## proyectos
NO MODIFICAR | NO MODIFICAR | Identificador del proyecto | Refiere al sector que corresponde la entidad | Municipio donde se encuentra la obra | Nombre del proyecto de obra | Si el proyecto contiene varias unidades funcionales, registre el nombre. En el caso de vias con varios tramos se diligencia una fila por cada tramo, duplicando la informacion que sea comun para las unidades funcionales o tramos En caso que el proyecto tenga un contrato marco, mencione el nombre del acuerdo específico de obra del colegio u hospital. Si no aplica las opciones anteriores, es el mismo nombre del proyecto | % avance físico que se esperaba a la fecha de reporte, según cronograma inicial | Fecha de inicio de la obra según interventoría o acta de inicio | Fecha planeada inicialmente, de la finalización de la obra | Fecha según modificaciones de la obra, de la finalización de la obra | Valor del contrato o del acuerdo de obra (si se tiene el nivel específico del mismo) | % avance físico acumulado a la fecha de reporte | % avance físico de la semana a la fecha de reporte | % avance financiero real a la fecha de reporte | Numero del contrato marco o de obra | Cantidad acumulada de suspensiones y prórrogas del proyecto | Cantidad acumulada de días de suspensiones y prórrogas del proyecto | Cantidad acumulada de adiciones del proyecto | Valor acumulado de días de adiciones del proyecto | Valor acumulado de los compromisos del proyecto | Valor acumulado de las obligaciones del proyecto | Valor acumulado de los pagos del proyecto | Valor del anticipo del proyecto | Latitud de la obra | Longitud de la obra | Vector Georeferenciado (en el caso de vías) Puntos iniciales y finales georeferenciados de la vía (se diligencia solo para vías y por cada unidad funcional o tramo) Admite numeros negativos y positivos |  |  |  | Estado de la obra
ID | ID_PROY | ID/BPIN | SECTOR | MUNICIPIO OBRA | NOMBRE PROYECTO | UNIDAD FUNCIONAL / ACUERDO DE OBRA | % AVANCE FISICO INICIAL | FECHA INICIO obra / construcción | FECHA INICIAL TERMINACIÓN obra / construcción | FECHA FINAL TERMINACIÓN obra / construcción | VALOR CONTRATO (pesos) | % AVANCE FISICO EJECUTADO | % AVANCE FISICO ACTUAL (Semanal) | % AVANCE FINANCIERO EJECUTADO | NUM CONTRATO | NUM SUSPENSIONES / PRORROGAS | TIEMPO SUSPENSIONES / PRORROGAS (dias) | NUM ADICIONES | VALOR TOTAL ADICIONES (pesos) | VALOR COMPROMETIDO (pesos) | VALOR OBLIGADO (pesos) | VALOR PAGADO (pesos) | VALOR ANTICIPO (PESOS) | LATITUD | LONGITUD | INICIO_X | INICIO_Y | FIN_X | FIN_Y | ESTADO | CODIGO DE VIA | PR INICIAL | DISTANCIA_INICIAL | PR FINAL | DISTANCIA FINAL | TIPO | OBSERVACIONES
235 | 390 | 1289-2019 | TRANSPORTE | HONDA (PUERTO BOGOTA) - GUADUAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1289-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIA 5008 HONDA (PUERTO BOGOTA) - GUADUAS, PR5+0850 - PR34+0000 - 1289-2019 | 100% | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 194206893 | 100% | 0% | 100% | 1289-2019 | 1 | 91 | 1 | $97.103.446,00 | $ 291.310.339,00 | $290.231.417,00 | $290.231.417,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,697601 | 5,189527 | -74,59056 | 5,062047 | TERMINADO | 5008 | 5 | 850 | 34 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
236 | 389 | 1291-2019 | TRANSPORTE | GUADUAS - VILLETA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1291-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIA 5008 GUADUAS - VILLETA, PR34+0000 - PR64+0000 - 1291-2019 | 100% | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 223920933 | 100% | 0% | 100% | 1291-2019 | 1 | 91 | 1 | $ 111.960.466,00 | $ 335.881.399,00 | $334.637.398,00 | $334.637.398,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,59056 | 5,062047 | -74,482059 | 5.0134 | TERMINADO | 5008 | 34 | 0 | 64 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
237 | 355 | 1682-2019 | TRANSPORTE | Junín - Pedregal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1682-2019 - SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 1002 (JUNIN - PEDREGAL, SECTOR JUNIN - TUQUERRES). - 1682-2019 | 100% | 2019-09-20 | 2019-11-19 | 2020-02-29 | 76455477 | 100% | 100% | 100% | 1682-2019 | 2 | 102 | 0 | 0 | 76455477 | 74161813 | 74161813 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,941593 | 1,194743 | -77,81469 | 1,105177 | TERMINADO | 1002 | 38 | 750 | 59 | 380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
238 | 354 | 1684-2019 | TRANSPORTE | Pasto - Mojarras | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1684-2019 - SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 2502 (PASTO-MOJARRAS, SECTOR CANO-MOJARRAS - 1684-2019 | 100% | 2019-09-23 | 2019-12-22 | 2020-02-29 | 77744509 | 100% | 100% | 100% | 1684-2019 | 2 | 69 | 0 | 0 | 77744509 | 77744509 | 77744509 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,301059 | 1,49252 | -77,2842 | 1,769126 | LIQUIDADO | 2502 | 46 | 0 | 103 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
239 | 339 | 1864-2019 | TRANSPORTE | Pasto - Mojarras, VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, ACCESOS AEROPUERTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1864-2019 - SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIAS 25NRD 2502 Y 25 NR04 (VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, PASTO - CANO Y ACCESOS AL AEROPUERTO - 1864-2019 | 100% | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 2020-02-29 | 81211224 | 100% | 100% | 100% | 1864-2019 | 2 | 71 | 0 | 0 | 81211224 | 81211224 | 81211224 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,287576 | 1,393233 | -77,28689 | 1,397475 | TERMINADO | 25NR04 | 0 | 0 | 0 | 800 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
240 | 335 | 1930-2019 | TRANSPORTE | NECOCLÍ - EL MELLITO - SAN JUAN DE URABÁ - ARBOLETES, PUERTO REY | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1930-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS VIAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA, VIAS: CODIGO 9002 NECOCLI - PUERTO REY, SECTOR NECOCLI - EL MELLITO - SAN JUAN DE URABA - ARBOLETES, PR0+0000 - PR82+0049; CODIGO 90ANB VARIANTE EL MELLITO, CODIGO 9 - 1930-2019 | 100% | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-03-13 | 459935000 | 100% | 100% | 100% | 1930-2019 | 2 | 83 | 0 | - | 459935000 | 330699810 | 206939001 | 55579800 | NO APLICA | NO APLICA | -7678234834 | 8424458456 | -76.4259 | 884955 | TERMINADO | 9002 | 0 | 0 | 86 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
241 | 327 | 1953-2019 | TRANSPORTE | UBATÉ - PUENTE NACIONAL, CHIQUINQUIRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: CODIGO 450A5 UBATE - PUENTE NACIONAL, SECTOR PR0+0000-PR90+0000; CODIGO 45ACNC VARIANTE DE UBATE SECTOR PR0+0000-PR3+0148; CODIGO 45ABYB VARIANTE DE CHIQUIN - 1953-2019 | 100% | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-03-07 | 210517982 | 100% | 0% | 71% | 1953-2019 | 1 | 66 | 1 | 39856622 | 250374604 | $ 178.494.917,00 | $ 178.494.917,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,836076 | 5,59974 | -73,808977 | 5,628557 | TERMINADO | 45ABYB | 0 | 0 | 6 | 90 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
242 | 327 | 1953-2019 | TRANSPORTE | UBATÉ - PUENTE NACIONAL, CHIQUINQUIRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: CODIGO 450A5 UBATE - PUENTE NACIONAL, SECTOR PR0+0000-PR90+0000; CODIGO 45ACNC VARIANTE DE UBATE SECTOR PR0+0000-PR3+0148; CODIGO 45ABYB VARIANTE DE CHIQUIN - 1953-2019 | 100% | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-03-07 | 210517982 | 100% | 0% | 71% | 1953-2019 | 1 | 66 | 1 | 39856622 | 250374604 | $ 178.494.917,00 | $ 178.494.917,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,815265 | 5,299343 | -73,807352 | 5,3178 | TERMINADO | 45ACNC | 0 | 0 | 3 | 148 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
243 | 327 | 1953-2019 | TRANSPORTE | UBATÉ - PUENTE NACIONAL, CHIQUINQUIRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: CODIGO 450A5 UBATE - PUENTE NACIONAL, SECTOR PR0+0000-PR90+0000; CODIGO 45ACNC VARIANTE DE UBATE SECTOR PR0+0000-PR3+0148; CODIGO 45ABYB VARIANTE DE CHIQUIN - 1953-2019 | 100% | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-03-07 | 210517982 | 100% | 0% | 71% | 1953-2019 | 1 | 66 | 1 | 39856622 | 250374604 | $ 178.494.917,00 | $ 178.494.917,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,836076 | 5,59974 | -73,806732 | 5,631198 | TERMINADO | 45ABYB | 0 | 0 | 6 | 900 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
244 | 327 | 1953-2019 | TRANSPORTE | UBATÉ - PUENTE NACIONAL, CHIQUINQUIRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: CODIGO 450A5 UBATE - PUENTE NACIONAL, SECTOR PR0+0000-PR90+0000; CODIGO 45ACNC VARIANTE DE UBATE SECTOR PR0+0000-PR3+0148; CODIGO 45ABYB VARIANTE DE CHIQUIN - 1953-2019 | 100% | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-03-07 | 210517982 | 100% | 0% | 71% | 1953-2019 | 1 | 66 | 1 | 39856622 | 250374604 | $ 178.494.917,00 | $ 178.494.917,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,943963 | 5,725065 | -72,935832 | 5,718912 | TERMINADO | 62BY05 | 13 | 0 | 14 | 130 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
245 | 326 | 1968-2019 | TRANSPORTE | AGUACLARA-OCAÑA, OCAÑA-ALTO DEL POZO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1968-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERAS:7007 AGUACLARA-OCAÑA, PR43+000 - PR54+0787 Y 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR0+0000 - PR7+0000 - 1968-2019 | 16.4% | 2019-11-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 787349493 | 16.4% | 0.73% | 16.4% | 1968-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316473673 | 123305000.5 | 100494949.5 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -73,336747 | 8,223956 | -73,313422 | 8,17662 | CONSTRUCCIÓN | 7008 | 0 | 0 | 7 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
246 | 324 | 1978-2019 | TRANSPORTE | OCAÑA-ALTO DEL POZO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1978-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA:7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR7+0000 - PR38+0000 - 1978-2019 | 16.44% | 2019-11-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1113162198 | 16.44% | 0.73% | 16.44% | 1978-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448427979 | 174862509 | 142570814 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -73,313422 | 8,17662 | -73,163528 | 8,065652 | CONSTRUCCIÓN | 7008 | 7 | 0 | 38 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
247 | 323 | 1983-2019 | TRANSPORTE | OCAÑA-ALTO DEL POZO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1983-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA: 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO, PR38+0000 - PR69+0000 - 1983-2019 | 16.44% | 2019-11-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1227284773 | 16.44% | 0.73% | 16.44% | 1983-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494401304 | 192789603 | 157187328 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -73,163528 | 8,065652 | -73,016618 | 8,056199 | CONSTRUCCIÓN | 7008 | 38 | 0 | 69 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
248 | 322 | 1984-2019 | TRANSPORTE | LA ONDINA - LLANO GRANDE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1984-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL OCAÑA. CARRETERA: 70NS01 LA ONDINA - LLANO GRANDE- CONVENCION, PR0+0000 - PR33+0000 - 1984-2019 | 16.44% | 2019-11-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1098195365 | 16.44% | 0.73% | 16.44% | 1984-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442398721 | 172511426 | 140653903 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -73,367861 | 8,275119 | -73,334617 | 8,47482 | CONSTRUCCIÓN | 70NS01 | 0 | 0 | 33 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
249 | 321 | 1996-2019 | TRANSPORTE | CERTEGUI - QUIBDO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1996-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 1. RUTA 13, TRAMO 1307 CERTEGUI - QUIBDO SECTOR DEL PR55+0000 - PR100+0000, CON UNA LONGITUD DE 43,28 KMS - 1996-2019 | 17% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1214156024 | 17% | 16% | 16% | 1996-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.214.156.024,00 | $ 190.680.968,00 | $ 155.456.219,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,614942 | 5,376687 | -76,643329 | 5,672319 | CONSTRUCCIÓN | 1307 | 55 | 0 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
250 | 320 | 1997-2019 | TRANSPORTE | QUIBDO - LA MANSA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1997-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL MODULO 2, RUTA 60, TRAMO 6002 QUIBDO - LA MANSA, SECTOR DEL PR0+0000 - PR40+0000, CON UNA LONGITUD DE 36,00 KMS - 1997-2019 | 17% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1122109675 | 17% | 16% | 16% | 1997-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.122.109.675,00 | $ 176.221.728,00 | $ 143.667.161,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,627314 | 5,705398 | -76,376349 | 5,730648 | CONSTRUCCIÓN | 6002 | 0 | 0 | 40 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
251 | 319 | 1999-2019 | TRANSPORTE | QUIBDO - LA MANSA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1999-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 3, RUTA 60, TRAMO 6002 QUIBDO - LA MANSA, SECTOR DEL PR40+0000 - PR77+0000, CON UNA LONGITUD DE 35,00 KMS - 1999-2019 | 17% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1103401053 | 17% | 16% | 16% | 1999-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.103.401.053,00 | $ 173.282.905,00 | $ 141.271.042,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,376349 | 5,730648 | -76,237812 | 5,796227 | CONSTRUCCIÓN | 6002 | 40 | 0 | 77 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
252 | 318 | 2000-2019 | TRANSPORTE | SAHAGÚN - SAN MARCOS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2000-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 7403 EL VIAJANO – SAN MARCOS PR0+0000 – PR49+0904, (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MODULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15.4% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1156983185 | 15.4% | 0% | 11.8% | 2000-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 464.944.556,00 | $ 136.745.260,00 | $ 136.745.260,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,481375 | 8,630911 | -75,099754 | 8,646686 | CONSTRUCCIÓN | 7403 | 0 | 0 | 49 | 904 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
253 | 317 | 2001-2019 | TRANSPORTE | LORICA - SAN ANTERO -COVEÑAS - CERETE - PURISIMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2001-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETE LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 765081196 | 15% | 0.35% | 11.9% | 2001-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 307.956.298,00 | $ 90.815.666,00 | $ 90.815.666,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,813622 | 9,23754 | -75,814477 | 9,281537 | CONSTRUCCIÓN | 9004 | 0 | 0 | 5 | 850 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
254 | 317 | 2001-2019 | TRANSPORTE | LORICA - SAN ANTERO -COVEÑAS - CERETE - PURISIMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2001-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETE LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 765081196 | 15% | 0.35% | 11.9% | 2001-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 307.956.298,00 | $ 90.815.666,00 | $ 90.815.666,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,725181 | 9,394588 | -75,677083 | 9,400268 | CONSTRUCCIÓN | 9004 | 23 | 300 | 30 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
255 | 317 | 2001-2019 | TRANSPORTE | LORICA - SAN ANTERO -COVEÑAS - CERETE - PURISIMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2001-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETE LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 765081196 | 15% | 0.35% | 11.9% | 2001-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 307.956.298,00 | $ 90.815.666,00 | $ 90.815.666,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,813232 | 9,218569 | -75,81364 | 9,237421 | CONSTRUCCIÓN | 2103 | 48 | 222 | 49 | 1360 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
256 | 317 | 2001-2019 | TRANSPORTE | LORICA - SAN ANTERO -COVEÑAS - CERETE - PURISIMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2001-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETE LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 765081196 | 15% | 0.35% | 11.9% | 2001-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 307.956.298,00 | $ 90.815.666,00 | $ 90.815.666,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,79172 | 8,87889 | -75,805845 | 8,907051 | CONSTRUCCIÓN | 2103 | 6 | 942 | 10 | 764 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
257 | 317 | 2001-2019 | TRANSPORTE | LORICA - SAN ANTERO -COVEÑAS - CERETE - PURISIMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2001-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETE LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 765081196 | 15% | 0.35% | 11.9% | 2001-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 307.956.298,00 | $ 90.815.666,00 | $ 90.815.666,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,812851 | 9,243602 | -75,722288 | 9,241292 | CONSTRUCCIÓN | 7801 | 0 | 0 | 10 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
258 | 316 | 2002-2019 | TRANSPORTE | QUIBDO - LA MANSA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2002-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 4, RUTA 60, TRAMO 6002 QUIBDO - LA MANSA, SECTOR DEL PR77+0000 - PR114+0984, CON UNA LONGITUD DE 36,00 KMS - 2002-2019 | 17% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1138760329 | 17% | 17% | 16% | 2002-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.138.760.329,00 | $ 178.837.344,00 | $ 145.799.746,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,237812 | 5,796227 | -76,085323 | 5,88195 | CONSTRUCCIÓN | 6002 | 77 | 0 | 114 | 984 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
259 | 315 | 2003-2019 | TRANSPORTE | MOMIL-PURISIMA-TUCHIN-SAN ANDRES -CHINU | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2003-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, VIA 7801 LORICA – CHINU, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINU), MODULO 3 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1068018552 | 15% | 0.4% | 11.8% | 2003-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 429.193.288,00 | $ 126.230.427,00 | $ 126.230.427,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,722288 | 9,241292 | -75,400382 | 9,110802 | CONSTRUCCIÓN | 7801 | 10 | 0 | 52 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
260 | 314 | 2004-2019 | TRANSPORTE | LAS ANIMAS – MUMBU | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2004-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 5. SECTOR: RUTA 50, TRAMO 5002 LAS ANIMAS – MUMBU, SECTOR DEL PR5+0000 – PR50+0000, CON UNA LONGITUD DE 42.90 - 2004-2019 | 17% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1203492128 | 17% | 16% | 16% | 2004-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.203.492.128,00 | $ 189.005.819,00 | $ 154.090.418,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,589344 | 5,271822 | -76,283397 | 5,337575 | CONSTRUCCIÓN | 5002 | 5 | 0 | 50 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
261 | 313 | 2005-2019 | TRANSPORTE | Guayepo - Majagual - Achí | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2005-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 4, CODIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR DEL PR46+0000 AL PR91+0060 Y CODIGO 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, DEL PR0+0000 AL PR3+0024 (INCLUYE PUENTE SAN ROQUE PR77+0350), - 2005-2019 | 15.8% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1262728040 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 2005-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.262.728.040,00 | $ 162.757.728,00 | $ 162.757.728,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,63842 | 8,534642 | -74,614192 | 8,53601 | CONSTRUCCIÓN | 74SCA | 0 | 0 | 3 | 24 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
262 | 312 | 2006-2019 | TRANSPORTE | NUQUÍ LA YE (LAS ANIMAS) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2006-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. MODULO 6. SECTOR: RUTA 50, TRAMO 5001 NUQUI LA YE (LAS ANIMAS), SECTOR DEL PR60+0000 – PR103+0000, CON UNA LONGITUD DE 40.90 KMS - 2006-2019 | 16% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1147376455 | 16% | 16% | 16% | 2006-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.147.376.455,00 | $ 180.196.849,00 | $ 146.909.601,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -77,046666 | 5,709038 | -76,793694 | 5,471197 | CONSTRUCCIÓN | 5001 | 60 | 0 | 103 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
263 | 311 | 2007-2019 | TRANSPORTE | GUAYEPO-ACHI | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2007-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 3, CODIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS. ¿ MODULO 3 - 2007-2019 | 15.24% | 2019-11-20 | 2022-07-31 | 2022-07-30 | 1208048730 | 15.24% | 15.24% | 15.24% | 2007-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.208.048.730,00 | $ 149.103.501,00 | $ 149.103.501,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,099754 | 8,646686 | -74,843402 | 8,472964 | CONSTRUCCIÓN | 7404 | 0 | 0 | 46 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
264 | 310 | 2008-2019 | TRANSPORTE | LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2008-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 2, CODIGO 9004 CARRETERA LORICA-SAN ONOFRE, SECTOR TOLUVIEJO-SAN ONOFRE DEL PR65+0937 AL PR93+0683, EN UNA LONGITUD DE 27.72 KMS. ¿ MODULO 2 - 2008-2019 | 15.8% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 891788023 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 2008-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 891.788.023,00 | $ 114.949.973,00 | $ 114.949.973,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,445022 | 9,452968 | -75,468441 | 9,658878 | CONSTRUCCIÓN | 9004 | 65 | 937 | 93 | 683 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
265 | 309 | 2009-2019 | TRANSPORTE | COVEÑAS - SABANETA SECTOR COVEÑAS - SABANETA, LORICA - SAN ONOFRE SECTOR COVEÑAS-TOLUVIEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2009-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1 CODIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS - SABANETA SECTOR COVEÑAS - SABANETA DEL PR0+0000 AL PR16+0000 Y CODIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE SECTOR COVEÑAS-TOLUVIEJO DEL PR30+0000 AL PR41+0000 Y DEL PR46+0100 AL PR49+0453 EN UNA LONGITUD DE 29,90 KMS- MODULO 1 - 2009-2019 | 15.8% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 671263510 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 2009-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 671.263.510,00 | $ 86.524.916,00 | $ 86.524.916,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,682001 | 9,401059 | -75,630148 | 9,297032 | CONSTRUCCIÓN | 90SC02 | 0 | 0 | 16 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
266 | 309 | 2009-2019 | TRANSPORTE | COVEÑAS - SABANETA SECTOR COVEÑAS - SABANETA, LORICA - SAN ONOFRE SECTOR COVEÑAS-TOLUVIEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2009-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1 CODIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS - SABANETA SECTOR COVEÑAS - SABANETA DEL PR0+0000 AL PR16+0000 Y CODIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE SECTOR COVEÑAS-TOLUVIEJO DEL PR30+0000 AL PR41+0000 Y DEL PR46+0100 AL PR49+0453 EN UNA LONGITUD DE 29,90 KMS- MODULO 1 - 2009-2019 | 15.8% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 671263510 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 2009-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 671.263.510,00 | $ 86.524.916,00 | $ 86.524.916,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,677083 | 9,400268 | -75,606593 | 9,464827 | CONSTRUCCIÓN | 9004 | 30 | 0 | 41 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
267 | 309 | 2009-2019 | TRANSPORTE | COVEÑAS - SABANETA SECTOR COVEÑAS - SABANETA, LORICA - SAN ONOFRE SECTOR COVEÑAS-TOLUVIEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2009-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1 CODIGO 90SC02 CARRETERA COVEÑAS - SABANETA SECTOR COVEÑAS - SABANETA DEL PR0+0000 AL PR16+0000 Y CODIGO 9004 CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE SECTOR COVEÑAS-TOLUVIEJO DEL PR30+0000 AL PR41+0000 Y DEL PR46+0100 AL PR49+0453 EN UNA LONGITUD DE 29,90 KMS- MODULO 1 - 2009-2019 | 15.8% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 671263510 | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 2009-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 671.263.510,00 | $ 86.524.916,00 | $ 86.524.916,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,584489 | 9,501744 | -75,570171 | 9,521056 | CONSTRUCCIÓN | 9004 | 46 | 100 | 49 | 453 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
268 | 308 | 2010-2019 | TRANSPORTE | LAS ANIMAS – CERTEGUI, LAS ANIMAS – MUMBU, NUQUI – LA YE (LAS ANIMAS) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2010-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. MODULO 7. SECTOR: RUTA 13, TRAMO 1307 LAS ANIMAS – CERTEGUI, SECTOR DEL PR43+0000 – PR55+0000; RUTA 50, TRAMO 5002 LAS ANIMAS – MUMBU, SECTOR DEL PR0+0000 – PR5+0000; RUTA 50, TRAMO 5001 NUQUI – LA YE (LAS ANIMAS) SECTOR DEL PR103+0000 – PR130+0000, CON UNA LONGITUD DE 44.29 KMS - 2010-2019 | 16% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1242780198 | 16% | 16% | 16% | 2010-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.242.780.198,00 | $ 195.177.438,00 | $ 159.122.330,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,628856 | 5,281165 | -76,614942 | 5,376687 | CONSTRUCCIÓN | 1307 | 43 | 0 | 55 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
269 | 308 | 2010-2019 | TRANSPORTE | LAS ANIMAS – CERTEGUI, LAS ANIMAS – MUMBU, NUQUI – LA YE (LAS ANIMAS) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2010-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. MODULO 7. SECTOR: RUTA 13, TRAMO 1307 LAS ANIMAS – CERTEGUI, SECTOR DEL PR43+0000 – PR55+0000; RUTA 50, TRAMO 5002 LAS ANIMAS – MUMBU, SECTOR DEL PR0+0000 – PR5+0000; RUTA 50, TRAMO 5001 NUQUI – LA YE (LAS ANIMAS) SECTOR DEL PR103+0000 – PR130+0000, CON UNA LONGITUD DE 44.29 KMS - 2010-2019 | 16% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1242780198 | 16% | 16% | 16% | 2010-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.242.780.198,00 | $ 195.177.438,00 | $ 159.122.330,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,628489 | 5,281324 | -76,589344 | 5,271822 | CONSTRUCCIÓN | 5002 | 0 | 0 | 5 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
270 | 308 | 2010-2019 | TRANSPORTE | LAS ANIMAS – CERTEGUI, LAS ANIMAS – MUMBU, NUQUI – LA YE (LAS ANIMAS) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2010-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. MODULO 7. SECTOR: RUTA 13, TRAMO 1307 LAS ANIMAS – CERTEGUI, SECTOR DEL PR43+0000 – PR55+0000; RUTA 50, TRAMO 5002 LAS ANIMAS – MUMBU, SECTOR DEL PR0+0000 – PR5+0000; RUTA 50, TRAMO 5001 NUQUI – LA YE (LAS ANIMAS) SECTOR DEL PR103+0000 – PR130+0000, CON UNA LONGITUD DE 44.29 KMS - 2010-2019 | 16% | 2019-11-15 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1242780198 | 16% | 16% | 16% | 2010-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.242.780.198,00 | $ 195.177.438,00 | $ 159.122.330,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,793694 | 5,471197 | -76,626044 | 5,302715 | CONSTRUCCIÓN | 5001 | 103 | 0 | 130 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
271 | 307 | 2011-2019 | TRANSPORTE | MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2011-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000, MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1153580872 | 15% | 0.43% | 11.8% | 2011-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 463.955.395,00 | $ 136.637.153,00 | $ 136.637.153,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,954408 | 9,349489 | -75,813718 | 9,237852 | CONSTRUCCIÓN | 9003 | 0 | 0 | 49 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
272 | 307 | 2011-2019 | TRANSPORTE | MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2011-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000, MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1153580872 | 15% | 0.43% | 11.8% | 2011-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 463.955.395,00 | $ 136.637.153,00 | $ 136.637.153,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,127251 | 9,236672 | -75,957881 | 9,35573 | CONSTRUCCIÓN | 9003 | 0 | 0 | 49 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
273 | 306 | 2012-2019 | TRANSPORTE | MONTERIA - SAN PELAYO - LORICA - MOÑITOS ARBOLETES - LOS CÓRDOBAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2012-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VIAS 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES – PUERTO REY, PR82+0000 – PR86+0858, 7401 PUERTO REY – MONTERIA, PR63+340 – PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) MODULO 5 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2215440341 | 15% | 0.38% | 11.4% | 2012-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 971.021.644,00 | $ 252.496.557,00 | $ 252.496.557,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,425101 | 8,84971 | -76,412142 | 8,880478 | CONSTRUCCIÓN | 9002 | 82 | 0 | 86 | 58 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
274 | 306 | 2012-2019 | TRANSPORTE | MONTERIA - SAN PELAYO - LORICA - MOÑITOS ARBOLETES - LOS CÓRDOBAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2012-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VIAS 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, 9002 ARBOLETES – PUERTO REY, PR82+0000 – PR86+0858, 7401 PUERTO REY – MONTERIA, PR63+340 – PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) MODULO 5 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2215440341 | 15% | 0.38% | 11.4% | 2012-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 971.021.644,00 | $ 252.496.557,00 | $ 252.496.557,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,039918 | 8,829572 | -76,117497 | 9,244564 | CONSTRUCCIÓN | 74CR02 | 0 | 0 | 55 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
275 | 305 | 2013-2019 | TRANSPORTE | CAUCASIA, LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2013-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA), CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0800 – PR19+0630 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA), 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000, MODULO 6 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 581953095 | 15% | 0% | 11.9% | 2013-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 234.244.571,00 | $ 69.078.232,00 | $ 69.078.232,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,572841 | 8,379726 | -75,575052 | 8,418947 | CONSTRUCCIÓN | 2513 | 62 | 0 | 66 | 894 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
276 | 305 | 2013-2019 | TRANSPORTE | CAUCASIA, LA APARTADA, BUENAVISTA, PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2013-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA), CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0800 – PR19+0630 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA), 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000, MODULO 6 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 581953095 | 15% | 0% | 11.9% | 2013-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 234.244.571,00 | $ 69.078.232,00 | $ 69.078.232,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,201715 | 7,995405 | -75,226713 | 7,998446 | CONSTRUCCIÓN | 2513 | 0 | 0 | 2 | 780 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
277 | 304 | 2014-2019 | TRANSPORTE | PLANETA RICA, PUEBLO NUEVO Y SAHAGÚN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2014-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, VIAS 2514 PLANETA RICA – SINCELEO, PR14+0000 – PR52+0000, MODULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA | 15% | 2019-11-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1071530636 | 15% | 0% | 11.8% | 2014-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 430.955.847,00 | $ 126.918.625,00 | $ 126.918.625,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,511256 | 8,507428 | -75,508563 | 8,813607 | CONSTRUCCIÓN | 2514 | 14 | 0 | 52 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
278 | 301 | 2035-2019 | TRANSPORTE | PEREIRA-CERRITOS, CARTAGO-CERRITOS, CERRITOS-CAUYA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2035-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL RISARALDA SECTOR 8: 29RS01 PEREIRA-CERRITOS PR3+0883-PR11+0033; 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; 2507 CERRITOS-CAUYA PR0+0000 AL PR 0+300¿. PROYECTO: CO - 2035-2019 | 100% | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 2020-02-26 | 35401091 | 100% | 100% | 100% | 2035-2019 | 1 | 56 | 1 | 17700546 | $ 53.101.637,00 | $ 53.101.637,00 | $ 38.351.183,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,783794 | 4,813812 | -75,841926 | 4,800907 | CONSTRUCCIÓN | 29RS01 | 3 | 883 | 11 | 33 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
279 | 301 | 2035-2019 | TRANSPORTE | PEREIRA-CERRITOS, CARTAGO-CERRITOS, CERRITOS-CAUYA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2035-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL RISARALDA SECTOR 8: 29RS01 PEREIRA-CERRITOS PR3+0883-PR11+0033; 2506 CARTAGO-CERRITOS PR 79+0587 - PR 87+0725; 2507 CERRITOS-CAUYA PR0+0000 AL PR 0+300¿. PROYECTO: CO - 2035-2019 | 100% | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 2020-02-26 | 35401091 | 100% | 100% | 100% | 2035-2019 | 1 | 56 | 1 | 17700546 | $ 53.101.637,00 | $ 53.101.637,00 | $ 38.351.183,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,841916 | 4,800966 | -75,842666 | 4,80348 | CONSTRUCCIÓN | 2507 | 0 | 0 | 0 | 300 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
280 | 300 | 2037-2019 | TRANSPORTE | YACOPI - LA PALMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2037-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITITUO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIA 5604 YACOPI - LA PALMA, PR0+0000 - PR19+0500 Y PR21+0500-PR24+0500 - 2037-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1010039918 | 17% | 1% | 13% | 2037-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 406.848.055 | $ 127.508.695,00 | $127.508.695,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,40778 | 5,359951 | -74,391783 | 5,360997 | EN EJECUCION | 5604 | 21 | 500 | 24 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
281 | 300 | 2037-2019 | TRANSPORTE | YACOPI - LA PALMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2037-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITITUO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIA 5604 YACOPI - LA PALMA, PR0+0000 - PR19+0500 Y PR21+0500-PR24+0500 - 2037-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1010039918 | 17% | 1% | 13% | 2037-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 406.848.055 | $ 127.508.695,00 | $127.508.695,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,337849 | 5,456853 | -74,416569 | 5,363566 | EN EJECUCION | 5604 | 0 | 0 | 19 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
282 | 299 | 2038-2019 | TRANSPORTE | DINDAL - CAPARRAPÍ, CAPARRAPÍ - LA AGUADA, TOBIAGRANDE - UTICA, UTICA - GUADUERO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2038-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 50CN01 DINDAL - CAPARRAPI, PR0+0000 - PR14+000; 50CN01 CAPARRAPI - LA AGUADA, PR19+0000 - PR35+0895; 5008B TOBIAGRANDE - UTICA: TRAMO SALIDA TUNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA NEGRA; 5008B UTICA - GUADUERO: TRAMO CRUCE QUEBRADA NEGRA - EL CURAPO. - 2038-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1566193091 | 17% | 1% | 13% | 2038-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 630.709.091 | $ 197.649.308,00 | $197.649.308,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,488428 | 5,166009 | -74,488427 | 5,165976 | EN EJECUCION | 5008B_1 | 0 | 0 | 2 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
283 | 299 | 2038-2019 | TRANSPORTE | DINDAL - CAPARRAPÍ, CAPARRAPÍ - LA AGUADA, TOBIAGRANDE - UTICA, UTICA - GUADUERO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2038-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 50CN01 DINDAL - CAPARRAPI, PR0+0000 - PR14+000; 50CN01 CAPARRAPI - LA AGUADA, PR19+0000 - PR35+0895; 5008B TOBIAGRANDE - UTICA: TRAMO SALIDA TUNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA NEGRA; 5008B UTICA - GUADUERO: TRAMO CRUCE QUEBRADA NEGRA - EL CURAPO. - 2038-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1566193091 | 17% | 1% | 13% | 2038-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 630.709.091 | $ 197.649.308,00 | $197.649.308,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,488427 | 5,165976 | -74,488665 | 5,145097 | EN EJECUCION | 5008B_1 | 2 | 0 | 4 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
284 | 299 | 2038-2019 | TRANSPORTE | DINDAL - CAPARRAPÍ, CAPARRAPÍ - LA AGUADA, TOBIAGRANDE - UTICA, UTICA - GUADUERO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2038-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 50CN01 DINDAL - CAPARRAPI, PR0+0000 - PR14+000; 50CN01 CAPARRAPI - LA AGUADA, PR19+0000 - PR35+0895; 5008B TOBIAGRANDE - UTICA: TRAMO SALIDA TUNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA NEGRA; 5008B UTICA - GUADUERO: TRAMO CRUCE QUEBRADA NEGRA - EL CURAPO. - 2038-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1566193091 | 17% | 1% | 13% | 2038-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 630.709.091 | $ 197.649.308,00 | $197.649.308,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,490187 | 5,352131 | -74,419175 | 5,374668 | EN EJECUCION | 50CN01 | 19 | 0 | 35 | 895 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
285 | 299 | 2038-2019 | TRANSPORTE | DINDAL - CAPARRAPÍ, CAPARRAPÍ - LA AGUADA, TOBIAGRANDE - UTICA, UTICA - GUADUERO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2038-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 50CN01 DINDAL - CAPARRAPI, PR0+0000 - PR14+000; 50CN01 CAPARRAPI - LA AGUADA, PR19+0000 - PR35+0895; 5008B TOBIAGRANDE - UTICA: TRAMO SALIDA TUNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA NEGRA; 5008B UTICA - GUADUERO: TRAMO CRUCE QUEBRADA NEGRA - EL CURAPO. - 2038-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1566193091 | 17% | 1% | 13% | 2038-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 630.709.091 | $ 197.649.308,00 | $197.649.308,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,485474 | 5,187775 | -74,489561 | 5,171679 | EN EJECUCION | 5008B_1 | 0 | 0 | 2 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
286 | 299 | 2038-2019 | TRANSPORTE | DINDAL - CAPARRAPÍ, CAPARRAPÍ - LA AGUADA, TOBIAGRANDE - UTICA, UTICA - GUADUERO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2038-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 50CN01 DINDAL - CAPARRAPI, PR0+0000 - PR14+000; 50CN01 CAPARRAPI - LA AGUADA, PR19+0000 - PR35+0895; 5008B TOBIAGRANDE - UTICA: TRAMO SALIDA TUNEL DE LA ABUELA - CRUCE QUEBRADA NEGRA; 5008B UTICA - GUADUERO: TRAMO CRUCE QUEBRADA NEGRA - EL CURAPO. - 2038-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1566193091 | 17% | 1% | 13% | 2038-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 630.709.091 | $ 197.649.308,00 | $197.649.308,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,566642 | 5,29128 | -74,509091 | 5,334943 | EN EJECUCION | 50CN01 | 0 | 0 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
287 | 298 | 2046-2019 | TRANSPORTE | ALTAMIRA - FLORENCIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2046-2019 - SUMINISTRO MATERIAL AFIRMADO VIA 2003 ALTAMIRA - FLORENCIA, EN EL SECTOR GABINETE - EL CARAÑO, TERRITORIAL CAQUETA - 2046-2019 | 100% | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 2020-07-14 | 599999261 | 71% | 0% | 74% | 2046-2019 | 4 | 195 | 1 | 151499576 | 751498837 | 557119024 | 557119024 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,67971 | 1,882884 | -75,638218 | 1,736312 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 2003 | 38 | 0 | 73 | 747 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
288 | 297 | 2052-2019 | TRANSPORTE | EL PORTAL - EL ANTOJO, PASO POR CHIPAQUE, PUENTE REAL - CÁQUEZA - EL TABLÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2052-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 40CN01 EL PORTAL - EL ANTOJO, PR0+0000 - PR11+0150; 40CNA PASO POR CHIPAQUE, PR0+0000 - PR0+0750; 40CNB PUENTE REAL - CAQUEZA - EL TABLON, PR28+0800 - PR 40+0400. - 2052-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1043253874 | 17% | 1% | 13% | 2052-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 420.133.637,00 | $ 131.618.137,00 | $131.618.137,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,04086 | 4,444912 | -74,041737 | 4,442911 | EN EJECUCION | 40CNA | 0 | 0 | 0 | 750 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
289 | 297 | 2052-2019 | TRANSPORTE | EL PORTAL - EL ANTOJO, PASO POR CHIPAQUE, PUENTE REAL - CÁQUEZA - EL TABLÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2052-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 40CN01 EL PORTAL - EL ANTOJO, PR0+0000 - PR11+0150; 40CNA PASO POR CHIPAQUE, PR0+0000 - PR0+0750; 40CNB PUENTE REAL - CAQUEZA - EL TABLON, PR28+0800 - PR 40+0400. - 2052-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1043253874 | 17% | 1% | 13% | 2052-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 420.133.637,00 | $ 131.618.137,00 | $131.618.137,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,954406 | 4,411257 | -73,906532 | 4,375861 | EN EJECUCION | 40CNB | 28 | 800 | 40 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
290 | 297 | 2052-2019 | TRANSPORTE | EL PORTAL - EL ANTOJO, PASO POR CHIPAQUE, PUENTE REAL - CÁQUEZA - EL TABLÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2052-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 40CN01 EL PORTAL - EL ANTOJO, PR0+0000 - PR11+0150; 40CNA PASO POR CHIPAQUE, PR0+0000 - PR0+0750; 40CNB PUENTE REAL - CAQUEZA - EL TABLON, PR28+0800 - PR 40+0400. - 2052-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1043253874 | 17% | 1% | 13% | 2052-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 420.133.637,00 | $ 131.618.137,00 | $131.618.137,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,084647 | 4,489254 | -74,050094 | 4,454179 | EN EJECUCION | 40CN01 | 0 | 0 | 11 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
291 | 296 | 2053-2019 | TRANSPORTE | CHUSACÁ - CANOAS, CANOAS - RÍO BOGOTÁ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2053-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, CODIGO 40CN07 AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE - ALO SECTOR CHUSACA - CANOAS, PR0+0000-PR4+0500, CANOAS - RIO BOGOTA, PR4+0500-PR14+0000. - 2053-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 367293500 | 17% | 1% | 10% | 2053-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 147.917.000,00 | $46.364.384,00 | $35.713.884,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,257823 | 4,541926 | -74,221503 | 4,634243 | EN EJECUCION | 40CN07 | 0 | 0 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
292 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,880174 | 4,86671 | -73,877107 | 4,868341 | EN EJECUCION | 5009 | 35 | 0 | 35 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
293 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,629428 | 2,19749 | -75,621616 | 2,211272 | EN EJECUCION | 4505 | 0 | 0 | 1 | 1030 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
294 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,045816 | 1,851037 | -76,032192 | 1,864571 | EN EJECUCION | 4504 | 0 | 0 | 2 | 180 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
295 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,790873 | 2,062415 | -75,67971 | 1,882884 | EN EJECUCION | 2003 | 0 | 0 | 38 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
296 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,777192 | 2,027154 | -75,779012 | 1,759771 | EN EJECUCION | 2003A | 0 | 0 | 41 | 472 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
297 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,243868 | 2,934627 | -75,044577 | 2,739548 | EN EJECUCION | 3001 | 0 | 0 | 54 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
298 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,044577 | 2,739548 | -74,79873 | 2,640861 | EN EJECUCION | 3002 | 0 | 0 | 57 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
299 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,689514 | 5,142693 | -73,66764 | 5,103299 | EN EJECUCION | 5607 | 0 | 0 | 7 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
300 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,9426 | 4,91414 | -73,961692 | 4,941851 | EN EJECUCION | 50CN03 | 10 | 505 | 14 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
301 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,566642 | 5,29128 | -74,509091 | 5,334943 | EN EJECUCION | 50CN01 | 0 | 0 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
302 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,89 | 2,007667 | -75,653597 | 2,186524 | EN EJECUCION | 4504 | 28 | 200 | 67 | 1134 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
303 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,276643 | 4,739228 | -74,239307 | 4,713437 | EN EJECUCION | 5008A | 58 | 920 | 63 | 950 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
304 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,388838 | 2,170296 | -76,231682 | 1,871048 | EN EJECUCION | 2002 | 67 | 370 | 125 | 700 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
305 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,640588 | 2,193466 | -75,629439 | 2,197459 | EN EJECUCION | 4504 | 70 | 165 | 71 | 697 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
306 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,103191 | 3,609866 | -75,091685 | 3,639741 | EN EJECUCION | 4506 | 83 | 100 | 86 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
307 | 295 | 2055-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, CAJICA, MADRID, GUASCA, CHOCONTA - GUATEQUE, TOCANCIPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA, VIAS: 45A04 PASO NACIONAL POR ZIPAQUIRA, PR 25+0200 A PR 28+0200; 45A04 PASO NACIONAL POR CAJICA, PR 11+0700 A PR 16+0100; 5008A PASO NACIONAL POR MADRID, PR 58+0920 A PR 63+0950; 5009 PASO POR GUASCA, PR35+000 - PR35+0500; 5607 CHOCONTA-GUATEQUE, PR 0+0000 - PR7+0150; 5501 PASO NACIONAL POR TOCANCIPA, PR21+118 - PR25+0964; 50CN03 CRUCE RUTA 50 (EL SALITRE) - CRUCE RUTA 55 (BRICEÑO), PR10+0505 - PR14+0500. - 2055-2019 | 17% | 2019-11-18 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 846994400 | 17% | 1% | 10% | 2055-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 341.006.400,00 | $106.909.600,00 | $82.359.900,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,490187 | 5,352131 | -74,419175 | 5,374668 | EN EJECUCION | 50CN01 | 19 | 0 | 35 | 895 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
308 | 294 | 2059-2019 | TRANSPORTE | CHINCHINÁ-ESTACIÓN URIBE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2059-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CALDAS, 2902 CHINCHINA-ESTACION URIBE (PR 28+0600-PR45+0000), 5005 ESTACION URIBE PUENTE LA LIBERTAD PR 23+0880 -PR 33+0880 - 2059-2019 | 14% | 2019-12-01 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 1108827273 | 14% | 1% | 14% | 2059-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.108.827.273,00 | $ 158.984.466,00 | $ 126.808.303,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,527589 | 5,05087 | -75,466749 | 5,034752 | CONSTRUCCIÓN | 5005 | 23 | 880 | 33 | 880 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
309 | 294 | 2059-2019 | TRANSPORTE | CHINCHINÁ-ESTACIÓN URIBE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2059-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CALDAS, 2902 CHINCHINA-ESTACION URIBE (PR 28+0600-PR45+0000), 5005 ESTACION URIBE PUENTE LA LIBERTAD PR 23+0880 -PR 33+0880 - 2059-2019 | 14% | 2019-12-01 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 1108827273 | 14% | 1% | 14% | 2059-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.108.827.273,00 | $ 158.984.466,00 | $ 126.808.303,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,601817 | 4,992259 | -75,529233 | 5,046789 | CONSTRUCCIÓN | 2902 | 28 | 600 | 45 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
310 | 293 | 2060-2019 | TRANSPORTE | PUENTE LA LIBERTAD - LA LIBIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2060-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CALDAS, 5006, PUENTE LA LIBERTAD - LA LIBIA PR0+0000 - PR40+0000. - 2060-2019 | 14% | 2019-12-01 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 1167595119 | 14% | 1% | 14% | 2060-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.167.595.119,00 | $ 167.453.264,00 | $ 133.578.082,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,466366 | 5,034793 | -75,277334 | 5,098974 | CONSTRUCCIÓN | 5006 | 0 | 0 | 40 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
311 | 292 | 2061-2019 | TRANSPORTE | LA LIBIA - FRESNO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2061-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CALDAS, 5006 LA LIBIA - FRESNO PR 40+0000 - PR 82+1000 - 2061-2019 | 14% | 2019-12-01 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 1197563974 | 14% | 1% | 14% | 2061-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.197.563.974,00 | $ 171.735.979,00 | $ 136.996.116,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,277334 | 5,098974 | -75,040474 | 5,155613 | CONSTRUCCIÓN | 5006 | 40 | 0 | 82 | 1000 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
312 | 291 | 2062-2019 | TRANSPORTE | CAUYA - RIOSUCIO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2062-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CALDAS, CAUYA - RIOSUCIO 2508 PR0+0000 - PR 31+0000. - 2062-2019 | 14% | 2019-12-01 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 1163180154 | 14% | 1% | 14% | 2062-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.163.180.154,00 | $ 166.802.207,00 | $ 133.059.271,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,780789 | 5,220049 | -75,709872 | 5,388991 | CONSTRUCCIÓN | 2508 | 0 | 0 | 31 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
313 | 290 | 2063-2019 | TRANSPORTE | RIOSUCIO - LA FELISA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2063-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CALDAS, RIOSUCIO - LA FELISA 2508 PR 31+0000 - PR 60+1000. - 2063-2019 | 14% | 2019-12-01 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 1121522836 | 14% | 1% | 14% | 2063-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.121.522.836,00 | $ 160.820.644,00 | $ 128.288.282,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,709872 | 5,388991 | -75,58541 | 5,447067 | CONSTRUCCIÓN | 2508 | 31 | 0 | 60 | 10000 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
314 | 288 | 2085-2019 | TRANSPORTE | PIPIRAL - VILLAVICENCIO, PUENTE GUATIQUIA LOS CABALLOS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2085-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 1 SECTOR 40 MTA PIPIRAL - VILLAVICENCIO PR 80+0000 - PR 94+0500 6509 "YE DE GRANADA " - VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA ) PR 57+0352 - PR58+0564, 65MTE PUENTE GUATIQUIA LOS CABALLOS, PR0+0000 - PR 3+0740 - 2085-2019 | 16% | 2019-11-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1532125000 | 16% | 0.8% | 16% | 2085-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217213832 | 217213832 | 179416300 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,681025 | 4,172566 | -73,66775 | 4,16709 | CONSTRUCCIÓN | 40MTA | 90 | 0 | 94 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
315 | 288 | 2085-2019 | TRANSPORTE | PIPIRAL - VILLAVICENCIO, PUENTE GUATIQUIA LOS CABALLOS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2085-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 1 SECTOR 40 MTA PIPIRAL - VILLAVICENCIO PR 80+0000 - PR 94+0500 6509 "YE DE GRANADA " - VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA ) PR 57+0352 - PR58+0564, 65MTE PUENTE GUATIQUIA LOS CABALLOS, PR0+0000 - PR 3+0740 - 2085-2019 | 16% | 2019-11-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1532125000 | 16% | 0.8% | 16% | 2085-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217213832 | 217213832 | 179416300 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,767528 | 4,047064 | -73,757959 | 4,048562 | CONSTRUCCIÓN | 6509 | 57 | 352 | 58 | 564 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
316 | 288 | 2085-2019 | TRANSPORTE | PIPIRAL - VILLAVICENCIO, PUENTE GUATIQUIA LOS CABALLOS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2085-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 1 SECTOR 40 MTA PIPIRAL - VILLAVICENCIO PR 80+0000 - PR 94+0500 6509 "YE DE GRANADA " - VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA ) PR 57+0352 - PR58+0564, 65MTE PUENTE GUATIQUIA LOS CABALLOS, PR0+0000 - PR 3+0740 - 2085-2019 | 16% | 2019-11-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1532125000 | 16% | 0.8% | 16% | 2085-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217213832 | 217213832 | 179416300 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,641326 | 4,177329 | -73,61537 | 4,17833 | CONSTRUCCIÓN | 65MTE | 0 | 0 | 3 | 740 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
317 | 287 | 2086-2019 | TRANSPORTE | PUENTE ARIMENA - LA AREPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2086-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 2 SECTOR 4010 PUENTE ARIMENA "LA AREPA" CRUCE GUACACIAS (VICHADA) SECTOR PUENTE ARIMENA - LA AREPA PR0+0000 - PR40+0820, 40MTA RAMAL CRUCE 40 - EL PORVENIR, PR0+0000 - PR7+0968 - 2086-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1230626600 | 16% | 0.8% | 16% | 2086-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174455231 | 174455231 | 141896593 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,427595 | 4,682005 | -71,400591 | 4,738417 | CONSTRUCCIÓN | 40MT01 | 0 | 0 | 7 | 698 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
318 | 287 | 2086-2019 | TRANSPORTE | PUENTE ARIMENA - LA AREPA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2086-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 2 SECTOR 4010 PUENTE ARIMENA "LA AREPA" CRUCE GUACACIAS (VICHADA) SECTOR PUENTE ARIMENA - LA AREPA PR0+0000 - PR40+0820, 40MTA RAMAL CRUCE 40 - EL PORVENIR, PR0+0000 - PR7+0968 - 2086-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1230626600 | 16% | 0.8% | 16% | 2086-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174455231 | 174455231 | 141896593 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,57933 | 4,600321 | -71,32476 | 4,600362 | CONSTRUCCIÓN | 4010 | 0 | 0 | 40 | 820 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
319 | 286 | 2087-2019 | TRANSPORTE | PUERTO RICO - YE DE GRANADA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2087-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000, 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000 - 2087-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1793806000 | 16% | 0.8% | 16% | 2087-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254322776 | 254322776 | 254322776 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,120002 | 3,068603 | -73,414141 | 3,335532 | CONSTRUCCIÓN | 6508 | 0 | 0 | 56 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
320 | 286 | 2087-2019 | TRANSPORTE | PUERTO RICO - YE DE GRANADA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2087-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR 0+0000 - PR56+0000, 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS, PR0+0000 - PR4+0000 - 2087-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1793806000 | 16% | 0.8% | 16% | 2087-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254322776 | 254322776 | 254322776 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,366608 | 3,26931 | -73,389395 | 3,285418 | CONSTRUCCIÓN | 65MTA | 0 | 0 | 4 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
321 | 285 | 2088-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico -PUERTO LLERAS, PUERTO LIMON, PUERTO SANTANDER, PUERTO ALJURE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2088-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 4 SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR56+0000 PR96+0000, 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS PR4+0000 PR14+080, 65MTB PASO POR PUERTO LIMON PR0+0000 - PR1+0890 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0000 -PR3+0004 65 MTD PASO POR PUERTO ALJURE PR0+0000 - PR4+0110 - 2088-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1514275000 | 16% | 0.8% | 16% | 2088-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 214.691.774,00 | $ 214.691.774,00 | $ 174.584.902,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,552946 | 3,386124 | -73,578976 | 3,403703 | CONSTRUCCIÓN | 65MTD | 0 | 0 | 4 | 110 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
322 | 285 | 2088-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico -PUERTO LLERAS, PUERTO LIMON, PUERTO SANTANDER, PUERTO ALJURE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2088-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 4 SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR56+0000 PR96+0000, 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS PR4+0000 PR14+080, 65MTB PASO POR PUERTO LIMON PR0+0000 - PR1+0890 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0000 -PR3+0004 65 MTD PASO POR PUERTO ALJURE PR0+0000 - PR4+0110 - 2088-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1514275000 | 16% | 0.8% | 16% | 2088-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 214.691.774,00 | $ 214.691.774,00 | $ 174.584.902,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,414141 | 3,335532 | -73,675363 | 3,491395 | CONSTRUCCIÓN | 6508 | 56 | 0 | 96 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
323 | 285 | 2088-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico -PUERTO LLERAS, PUERTO LIMON, PUERTO SANTANDER, PUERTO ALJURE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2088-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 4 SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR56+0000 PR96+0000, 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS PR4+0000 PR14+080, 65MTB PASO POR PUERTO LIMON PR0+0000 - PR1+0890 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0000 -PR3+0004 65 MTD PASO POR PUERTO ALJURE PR0+0000 - PR4+0110 - 2088-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1514275000 | 16% | 0.8% | 16% | 2088-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 214.691.774,00 | $ 214.691.774,00 | $ 174.584.902,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,511478 | 3,371923 | -73,519246 | 3,374165 | CONSTRUCCIÓN | 65MTC | 2 | 0 | 3 | 4 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
324 | 285 | 2088-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico -PUERTO LLERAS, PUERTO LIMON, PUERTO SANTANDER, PUERTO ALJURE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2088-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 4 SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR56+0000 PR96+0000, 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS PR4+0000 PR14+080, 65MTB PASO POR PUERTO LIMON PR0+0000 - PR1+0890 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0000 -PR3+0004 65 MTD PASO POR PUERTO ALJURE PR0+0000 - PR4+0110 - 2088-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1514275000 | 16% | 0.8% | 16% | 2088-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 214.691.774,00 | $ 214.691.774,00 | $ 174.584.902,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,481784 | 3,373851 | -73,492962 | 3,37444 | CONSTRUCCIÓN | 65MTB | 0 | 0 | 1 | 890 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
325 | 285 | 2088-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico -PUERTO LLERAS, PUERTO LIMON, PUERTO SANTANDER, PUERTO ALJURE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2088-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 4 SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA PR56+0000 PR96+0000, 65MTA PASO POR PUERTO LLERAS PR4+0000 PR14+080, 65MTB PASO POR PUERTO LIMON PR0+0000 - PR1+0890 65MTC PASO POR PUERTO SANTANDER, PR2+0000 -PR3+0004 65 MTD PASO POR PUERTO ALJURE PR0+0000 - PR4+0110 - 2088-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1514275000 | 16% | 0.8% | 16% | 2088-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ 214.691.774,00 | $ 214.691.774,00 | $ 174.584.902,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,389395 | 3,285418 | -73,441703 | 3,347147 | CONSTRUCCIÓN | 65MTA | 4 | 0 | 14 | 80 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
326 | 284 | 2089-2019 | TRANSPORTE | PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PUERTO CALDAS, PUENTE GUILLERMO LEÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2089-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900, 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900, 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEON - 2089-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1335822600 | 16% | 0.8% | 16% | 2089-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189385322 | 189385322 | 154038362 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,894211 | 3,38982 | -73,716531 | 3,57219 | CONSTRUCCIÓN | 65A02 | 76 | 0 | 109 | 821 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
327 | 284 | 2089-2019 | TRANSPORTE | PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PUERTO CALDAS, PUENTE GUILLERMO LEÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2089-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900, 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900, 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEON - 2089-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1335822600 | 16% | 0.8% | 16% | 2089-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189385322 | 189385322 | 154038362 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,675363 | 3,491395 | -73,712421 | 3,551049 | CONSTRUCCIÓN | 6508 | 96 | 0 | 103 | 900 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
328 | 284 | 2089-2019 | TRANSPORTE | PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PUERTO CALDAS, PUENTE GUILLERMO LEÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2089-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900, 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900, 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEON - 2089-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1335822600 | 16% | 0.8% | 16% | 2089-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189385322 | 189385322 | 154038362 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,735924 | 3,466468 | -73,738409 | 3,484712 | CONSTRUCCIÓN | 65AMTA | 0 | 0 | 3 | 900 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
329 | 284 | 2089-2019 | TRANSPORTE | PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PUERTO CALDAS, PUENTE GUILLERMO LEÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2089-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900, 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900, 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEON - 2089-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1335822600 | 16% | 0.8% | 16% | 2089-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189385322 | 189385322 | 154038362 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,715203 | 3,513545 | -73,717171 | 3,489592 | CONSTRUCCIÓN | 65AMTB | 0 | 0 | 2 | 840 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
330 | 284 | 2089-2019 | TRANSPORTE | PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PUERTO CALDAS, PUENTE GUILLERMO LEÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2089-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 6508 CRUCE PUERTO RICO - YE DE GRANADA, PR96+0000 - PR103+0900, 65AMTA PASO POR PUERTO CALDAS PR0+0000 - PR 3+0900, 65AMTB ACCESO PUENTE GUILLERMO LEON - 2089-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1335822600 | 16% | 0.8% | 16% | 2089-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189385322 | 189385322 | 154038362 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,675363 | 3,491395 | -73,712423 | 3,551036 | CONSTRUCCIÓN | 6508 | 96 | 0 | 103 | 900 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
331 | 283 | 2090-2019 | TRANSPORTE | URIBE - YE DE GRANADA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2090-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR0+0000 - PR40+0000 - 2090-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1597456000 | 16% | 0.8% | 16% | 2090-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226470506 | 226470506 | 184150518 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,35404 | 3,241264 | -74,097548 | 3,308191 | CONSTRUCCIÓN | 65A02 | 0 | 0 | 40 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
332 | 282 | 2091-2019 | TRANSPORTE | URIBE - YE DE GRANADA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2091-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 65A02 URIBE - YE DE GRANADA, PR40+0000 - PR76+0000 - 2091-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1346961000 | 16% | 0.8% | 16% | 2091-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190953018 | 190953018 | 155273181 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,097548 | 3,308191 | -73,894101 | 3,389846 | CONSTRUCCIÓN | 65A02 | 40 | 0 | 76 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
333 | 281 | 2092-2019 | TRANSPORTE | CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2092-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE, PR0+0000 - PR45+0000 - 2092-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1483930000 | 16% | 0.8% | 16% | 2092-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210377795 | 210377795 | 171076384 | 39301411 | NO APLICA | NO APLICA | -72,650762 | 1,95825 | -72,633525 | 2,327357 | CONSTRUCCIÓN | 7506 | 0 | 0 | 45 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
334 | 280 | 2093-2019 | TRANSPORTE | CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PUERTO RICO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2093-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600, 6507 SAN JOSE DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000 - 2093-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1487012100 | 16% | 0.8% | 16% | 2093-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210807256 | 210807256 | 171460951 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,650762 | 1,95825 | -72,637795 | 2,106518 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 7506 | 0 | 0 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
335 | 280 | 2093-2019 | TRANSPORTE | CALAMAR - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PUERTO RICO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2093-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 7506 CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE, PR45+0000 - PR73+0600, 6507 SAN JOSE DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR0+0000 - PR17+0000 - 2093-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1487012100 | 16% | 0.8% | 16% | 2093-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210807256 | 210807256 | 171460951 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,633525 | 2,327357 | -72,63474 | 2,552832 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 7506 | 45 | 0 | 73 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
336 | 279 | 2094-2019 | TRANSPORTE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2094-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 6507 SAN JOSE DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR17+0000 - PR62+0000 - 2094-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1447492200 | 16% | 0.8% | 16% | 2094-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205200105 | 205200105 | 166897105 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,755822 | 2,5767 | -72,886094 | 2,857421 | CONSTRUCCIÓN | 6507 | 17 | 0 | 62 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
337 | 278 | 2095-2019 | TRANSPORTE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2095-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 6507 SAN JOSE DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 62+0000 - PR102+0600 - 2095-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1318579500 | 16% | 0.8% | 16% | 2095-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186922957 | 186922957 | 152035393 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,886094 | 2,857421 | -73,120002 | 3,068603 | CONSTRUCCIÓN | 6507 | 62 | 0 | 102 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
338 | 277 | 2096-2019 | TRANSPORTE | JURIEPE - PUERTO CARREÑO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2096-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTOR 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, PR0+0000 - PR 48+0000 - 2096-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1260210000 | 16% | 0.8% | 16% | 2096-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178685130 | 178685130 | 145287100 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -68,195896 | 6,099936 | -67,900707 | 6,211017 | CONSTRUCCIÓN | 4015 | 0 | 0 | 48 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
339 | 276 | 2100-2019 | TRANSPORTE | JURIEPE - PUERTO CARREÑO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2100-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 13, SECTOR 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, PR48+0000 - PR 96+0140 - 2100-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1264208400 | 16% | 0.8% | 16% | 2100-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179213623 | 179213623 | 145761912 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -67,900707 | 6,211017 | -67,499737 | 6,189638 | CONSTRUCCIÓN | 4015 | 48 | 0 | 96 | 140 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
340 | 276 | 2100-2019 | TRANSPORTE | JURIEPE - PUERTO CARREÑO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2100-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 13, SECTOR 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, PR48+0000 - PR 96+0140 - 2100-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1264208400 | 16% | 0.8% | 16% | 2100-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179213623 | 179213623 | 145761912 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,384583 | 1,112114 | -77,425103 | 1,285069 | CONSTRUCCIÓN | 2501B | 0 | 0 | 60 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
341 | 276 | 2100-2019 | TRANSPORTE | JURIEPE - PUERTO CARREÑO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2100-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META MODULO 13, SECTOR 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO, PR48+0000 - PR 96+0140 - 2100-2019 | 16% | 2019-11-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1264208400 | 16% | 0.8% | 16% | 2100-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179213623 | 179213623 | 145761912 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,620698 | 1,088968 | -77,594488 | 1,333601 | CONSTRUCCIÓN | 1702 | 0 | 0 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
342 | 275 | 2103-2019 | TRANSPORTE | Armenia - Alcalá, Variante Alcalá y Accesos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2103-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 2 (VIAS 2901B ARMENIA - ALCALA PR8+0000-PR23+0325, 25VL CARTAGO - ALCALA, PR0+0000-PR20+0100, 29VLA VARIANTE ALCALA Y ACCESOS PR0+0000-PR1+0200 - 2103-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1374746050 | 15% | 15% | 15% | 2103-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553804835 | 209200485.87 | 154754304.72 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,783048 | 4,668792 | -75,78889 | 4,676856 | CONSTRUCCIÓN | 29VLA | 0 | 0 | 1 | 200 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
343 | 275 | 2103-2019 | TRANSPORTE | Armenia - Alcalá, Variante Alcalá y Accesos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2103-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 2 (VIAS 2901B ARMENIA - ALCALA PR8+0000-PR23+0325, 25VL CARTAGO - ALCALA, PR0+0000-PR20+0100, 29VLA VARIANTE ALCALA Y ACCESOS PR0+0000-PR1+0200 - 2103-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1374746050 | 15% | 15% | 15% | 2103-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553804835 | 209200485.87 | 154754304.72 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,755952 | 4,568488 | -75,782953 | 4,672024 | CONSTRUCCIÓN | 2901B | 8 | 0 | 23 | 325 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
344 | 275 | 2103-2019 | TRANSPORTE | Armenia - Alcalá, Variante Alcalá y Accesos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2103-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 2 (VIAS 2901B ARMENIA - ALCALA PR8+0000-PR23+0325, 25VL CARTAGO - ALCALA, PR0+0000-PR20+0100, 29VLA VARIANTE ALCALA Y ACCESOS PR0+0000-PR1+0200 - 2103-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1374746050 | 15% | 15% | 15% | 2103-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553804835 | 209200485.87 | 154754304.72 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,787011 | 4,676055 | -75,786831 | 4,67597 | CONSTRUCCIÓN | 25VL07 | 0 | 0 | 20 | 100 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
345 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,710205 | 4,527552 | -75,755952 | 4,568488 | CONSTRUCCIÓN | 2901B | 0 | 0 | 8 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
346 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,639885 | 4,534467 | -75,643273 | 4,585087 | CONSTRUCCIÓN | 40QN05 | 0 | 0 | 7 | 260 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
347 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,764097 | 4,471433 | -75,701544 | 4,512277 | CONSTRUCCIÓN | 4002 | 41 | 760 | 50 | 250 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
348 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,972195 | 5,160028 | -75,966508 | 5,156908 | CONSTRUCCIÓN | 5003 | 49 | 0 | 50 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
349 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,86993 | 4,889131 | -75,869863 | 4,912981 | CONSTRUCCIÓN | 25RSA | 0 | 0 | 4 | 455 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
350 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,665515 | 4,531728 | -75,639099 | 4,534062 | CONSTRUCCIÓN | 4003 | 0 | 0 | 3 | 828 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
351 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,710193 | 4,527495 | -75,755952 | 4,568488 | CONSTRUCCIÓN | 2901B | 0 | 0 | 8 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
352 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,842663 | 4,803472 | -75,869974 | 4,883149 | CONSTRUCCIÓN | 2507 | 0 | 300 | 10 | 545 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
353 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,977037 | 4,790637 | -75,89478 | 4,904637 | CONSTRUCCIÓN | 2302 | 123 | 200 | 142 | 120 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
354 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,703117 | 4,490292 | -75,691371 | 4,499298 | CONSTRUCCIÓN | 40QN04 | 2 | 300 | 4 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
355 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,892988 | 4,90592 | -75,877592 | 4,901437 | CONSTRUCCIÓN | 50RS01 | 30 | 630 | 32 | 443 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
356 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,836102 | 5,113009 | -75,781404 | 5,219513 | CONSTRUCCIÓN | 2507 | 37 | 180 | 55 | 430 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
357 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,942576 | 5,106235 | -75,88318 | 5,073126 | CONSTRUCCIÓN | 5003 | 59 | 0 | 74 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
358 | 274 | 2104-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO MODULO 1 ( VIAS 4002 CLUB CAMPESTRE - ARMENIA, PR41+0760-PR50+0250, 4003 ARMENIA - CALARCA PR0+0000- PR3+0828, 40QN05 VARIANTE CALARCA - LA CABAÑA PR0+0000 PR 7+0260, 40QN04 LA ESPAÑOLA - ARMENIA PR2+0300 - PR 4+0000, 2901B ARMENIA - ALCALA PR0+0000- PR8+0000). - 2104-2019 | 15% | 2019-12-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1150766576 | 15% | 15% | 15% | 2104-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463576594 | 175116652.87 | 129541097.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,89602 | 5,081816 | -75,85061 | 5,067214 | CONSTRUCCIÓN | 5003 | 72 | 0 | 78 | 550 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
359 | 273 | 2105-2019 | TRANSPORTE | DOS Y MEDIO-OTANCHE, RAMAL A PUERTO BOYACÁ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2105-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGODEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000 (PUERTO ROMERO), 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACA, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA - 2105-2019 | 17% | 2019-11-25 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1268329372 | 17% | 1% | 12% | 2105-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 511.289.403,00 | $ 152.314.930,00 | $ 152.314.930,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,570464 | 5,939206 | -74,358684 | 5,880485 | CONSTRUCCIÓN | 6006 | 0 | 0 | 31 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
360 | 273 | 2105-2019 | TRANSPORTE | DOS Y MEDIO-OTANCHE, RAMAL A PUERTO BOYACÁ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2105-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGODEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000 (PUERTO ROMERO), 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACA, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA - 2105-2019 | 17% | 2019-11-25 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1268329372 | 17% | 1% | 12% | 2105-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 511.289.403,00 | $ 152.314.930,00 | $ 152.314.930,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,584677 | 5,975243 | -74,567512 | 5,970265 | CONSTRUCCIÓN | 45BY01 | 0 | 0 | 2 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
361 | 272 | 2106-2019 | TRANSPORTE | DOS YMEDIO - OTANCHE, PUERTOROMERO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2106-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6006 DOS YMEDIO - OTANCHE, PR31+0000 (PUERTOROMERO) - PR63+0000 (LA YE) - 2106-2019 | 17% | 2019-11-25 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1181409681 | 17% | 1% | 12% | 2106-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 475.916.905,00 | $ 141.608.518,00 | $ 141.608.518,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,358684 | 5,880485 | -74,260091 | 5,805914 | CONSTRUCCIÓN | 6006 | 31 | 0 | 63 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
362 | 271 | 2107-2019 | TRANSPORTE | DOS YMEDIO - OTANCHE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2107-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6006 DOS YMEDIO - OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR95+0000 (OTANCHE) - 2107-2019 | 17% | 2019-11-25 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1185643063 | 17% | 1% | 12% | 2107-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 477.620.736,00 | $ 142.115.540,00 | $ 142.115.540,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,260091 | 5,805914 | -74,181012 | 5,657965 | CONSTRUCCIÓN | 6006 | 63 | 0 | 95 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
363 | 270 | 2108-2019 | TRANSPORTE | OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2108-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRA, PR0+0000 - PR32+0000 (RIOMINERO) - 2108-2019 | 17% | 2019-11-25 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1193046875 | 17% | 1% | 12% | 2108-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 480.604.193,00 | $ 143.003.252,00 | $ 143.003.252,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,180532 | 5,657422 | -74,053107 | 5,644079 | CONSTRUCCIÓN | 6007 | 0 | 0 | 32 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
364 | 269 | 2109-2019 | TRANSPORTE | OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2109-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRA, PR32+0000 (RIO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) - 2109-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1076278615 | 17% | 1% | 12% | 2109-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 433.590.120,00 | $ 127.049.225,00 | $ 127.049.225,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,053107 | 5,644079 | -73,947119 | 5,630409 | CONSTRUCCIÓN | 6007 | 32 | 0 | 62 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
365 | 268 | 2110-2019 | TRANSPORTE | OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2110-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRA, PR62+0000 (PIEDARGORDA) - PR90+0150 (CHIQUINQUIRA) - 2110-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1067123160 | 17% | 72% | 12% | 2110-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 429.879.516,00 | $ 125.965.532,00 | $ 125.965.532,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,947119 | 5,630409 | -73,824888 | 5,612109 | CONSTRUCCIÓN | 6007 | 62 | 0 | 90 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
366 | 267 | 2111-2019 | TRANSPORTE | CHIQUINQUIRÁ - TUNJA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2111-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6008CHIQUINQUIRA - TUNJA, PR0+0000 - PR37+0000 (SACHICA) - 2111-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1080996522 | 17% | 1% | 12% | 2111-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 435.472.278,00 | $ 127.600.427,00 | $ 127.600.427,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,807465 | 5,62403 | -73,567339 | 5,616979 | CONSTRUCCIÓN | 6008 | 0 | 0 | 37 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
367 | 266 | 2112-2019 | TRANSPORTE | BARBOSA -TUNJA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2112-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6209 BARBOSA -TUNJA, PR0+0000 - PR32+0000 (ARCABUCO) - 2112-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1071330600 | 17% | 1% | 12% | 2112-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 431.573.682,00 | $ 126.462.079,00 | $ 126.462.079,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,613801 | 5,925713 | -73,454497 | 5,769019 | CONSTRUCCIÓN | 6209 | 0 | 0 | 32 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
368 | 265 | 2113-2019 | TRANSPORTE | BARBOSA -TUNJA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2113-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6209 BARBOSA -TUNJA, PR32+0000 (ARCABUCO) - PR64+0000 (TUNJA) - 2113-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1073331372 | 17% | 1% | 12% | 2113-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 432.381.600,00 | $ 126.562.608,00 | $ 126.698.783,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,454497 | 5,769019 | -73,34756 | 5,576265 | CONSTRUCCIÓN | 6209 | 32 | 0 | 64 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
369 | 264 | 2114-2019 | TRANSPORTE | CHIQUINQUIRÁ - TUNJA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2114-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6008CHIQUINQUIRA - TUNJA, PR37+0000 (SACHICA) - PR73+0000 (TUNJA) - 2114-2019 | 15% | 2019-12-14 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1051592051 | 15% | 1% | 10% | 2114-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 423.620.034,00 | $ 107.804.144,00 | $ 107.804.144,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,567339 | 5,616979 | -73,368226 | 5,548215 | CONSTRUCCIÓN | 6008 | 37 | 0 | 73 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
370 | 263 | 2115-2019 | TRANSPORTE | TUNJA -PAÉZ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2115-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6009 TUNJA -PAEZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - 2115-2019 | 15% | 2019-12-14 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1456988712 | 15% | 1% | 10% | 2115-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 586.932.794,00 | $ 149.364.583,00 | $ 149.364.583,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,367311 | 5,501797 | -73,280095 | 5,35056 | CONSTRUCCIÓN | 6009 | 0 | 0 | 39 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
371 | 262 | 2116-2019 | TRANSPORTE | TUNJA -PAÉZ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2116-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6009 TUNJA - PAEZ, PR78+0000 (EL PERICO) - PR118+0000 (PAEZ) - 2116-2019 | 15% | 2019-12-14 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1493280560 | 15% | 73% | 10% | 2116-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 601.551.485,00 | $ 153.084.796,00 | $ 153.084.796,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,177921 | 5,229711 | -73,050755 | 5,100568 | CONSTRUCCIÓN | 6009 | 78 | 0 | 118 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
372 | 261 | 2117-2019 | TRANSPORTE | BELÉN -SACAMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2117-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6404 BELEN -SACAMA, PR0+0000 - PR34+0000 (SOCHA) - 2117-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1269004963 | 17% | 1% | 12% | 2117-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 511.207.937,00 | $ 149.796.862,00 | $ 149.796.862,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,908542 | 5,991448 | -72,696451 | 5,998646 | CONSTRUCCIÓN | 6404 | 0 | 0 | 34 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
373 | 260 | 2118-2019 | TRANSPORTE | BELÉN -SACAMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2118-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6404 BELEN -SACAMA, PR34+0000 (SOCHA) - PR66+0000 (ELCARDON) - 2118-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1190129459 | 17% | 1% | 12% | 2118-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 479.433.607,00 | $ 140.486.179,00 | $ 140.486.179,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,696451 | 5,998646 | -72,528556 | 6,011516 | CONSTRUCCIÓN | 6404 | 34 | 0 | 66 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
374 | 259 | 2119-2019 | TRANSPORTE | BELÉN -SACAMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2119-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6404 BELEN -SACAMA, PR66+0000 (EL CARDON) - PR96+0000 (VENADOS) - 2119-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1226049948 | 17% | 1% | 12% | 2119-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 493.903.878,00 | $ 144.726.337,00 | $ 144.726.337,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,528556 | 6,011516 | -72,369067 | 6,039056 | CONSTRUCCIÓN | 6404 | 66 | 0 | 96 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
375 | 258 | 2120-2019 | TRANSPORTE | BELÉN -SACAMA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2120-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6404 BELEN -SACAMA, PR96+0000 (VENADOS) - PR128+0500 (SACAMA) - 2120-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1109400099 | 17% | 1% | 12% | 2120-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 446.910.696,00 | $ 130.956.122,00 | $ 130.956.122,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,369067 | 6,039056 | -72,253561 | 6,0985 | CONSTRUCCIÓN | 6404 | 96 | 0 | 128 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
376 | 257 | 2121-2019 | TRANSPORTE | Sogamoso - El Crucero - Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2121-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 62BY05 LA YE -SOGAMOSO, PR13+0000 - PR 14+1300, 6211 SOGAMOSO - EL CRUCERO, PR0+0000 - PR16+0000, 5503 DUITAMA - SOATA - LA PALMERA, PR0+0000 - PR6+000 - 2121-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1083852453 | 17% | 1% | 12% | 2121-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 436.620.778,00 | $ 127.940.936,00 | $ 127.940.936,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,943963 | 5,725065 | -72,928948 | 5,711859 | CONSTRUCCIÓN | 62BY05 | 13 | 0 | 14 | 1300 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
377 | 257 | 2121-2019 | TRANSPORTE | Sogamoso - El Crucero - Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2121-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 62BY05 LA YE -SOGAMOSO, PR13+0000 - PR 14+1300, 6211 SOGAMOSO - EL CRUCERO, PR0+0000 - PR16+0000, 5503 DUITAMA - SOATA - LA PALMERA, PR0+0000 - PR6+000 - 2121-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1083852453 | 17% | 1% | 12% | 2121-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 436.620.778,00 | $ 127.940.936,00 | $ 127.940.936,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,928958 | 5,710845 | -72,929594 | 5,667031 | CONSTRUCCIÓN | 6211 | 0 | 0 | 6 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
378 | 256 | 2122-2019 | TRANSPORTE | Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2122-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA -SOATA - LA PALMERA, PR6+0000 - PR44+0000 - 2122-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1085102907 | 17% | 1% | 12% | 2122-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 437.124.533,00 | $ 128.088.549,00 | $ 128.088.549,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,013512 | 5,85048 | -72,894453 | 6,072309 | CONSTRUCCIÓN | 5503 | 6 | 0 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
379 | 255 | 2123-2019 | TRANSPORTE | Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2123-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA -SOATA - LA PALMERA, PR44+0000 - PR74+0000, 55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LIMITES), PR0+0000 - PR 6+0953 - 2123-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1084537933 | 17% | 1% | 12% | 2123-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 436.896.948,00 | $ 128.021.860,00 | $ 128.021.860,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,988702 | 5,172798 | -75,88318 | 5,073126 | CONSTRUCCIÓN | 5003 | 44 | 0 | 74 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
380 | 255 | 2123-2019 | TRANSPORTE | Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2123-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA -SOATA - LA PALMERA, PR44+0000 - PR74+0000, 55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LIMITES), PR0+0000 - PR 6+0953 - 2123-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1084537933 | 17% | 1% | 12% | 2123-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 436.896.948,00 | $ 128.021.860,00 | $ 128.021.860,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,760616 | 6,173246 | -72,786167 | 6,215168 | CONSTRUCCIÓN | 55BY11 | 0 | 0 | 6 | 953 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
381 | 254 | 2124-2019 | TRANSPORTE | Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2124-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA -SOATA - LA PALMERA PR103+0000 (SOATA) - PR134+0193 (LA PALMERA) - 2124-2019 | 17% | 2019-11-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1102021088 | 17% | 1% | 12% | 2124-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 443.939.935,00 | $ 130.085.636,00 | $ 130.085.636,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,686564 | 6,32932 | -72,692593 | 6,513382 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 5503 | 103 | 0 | 134 | 193 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
382 | 253 | 2125-2019 | TRANSPORTE | PUERTO RICO - MINA BLANCA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2125-2019 - SUMINISTRO DE ASFALTO NATURAL, VIA 6504 PUERTO RICO - MINA BLANCA, TERRITORIAL CAQUETA - 2125-2019 | 100% | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 2020-08-14 | 819992293 | 58% | 0% | 59% | 2125-2019 | 4 | 225 | 0 | 176461996 | 996454289 | 585394485 | 585394485 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,148351 | 1,922114 | -74,72899 | 2,31031 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6504 | 0 | 0 | 81 | 92 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
383 | 252 | 2126-2019 | TRANSPORTE | FLORENCIA - PUERTO RICO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2126-2019 - SUMINISTRO DE ASFALTO NATURAL, VIA 6503, FLORENCIA - PUERTO RICO, TERRITORIAL CAQUETA - 2126-2019 | 100% | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 2020-06-14 | 819919173 | 87% | 0% | 55% | 2126-2019 | 3 | 165 | 0 | - | 819919173 | 447135324 | 447135324 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,576632 | 1,601766 | -75,148362 | 1,92211 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6503 | 0 | 0 | 96 | 763 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
384 | 251 | 2129-2019 | TRANSPORTE | TUNJA -PAÉZ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2129-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGODEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 6009 TUNJA -PAEZ, PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - PR78+0000 (EL PERICO) - 2129-2019 | 15% | 2019-12-14 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1710590609 | 15% | 1% | 10% | 2129-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 689.092.467,00 | $ 125.739.627,00 | $ 125.739.627,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,280095 | 5,35056 | -73,177921 | 5,229711 | CONSTRUCCIÓN | 6009 | 39 | 0 | 78 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
385 | 250 | 2130-2019 | TRANSPORTE | La Paz - Buenavista, Buenavista - Maicao | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2130-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS RUTA: 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) RUTA: 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR0+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO) - 2130-2019 | 3.03% | 2019-12-10 | 2022-09-09 | 2022-07-31 | 1101027286 | 15% | 16% | 14% | 2130-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443539550 | $ 148.850.908,00 | 116911233 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,996829 | 10,762474 | -72,887574 | 10,891418 | CONSTRUCCIÓN | 4902 | 56 | 0 | 75 | 237 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
386 | 250 | 2130-2019 | TRANSPORTE | La Paz - Buenavista, Buenavista - Maicao | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2130-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS RUTA: 4902 LA PAZ - BUENAVISTA, PR56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - PR75+0237 (BUENAVISTA) RUTA: 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR0+0000 (BUENAVISTA) - PR27+0000 (HATONUEVO) - 2130-2019 | 3.03% | 2019-12-10 | 2022-09-09 | 2022-07-31 | 1101027286 | 15% | 16% | 14% | 2130-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443539550 | $ 148.850.908,00 | 116911233 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,887574 | 10,891418 | -72,887569 | 10,891426 | CONSTRUCCIÓN | 8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
387 | 249 | 2131-2019 | TRANSPORTE | La Paz - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2131-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA RUTA: 4902 SECTOR LA PAZ - BUENAVISTA, PR 6+0199 (PUENTE PEREIRA) ¿ PR 56+0000 (SAN JUAN DEL CESAR) - 2131-2019 | 3.03% | 2019-12-03 | 2022-12-02 | 2022-07-31 | 1252956205 | 15% | 15% | 14% | 2131-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504742822 | $ 177.391.488,00 | 141044511 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,98084 | 10,733572 | -72,946947 | 10,834792 | CONSTRUCCIÓN | 4902 | 52 | 615 | 66 | 300 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
388 | 248 | 2132-2019 | TRANSPORTE | Buenavista - Maicao, Acceso a Albania | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2132-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS RUTA: 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR27+0000 (HATONUEVO) - PR52+0615 - PR 66+0300 (PARADERO);88GJ02 ACCESO A ALBANIA, PR0+0000 - PR 3+0000 - 2132-2019 | 3.03% | 2019-12-02 | 2022-12-01 | 2022-07-31 | 991276724 | 15% | 15% | 14% | 2132-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399328645 | $ 141.248.039,00 | 112492036 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,581593 | 11,18182 | -72,505752 | 11,196679 | CONSTRUCCIÓN | 8801 | 57 | 0 | 66 | 300 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
389 | 248 | 2132-2019 | TRANSPORTE | Buenavista - Maicao, Acceso a Albania | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2132-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS RUTA: 8801 BUENAVISTA - MAICAO, PR27+0000 (HATONUEVO) - PR52+0615 - PR 66+0300 (PARADERO);88GJ02 ACCESO A ALBANIA, PR0+0000 - PR 3+0000 - 2132-2019 | 3.03% | 2019-12-02 | 2022-12-01 | 2022-07-31 | 991276724 | 15% | 15% | 14% | 2132-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399328645 | $ 141.248.039,00 | 112492036 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,597525 | 11,181444 | -72,591327 | 11,160312 | CONSTRUCCIÓN | 88GJ02 | 0 | 0 | 3 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
390 | 247 | 2133-2019 | TRANSPORTE | V/dupar-Badillo-San Juan del Cesar, la Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2133-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS RUTA: 8004A V/DUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PR033+0000 - PR52+0530. (INCLUYE ACCESOS NORTE Y SUR QUE EMPALMAN CON LA CARRETERA LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA - TOMARRAZON; - 2133-2019 | 3.03% | 2019-12-10 | 2022-09-09 | 2022-07-31 | 435823783 | 15% | 15% | 14% | 2133-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175567930 | 58920217 | 46277415 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,996305 | 10,761261 | -73,000336 | 10,774584 | TERMINADO | 49GJB | 0 | 0 | 3 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
391 | 246 | 2135-2019 | TRANSPORTE | ANDALUCIA - CERRITOS, EL PAR VIAL EN OBANDO. | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2135-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE. VIA 2506 ANDALUCIA - CERRITOS, SECTOR LA VICTORIA - ENTRADA SUR DE CARTAGO (PR42+550 - PR75+180), INCLUYE EL PASO NACIONAL POR CARTAGO (PR75+180 - PR79+578) Y EL PAR VIAL EN OBANDO. - 2135-2019 | 100% | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 110691480 | 100% | 100% | 100% | 2135-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108231671 | 108231671 | 108231671 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,030166 | 4,486578 | -75,914318 | 4,727324 | CONSTRUCCIÓN | 2506 | 42 | 550 | 75 | 180 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
392 | 245 | 2139-2019 | TRANSPORTE | CALI – CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2139-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS ATRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL SECTOR 1901 CALI – CRUCE RUTA 40 (LOBOGUERRERO), PR8+0900 (RETEN FORESTAL C.V.C) - PR60 + 0850 - 2139-2019 | 15% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-09-09 | 1923408409 | 14% | 2% | 14% | 2139-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923408409 | 205960427 | $ 205.960.427,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,589504 | 3,47086 | -76,664414 | 3,76149 | CONSTRUCCIÓN | 1901 | 8 | 900 | 60 | 850 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
393 | 244 | 2140-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA – CRUCE RUTA 25 (BUGA) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2140-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS ATRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL SECTOR 4001 BUENAVENTURA – CRUCE RUTA 25 (BUGA) PR0+0000 (HOTEL ESTACION) – PR15 + 0000 Y DEL PR19+0800 – PR26+0200 - 2140-2019 | 15% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-09-09 | 1404188100 | 14% | 2% | 14% | 2140-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404188100 | 150434483 | $ 150.434.483 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,87615 | 3,869863 | -76,87616 | 3,868069 | CONSTRUCCIÓN | 4001 | 26 | 200 | 26 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
394 | 244 | 2140-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA – CRUCE RUTA 25 (BUGA) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2140-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS ATRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL SECTOR 4001 BUENAVENTURA – CRUCE RUTA 25 (BUGA) PR0+0000 (HOTEL ESTACION) – PR15 + 0000 Y DEL PR19+0800 – PR26+0200 - 2140-2019 | 15% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-09-09 | 1404188100 | 14% | 2% | 14% | 2140-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404188100 | 150434483 | $ 150.434.483 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,080028 | 3,890785 | -76,963007 | 3,880062 | CONSTRUCCIÓN | 4001 | 0 | 0 | 15 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
395 | 243 | 2141-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA – CRUCE RUTA 25 (BUGA) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2141-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS ATRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL SECTOR 4001 BUENAVRNTURA CRUCE RUTA 25 (BUGA) PR26 + 0200 - PR62+0400 (LOBOGUERERO) - 2141-2019 | 15% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-09-09 | 2437365109 | 14% | 12% | 14% | 2141-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437365109 | 261062410 | $ 261.062.410,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,876044 | 3,869799 | -76,669822 | 3,767071 | CONSTRUCCIÓN | 4001 | 26 | 200 | 62 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
396 | 243 | 2141-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA – CRUCE RUTA 25 (BUGA) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2141-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS ATRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL SECTOR 4001 BUENAVRNTURA CRUCE RUTA 25 (BUGA) PR26 + 0200 - PR62+0400 (LOBOGUERERO) - 2141-2019 | 15% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-09-09 | 2437365109 | 14% | 12% | 14% | 2141-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437365109 | 261062410 | $ 261.062.410,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,87615 | 3,869863 | -76,669895 | 3,767017 | CONSTRUCCIÓN | 4001 | 26 | 200 | 62 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
397 | 242 | 2142-2019 | TRANSPORTE | PUERTA DE HIERRO-MAGANGUE-YATI | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2142-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 VIA 7802 PUERTA DE HIERRO-MAGANGUE-YATI DEL PR0+0000 A PR68+0350 EN UNA LONGITUD DE 67,20 KM. - 2142-2019 | 9% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 1482979081 | 9% | 9% | 9% | 2142-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.482.979.081,00 | $ 129.059.178 | $ 129.059.178 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,232036 | 9,432634 | -74,727719 | 9,270413 | CONSTRUCCIÓN | 7802 | 0 | 0 | 68 | 350 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
398 | 241 | 2143-2019 | TRANSPORTE | MOMPOS-GUAMAL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2143-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 3 VIA 7804 MOMPOS-GUAMAL DEL PR0+0000 A PR34+0332 EN UNA LONGITUD DE 34,55 KM. - 2143-2019 | 9% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 757818857 | 9% | 9% | 9% | 2143-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 757.818.857,00 | $ 65.950.659 | $ 65.950.659 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,429886 | 9,254955 | -74,228754 | 9,148372 | CONSTRUCCIÓN | 7804 | 0 | 0 | 34 | 332 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
399 | 240 | 2144-2019 | TRANSPORTE | Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2144-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA -SOATA - LA PALMERA, PR74+0000 -PR103+0000 (SOATA) - 2144-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1251003017 | 15% | 1% | 10% | 2144-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 503.956.003,00 | $ 121.424.188,00 | $ 121.424.188,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,727786 | 6,17342 | -72,686564 | 6,32932 | CONSTRUCCIÓN | 5503 | 74 | 0 | 103 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
400 | 240 | 2144-2019 | TRANSPORTE | Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2144-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA -SOATA - LA PALMERA, PR74+0000 -PR103+0000 (SOATA) - 2144-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1251003017 | 15% | 1% | 10% | 2144-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 503.956.003,00 | $ 121.424.188,00 | $ 121.424.188,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,815265 | 5,299343 | -73,807352 | 5,3178 | CONSTRUCCIÓN | 45ACNC | 0 | 0 | 3 | 148 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
401 | 240 | 2144-2019 | TRANSPORTE | Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2144-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA -SOATA - LA PALMERA, PR74+0000 -PR103+0000 (SOATA) - 2144-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1251003017 | 15% | 1% | 10% | 2144-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 503.956.003,00 | $ 121.424.188,00 | $ 121.424.188,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,836076 | 5,59974 | -73,808977 | 5,628557 | CONSTRUCCIÓN | 45ABYB | 0 | 0 | 6 | 90 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
402 | 240 | 2144-2019 | TRANSPORTE | Duitama - Soatá - La Palmera | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2144-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: 5503 DUITAMA -SOATA - LA PALMERA, PR74+0000 -PR103+0000 (SOATA) - 2144-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1251003017 | 15% | 1% | 10% | 2144-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 503.956.003,00 | $ 121.424.188,00 | $ 121.424.188,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,836076 | 5,59974 | -73,806732 | 5,631198 | CONSTRUCCIÓN | 45ABYB | 0 | 0 | 6 | 900 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
403 | 238 | 2146-2019 | TRANSPORTE | CHAPARRAL-ORTEGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2146-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA MODULO 1: 3602 CHAPARRAL-ORTEGA PR1+0000 - PR47+0514. - 2146-2019 | 16% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1240380509 | 16% | 1% | 16% | 2146-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240380509 | 140872334 | 140872334 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,473792 | 3,725278 | -75,219678 | 3,929634 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 3602 | 1 | 0 | 47 | 514 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
404 | 237 | 2147-2019 | TRANSPORTE | ORTEGA - GUAMO, CRUCE RUTA 40 - LA TAMBORA (ESPINAL) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2147-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 2, RUTA 3603 ORTEGA - GUAMO, PR0+0000 PR36+0253, 4507 PASO NACIONAL POR GUAMO, PR24+0060 - PR 27+1130, 40TL05 CRUCE RUTA 40 - LA TAMBORA (ESPINAL), PR0+0000 - PR 3+0224, 4507 PASO NACIONAL POR ESPINAL, PR40+0500 - PR45+0000 - 2147-2019 | 16% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1132163723 | 16% | 1% | 16% | 2147-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132163723 | 128582026 | 128582026 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,918429 | 4,164938 | -74,895614 | 4,148702 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 40TL05 | 0 | 0 | 3 | 224 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
405 | 237 | 2147-2019 | TRANSPORTE | ORTEGA - GUAMO, CRUCE RUTA 40 - LA TAMBORA (ESPINAL) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2147-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 2, RUTA 3603 ORTEGA - GUAMO, PR0+0000 PR36+0253, 4507 PASO NACIONAL POR GUAMO, PR24+0060 - PR 27+1130, 40TL05 CRUCE RUTA 40 - LA TAMBORA (ESPINAL), PR0+0000 - PR 3+0224, 4507 PASO NACIONAL POR ESPINAL, PR40+0500 - PR45+0000 - 2147-2019 | 16% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1132163723 | 16% | 1% | 16% | 2147-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132163723 | 128582026 | 128582026 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,219652 | 3,929614 | -74,969838 | 4,020913 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 3603 | 0 | 0 | 36 | 253 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
406 | 237 | 2147-2019 | TRANSPORTE | ORTEGA - GUAMO, CRUCE RUTA 40 - LA TAMBORA (ESPINAL) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2147-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 2, RUTA 3603 ORTEGA - GUAMO, PR0+0000 PR36+0253, 4507 PASO NACIONAL POR GUAMO, PR24+0060 - PR 27+1130, 40TL05 CRUCE RUTA 40 - LA TAMBORA (ESPINAL), PR0+0000 - PR 3+0224, 4507 PASO NACIONAL POR ESPINAL, PR40+0500 - PR45+0000 - 2147-2019 | 16% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1132163723 | 16% | 1% | 16% | 2147-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132163723 | 128582026 | 128582026 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,976586 | 4,009965 | -74,961515 | 4,041166 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 4507 | 24 | 60 | 27 | 1130 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
407 | 237 | 2147-2019 | TRANSPORTE | ORTEGA - GUAMO, CRUCE RUTA 40 - LA TAMBORA (ESPINAL) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2147-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 2, RUTA 3603 ORTEGA - GUAMO, PR0+0000 PR36+0253, 4507 PASO NACIONAL POR GUAMO, PR24+0060 - PR 27+1130, 40TL05 CRUCE RUTA 40 - LA TAMBORA (ESPINAL), PR0+0000 - PR 3+0224, 4507 PASO NACIONAL POR ESPINAL, PR40+0500 - PR45+0000 - 2147-2019 | 16% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1132163723 | 16% | 1% | 16% | 2147-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132163723 | 128582026 | 128582026 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,906692 | 4,129894 | -74,876315 | 4,163684 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 4507 | 40 | 500 | 45 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
408 | 236 | 2149-2019 | TRANSPORTE | FRESNO - MARIQUITA, FRESNO - HONDA, PUENTE SALGAR | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 3, RUTA 5007 FRESNO - MARIQUITA, PR0+0000 - PR26+0695, 5007 FRESNO - HONDA (INCLUYE PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN HONDA) PR46+000 - PR46+1150, 4510 PUENTE SALGAR PR33+0353 - PR34+0000. - 2149-2019 | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1035126790 | 15% | 1% | 11% | 2149-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035126790 | 86780843 | 86780843 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,993812 | 4,792447 | -75,923967 | 4,7505 | CONSTRUCCIÓN | 4803 | 0 | 0 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
409 | 236 | 2149-2019 | TRANSPORTE | FRESNO - MARIQUITA, FRESNO - HONDA, PUENTE SALGAR | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 3, RUTA 5007 FRESNO - MARIQUITA, PR0+0000 - PR26+0695, 5007 FRESNO - HONDA (INCLUYE PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN HONDA) PR46+000 - PR46+1150, 4510 PUENTE SALGAR PR33+0353 - PR34+0000. - 2149-2019 | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1035126790 | 15% | 1% | 11% | 2149-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035126790 | 86780843 | 86780843 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,664866 | 5,469489 | -74,660384 | 5,467991 | CONSTRUCCIÓN | 4510 | 33 | 353 | 34 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
410 | 236 | 2149-2019 | TRANSPORTE | FRESNO - MARIQUITA, FRESNO - HONDA, PUENTE SALGAR | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 3, RUTA 5007 FRESNO - MARIQUITA, PR0+0000 - PR26+0695, 5007 FRESNO - HONDA (INCLUYE PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN HONDA) PR46+000 - PR46+1150, 4510 PUENTE SALGAR PR33+0353 - PR34+0000. - 2149-2019 | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1035126790 | 15% | 1% | 11% | 2149-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035126790 | 86780843 | 86780843 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,308612 | 3,538844 | -76,324451 | 3,744224 | CONSTRUCCIÓN | 2505 | 20 | 900 | 48 | 976 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
411 | 236 | 2149-2019 | TRANSPORTE | FRESNO - MARIQUITA, FRESNO - HONDA, PUENTE SALGAR | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 3, RUTA 5007 FRESNO - MARIQUITA, PR0+0000 - PR26+0695, 5007 FRESNO - HONDA (INCLUYE PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN HONDA) PR46+000 - PR46+1150, 4510 PUENTE SALGAR PR33+0353 - PR34+0000. - 2149-2019 | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1035126790 | 15% | 1% | 11% | 2149-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035126790 | 86780843 | 86780843 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,040357 | 5,155765 | -74,888614 | 5,199661 | CONSTRUCCIÓN | 5007 | 0 | 0 | 26 | 695 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
412 | 236 | 2149-2019 | TRANSPORTE | FRESNO - MARIQUITA, FRESNO - HONDA, PUENTE SALGAR | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 3, RUTA 5007 FRESNO - MARIQUITA, PR0+0000 - PR26+0695, 5007 FRESNO - HONDA (INCLUYE PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN HONDA) PR46+000 - PR46+1150, 4510 PUENTE SALGAR PR33+0353 - PR34+0000. - 2149-2019 | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1035126790 | 15% | 1% | 11% | 2149-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035126790 | 86780843 | 86780843 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,669822 | 3,767071 | -76,31253 | 3,893134 | CONSTRUCCIÓN | 4001 | 62 | 400 | 118 | 412 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
413 | 236 | 2149-2019 | TRANSPORTE | FRESNO - MARIQUITA, FRESNO - HONDA, PUENTE SALGAR | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 3, RUTA 5007 FRESNO - MARIQUITA, PR0+0000 - PR26+0695, 5007 FRESNO - HONDA (INCLUYE PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN HONDA) PR46+000 - PR46+1150, 4510 PUENTE SALGAR PR33+0353 - PR34+0000. - 2149-2019 | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1035126790 | 15% | 1% | 11% | 2149-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035126790 | 86780843 | 86780843 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,739895 | 5,210269 | -74,734109 | 5,206823 | CONSTRUCCIÓN | 5007 | 46 | 0 | 46 | 1150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
414 | 236 | 2149-2019 | TRANSPORTE | FRESNO - MARIQUITA, FRESNO - HONDA, PUENTE SALGAR | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 3, RUTA 5007 FRESNO - MARIQUITA, PR0+0000 - PR26+0695, 5007 FRESNO - HONDA (INCLUYE PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN HONDA) PR46+000 - PR46+1150, 4510 PUENTE SALGAR PR33+0353 - PR34+0000. - 2149-2019 | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1035126790 | 15% | 1% | 11% | 2149-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035126790 | 86780843 | 86780843 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,664866 | 5,469489 | -74,660408 | 5,468031 | CONSTRUCCIÓN | 4510 | 33 | 353 | 34 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
415 | 236 | 2149-2019 | TRANSPORTE | FRESNO - MARIQUITA, FRESNO - HONDA, PUENTE SALGAR | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 3, RUTA 5007 FRESNO - MARIQUITA, PR0+0000 - PR26+0695, 5007 FRESNO - HONDA (INCLUYE PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN HONDA) PR46+000 - PR46+1150, 4510 PUENTE SALGAR PR33+0353 - PR34+0000. - 2149-2019 | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1035126790 | 15% | 1% | 11% | 2149-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035126790 | 86780843 | 86780843 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,739853 | 5,210241 | -74,733622 | 5,206744 | CONSTRUCCIÓN | 5007 | 46 | 0 | 46 | 1150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
416 | 236 | 2149-2019 | TRANSPORTE | FRESNO - MARIQUITA, FRESNO - HONDA, PUENTE SALGAR | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 3, RUTA 5007 FRESNO - MARIQUITA, PR0+0000 - PR26+0695, 5007 FRESNO - HONDA (INCLUYE PUENTE LUIS IGNACIO ANDRADE EN HONDA) PR46+000 - PR46+1150, 4510 PUENTE SALGAR PR33+0353 - PR34+0000. - 2149-2019 | 15% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1035126790 | 15% | 1% | 11% | 2149-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035126790 | 86780843 | 86780843 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,290863 | 3,560119 | -76,312199 | 3,895048 | CONSTRUCCIÓN | 2505 | 25 | 0 | 67 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
417 | 235 | 2150-2019 | TRANSPORTE | LA BODEGA-MOMPOX, TALAIGUA NUEVO - SANTA ANA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2150-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 2 VIA 7803 LA BODEGA-MOMPOX ¿ SECTOR LA BODEGA-MOMPOX DEL PR0+0000 A PR38+0000 Y VIA 78BL02 TALAIGUA NUEVO ¿ SANTA ANA DEL PR0+0000 AL PR4+0450 EN UNA - 2150-2019 | 9% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 1074529354 | 9% | 9% | 9% | 2150-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.074.529.354,00 | $ 93.515.682,00 | $ 93.515.682,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,573341 | 9,301955 | -74,565228 | 9,331061 | CONSTRUCCION | 78BL02 | 0 | 0 | 4 | 450 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
418 | 235 | 2150-2019 | TRANSPORTE | LA BODEGA-MOMPOX, TALAIGUA NUEVO - SANTA ANA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2150-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 2 VIA 7803 LA BODEGA-MOMPOX ¿ SECTOR LA BODEGA-MOMPOX DEL PR0+0000 A PR38+0000 Y VIA 78BL02 TALAIGUA NUEVO ¿ SANTA ANA DEL PR0+0000 AL PR4+0450 EN UNA - 2150-2019 | 9% | 2019-12-01 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 1074529354 | 9% | 9% | 9% | 2150-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.074.529.354,00 | $ 93.515.682,00 | $ 93.515.682,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,677809 | 9,279182 | -74,429969 | 9,255125 | CONSTRUCCION | 7803 | 0 | 0 | 38 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
419 | 664 | 2156-2019 | TRANSPORTE | TUMACO - JUNÍN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2156-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 1, VIA 1001 TUMACO - JUNIN, SECTOR PR. 0+0000 (TUMACO) AL PR. 45+0660 (LA ESPRIELLA), - 2156-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1252908201 | 15% | 1% | 11% | 2156-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504748000 | 139891401 | 139891401 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -78,731588 | 1,820806 | -78,657464 | 1,491698 | CONSTRUCCIÓN | 1001 | 0 | 0 | 45 | 660 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
420 | 663 | 2157-2019 | TRANSPORTE | TUMACO – JUNÍN, LA ESPRIELLA – RIO MATAJE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2157-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 2, VIA 1001, TUMACO – JUNIN, SECTOR PR. 45+0660 (LA ESPRIELLA) AL PR.80+0000 (LA GUAYACANA), Y 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE DEL PR. 0+0000 AL PR. 10+0400 - 2157-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1237820126 | 15% | 1% | 11% | 2157-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498430116 | 138192530 | 138192530 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -78,657464 | 1,491698 | -78,402805 | 1,425488 | CONSTRUCCIÓN | 1001 | 45 | 660 | 80 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
421 | 663 | 2157-2019 | TRANSPORTE | TUMACO – JUNÍN, LA ESPRIELLA – RIO MATAJE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2157-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 2, VIA 1001, TUMACO – JUNIN, SECTOR PR. 45+0660 (LA ESPRIELLA) AL PR.80+0000 (LA GUAYACANA), Y 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE DEL PR. 0+0000 AL PR. 10+0400 - 2157-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1237820126 | 15% | 1% | 11% | 2157-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498430116 | 138192530 | 138192530 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -78,6575 | 1,491696 | -78,697677 | 1,420037 | CONSTRUCCIÓN | 501 | 0 | 0 | 10 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
422 | 662 | 2158-2019 | TRANSPORTE | TUMACO - JUNÍN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2158-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 3, VIA 1001, TUMACO ¿ JUNIN, SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) PR.118+1006 (JUNIN). - 2158-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1189914200 | 15% | 1% | 11% | 2158-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479394000 | 132875499 | 132875499 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -78,402805 | 1,425488 | -78,117646 | 1,333683 | CONSTRUCCIÓN | 1001 | 80 | 0 | 118 | 1006 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
423 | 661 | 2159-2019 | TRANSPORTE | JUNÍN -PEDREGAL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2159-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 4, VIA 1002 JUNIN ¿ PEDREGAL PR. 0+0000 (JUNIN) AL PR. 31+0000 (RICAURTE). - 2159-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1245421100 | 15% | 1% | 11% | 2159-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501729000 | 139052250 | 139052250 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -78,117654 | 1,333647 | -77,992662 | 1,20937 | CONSTRUCCIÓN | 1002 | 0 | 0 | 31 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
424 | 660 | 2160-2019 | TRANSPORTE | JUNÍN -PEDREGAL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2160-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 5, VIA 1002 JUNIN ¿ PEDREGAL PR. 31+0000 (RICAURTE) AL PR. 62+0000 (EL VERDE). - 2160-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1108572955 | 15% | 1% | 11% | 2160-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445260273 | 123339233 | 123339233 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,992662 | 1,20937 | -77,797391 | 1,095155 | CONSTRUCCIÓN | 1002 | 31 | 0 | 62 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
425 | 659 | 2161-2019 | TRANSPORTE | JUNÍN -PEDREGAL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2161-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 6, VIA 1002 JUNIN ¿ PEDREGAL PR. 62+0000 (EL VERDE) AL PR. 95+0000 (TUQUERRES), 1701 GUACHUCAL ¿ EL ESPINO DEL PR. 28+0900 AL PR. 40+0200 - 2161-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1600000008 | 15% | 1% | 11% | 2161-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644532165 | 178642115 | 178642115 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,728558 | 0,96539 | -77,695616 | 1,044216 | CONSTRUCCIÓN | 1701 | 28 | 900 | 40 | 200 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
426 | 659 | 2161-2019 | TRANSPORTE | JUNÍN -PEDREGAL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2161-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 6, VIA 1002 JUNIN ¿ PEDREGAL PR. 62+0000 (EL VERDE) AL PR. 95+0000 (TUQUERRES), 1701 GUACHUCAL ¿ EL ESPINO DEL PR. 28+0900 AL PR. 40+0200 - 2161-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1600000008 | 15% | 1% | 11% | 2161-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644532165 | 178642115 | 178642115 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,797391 | 1,095155 | -77,629086 | 1,086019 | CONSTRUCCIÓN | 1002 | 62 | 0 | 95 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
427 | 658 | 2163-2019 | TRANSPORTE | GUACHUCAL – IPIALES | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2163-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 7, VIA 0801 GUACHUCAL – IPIALES PR. 0+0000 AL 23+0900, 25NR01 IPIALES – LAS LAJAS PR. 0+0000 AL PR. 5+0870 - 2163-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1090834000 | 15% | 1% | 11% | 2163-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439461000 | 121803450 | 121803450 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,620756 | 0,821954 | -77,581667 | 0,804788 | CONSTRUCCIÓN | 25NR01 | 0 | 0 | 5 | 870 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
428 | 657 | 2164-2019 | TRANSPORTE | JUNÍN -PEDREGAL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2164-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 8 VIA 1002 JUNIN - PEDREGAL PR 95+0000 (TUQUERRES) AL PR 127+0600 (PEDREGAL) - 2164-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1173643925 | 15% | 1% | 11% | 2164-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472788586 | 131043163 | 131043163 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,629086 | 1,086019 | -77,453059 | 1,049785 | CONSTRUCCIÓN | 1002 | 95 | 0 | 127 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
429 | 656 | 2165-2019 | TRANSPORTE | TUQUERRES - SAMANIEGO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2165-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 9 VIA 1702 - TUQUERRES - SAMANIEGO PR 0+0000 AL PR 44+0000 - 2165-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1407969252 | 15% | 1% | 11% | 2165-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567184562 | 157207261 | 157207261 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,620698 | 1,088968 | -77,594488 | 1,333601 | CONSTRUCCIÓN | 1702 | 0 | 0 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
430 | 655 | 2166-2019 | TRANSPORTE | CEBADAL - SANDONA - PASTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2166-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 10 VIA 2501B CEBADAL - SANDONA - PASTO PR 0+0000 (CEBADAL) AL PR 32+0000 (CONSACA) - 2166-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1126591771 | 15% | 1% | 11% | 2166-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453834024 | 125789454 | 125789454 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,384583 | 1,112114 | -77,474649 | 1,211012 | CONSTRUCCIÓN | 2501B | 0 | 0 | 32 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
431 | 654 | 2167-2019 | TRANSPORTE | CEBADAL - SANDONA - PASTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2167-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 11, VIA 2501B, CEBADAL-SANDONA-PASTO PR 32+0000(CONSACA) AL PR 60+0000 (SANTA BARBARA) - 2167-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1102714101 | 15% | 1% | 11% | 2167-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444274000 | 123141099 | 123141099 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,474649 | 1,211012 | -77,425103 | 1,285069 | CONSTRUCCIÓN | 2501B | 32 | 0 | 60 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
432 | 653 | 2168-2019 | TRANSPORTE | CEBADAL - SANDONA - PASTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2168-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 12, VIA 2501B, CEBADAL ¿ SANDONA - PASTO, SECTOR PR 60+0000 (SANTA BARBARA) AL PR 91+0000 (PASTO). - 2168-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1141320402 | 15% | 1% | 11% | 2168-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459786302 | 127428638 | 127428638 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,425103 | 1,285069 | -77,295006 | 1,231679 | CONSTRUCCIÓN | 2501B | 60 | 0 | 91 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
433 | 652 | 2169-2019 | TRANSPORTE | PASTO - MOJARRAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2169-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 13, VIA 2502, PASTO - MOJARRAS, SECTOR PR 36+0000 (ACCESO AEROPUERTO) AL PR 63+0000 (EL TABLON). - 2169-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1192506325 | 15% | 1% | 11% | 2169-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480395560 | 133154181 | 133154181 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,284133 | 1,427272 | -77,347721 | 1,537871 | CONSTRUCCIÓN | 2502 | 36 | 0 | 63 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
434 | 651 | 2170-2019 | TRANSPORTE | PASTO - MOJARRAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2170-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 14, VIA 2502, PASTO - MOJARRAS, SECTOR PR 63+0000 (EL TABLON) AL PR 93+0000 (EL REMOLINO). - 2170-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1335961000 | 15% | 1% | 11% | 2170-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538145000 | 149161650 | 149161650 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,347721 | 1,537871 | -77,316138 | 1,703457 | CONSTRUCCIÓN | 2502 | 63 | 0 | 93 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
435 | 650 | 2171-2019 | TRANSPORTE | PASTO - MOJARRAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2171-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 15, VIA 2502, PASTO - MOJARRAS, SECTOR PR 93+0000 (EL REMOLINO) AL PR 124+0599 (MOJARRAS). - 2171-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1413935001 | 15% | 1% | 11% | 2171-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569669000 | 157897851 | 157897851 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,316138 | 1,703457 | -77,19682 | 1,88771 | CONSTRUCCIÓN | 2502 | 93 | 0 | 124 | 599 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
436 | 649 | 2172-2019 | TRANSPORTE | VARIANTE ORIENTAL, CATAMBUCO, ALTO DE DAZA PASTO – CANO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2172-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 20, VIA 25NRD VARIANTE ORIENTAL PR. 0+0000 AL PR. 21+0500 (INCLUYE INTERSECCION CATAMBUCO) Y PAR VIAL ALTO DE DAZA PASTO – CANO PR. 0+0000 AL PR. 6+0000. - 2172-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1481602955 | 15% | 1% | 11% | 2172-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596861755 | 165434496 | 165434496 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,265392 | 1,270611 | -77,278883 | 1,316093 | CONSTRUCCIÓN | 25NRE | 0 | 0 | 5 | 889 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
437 | 648 | 2173-2019 | TRANSPORTE | Pasto - Mojarras, ACCESOS AEROPUERTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2173-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 21, VIA 2502, PASTO - MOJARRAS, SECTOR PR 5+0000 AL PR 36+0000, 25NR04 ACCESOS AEROPUERTO PR. 0+0000 AL PR. 0+0800 - 2173-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1488019792 | 15% | 1% | 11% | 2173-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599403000 | 166129950 | 166129950 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,287576 | 1,393233 | -77,28689 | 1,397475 | CONSTRUCCIÓN | 25NR04 | 0 | 0 | 0 | 800 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
438 | 647 | 2175-2019 | TRANSPORTE | PASTO – LA PISCICULTURA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2175-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 16, VIA 1003 PASTO – LA PISCICULTURA PR. 5+0000 AL PR. 33+0000 - 2175-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1079010851 | 15% | 1% | 11% | 2175-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434660523 | 120472840 | 120472840 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,246245 | 1,199849 | -77,100562 | 1,147957 | CONSTRUCCIÓN | 1003 | 5 | 0 | 33 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
439 | 646 | 2176-2019 | TRANSPORTE | VARIANTE DE DAZA, PASTO - BUESACO - HIGUERONES | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2176-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 17, VIA 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR. 0+0000 AL PR. 3+0599, VIA 2501A PASTO ¿ BUESACO ¿ HIGUERONES, PR. 2+0000 (PASTO) AL PR. 38+0700 (BUESACO). - 2176-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1519100008 | 15% | 1% | 11% | 2176-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611952809 | 169615911 | 169615911 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,2658 | 1,226506 | -77,152403 | 1,395023 | CONSTRUCCIÓN | 2501A | 2 | 0 | 38 | 700 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
440 | 645 | 2177-2019 | TRANSPORTE | PASTO - BUESACO - HIGUERONES | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2177-2019 - EL MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 18, VIA 2501A PASTO ¿ BUESACO ¿ HIGUERONES, PR. 37+0700 (BUESACO) AL PR. 70+0000 (MARTIN) - 2177-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1222750001 | 15% | 1% | 11% | 2177-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492570165 | 136525956 | 136525956 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,155415 | 1,386966 | -77,102069 | 1,515121 | CONSTRUCCIÓN | 2501A | 37 | 700 | 70 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
441 | 644 | 2178-2019 | TRANSPORTE | PASTO - BUESACO - HIGUERONES | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2178-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO MODULO 19, VIA 2501A PASTO ¿ BUESACO ¿ HIGUERONES, PR. 70+0000 (MARTIN) AL PR. 102+0000 (HIGUERONES). - 2178-2019 | 15% | 2019-12-04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1320038781 | 15% | 1% | 11% | 2178-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531762516 | 147389197 | 147389197 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,102069 | 1,515121 | -77,134596 | 1,662271 | CONSTRUCCIÓN | 2501A | 70 | 0 | 102 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
442 | 641 | 2184-2019 | TRANSPORTE | SANTANA - LA GLORIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2184-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR34+000 - PR67+650 (LA GLORIA) DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2184-2019 | 16% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 941343492 | 16% | 1% | 11% | 2184-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 941.343.492,00 | $ 99.496.056,00 | $ 99.496.056,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,404731 | 9,538442 | -74,323586 | 9,809765 | CONSTRUCCIÓN | 80MG01 | 34 | 0 | 67 | 650 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
443 | 640 | 2185-2019 | TRANSPORTE | SANTANA - LA GLORIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2185-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR0+000 (SANTANA) - PR34+000 DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2185-2019 | 16% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 762980994 | 16% | 1% | 11% | 2185-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 762.980.994,00 | $ 80.467.629,00 | $ 80.467.629,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,567685 | 9,32495 | -74,404731 | 9,538442 | CONSTRUCCIÓN | 80MG01 | 0 | 0 | 34 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
444 | 639 | 2186-2019 | TRANSPORTE | GUAMAL - EL BANCO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2186-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 7805: GUAMAL - EL BANCO, PR0+000 (GUAMAL) - PR36+320 (EL BANCO) EN LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2186-2019 | 16% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 766472269 | 17% | 1% | 11% | 2186-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 766.472.269,00 | $ 80.827.526,00 | $ 80.827.526,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,226695 | 9,144839 | -73,972841 | 9,005497 | CONSTRUCCIÓN | 7805 | 0 | 0 | 36 | 320 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
445 | 638 | 2187-2019 | TRANSPORTE | ARACATACA, RIO ARIGUANÍ - YE DE CIÉNAGA, SANTA MARTA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2187-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTORES - 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCION VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCION VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764; - 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIENEGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCION RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289;-9007A. CRUCE TRAMO 9007 – PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO. PR0+0000 - PR7+0420 EN LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2187-2019 | 16% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 507275253 | 16% | 1% | 11% | 2187-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 507.275.253,00 | $ 53.510.581,00 | $ 53.510.581,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,161828 | 10,528054 | -74,170015 | 10,591676 | CONSTRUCCIÓN | 4518 | 35 | 725 | 46 | 764 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
446 | 638 | 2187-2019 | TRANSPORTE | ARACATACA, RIO ARIGUANÍ - YE DE CIÉNAGA, SANTA MARTA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2187-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTORES - 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCION VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCION VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764; - 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIENEGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCION RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289;-9007A. CRUCE TRAMO 9007 – PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO. PR0+0000 - PR7+0420 EN LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2187-2019 | 16% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 507275253 | 16% | 1% | 11% | 2187-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 507.275.253,00 | $ 53.510.581,00 | $ 53.510.581,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,205599 | 10,993039 | -74,215666 | 11,011141 | CONSTRUCCIÓN | 4518 | 98 | 0 | 100 | 289 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
447 | 638 | 2187-2019 | TRANSPORTE | ARACATACA, RIO ARIGUANÍ - YE DE CIÉNAGA, SANTA MARTA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2187-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTORES - 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCION VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCION VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764; - 4518 RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIENEGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCION RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289;-9007A. CRUCE TRAMO 9007 – PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO. PR0+0000 - PR7+0420 EN LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2187-2019 | 16% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 507275253 | 16% | 1% | 11% | 2187-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 507.275.253,00 | $ 53.510.581,00 | $ 53.510.581,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,770034 | 10,949695 | -74,735229 | 10,970005 | CONSTRUCCIÓN | 9007 | 0 | 0 | 4 | 420 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
448 | 637 | 2188-2019 | TRANSPORTE | EL BANCO - SAN JOSE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2188-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 4313 EL BANCO - SAN JOSE (LIMITES CON CESAR), PR 0 +0000 - PR 21+0000 DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2188-2019 | 16% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 472478239 | 16% | 1% | 11% | 2188-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 472.478.239,00 | $ 49.824.695,00 | $ 49.824.695,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,973052 | 9,00504 | -73,908957 | 9,177877 | CONSTRUCCIÓN | 4313 | 0 | 0 | 21 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
449 | 636 | 2189-2019 | TRANSPORTE | PLATO - SALAMINA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2189-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0 +0000 (PLATO)- PR 51 + 0000 (BAHIA HONDA) DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2189-2019 | 16% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1417480851 | 16% | 1% | 11% | 2189-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.417.480.851,00 | $ 149.478.946,00 | $ 149.478.946,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,806754 | 9,79531 | -74,834137 | 10,13755 | CONSTRUCCIÓN | 2701 | 0 | 0 | 51 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
450 | 635 | 2190-2019 | TRANSPORTE | PLATO - SALAMINA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2190-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2701 PLATO - SALAMINA, PR51 +0000 (BAHIA HONDA) - PR102+0000 (SALAMINA) DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2190-2019 | 16% | 2019-12-10 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1047476963 | 16% | 1% | 11% | 2190-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.047.476.963,00 | $ 109.505.414,00 | $ 109.505.414,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,163815 | 11,22505 | -74,212 | 11,250626 | CONSTRUCCIÓN | 9007A | 0 | 0 | 7 | 420 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
451 | 635 | 2190-2019 | TRANSPORTE | PLATO - SALAMINA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2190-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2701 PLATO - SALAMINA, PR51 +0000 (BAHIA HONDA) - PR102+0000 (SALAMINA) DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2190-2019 | 10% | 2019-12-10 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1047476963 | 13% | 3% | 13% | 2190-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.047.476.963,00 | $ 79.119.095,00 | $ 79.119.095,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,161828 | 10,528054 | -74,170015 | 10,591676 | CONSTRUCCIÓN | 4518 | 35 | 725 | 46 | 764 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
452 | 635 | 2190-2019 | TRANSPORTE | PLATO - SALAMINA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2190-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2701 PLATO - SALAMINA, PR51 +0000 (BAHIA HONDA) - PR102+0000 (SALAMINA) DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2190-2019 | 10% | 2019-12-10 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1047476963 | 13% | 3% | 13% | 2190-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.047.476.963,00 | $ 79.119.095,00 | $ 79.119.095,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,834137 | 10,13755 | -74,799035 | 10,486606 | CONSTRUCCIÓN | 2701 | 51 | 0 | 102 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
453 | 635 | 2190-2019 | TRANSPORTE | PLATO - SALAMINA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2190-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2701 PLATO - SALAMINA, PR51 +0000 (BAHIA HONDA) - PR102+0000 (SALAMINA) DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA - 2190-2019 | 10% | 2019-12-10 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1047476963 | 13% | 3% | 13% | 2190-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.047.476.963,00 | $ 79.119.095,00 | $ 79.119.095,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,205599 | 10,993039 | -74,215666 | 11,011141 | CONSTRUCCIÓN | 4518 | 98 | 0 | 100 | 289 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
454 | 633 | 2196-2019 | TRANSPORTE | LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2196-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 5601 LA UNION - LA FRONTERA - SONSON, PR49+0000 - PR103+0000 - 2196-2019 | 9% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2350959240 | 9% | 9% | 9% | 2196-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350959240 | 266736516 | 266736516 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,085255 | 6,537604 | -75,076916 | 6,536059 | CONSTRUCCIÓN | 6206 | 0 | 0 | 1 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
455 | 633 | 2196-2019 | TRANSPORTE | LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2196-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 5601 LA UNION - LA FRONTERA - SONSON, PR49+0000 - PR103+0000 - 2196-2019 | 9% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2350959240 | 9% | 9% | 9% | 2196-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350959240 | 266736516 | 266736516 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,102012 | 6,539899 | -75,085255 | 6,537604 | CONSTRUCCIÓN | 6205 | 53 | 0 | 54 | 1158 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
456 | 633 | 2196-2019 | TRANSPORTE | LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2196-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 5601 LA UNION - LA FRONTERA - SONSON, PR49+0000 - PR103+0000 - 2196-2019 | 9% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2350959240 | 9% | 9% | 9% | 2196-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350959240 | 266736516 | 266736516 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,364634 | 5,976781 | -75,309109 | 5,71878 | CONSTRUCCIÓN | 5601 | 49 | 0 | 103 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
457 | 632 | 2197-2019 | TRANSPORTE | HATILLO - CISNEROS, BARBOSA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2197-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTORES 6205 HATILLO - CISNEROS, PASO URBANO BARBOSA, PR9+0000 - PR9+0700 (SIN INCLUIR EL ANILLO DE LA GLORIETA), 6205 HATILLO - CISNEROS, PASO UR - 2197-2019 | 9% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 248078110 | 9% | 9% | 9% | 2197-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 291958762 | 43880652 | 43880652 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,334768 | 6,437015 | -75,331142 | 6,441691 | EJECUCION | 6205 | 9 | 0 | 9 | 700 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
458 | 631 | 2198-2019 | TRANSPORTE | LA MANSA - PRIMAVERA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2198-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 6003 LA MANSA - PRIMAVERA, PR0+0000 - PR48+0000 - 2198-2019 | 9% | 2019-12-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 717288871 | 3% | 9% | 9% | 2198-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 717288871 | 143953144 | 143953144 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,085218 | 5,881728 | -75,84981 | 5,962227 | EJECUCION | 6003 | 0 | 0 | 48 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
459 | 630 | 2215-2019 | TRANSPORTE | Sabanalarga - Barranquilla, Barranquilla - Santa Marta, Cartagena - Lomita Arena,Salamina-Palermo. | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2215-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR VIA 9006, 9007, 90A-01 Y 2702 DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO. - 2215-2019 | 15% | 2019-12-10 | 2022-08-02 | 2022-07-31 | 1685010545 | 15% | 1% | 10% | 2215-2019 | 1 | 2 | 0 | - | $ 1.685.010.545,00 | $ 125.327.999,00 | $ 125.327.999,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,757998 | 10,950679 | -74,745792 | 10,956282 | CONSTRUCCIÓN | 9007 | 1 | 705 | 2 | 189 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
460 | 630 | 2215-2019 | TRANSPORTE | Sabanalarga - Barranquilla, Barranquilla - Santa Marta, Cartagena - Lomita Arena,Salamina-Palermo. | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2215-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR VIA 9006, 9007, 90A-01 Y 2702 DE LA DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO. - 2215-2019 | 15% | 2019-12-10 | 2022-08-02 | 2022-07-31 | 1685010545 | 15% | 1% | 10% | 2215-2019 | 1 | 2 | 0 | - | $ 1.685.010.545,00 | $ 125.327.999,00 | $ 125.327.999,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,793094 | 10,497042 | -74,745189 | 10,956317 | CONSTRUCCIÓN | 2702 | 0 | 0 | 63 | 1505 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
461 | 628 | 2223-2019 | TRANSPORTE | Circunvalar de San Andrés, Circunvalar de Providencia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2223-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, CODIGO 0101 CIRCUNVALAR DE SAN ANDRES PR0+0000 - PR27+0800 Y CODIGO 0301 CIRCUNVALAR DE PROVIDENCIA PR0+0000 - PR17+0500. - 2223-2019 | 0% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1283110000 | 15.3% | 1.671% | 15.3% | 2223-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506200000 | 135800000 | 96700000 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -81,702483 | 12,591758 | -81,705238 | 12,573151 | CONSTRUCCION | 101 | 0 | 0 | 27 | 800 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
462 | 628 | 2223-2019 | TRANSPORTE | Circunvalar de San Andrés, Circunvalar de Providencia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2223-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, CODIGO 0101 CIRCUNVALAR DE SAN ANDRES PR0+0000 - PR27+0800 Y CODIGO 0301 CIRCUNVALAR DE PROVIDENCIA PR0+0000 - PR17+0500. - 2223-2019 | 0% | 2019-12-09 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1283110000 | 15.3% | 1.671% | 15.3% | 2223-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506200000 | 135800000 | 96700000 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -81,368911 | 13,381058 | -81,368911 | 13,381058 | CONSTRUCCION | 301 | 0 | 0 | 17 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
463 | 627 | 2238-2019 | TRANSPORTE | La Palmera-Málaga | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2238-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 1 SECTOR 5504 LA PALMERA-MALAGA, PR 0+0000 -PR 36+0000 - 2238-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 500614151 | 16% | 1% | 16% | 2238-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 500.614.151,00 | $ 127.212.750,00 | $ 90.732.589,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,692593 | 6,513382 | -72,73211 | 6,707804 | CONSTRUCCIÓN | 5504 | 0 | 0 | 36 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
464 | 626 | 2239-2019 | TRANSPORTE | Málaga - El Volcán | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2239-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 2 SECTOR 5504 MALAGA - EL VOLCAN, PR36+0000-PR 69+0000 Y 55STA VARIANTE DE CONCEPCION - 2239-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 439219708 | 16% | 1% | 16% | 2239-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 443.219.708,00 | $ 111.611.533,00 | $ 79.605.185,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,73211 | 6,707804 | -72,670981 | 6,84564 | CONSTRUCCIÓN | 5504 | 36 | 0 | 69 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
465 | 625 | 2240-2019 | TRANSPORTE | El Volcán - Presidente | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2240-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 3 SECTOR 5504 EL VOLCAN - PRESIDENTE, PR69+0000 - PR 102+0000 - 2240-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 417301549 | 16% | 1% | 16% | 2240-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 417.301.549,00 | $ 106.041.866,00 | $ 75.632.734,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,670981 | 6,84564 | -72,681054 | 7,017975 | CONSTRUCCIÓN | 5504 | 69 | 0 | 102 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
466 | 624 | 2241-2019 | TRANSPORTE | Málaga - Los Curos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2241-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 4 SECTOR 55ST02 MALAGA - LOS CUROS, PR0+0000 (MALAGA) - PR30+0000 - 2241-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 420815209 | 16% | 1% | 16% | 2241-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 420.815.209,00 | $ 106.934.768,00 | $ 76.269.616,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,735277 | 6,706047 | -72,781018 | 6,757362 | CONSTRUCCIÓN | 55ST02 | 0 | 0 | 30 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
467 | 623 | 2242-2019 | TRANSPORTE | Málaga - Los Curos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2242-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 5 SECTOR 55ST02 MALAGA - LOS CUROS, PR30+0000 - PR63+0000 (GUACA) - 2242-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 463664770 | 16% | 1% | 16% | 2242-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 463.664.770,00 | $ 117.823.433,00 | $ 84.035.814,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,781018 | 6,757362 | -72,853858 | 6,880524 | CONSTRUCCIÓN | 55ST02 | 30 | 0 | 63 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
468 | 622 | 2243-2019 | TRANSPORTE | Málaga - Los Curos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2243-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 6 SECTOR 55ST02 MALAGA - LOS CUROS, PR63+0000 (GUACA) - PR 94+0000 (EL TOPE) - 2243-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 431491487 | 16% | 1% | 16% | 2243-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 431.491.487,00 | $ 109.647.767,00 | $ 78.204.639,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,853858 | 6,880524 | -72,915131 | 6,960386 | CONSTRUCCIÓN | 55ST02 | 63 | 0 | 94 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
469 | 621 | 2244-2019 | TRANSPORTE | Málaga - Los Curos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2244-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 7 SECTOR 55ST02 MALAGA - LOS CUROS, PR94+0000 (EL TOPE) - PR 124+0000 (LOS CUROS) - 2244-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 410417665 | 16% | 1% | 16% | 2244-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 410.417.665,00 | $ 106.094.018,00 | $ 74.385.118,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,915131 | 6,960386 | -73,005886 | 6,920176 | CONSTRUCCIÓN | 55ST02 | 94 | 0 | 124 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
470 | 620 | 2245-2019 | TRANSPORTE | Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2245-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 9 SECTOR 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR33+0000 (MOGOTES) - PR69+0000 (SAN JOAQUIN) - 2245-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 498264250 | 16% | 1% | 16% | 2245-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 498.264.250,00 | $ 90.308.184,00 | $ 90.308.184,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,96738 | 6,474055 | -72,817634 | 6,402072 | CONSTRUCCIÓN | 6403 | 33 | 0 | 69 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
471 | 619 | 2246-2019 | TRANSPORTE | Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2246-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 10 SECTOR 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR69+0000 (SAN JOAQUIN) - PR 78+0000 (ONZAGA), 55BY11 LIMITES CON BOYACA - ONZAGA, PR 6+0953 - PR 32+0000 - 2246-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 449055717 | 16% | 1% | 16% | 2246-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 449.055.717,00 | $ 81.388.160,00 | $ 81.388.160,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,786167 | 6,215168 | -72,816313 | 6,3412 | CONSTRUCCION | 55BY11 | 6 | 953 | 32 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
472 | 619 | 2246-2019 | TRANSPORTE | Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2246-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 10 SECTOR 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR69+0000 (SAN JOAQUIN) - PR 78+0000 (ONZAGA), 55BY11 LIMITES CON BOYACA - ONZAGA, PR 6+0953 - PR 32+0000 - 2246-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 449055717 | 16% | 1% | 16% | 2246-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 449.055.717,00 | $ 81.388.160,00 | $ 81.388.160,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,817634 | 6,402072 | -72,816337 | 6,341292 | CONSTRUCCION | 6403 | 69 | 0 | 78 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
473 | 618 | 2247-2019 | TRANSPORTE | RAMAL A GUANE, CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2247-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 11 SECTOR 4ST02 RAMAL A GUANE, PR0+0000-PR3+0385, 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430 - 2247-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 423938237 | 16% | 1% | 16% | 2247-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 423.938.237,00 | $ 76.833.659,00 | $ 76.833.659,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -73,240466 | 6,676733 | -73,239921 | 6,653927 | CONSTRUCCION | 64ST02 | 0 | 0 | 3 | 385 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
474 | 618 | 2247-2019 | TRANSPORTE | RAMAL A GUANE, CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2247-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 11 SECTOR 4ST02 RAMAL A GUANE, PR0+0000-PR3+0385, 6402 CRUCE A GUANE - BARICHARA - SAN GIL, PR 55+0100 - PR 82+0430 - 2247-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 423938237 | 16% | 1% | 16% | 2247-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 423.938.237,00 | $ 76.833.659,00 | $ 76.833.659,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -73,239283 | 6,653333 | -73,139894 | 6,560704 | CONSTRUCCION | 6402 | 55 | 100 | 82 | 430 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
475 | 617 | 2248-2019 | TRANSPORTE | Puerto Olaya - Cruce Ruta 45, PUERTO ARAÚJO - LANDÁZURI | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2248-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 14 SECTOR 6206 PUERTO OLAYA - CRUCE RUTA 45 (INCLUYE INTERSECCION, PUENTE, OREJAS Y EMPALME CON TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO, PR97+1261-PR97+1426 (NO EXISTE EL MOJON 98 DE LA RUTA 6206) Y DEL PR114+0049 - PR114+0505, 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO - LANDAZURI, PR 0 + 0000 - PR37+0480 (PTE LA QUITIANA) - 2248-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 412280587 | 16% | 1% | 16% | 2248-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 453.254.001,00 | $ 104.765.936,00 | $ 79.028.975,58 | - | NO APLICA | NO APLICA | -74,083829 | 6,522881 | -73,923719 | 6,276195 | CONSTRUCCION | 6207 | 0 | 0 | 37 | 480 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
476 | 617 | 2248-2019 | TRANSPORTE | Puerto Olaya - Cruce Ruta 45, PUERTO ARAÚJO - LANDÁZURI | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2248-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 14 SECTOR 6206 PUERTO OLAYA - CRUCE RUTA 45 (INCLUYE INTERSECCION, PUENTE, OREJAS Y EMPALME CON TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO, PR97+1261-PR97+1426 (NO EXISTE EL MOJON 98 DE LA RUTA 6206) Y DEL PR114+0049 - PR114+0505, 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO - LANDAZURI, PR 0 + 0000 - PR37+0480 (PTE LA QUITIANA) - 2248-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 412280587 | 16% | 1% | 16% | 2248-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 453.254.001,00 | $ 104.765.936,00 | $ 79.028.975,58 | - | NO APLICA | NO APLICA | -74,267353 | 6,48255 | -74,263787 | 6,481105 | CONSTRUCCION | 6206 | 114 | 49 | 114 | 505 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
477 | 617 | 2248-2019 | TRANSPORTE | Puerto Olaya - Cruce Ruta 45, PUERTO ARAÚJO - LANDÁZURI | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2248-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 14 SECTOR 6206 PUERTO OLAYA - CRUCE RUTA 45 (INCLUYE INTERSECCION, PUENTE, OREJAS Y EMPALME CON TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO, PR97+1261-PR97+1426 (NO EXISTE EL MOJON 98 DE LA RUTA 6206) Y DEL PR114+0049 - PR114+0505, 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO - LANDAZURI, PR 0 + 0000 - PR37+0480 (PTE LA QUITIANA) - 2248-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 412280587 | 16% | 1% | 16% | 2248-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 453.254.001,00 | $ 104.765.936,00 | $ 79.028.975,58 | - | NO APLICA | NO APLICA | -74,398482 | 6,480847 | -74,397188 | 6,48012 | CONSTRUCCION | 6206 | 97 | 1261 | 97 | 1426 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
478 | 616 | 2249-2019 | TRANSPORTE | CRUCE PUERTO ARAÚJO - LANDÁZURI, LANDÁZURI - BARBOSA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2249-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 13 SECTOR 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO - LANDAZURI, PR 37+0480 (PTE LA QUITIANA) - PR61+1380 (LANDAZURI), 6208 LANDAZURI - BARBOSA, PR0+0000 (LANDAZURI) - PR13+0000 (Q. PALMIRA) - 2249-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 487548300 | 16% | 1% | 16% | 2249-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 487.548.300,00 | $ 126.032.509,46 | $ 93.477.579,46 | - | NO APLICA | NO APLICA | -73,808181 | 6,218966 | -73,742426 | 6,20152 | CONSTRUCCION | 6208 | 0 | 0 | 13 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
479 | 616 | 2249-2019 | TRANSPORTE | CRUCE PUERTO ARAÚJO - LANDÁZURI, LANDÁZURI - BARBOSA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2249-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 13 SECTOR 6207 CRUCE PUERTO ARAUJO - LANDAZURI, PR 37+0480 (PTE LA QUITIANA) - PR61+1380 (LANDAZURI), 6208 LANDAZURI - BARBOSA, PR0+0000 (LANDAZURI) - PR13+0000 (Q. PALMIRA) - 2249-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 487548300 | 16% | 1% | 16% | 2249-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 487.548.300,00 | $ 126.032.509,46 | $ 93.477.579,46 | - | NO APLICA | NO APLICA | -73,923719 | 6,276195 | -73,808181 | 6,218966 | CONSTRUCCION | 6207 | 37 | 480 | 61 | 1380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
480 | 615 | 2250-2019 | TRANSPORTE | Landázuri - Barbosa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2250-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 16 SECTOR 6208 LANDAZURI - BARBOSA, PR13+0000 (Q. PALMIRA) - PR43+0000 - 2250-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 381094764 | 16% | 1% | 16% | 2250-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 453.254.001,00 | $ 109.207.922,00 | $ 76.568.727,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -73,742426 | 6,20152 | -73,703019 | 6,026925 | CONSTRUCCION | 6208 | 13 | 0 | 43 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
481 | 614 | 2251-2019 | TRANSPORTE | LANDÁZURI - BARBOSA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2251-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 17 SECTOR 6208 LANDAZURI - BARBOSA, PR43+0000 - PR70+0674 (MARGEN DERECHA, PUENTE LA LIBERTAD), 62STA VARIANTE DE BARBOSA, PR0+0000 - PR 2+0000 - 2251-2019 | 16% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 410137915 | 16% | 1% | 16% | 2251-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 410.137.915,00 | $ 106.021.708,00 | $ 74.334.425,00 | - | NO APLICA | NO APLICA | -73,703019 | 6,026925 | -73,613801 | 5,925713 | CONSTRUCCIÓN | 6208 | 43 | 0 | 70 | 674 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
482 | 613 | 2255-2019 | TRANSPORTE | PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2255-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA, PR. 0+0000 (PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL) - PR. 27+0000 (VEREDA PORVENIR). - 2255-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1070047819 | 15% | 0.73% | 10% | 2255-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431061180 | 106254118 | 106254118 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,876006 | 0,251307 | -76,90707 | 0,417569 | CONSTRUCCIÓN | 4501 | 0 | 0 | 27 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
483 | 612 | 2256-2019 | TRANSPORTE | PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2256-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR. 27+0000 (VEREDA PORVENIR) - PR. 54+0000 (EL LUZON). - 2256-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1070047819 | 15% | 0.73% | 10% | 2256-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431061180 | 106254118 | 106254118 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,90707 | 0,417569 | -76,843304 | 0,55903 | CONSTRUCCIÓN | 4501 | 27 | 0 | 54 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
484 | 611 | 2257-2019 | TRANSPORTE | PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2257-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR.54+0000 ( EL LUZON) - PR. 81+0000 (BUENOS AIRES). - 2257-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1070047819 | 15% | 0.73% | 10% | 2257-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431061180 | 106254118 | 106254118 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,843304 | 0,55903 | -76,729419 | 0,669314 | CONSTRUCCIÓN | 4501 | 54 | 0 | 81 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
485 | 610 | 2259-2019 | TRANSPORTE | PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2259-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTA ANA, PR. 81+0000 (BUENOS AIRES) - PR. 109+0000 (SANTA ANA). - 2259-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1070047819 | 15% | 0.73% | 10% | 2259-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431061180 | 106254118 | 106254118 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,729419 | 0,669314 | -76,566495 | 0,594634 | CONSTRUCCIÓN | 4501 | 81 | 0 | 109 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
486 | 609 | 2260-2019 | TRANSPORTE | VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2260-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 6501 VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR. 2+0800 (EL PORVENIR) - PR. 24+0000 (RIO CAQUETA). - 2260-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 883046374 | 15% | 0.73% | 7% | 2260-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355727772 | 86880296 | 61947907 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,606236 | 1,009099 | -76,465574 | 0,995115 | CONSTRUCCIÓN | 6501 | 2 | 800 | 24 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
487 | 608 | 2261-2019 | TRANSPORTE | TAMALAMEQUE - EL BURRO, YE DE ARJONA - CUATROVIENTOS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2261-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CESAR, 7806 TAMALAMEQUE - EL BURRO, PR28+0000 - PR45+0000 Y 43CS02 YE DE ARJONA - CUATROVIENTOS, PR0+0000 - PR31+0860 - 2261-2019 | 12% | 2019-12-27 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1101390479 | 12% | 1% | 12% | 2261-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.101.390.479 | $ 98.859.471 | $ 66.909.261 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,909813 | 9,556844 | -73,70985 | 9,739855 | CONSTRUCCIÓN | 43CS02 | 0 | 0 | 31 | 860 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
488 | 607 | 2262-2019 | TRANSPORTE | VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2262-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 6501 VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR. 24+0000 (RIO CAQUETA) - PR. 55+0600 (PUERTO BELLO). - 2262-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1291268223 | 15% | 1% | 7% | 2262-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520176496 | 127044021 | 90585686 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,465574 | 0,995115 | -76,282793 | 1,14038 | CONSTRUCCIÓN | 6501 | 24 | 0 | 55 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
489 | 606 | 2263-2019 | TRANSPORTE | PASTO - EL PEPINO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2263-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR. 33+0000 (LA PISCICULTURA) - PR. 62+0000 (SAN PEDRO). - 2263-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1173029816 | 15% | 1% | 10% | 2263-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472545155 | 116480973 | 116480973 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,100562 | 1,147957 | -76,943573 | 1,21098 | CONSTRUCCIÓN | 1003 | 33 | 0 | 62 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
490 | 605 | 2264-2019 | TRANSPORTE | GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2264-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MODULO 23 DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, VIA 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, SECTORPR53+0000 (ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA)- PR87+0000 (LOPEZ). - 2264-2019 | 9% | 2019-12-27 | 2022-09-26 | 2022-07-31 | 1032551285 | 1% | 1% | 1% | 2264-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032551285 | 93618047 | 63664791.82 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,291935 | 9,632125 | -73,239194 | 10,057816 | CONSTRUCCIÓN | 4901 | 50 | 0 | 98 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
491 | 604 | 2265-2019 | TRANSPORTE | PASTO - EL PEPINO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2265-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR. 62+0000 (SAN PEDRO) - PR. 88+0000 ( AÑO NUEVO). - 2265-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1132993397 | 15% | 1% | 7% | 2265-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456416819 | 112505386 | 80515864 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,943573 | 1,21098 | -76,836733 | 1,11335 | CONSTRUCCIÓN | 1003 | 62 | 0 | 88 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
492 | 603 | 2266-2019 | TRANSPORTE | PASTO - EL PEPINO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2266-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR. 88+0000 (AÑO NUEVO) - PR. 113+0000 (FILO DE HAMBRE). - 2266-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1104556310 | 15% | 1% | 10% | 2266-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444961179 | 109681605 | 109681605 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,836733 | 1,11335 | -76,7467 | 1,07161 | CONSTRUCCIÓN | 1003 | 88 | 0 | 113 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
493 | 602 | 2267-2019 | TRANSPORTE | SAN JOSÉ-YE DE ARJONA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2267-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CESAR, 4313 SAN JOSE-YE DE ARJONA, PR21+0000 - PR73+0840 - 2267-2019 | 12% | 2019-12-27 | 2022-09-26 | 2022-07-31 | 1149195423 | 12% | 1% | 12% | 2267-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.149.195.423 | $ 104.193.789 | $ 70.856.807 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,908957 | 9,177877 | -73,909813 | 9,556844 | CONSTRUCCIÓN | 4313 | 21 | 0 | 73 | 840 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
494 | 601 | 2268-2019 | TRANSPORTE | PASTO - EL PEPINO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2268-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 1003 PASTO - EL PEPINO, PR. 113+0000 (FILO DE HAMBRE) - PR. 137+0700 (EL PEPINO). - 2268-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1090637105 | 15% | 1% | 10% | 2268-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439353945 | 108299440 | 108299440 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,7467 | 1,07161 | -76,666819 | 1,080891 | CONSTRUCCIÓN | 1003 | 113 | 0 | 137 | 700 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
495 | 600 | 2269-2019 | TRANSPORTE | SAN ROQUE - LA PAZ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2269-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CESAR, 4901 SAN ROQUE - LA PAZ, PR98+0000 - PR140+0000 - 2269-2019 | 12% | 2019-12-27 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1070038917 | 12% | 1% | 12% | 2269-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.070.038.917,00 | $ 97.016.928,00 | $ 65.976.195,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,239194 | 10,057816 | -73,171473 | 10,385773 | CONSTRUCCIÓN | 4901 | 98 | 0 | 140 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
496 | 599 | 2270-2019 | TRANSPORTE | V/DUPAR-LA PAZ, LA PAZ - RÍO PEREIRA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2270-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CESAR, 8004 V/DUPAR-LA PAZ- PR0+0000 - PR13+0386 Y 4902 LA PAZ - RIO PEREIRA, PR0+0000 - PR 6+0219 - 2270-2019 | 12% | 2019-12-27 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 446963097 | 12% | 1% | 12% | 2270-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 446.963.097,00 | $ 40.524.682,00 | $ 27.558.740,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,169331 | 10,388366 | -73,144635 | 10,438845 | CONSTRUCCION | 4902 | 0 | 0 | 6 | 219 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
497 | 599 | 2270-2019 | TRANSPORTE | V/DUPAR-LA PAZ, LA PAZ - RÍO PEREIRA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2270-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CESAR, 8004 V/DUPAR-LA PAZ- PR0+0000 - PR13+0386 Y 4902 LA PAZ - RIO PEREIRA, PR0+0000 - PR 6+0219 - 2270-2019 | 12% | 2019-12-27 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 446963097 | 12% | 1% | 12% | 2270-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 446.963.097,00 | $ 40.524.682,00 | $ 27.558.740,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,241706 | 10,430389 | -73,169344 | 10,388357 | CONSTRUCCION | 8004 | 0 | 0 | 13 | 386 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
498 | 598 | 2271-2019 | TRANSPORTE | CUATROVIENTOS - CODAZZI | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2271-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CESAR, 45CS09 CUATROVIENTOS - CODAZZI, PR0+0000 - PR64+0011 - 2271-2019 | 12% | 2019-12-27 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1401285801 | 12% | 1% | 12% | 2271-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.401.285.801 | $ 127.049.908 | $ 86.400.042 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,709643 | 9,740067 | -73,243621 | 10,02879 | CONSTRUCCION | 45CS09 | 0 | 0 | 64 | 11 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
499 | 598 | 2271-2019 | TRANSPORTE | CUATROVIENTOS - CODAZZI | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2271-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CESAR, 45CS09 CUATROVIENTOS - CODAZZI, PR0+0000 - PR64+0011 - 2271-2019 | 12% | 2019-12-27 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1401285801 | 12% | 1% | 12% | 2271-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.401.285.801 | $ 127.049.908 | $ 86.400.042 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,709643 | 9,740067 | -73,243576 | 10,028813 | CONSTRUCCION | 45CS09 | 0 | 0 | 64 | 111 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
500 | 597 | 2272-2019 | TRANSPORTE | SAN ROQUE-LA PAZ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2272-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CESAR,. 4901 SAN ROQUE-LA PAZ, PR0+0000 - PR50+0000 - 2272-2019 | 12% | 2019-12-27 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1157519566 | 12% | 1% | 12% | 2272-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.157.519.566,00 | $ 104.948.513,11 | $ 71.370.055,11 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,511008 | 9,287932 | -73,291935 | 9,632125 | CONSTRUCCIÓN | 4901 | 0 | 0 | 50 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
501 | 596 | 2279-2019 | TRANSPORTE | ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, VARIANTE DE GALICIA, SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS, PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, EL POLLO- LA ROMELIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2279-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 6: VIA 2302 ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, PR123+0200 - PR 142+0120 (YA QUE DEL PR 142+0120 AL PR 142+0320 FUE 200 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 29RSB VARIANTE DE GALICIA, PR0+0000-PR1+0710; 29RSA SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS (INCLUIDAS LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS); 2902 C, PR0+0000 - PR5+0800; 29RSC EL POLLO- LA ROMELIA, PR 0+0000-PR 13+0100” - 2279-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1755031258 | 14% | 1% | 9% | 2279-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.755.031.258,00 | $ 159.458.605,00 | $ 108.547.157,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,976565 | 4,790597 | -75,894362 | 4,906386 | CONSTRUCCION | 2302 | 123 | 200 | 142 | 320 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
502 | 596 | 2279-2019 | TRANSPORTE | ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, VARIANTE DE GALICIA, SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS, PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, EL POLLO- LA ROMELIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2279-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 6: VIA 2302 ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, PR123+0200 - PR 142+0120 (YA QUE DEL PR 142+0120 AL PR 142+0320 FUE 200 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 29RSB VARIANTE DE GALICIA, PR0+0000-PR1+0710; 29RSA SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS (INCLUIDAS LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS); 2902 C, PR0+0000 - PR5+0800; 29RSC EL POLLO- LA ROMELIA, PR 0+0000-PR 13+0100” - 2279-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1755031258 | 14% | 1% | 9% | 2279-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.755.031.258,00 | $ 159.458.605,00 | $ 108.547.157,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,767089 | 4,813398 | -75,668595 | 4,849518 | CONSTRUCCION | 29RSC | 0 | 0 | 13 | 100 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
503 | 596 | 2279-2019 | TRANSPORTE | ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, VARIANTE DE GALICIA, SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS, PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, EL POLLO- LA ROMELIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2279-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 6: VIA 2302 ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, PR123+0200 - PR 142+0120 (YA QUE DEL PR 142+0120 AL PR 142+0320 FUE 200 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 29RSB VARIANTE DE GALICIA, PR0+0000-PR1+0710; 29RSA SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS (INCLUIDAS LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS); 2902 C, PR0+0000 - PR5+0800; 29RSC EL POLLO- LA ROMELIA, PR 0+0000-PR 13+0100” - 2279-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1755031258 | 14% | 1% | 9% | 2279-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.755.031.258,00 | $ 159.458.605,00 | $ 108.547.157,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,977037 | 4,790637 | -75,89478 | 4,904637 | CONSTRUCCION | 2302 | 123 | 200 | 142 | 120 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
504 | 596 | 2279-2019 | TRANSPORTE | ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, VARIANTE DE GALICIA, SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS, PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, EL POLLO- LA ROMELIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2279-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 6: VIA 2302 ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, PR123+0200 - PR 142+0120 (YA QUE DEL PR 142+0120 AL PR 142+0320 FUE 200 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 29RSB VARIANTE DE GALICIA, PR0+0000-PR1+0710; 29RSA SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS (INCLUIDAS LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS); 2902 C, PR0+0000 - PR5+0800; 29RSC EL POLLO- LA ROMELIA, PR 0+0000-PR 13+0100” - 2279-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1755031258 | 14% | 1% | 9% | 2279-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.755.031.258,00 | $ 159.458.605,00 | $ 108.547.157,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,687279 | 4,814164 | -75,684019 | 4,822056 | CONSTRUCCION | 29RSA | 0 | 0 | 1 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
505 | 596 | 2279-2019 | TRANSPORTE | ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, VARIANTE DE GALICIA, SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS, PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, EL POLLO- LA ROMELIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2279-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 6: VIA 2302 ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, PR123+0200 - PR 142+0120 (YA QUE DEL PR 142+0120 AL PR 142+0320 FUE 200 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 29RSB VARIANTE DE GALICIA, PR0+0000-PR1+0710; 29RSA SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS (INCLUIDAS LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS); 2902 C, PR0+0000 - PR5+0800; 29RSC EL POLLO- LA ROMELIA, PR 0+0000-PR 13+0100” - 2279-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1755031258 | 14% | 1% | 9% | 2279-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.755.031.258,00 | $ 159.458.605,00 | $ 108.547.157,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,784216 | 4,813428 | -75,797647 | 4,812946 | CONSTRUCCION | 29RSB | 0 | 0 | 1 | 710 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
506 | 596 | 2279-2019 | TRANSPORTE | ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, VARIANTE DE GALICIA, SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS, PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, EL POLLO- LA ROMELIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2279-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 6: VIA 2302 ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA, PR123+0200 - PR 142+0120 (YA QUE DEL PR 142+0120 AL PR 142+0320 FUE 200 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 29RSB VARIANTE DE GALICIA, PR0+0000-PR1+0710; 29RSA SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS (INCLUIDAS LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS); 2902 C, PR0+0000 - PR5+0800; 29RSC EL POLLO- LA ROMELIA, PR 0+0000-PR 13+0100” - 2279-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1755031258 | 14% | 1% | 9% | 2279-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.755.031.258,00 | $ 159.458.605,00 | $ 108.547.157,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,784216 | 4,813428 | -75,7933 | 4,811151 | CONSTRUCCION | 29RSB | 0 | 0 | 1 | 170 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
507 | 595 | 2280-2019 | TRANSPORTE | SANTA CECILIA - ASIA, APIA - LA VIRGINIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2280-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 4: VIA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR59+0000 - PR72+0000; 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PR0+0000 – PR13+0000 - 2280-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1163010677 | 14% | 1% | 9% | 2280-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.163.010.677,00 | $ 105.457.300,00 | $ 71.719.450,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,945334 | 5,106938 | -75,921412 | 5,03955 | CONSTRUCCION | 50RS01 | 0 | 0 | 13 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
508 | 595 | 2280-2019 | TRANSPORTE | SANTA CECILIA - ASIA, APIA - LA VIRGINIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2280-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 4: VIA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR59+0000 - PR72+0000; 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PR0+0000 – PR13+0000 - 2280-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1163010677 | 14% | 1% | 9% | 2280-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.163.010.677,00 | $ 105.457.300,00 | $ 71.719.450,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,942576 | 5,106235 | -75,89602 | 5,081816 | CONSTRUCCION | 5003 | 59 | 0 | 72 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
509 | 594 | 2281-2019 | TRANSPORTE | SANTA CECILIA - ASIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2281-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 2: VIA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR 7+0000 - PR33+0000 - 2281-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1160189374 | 14% | 1% | 9% | 2281-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.160.189.374,00 | $ 105.199.835,00 | $ 71.544.384,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,101656 | 5,341386 | -76,026933 | 5,220989 | CONSTRUCCIÓN | 5003 | 7 | 0 | 33 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
510 | 593 | 2282-2019 | TRANSPORTE | SANTA CECILIA - ASIA, MUMBÚ - SANTA CECILIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2282-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 1: VIA 5002 MUMBU - SANTA CECILIA, PR 50+0000 - PR 73+0608, VIA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR 0+0000 - PR7+0000 - 2282-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1188818886 | 14% | 1% | 9% | 2282-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.188.818.886,00 | $ 107.797.638,00 | $ 73.311.075,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,145254 | 5,341837 | -76,101656 | 5,341386 | CONSTRUCCION | 5003 | 0 | 0 | 7 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
511 | 593 | 2282-2019 | TRANSPORTE | SANTA CECILIA - ASIA, MUMBÚ - SANTA CECILIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2282-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 1: VIA 5002 MUMBU - SANTA CECILIA, PR 50+0000 - PR 73+0608, VIA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR 0+0000 - PR7+0000 - 2282-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1188818886 | 14% | 1% | 9% | 2282-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.188.818.886,00 | $ 107.797.638,00 | $ 73.311.075,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,283397 | 5,337575 | -76,145789 | 5,342081 | CONSTRUCCION | 5002 | 50 | 0 | 73 | 608 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
512 | 592 | 2283-2019 | TRANSPORTE | SANTA CECILIA - ASIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2283-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 3: VIA 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR33+0000 – PR59+0000 - 2283-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1121922624 | 14% | 1% | 9% | 2283-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.121.922.624,00 | $ 101.730.662,00 | $ 69.185.056,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,026933 | 5,220989 | -75,942576 | 5,106235 | CONSTRUCCIÓN | 5003 | 33 | 0 | 59 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
513 | 591 | 2286-2019 | TRANSPORTE | SANTA CECILIA - ASIA, CERRITOS - LA VIRGINIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2286-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 7: VIA 2507 CERRITOS - LA VIRGINIA - CAUYA, PR 37+0180-PR55+0430; 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR72+0000 - PR78+0550 - 2286-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 960850102 | 14% | 1% | 9% | 2286-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 960.850.102,00 | $ 87.301.215,00 | $ 59.427.942,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,836102 | 5,113009 | -75,781404 | 5,219513 | CONSTRUCCION | 2507 | 37 | 180 | 55 | 430 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
514 | 591 | 2286-2019 | TRANSPORTE | SANTA CECILIA - ASIA, CERRITOS - LA VIRGINIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2286-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 7: VIA 2507 CERRITOS - LA VIRGINIA - CAUYA, PR 37+0180-PR55+0430; 5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR72+0000 - PR78+0550 - 2286-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 960850102 | 14% | 1% | 9% | 2286-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 960.850.102,00 | $ 87.301.215,00 | $ 59.427.942,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,89602 | 5,081816 | -75,85061 | 5,067214 | CONSTRUCCION | 5003 | 72 | 0 | 78 | 550 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
515 | 590 | 2291-2019 | TRANSPORTE | ALTO EL POZO - SARDINATA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2291-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 1 - GRUPO 1: SECTOR: 7008 ALTO EL POZO - SARDINATA, PR69+0000 (ALTO EL POZO) - PR100+0000 - 2291-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | $ 1.176.262.282,00 | 14% | 1% | 13% | 2291-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 473784600 | $ 151.499.038,00 | 117374624 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,016618 | 8,056199 | -72,922535 | 8,141215 | CONSTRUCCIÓN | 7008 | 69 | 0 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
516 | 589 | 2292-2019 | TRANSPORTE | ALTO EL POZO - SARDINATA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2292-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 2, GRUPO 2: SECTOR: 7008 ALTO EL POZO - SARDINATA, PR100+0000 - PR128+0000 (INCLUYE PASO NACIONAL POR SARDINATA) Y 70NSA VARIANTE DE SARDINATA - 2292-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | $ 1.274.909.659,00 | 14% | 1% | 13% | 2292-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 513559353 | $ 164.216.158,00 | 127228122 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,922535 | 8,141215 | -72,80017 | 8,08677 | CONSTRUCCIÓN | 7008 | 100 | 0 | 128 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
517 | 588 | 2293-2019 | TRANSPORTE | SARDINATA - CÚCUTA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2293-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 3, GRUPO 3: SECTOR: 7009 SARDINATA - CUCUTA, PR 0+0000 - PR35+0000 - 2293-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | $ 1.149.388.988,00 | 14% | 1% | 13% | 2293-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 462968956 | $ 148.041.530,00 | 114695330 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,80017 | 8,08677 | -72,582921 | 8,108789 | CONSTRUCCIÓN | 7009 | 0 | 0 | 35 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
518 | 587 | 2294-2019 | TRANSPORTE | SARDINATA - CÚCUTA, SARDINATA - CORNEJO - ZULIA, SAN CAYETANO - CORNEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2294-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 4, GRUPO 4: SECTOR 7009 SARDINATA - CUCUTA, PR35+0000 - PR 57+0600 (EL ZULIA); 7009A SARDINATA - CORNEJO - ZULIA, PR70+0000 (CORNEJO) - PR 75+0000 (EL ZULIA) Y 55NS08 CUCUTA - SAN CAYETANO - CORNEJO, PR 25+0000 (SAN CAYETANO) - PR 33+0000 (CORNEJO) - 2294-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | $ 1.192.230.411,00 | 14% | 1% | 13% | 2294-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 480232074 | $ 153.561.318,00 | 118972011 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,582921 | 8,108789 | -72,599616 | 7,932343 | CONSTRUCCION | 7009 | 35 | 0 | 57 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
519 | 587 | 2294-2019 | TRANSPORTE | SARDINATA - CÚCUTA, SARDINATA - CORNEJO - ZULIA, SAN CAYETANO - CORNEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2294-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 4, GRUPO 4: SECTOR 7009 SARDINATA - CUCUTA, PR35+0000 - PR 57+0600 (EL ZULIA); 7009A SARDINATA - CORNEJO - ZULIA, PR70+0000 (CORNEJO) - PR 75+0000 (EL ZULIA) Y 55NS08 CUCUTA - SAN CAYETANO - CORNEJO, PR 25+0000 (SAN CAYETANO) - PR 33+0000 (CORNEJO) - 2294-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | $ 1.192.230.411,00 | 14% | 1% | 13% | 2294-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 480232074 | $ 153.561.318,00 | 118972011 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,626251 | 7,906116 | -72,59376 | 7,932065 | CONSTRUCCION | 7009A | 70 | 0 | 75 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
520 | 587 | 2294-2019 | TRANSPORTE | SARDINATA - CÚCUTA, SARDINATA - CORNEJO - ZULIA, SAN CAYETANO - CORNEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2294-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 4, GRUPO 4: SECTOR 7009 SARDINATA - CUCUTA, PR35+0000 - PR 57+0600 (EL ZULIA); 7009A SARDINATA - CORNEJO - ZULIA, PR70+0000 (CORNEJO) - PR 75+0000 (EL ZULIA) Y 55NS08 CUCUTA - SAN CAYETANO - CORNEJO, PR 25+0000 (SAN CAYETANO) - PR 33+0000 (CORNEJO) - 2294-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | $ 1.192.230.411,00 | 14% | 1% | 13% | 2294-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 480232074 | $ 153.561.318,00 | 118972011 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,642243 | 7,839754 | -72,626316 | 7,906087 | CONSTRUCCION | 55NS08 | 25 | 0 | 33 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
521 | 586 | 2295-2019 | TRANSPORTE | CÚCUTA - PUERTO SANTANDER | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2295-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 5, GRUPO 5: SECTOR: 5507 CUCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0679 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA). - 2295-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | $ 1.068.123.139,00 | 14% | 1% | 13% | 2295-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 430251431 | $ 137.580.235,00 | 106590039 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,485337 | 8,04803 | -72,405491 | 8,364533 | CONSTRUCCIÓN | 5507 | 14 | 0 | 53 | 679 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
522 | 585 | 2296-2019 | TRANSPORTE | CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, CÚCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2296-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 6, GRUPO 6: SECTOR: 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0220 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA); 5507 CUCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) - PR14+0000; 70NS06-1 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA). - 2296-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | $ 1.067.861.395,00 | 14% | 1% | 13% | 2296-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 430148890 | $ 137.544.104,00 | 106564080 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,463703 | 7,876256 | -72,452723 | 7,87657 | CONSTRUCCION | 70NS06_1 | 0 | 0 | 1 | 272 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
523 | 585 | 2296-2019 | TRANSPORTE | CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, CÚCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2296-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 6, GRUPO 6: SECTOR: 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0220 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA); 5507 CUCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) - PR14+0000; 70NS06-1 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA). - 2296-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | $ 1.067.861.395,00 | 14% | 1% | 13% | 2296-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 430148890 | $ 137.544.104,00 | 106564080 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,513829 | 7,822047 | -72,493042 | 7,940342 | CONSTRUCCION | 55NSA | 0 | 0 | 18 | 220 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
524 | 585 | 2296-2019 | TRANSPORTE | CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, CÚCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2296-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 6, GRUPO 6: SECTOR: 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0220 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA); 5507 CUCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) - PR14+0000; 70NS06-1 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA). - 2296-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | $ 1.067.861.395,00 | 14% | 1% | 13% | 2296-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 430148890 | $ 137.544.104,00 | 106564080 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,514018 | 7,821335 | -72,493042 | 7,940342 | CONSTRUCCION | 55NSA | 0 | 0 | 18 | 220 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
525 | 585 | 2296-2019 | TRANSPORTE | CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, CÚCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2296-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 6, GRUPO 6: SECTOR: 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0220 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA); 5507 CUCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) - PR14+0000; 70NS06-1 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA). - 2296-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | $ 1.067.861.395,00 | 14% | 1% | 13% | 2296-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 430148890 | $ 137.544.104,00 | 106564080 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,50703 | 7,958896 | -72,485337 | 8,04803 | CONSTRUCCION | 5507 | 2 | 900 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
526 | 584 | 2297-2019 | TRANSPORTE | CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2297-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 7, GRUPO 7: SECTOR: 55NS09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA). - 2297-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | $ 1.079.997.764,00 | 14% | 1% | 13% | 2297-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 434985818 | $ 139.095.091,00 | 107763091 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,492212 | 7,940071 | -72,360712 | 8,125667 | CONSTRUCCIÓN | 55NS09 | 0 | 0 | 29 | 680 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
527 | 583 | 2298-2019 | TRANSPORTE | PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2298-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 8 - GRUPO 8: SECTOR: 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CUCUTA, PR0+0000 - PR35+0000 - 2298-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | $ 1.187.904.968,00 | 14% | 1% | 13% | 2298-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 478537482.95 | $ 153.010.634,00 | 118550727 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,681856 | 7,019108 | -72,630741 | 7,222727 | CONSTRUCCIÓN | 5505 | 0 | 0 | 35 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
528 | 582 | 2299-2019 | TRANSPORTE | PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2299-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 9 - GRUPO 9: SECTOR: 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CUCUTA, PR35+0000 - PR68+0500 - 2299-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | $ 1.177.164.298,00 | 14% | 1% | 13% | 2299-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 474167095 | $ 151.621.368,00 | 117469386 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,630741 | 7,222727 | -72,645833 | 7,370824 | CONSTRUCCIÓN | 5505 | 35 | 0 | 68 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
529 | 581 | 2300-2019 | TRANSPORTE | PRESIDENTE - PAMPLONA - CÚCUTA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2300-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 9 - GRUPO 9: SECTOR: 5505 PRESIDENTE - PAMPLONA - CUCUTA, PR35+0000 - PR68+0500 - 2300-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | $ 1.099.245.173,00 | 14% | 1% | 13% | 2300-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 442821633 | $ 141.590.620,00 | 109702643 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,442539 | 7,206481 | -72,342598 | 7,116579 | CONSTRUCCIÓN | 6604 | 35 | 0 | 68 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
530 | 580 | 2301-2019 | TRANSPORTE | LA LEJÍA - SARAVENA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2301-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 11, GRUPO 11: SECTOR: 6604 LA LEJIA - SARAVENA, PR31+0000 (EL AMARILLON) - PR61+0000 (ALTO SANTA INES) - 2301-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | $ 1.118.810.483,00 | 14% | 1% | 13% | 2301-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 450685185 | $ 144.108.402,00 | 111651298 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,445498 | 7,231979 | -72,372312 | 7,135252 | CONSTRUCCIÓN | 6604 | 31 | 0 | 61 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
531 | 579 | 2302-2019 | TRANSPORTE | LA LEJÍA - SARAVENA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2302-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 12, GRUPO 12: SECTOR: 6604 LA LEJIA - SARAVENA, PR61+0000 (ALTO SANTA INES) - PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - 2302-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-18 | 2022-09-18 | $ 1.150.076.697,00 | 14% | 1% | 13% | 2302-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 463278914.92 | $ 148.135.467,00 | 114771256 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,372312 | 7,135252 | -72,265073 | 7,090453 | CONSTRUCCIÓN | 6604 | 61 | 0 | 91 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
532 | 578 | 2303-2019 | TRANSPORTE | LA LEJÍA - SARAVENA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2303-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 13 - GRUPO 13: SECTOR: 6604 LA LEJIA - SARAVENA, PR91+0000 (ALTO LA LAGUNA) - PR121+0000 (PUENTE COBARIA). - 2303-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | $ 1.124.389.775,00 | 14% | 1% | 13% | 2303-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 452931155.92 | $ 144.826.809,00 | 112207749 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,265073 | 7,090453 | -72,113608 | 7,002448 | CONSTRUCCIÓN | 6604 | 91 | 0 | 121 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
533 | 577 | 2304-2019 | TRANSPORTE | LA LEJÍA - SARAVENA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2304-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 14 - GRUPO 14: SECTOR: 6604 LA LEJIA - SARAVENA, PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA). - 2304-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | $ 1.095.746.894,00 | 14% | 1% | 13% | 2304-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 441392613 | $ 141.137.401,00 | 109349242 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,648093 | 1,147844 | -76,64737 | 1,162581 | CONSTRUCCION | 4503 | 0 | 0 | 1 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
534 | 577 | 2304-2019 | TRANSPORTE | LA LEJÍA - SARAVENA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2304-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 14 - GRUPO 14: SECTOR: 6604 LA LEJIA - SARAVENA, PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA). - 2304-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | $ 1.095.746.894,00 | 14% | 1% | 13% | 2304-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 441392613 | $ 141.137.401,00 | 109349242 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,113608 | 7,002448 | -71,878751 | 6,959094 | CONSTRUCCION | 6604 | 121 | 0 | 150 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
535 | 577 | 2304-2019 | TRANSPORTE | LA LEJÍA - SARAVENA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2304-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL, MODULO 14 - GRUPO 14: SECTOR: 6604 LA LEJIA - SARAVENA, PR121+0000 (PUENTE COBARIA) - PR150+0000 (SARAVENA). - 2304-2019 | 14% | 2019-12-17 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | $ 1.095.746.894,00 | 14% | 1% | 13% | 2304-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 441392613 | $ 141.137.401,00 | 109349242 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,610901 | 1,007543 | -76,282793 | 1,14038 | CONSTRUCCION | 6501 | 3 | 0 | 55 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
536 | 576 | 2307-2019 | TRANSPORTE | El Vergel - Florencia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2307-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, D IRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 2003A DEPRESION EL VERGEL - FLORENCIA, PR 41+0742 - PR 83+0537 - 2307-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1700462914 | 15% | 1% | 9.882% | 2307-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685017128 | 168041129 | 168041129 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,776827 | 1,760616 | -75,616871 | 1,641325 | CONSTRUCCIÓN | 2003A | 41 | 742 | 83 | 537 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
537 | 575 | 2308-2019 | TRANSPORTE | Florencia - Paujil | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2308-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR 0+0000 - PR47+0000 - 2308-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1278050568 | 15% | 1% | 9.882% | 2308-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514851880 | 126297997 | 126297997 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,576632 | 1,601766 | -75,330432 | 1,564074 | CONSTRUCCIÓN | 6503 | 0 | 0 | 47 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
538 | 574 | 2309-2019 | TRANSPORTE | Paujil - Puerto Rico | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2309-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR47+0000 - PR 96+0763 - 2309-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1257527247 | 15% | 1% | 9.882% | 2309-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506584227 | 124269863 | 124269863 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,330432 | 1,564074 | -75,148362 | 1,92211 | CONSTRUCCIÓN | 6503 | 47 | 0 | 96 | 763 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
539 | 573 | 2310-2019 | TRANSPORTE | Puerto Bello - San José del Fragua | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2310-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 6501 PUERTO BELLO - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 55+0600 - PR 111+0510 - 2310-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1725251834 | 15% | 1% | 9.882% | 2310-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732398933 | 170490789 | 170490789 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,282793 | 1,14038 | -75,974368 | 1,327396 | CONSTRUCCIÓN | 6501 | 55 | 600 | 111 | 510 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
540 | 572 | 2311-2019 | TRANSPORTE | San José del Fragua - Florencia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2311-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 6502 SAN JOSE DEL FRAGUA - FLORENCIA, PR 0+0000 - PR 58+0066 - 2311-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1630365494 | 15% | 1% | 10% | 2311-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 692118049 | 161114037 | 161114037 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,974362 | 1,327418 | -75,633332 | 1,61261 | CONSTRUCCIÓN | 6502 | 0 | 0 | 58 | 66 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
541 | 571 | 2312-2019 | TRANSPORTE | Gabinete - El Caraño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2312-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN LOS SECTORES 2003 GABINETE - EL CARAÑO, PR38+0000-PR73+0747 Y 20CQ01 RAMAL CRUCE TRAMOS 2003- 2003A, PR 0+0000-PR 1+0047 - 2312-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1462639076 | 15% | 1% | 9.882% | 2312-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620915322 | 144539182 | 144539182 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,638218 | 1,736312 | -75,64412 | 1,732178 | CONSTRUCCIÓN | 20CQ01 | 0 | 0 | 1 | 47 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
542 | 571 | 2312-2019 | TRANSPORTE | Gabinete - El Caraño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2312-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN LOS SECTORES 2003 GABINETE - EL CARAÑO, PR38+0000-PR73+0747 Y 20CQ01 RAMAL CRUCE TRAMOS 2003- 2003A, PR 0+0000-PR 1+0047 - 2312-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1462639076 | 15% | 1% | 9.882% | 2312-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620915322 | 144539182 | 144539182 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,67971 | 1,882884 | -75,638218 | 1,736312 | CONSTRUCCIÓN | 2003 | 38 | 0 | 73 | 747 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
543 | 570 | 2313-2019 | TRANSPORTE | San Vicente del Caguán - Mina Blanca, Perlas III - Mina Blanca | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2313-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN LOS SECTORES 6504 SAN VICENTE DEL CAGUAN - MINA BLANCA, PR 52+0000 - PR 81+0092 Y 3002 PERLAS III - MINA BLANCA PR96+0000 - PR 111+0000 - 2313-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1282662262 | 15% | 1% | 9.882% | 2313-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516709661 | 126753729 | 126753729 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,783573 | 2,116481 | -74,72899 | 2,31031 | CONSTRUCCIÓN | 6504 | 52 | 0 | 81 | 92 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
544 | 570 | 2313-2019 | TRANSPORTE | San Vicente del Caguán - Mina Blanca, Perlas III - Mina Blanca | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2313-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN LOS SECTORES 6504 SAN VICENTE DEL CAGUAN - MINA BLANCA, PR 52+0000 - PR 81+0092 Y 3002 PERLAS III - MINA BLANCA PR96+0000 - PR 111+0000 - 2313-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1282662262 | 15% | 1% | 9.882% | 2313-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516709661 | 126753729 | 126753729 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,742345 | 2,404198 | -74,728993 | 2,310316 | CONSTRUCCIÓN | 3002 | 96 | 0 | 111 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
545 | 569 | 2314-2019 | TRANSPORTE | Santo Domingo - Las Morras - Perlas III | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2314-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 3002 SANTO DOMINGO - LAS MORRAS - PERLAS III, PR 57+0500 - PR 96+0000 - 2314-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1344176174 | 15% | 1% | 9.882% | 2314-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541490014 | 132832581 | 132832581 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,79873 | 2,640861 | -74,742345 | 2,404198 | CONSTRUCCIÓN | 3002 | 57 | 500 | 96 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
546 | 568 | 2315-2019 | TRANSPORTE | Leticia - Tarapacá | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2315-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, EN EL SECTOR 8501 LETICIA - TARAPACA, PR 4+0386 - PR 25+0000 - 2315-2019 | 15% | 2019-12-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 503911959 | 15% | 1% | 9.85% | 2315-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202996674 | 49634445 | 49634445 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -6993933245 | -417040027 | -7001089852 | -4040056145 | CONSTRUCCIÓN | 8501 | 4 | 386 | 24 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
547 | 567 | 2316-2019 | TRANSPORTE | Corocoro - Arauca | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 - SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SELECCION ABREVIADA VIA 6606. - 2316-2019 | 100% | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2020-06-11 | $ 392.616.224,00 | 71% | 0% | 71% | 2316-2019 | 2 | 153 | 0 | $ 0,00 | 392616224 | 96590063 | 96590063 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -70,887863 | 6,845539 | -70,740134 | 7,08876 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6606 | 0 | 0 | 44 | 280 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
548 | 566 | 2317-2019 | TRANSPORTE | Paz de Ariporo - La Cabuya | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2317-2019 - SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SELECCION ABREVIADA VIA 6514. - 2317-2019 | 100% | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2020-06-16 | $ 438.453.691,00 | 0% | 0% | 0% | 2317-2019 | 3 | 168 | 0 | $ 0,00 | $ 438.453.691 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -71,899969 | 5,873871 | -72,022994 | 6,125954 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6514 | 0 | 0 | 73 | 380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
549 | 565 | 2318-2019 | TRANSPORTE | La Cabuya - Saravena | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2318-2019 - SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA SELECCION ABREVIADA VIA 6515 - 2318-2019 | 100% | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2020-04-11 | $ 785.148.315,00 | 100% | 100% | 100% | 2318-2019 | 1 | 102 | 0 | $ 0,00 | 785148315 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,022994 | 6,125954 | -71,878741 | 6,959077 | TERMINADO | 6515 | 0 | 0 | 129 | 180 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
550 | 564 | 2320-2019 | TRANSPORTE | El Dindal - Caparrapí - La Aguada, Yacopí - La Palma, Puerto Salgar - Utica - Tobia Grande | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2320-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULOS 2 GRUPO 2 - 2320-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276989590 | 14% | 1% | 9% | 2320-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.432.493 | $ 114.826.789,00 | $114.826.789,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,488427 | 5,165976 | -74,488665 | 5,145097 | EN EJECUCION | 5008B_1 | 2 | 0 | 4 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
551 | 564 | 2320-2019 | TRANSPORTE | El Dindal - Caparrapí - La Aguada, Yacopí - La Palma, Puerto Salgar - Utica - Tobia Grande | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2320-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULOS 2 GRUPO 2 - 2320-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276989590 | 14% | 1% | 9% | 2320-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.432.493 | $ 114.826.789,00 | $114.826.789,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,416569 | 5,363566 | -74,391783 | 5,360997 | EN EJECUCION | 5604 | 19 | 500 | 24 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
552 | 564 | 2320-2019 | TRANSPORTE | El Dindal - Caparrapí - La Aguada, Yacopí - La Palma, Puerto Salgar - Utica - Tobia Grande | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2320-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULOS 2 GRUPO 2 - 2320-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276989590 | 14% | 1% | 9% | 2320-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.432.493 | $ 114.826.789,00 | $114.826.789,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,490187 | 5,352131 | -74,419175 | 5,374668 | EN EJECUCION | 50CN01 | 19 | 0 | 35 | 895 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
553 | 564 | 2320-2019 | TRANSPORTE | El Dindal - Caparrapí - La Aguada, Yacopí - La Palma, Puerto Salgar - Utica - Tobia Grande | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2320-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULOS 2 GRUPO 2 - 2320-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276989590 | 14% | 1% | 9% | 2320-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.432.493 | $ 114.826.789,00 | $114.826.789,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,488428 | 5,166009 | -74,488427 | 5,165976 | EN EJECUCION | 5008B_1 | 0 | 0 | 2 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
554 | 564 | 2320-2019 | TRANSPORTE | El Dindal - Caparrapí - La Aguada, Yacopí - La Palma, Puerto Salgar - Utica - Tobia Grande | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2320-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULOS 2 GRUPO 2 - 2320-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276989590 | 14% | 1% | 9% | 2320-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.432.493 | $ 114.826.789,00 | $114.826.789,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,566642 | 5,29128 | -74,509091 | 5,334943 | EN EJECUCION | 50CN01 | 0 | 0 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
555 | 564 | 2320-2019 | TRANSPORTE | El Dindal - Caparrapí - La Aguada, Yacopí - La Palma, Puerto Salgar - Utica - Tobia Grande | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2320-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULOS 2 GRUPO 2 - 2320-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276989590 | 14% | 1% | 9% | 2320-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.432.493 | $ 114.826.789,00 | $114.826.789,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,485474 | 5,187775 | -74,489561 | 5,171679 | EN EJECUCION | 5008B_1 | 0 | 0 | 2 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
556 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,812851 | 9,243602 | -75,400382 | 9,110802 | CONSTRUCCION | 7801 | 0 | 0 | 52 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
557 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,425101 | 8,84971 | -76,412142 | 8,880478 | CONSTRUCCION | 9002 | 82 | 0 | 86 | 58 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
558 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,572841 | 8,379726 | -75,575052 | 8,418947 | CONSTRUCCION | 2513 | 62 | 0 | 66 | 894 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
559 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,79172 | 8,87889 | -75,805845 | 8,907051 | CONSTRUCCION | 2103 | 6 | 942 | 10 | 764 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
560 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,35309 | 8,065516 | -75,359818 | 8,067366 | CONSTRUCCION | 2513 | 18 | 876 | 19 | 546 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
561 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,725181 | 9,394588 | -75,677083 | 9,400268 | CONSTRUCCION | 9004 | 23 | 300 | 30 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
562 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,575052 | 8,418947 | -75,508563 | 8,813607 | CONSTRUCCION | 2514 | 0 | 0 | 52 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
563 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,813622 | 9,23754 | -75,814477 | 9,281537 | CONSTRUCCION | 9004 | 0 | 0 | 5 | 850 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
564 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,481375 | 8,630911 | -75,099754 | 8,646686 | CONSTRUCCION | 7403 | 0 | 0 | 49 | 904 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
565 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,127251 | 9,236672 | -75,957881 | 9,35573 | CONSTRUCCION | 9003 | 0 | 0 | 49 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
566 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,954408 | 9,349489 | -75,813718 | 9,237852 | CONSTRUCCION | 9003 | 0 | 0 | 49 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
567 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,201715 | 7,995405 | -75,226713 | 7,998446 | CONSTRUCCION | 2513 | 0 | 0 | 2 | 780 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
568 | 563 | 2321-2019 | TRANSPORTE | Caucasia, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y San Marcos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2 GRUPO 2 - 2321-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298534 | 11% | 0% | 8.2% | 2321-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.273.247,00 | $ 157.538.388,00 | $ 157.538.388,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,813232 | 9,218569 | -75,81364 | 9,237421 | CONSTRUCCION | 2103 | 48 | 222 | 49 | 1360 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
569 | 562 | 2324-2019 | TRANSPORTE | Sácama - Cruce Ruta 65 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2324-2019 - SUMINISTRO AFIRMADO VIA 6405 - 2324-2019 | 100% | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 2020-02-29 | $ 395.553.330,00 | 100% | 100% | 100% | 2324-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 395553330 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,253561 | 6,0985 | -72,02304 | 6,12487 | TERMINADO | 6405 | 0 | 0 | 32 | 80 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
570 | 561 | 2327-2019 | TRANSPORTE | Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2327-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 8 SECTOR 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR 0+0000 (CRUCE RUTA 45A, SAN GIL) - PR 33+0000 (MOGOTES) - 2327-2019 | 16% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 542906560 | 16% | 1% | 16% | 2327-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 542.906.560,00 | $ 98.395.070,00 | $ 98.395.070,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,132039 | 6,552265 | -73,097153 | 7,065022 | CONSTRUCCION | 45A07 | 0 | 0 | 90 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
571 | 561 | 2327-2019 | TRANSPORTE | Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2327-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 8 SECTOR 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR 0+0000 (CRUCE RUTA 45A, SAN GIL) - PR 33+0000 (MOGOTES) - 2327-2019 | 16% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 542906560 | 16% | 1% | 16% | 2327-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 542.906.560,00 | $ 98.395.070,00 | $ 98.395.070,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,132039 | 6,552265 | -73,08706 | 6,601712 | CONSTRUCCION | 45A07 | 0 | 0 | 9 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
572 | 561 | 2327-2019 | TRANSPORTE | Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2327-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 8 SECTOR 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR 0+0000 (CRUCE RUTA 45A, SAN GIL) - PR 33+0000 (MOGOTES) - 2327-2019 | 16% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 542906560 | 16% | 1% | 16% | 2327-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 542.906.560,00 | $ 98.395.070,00 | $ 98.395.070,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,115296 | 6,556642 | -72,96738 | 6,474055 | CONSTRUCCION | 6403 | 0 | 0 | 33 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
573 | 561 | 2327-2019 | TRANSPORTE | Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2327-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 8 SECTOR 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR 0+0000 (CRUCE RUTA 45A, SAN GIL) - PR 33+0000 (MOGOTES) - 2327-2019 | 16% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 542906560 | 16% | 1% | 16% | 2327-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 542.906.560,00 | $ 98.395.070,00 | $ 98.395.070,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,096163 | 7,063648 | -73,169161 | 7,082039 | CONSTRUCCION | 45AST08 | 0 | 0 | 10 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
574 | 561 | 2327-2019 | TRANSPORTE | Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2327-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER GRUPO 8 SECTOR 6403 CRUCE RUTA 45A (SAN GIL) - ONZAGA, PR 0+0000 (CRUCE RUTA 45A, SAN GIL) - PR 33+0000 (MOGOTES) - 2327-2019 | 16% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 542906560 | 16% | 1% | 16% | 2327-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 542.906.560,00 | $ 98.395.070,00 | $ 98.395.070,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,682001 | 9,401059 | -75,630148 | 9,297032 | CONSTRUCCION | 90SC02 | 0 | 0 | 16 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
575 | 560 | 2332-2019 | TRANSPORTE | APIA - LA VIRGINIA, CERRITOS- CAUYA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2332-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 5: VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PR13+0000 - PR 30+0290 Y DEL PR 30+0630 AL PR32+0443 ( EL TRAMO DEL PR 30+0290 AL PR 30+0630, 340 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA PR0+0000 PR4+0455; 2507 CERRITOS- CAUYA, SECTOR CERRITOS-CAIMALITO, PR 0+0300 AL PR 10+0545 - 2332-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1117121097 | 14% | 1% | 9% | 2332-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.117.121.097,00 | $ 101.498.885,00 | $ 69.092.645,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -81,368911 | 13,381058 | -81,368911 | 13,381058 | CONSTRUCCION | 301 | 0 | 0 | 17 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
576 | 560 | 2332-2019 | TRANSPORTE | APIA - LA VIRGINIA, CERRITOS- CAUYA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2332-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 5: VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PR13+0000 - PR 30+0290 Y DEL PR 30+0630 AL PR32+0443 ( EL TRAMO DEL PR 30+0290 AL PR 30+0630, 340 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA PR0+0000 PR4+0455; 2507 CERRITOS- CAUYA, SECTOR CERRITOS-CAIMALITO, PR 0+0300 AL PR 10+0545 - 2332-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1117121097 | 14% | 1% | 9% | 2332-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.117.121.097,00 | $ 101.498.885,00 | $ 69.092.645,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,892988 | 4,90592 | -75,877592 | 4,901437 | CONSTRUCCION | 50RS01 | 30 | 630 | 32 | 443 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
577 | 560 | 2332-2019 | TRANSPORTE | APIA - LA VIRGINIA, CERRITOS- CAUYA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2332-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 5: VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PR13+0000 - PR 30+0290 Y DEL PR 30+0630 AL PR32+0443 ( EL TRAMO DEL PR 30+0290 AL PR 30+0630, 340 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA PR0+0000 PR4+0455; 2507 CERRITOS- CAUYA, SECTOR CERRITOS-CAIMALITO, PR 0+0300 AL PR 10+0545 - 2332-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1117121097 | 14% | 1% | 9% | 2332-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.117.121.097,00 | $ 101.498.885,00 | $ 69.092.645,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,921412 | 5,03955 | -75,895301 | 4,907935 | CONSTRUCCION | 50RS01 | 13 | 0 | 30 | 290 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
578 | 560 | 2332-2019 | TRANSPORTE | APIA - LA VIRGINIA, CERRITOS- CAUYA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2332-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 5: VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PR13+0000 - PR 30+0290 Y DEL PR 30+0630 AL PR32+0443 ( EL TRAMO DEL PR 30+0290 AL PR 30+0630, 340 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA PR0+0000 PR4+0455; 2507 CERRITOS- CAUYA, SECTOR CERRITOS-CAIMALITO, PR 0+0300 AL PR 10+0545 - 2332-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1117121097 | 14% | 1% | 9% | 2332-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.117.121.097,00 | $ 101.498.885,00 | $ 69.092.645,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,86993 | 4,889131 | -75,869863 | 4,912981 | CONSTRUCCION | 25RSA | 0 | 0 | 4 | 455 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
579 | 560 | 2332-2019 | TRANSPORTE | APIA - LA VIRGINIA, CERRITOS- CAUYA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2332-2019 - “MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA MODULO 5: VIA 50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PR13+0000 - PR 30+0290 Y DEL PR 30+0630 AL PR32+0443 ( EL TRAMO DEL PR 30+0290 AL PR 30+0630, 340 ML FUE ENTREGADO A LA ANI); 25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA PR0+0000 PR4+0455; 2507 CERRITOS- CAUYA, SECTOR CERRITOS-CAIMALITO, PR 0+0300 AL PR 10+0545 - 2332-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1117121097 | 14% | 1% | 9% | 2332-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.117.121.097,00 | $ 101.498.885,00 | $ 69.092.645,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,842663 | 4,803472 | -75,869974 | 4,883149 | CONSTRUCCION | 2507 | 0 | 300 | 10 | 545 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
580 | 559 | 2335-2019 | TRANSPORTE | Nóvita - Las Animas - Quibdó, Nuquí - La Ye (Las Animas), Las Animas - Santa Cecilia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2335-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO MODULOS 2 - 2335-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942771421 | 12% | 12% | 11% | 2335-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.771.421,00 | $ 208.170.743,00 | $ 156.507.430,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,628489 | 5,281324 | -76,283397 | 5,337575 | CONSTRUCCIÓN | 5002 | 0 | 0 | 50 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
581 | 559 | 2335-2019 | TRANSPORTE | Nóvita - Las Animas - Quibdó, Nuquí - La Ye (Las Animas), Las Animas - Santa Cecilia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2335-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO MODULOS 2 - 2335-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942771421 | 12% | 12% | 11% | 2335-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.771.421,00 | $ 208.170.743,00 | $ 156.507.430,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,628856 | 5,281165 | -76,614942 | 5,376687 | CONSTRUCCIÓN | 1307 | 43 | 0 | 55 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
582 | 559 | 2335-2019 | TRANSPORTE | Nóvita - Las Animas - Quibdó, Nuquí - La Ye (Las Animas), Las Animas - Santa Cecilia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2335-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CHOCO MODULOS 2 - 2335-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942771421 | 12% | 12% | 11% | 2335-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.771.421,00 | $ 208.170.743,00 | $ 156.507.430,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -77,046666 | 5,709038 | -76,626044 | 5,302715 | CONSTRUCCIÓN | 5001 | 60 | 0 | 130 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
583 | 558 | 2341-2019 | TRANSPORTE | Nóvita - Las Animas - Quibdó, Quibdó - La Mansa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2341-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CHOCO, MODULO 1 GRUPO 1. - 2341-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1938396981 | 12% | 11% | 11% | 2341-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.938.396.981,00 | $ 213.024.018,00 | $ 160.464.574,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,627314 | 5,705398 | -76,085323 | 5,88195 | CONSTRUCCIÓN | 6002 | 0 | 0 | 114 | 984 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
584 | 558 | 2341-2019 | TRANSPORTE | Nóvita - Las Animas - Quibdó, Quibdó - La Mansa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2341-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CHOCO, MODULO 1 GRUPO 1. - 2341-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1938396981 | 12% | 11% | 11% | 2341-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.938.396.981,00 | $ 213.024.018,00 | $ 160.464.574,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,614942 | 5,376687 | -76,643329 | 5,672319 | CONSTRUCCIÓN | 1307 | 55 | 0 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
585 | 557 | 2345-2019 | TRANSPORTE | Paz de Ariporo - La Cabuya | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2345-2019 - SUMINISTRO AFIRMADO VIA 6514. - 2345-2019 | 100% | 2019-12-23 | 2019-12-31 | 2020-02-29 | $ 278.244.432,00 | 100% | 100% | 100% | 2345-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 278244432 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,833152 | 6,152549 | -72,022994 | 6,125954 | TERMINADO | 6514 | 48 | 500 | 73 | 380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
586 | 556 | 2346-2019 | TRANSPORTE | SOGAMOSO-AGUAZUL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2346-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO). - 2346-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.784.769.599,00 | 13% | 1% | 13% | 2346-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.784.769.599 | $ 168.510.416 | $ 116.735.873 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,905818 | 5,618398 | -72,730954 | 5,445944 | CONSTRUCCIÓN | 6211 | 16 | 0 | 64 | 539 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
587 | 555 | 2347-2019 | TRANSPORTE | SOGAMOSO-AGUAZUL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2347-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR64+0539 (PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO). - 2347-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.798.509.423,00 | 13% | 1% | 13% | 2347-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.798.509.423 | $ 164.886.078 | $ 112.712.957 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,730954 | 5,445944 | -72,655204 | 5,23205 | CONSTRUCCIÓN | 6211 | 64 | 539 | 105 | 642 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
588 | 554 | 2348-2019 | TRANSPORTE | SOGAMOSO-AGUAZUL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2348-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) Y 6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 - PR105+0448. - 2348-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 481.226.223,00 | 13% | 1% | 13% | 2348-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 481.226.223 | $ 42.274.730 | $ 28.314.850 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,40804 | 5,331831 | -72,402695 | 5,349033 | CONSTRUCCIÓN | 6512 | 103 | 287 | 105 | 448 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
589 | 554 | 2348-2019 | TRANSPORTE | SOGAMOSO-AGUAZUL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2348-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) Y 6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 - PR105+0448. - 2348-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 481.226.223,00 | 13% | 1% | 13% | 2348-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 481.226.223 | $ 42.274.730 | $ 28.314.850 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,655204 | 5,23205 | -72,570074 | 5,180962 | CONSTRUCCIÓN | 6211 | 105 | 642 | 118 | 616 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
590 | 553 | 2349-2019 | TRANSPORTE | GUADUALEJO - BELALCAZAR - IRLANDA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2349-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 3702 GUADUALEJO ¿ BELALCAZAR - IRLANDA, PR 0+0000 ¿ PR 42+0000, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2349-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1459035075 | 14% | 1% | 13% | 2349-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.459.035.075 | $ 183.941.198 | $ 141.616.084 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,969226 | 2,569987 | -76,061871 | 2,832639 | CONSTRUCCIÓN | 3702 | 0 | 0 | 42 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
591 | 552 | 2350-2019 | TRANSPORTE | TIERRA CRUZ - NARANJAL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2350-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 26CC03-2 TIERRA CRUZ ¿ NARANJAL ¿ PR 0+0000 (TIERRA CRUZ) ¿ PR 38+0500 (RIO MORAS), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2350-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1396944754 | 14% | 1% | 13% | 2350-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.396.944.754 | $ 176.113.442 | $ 135.589.505 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,336197 | 2,671249 | -76,160854 | 2,714757 | CONSTRUCCIÓN | 26CC03_2 | 0 | 0 | 38 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
592 | 551 | 2353-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2353-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 2601 MORALES - PIENDAMO, PR 0+0000 - PR17+0000, VIA 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO, PR0+0000 (PIENDAMO) - PR 12+0000 (LA ESTRELLA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2353-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1025541607 | 14% | 1% | 13% | 2353-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.025.541.607 | $ 129.290.483 | $ 99.540.571 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,334768 | 6,437015 | -75,289266 | 6,466721 | CONSTRUCCIÓN | 6205 | 9 | 0 | 9 | 7000 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
593 | 551 | 2353-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2353-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 2601 MORALES - PIENDAMO, PR 0+0000 - PR17+0000, VIA 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO, PR0+0000 (PIENDAMO) - PR 12+0000 (LA ESTRELLA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2353-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1025541607 | 14% | 1% | 13% | 2353-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.025.541.607 | $ 129.290.483 | $ 99.540.571 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,085255 | 6,537604 | -75,076916 | 6,536059 | CONSTRUCCIÓN | 6206 | 0 | 0 | 1 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
594 | 551 | 2353-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2353-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 2601 MORALES - PIENDAMO, PR 0+0000 - PR17+0000, VIA 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO, PR0+0000 (PIENDAMO) - PR 12+0000 (LA ESTRELLA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2353-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1025541607 | 14% | 1% | 13% | 2353-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.025.541.607 | $ 129.290.483 | $ 99.540.571 | - | NO APLICA | NO APLICA | -74,417256 | 6,492205 | -74,398482 | 6,480847 | CONSTRUCCIÓN | 6206 | 95 | 198 | 97 | 1261 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
595 | 551 | 2353-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2353-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 2601 MORALES - PIENDAMO, PR 0+0000 - PR17+0000, VIA 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO, PR0+0000 (PIENDAMO) - PR 12+0000 (LA ESTRELLA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2353-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1025541607 | 14% | 1% | 13% | 2353-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.025.541.607 | $ 129.290.483 | $ 99.540.571 | - | NO APLICA | NO APLICA | -74,708706 | 6,479196 | -74,690758 | 6,474903 | CONSTRUCCIÓN | 6206 | 53 | 0 | 54 | 1158 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
596 | 551 | 2353-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2353-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 2601 MORALES - PIENDAMO, PR 0+0000 - PR17+0000, VIA 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO, PR0+0000 (PIENDAMO) - PR 12+0000 (LA ESTRELLA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2353-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1025541607 | 14% | 1% | 13% | 2353-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.025.541.607 | $ 129.290.483 | $ 99.540.571 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,102012 | 6,539899 | -75,085255 | 6,537604 | CONSTRUCCIÓN | 6205 | 53 | 0 | 54 | 1158 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
597 | 551 | 2353-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2353-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 2601 MORALES - PIENDAMO, PR 0+0000 - PR17+0000, VIA 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO, PR0+0000 (PIENDAMO) - PR 12+0000 (LA ESTRELLA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2353-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1025541607 | 14% | 1% | 13% | 2353-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.025.541.607 | $ 129.290.483 | $ 99.540.571 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,760371 | 6,46386 | -75,627973 | 6,282139 | CONSTRUCCIÓN | 6204 | 16 | 0 | 71 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
598 | 551 | 2353-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2353-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 2601 MORALES - PIENDAMO, PR 0+0000 - PR17+0000, VIA 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO, PR0+0000 (PIENDAMO) - PR 12+0000 (LA ESTRELLA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2353-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1025541607 | 14% | 1% | 13% | 2353-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.025.541.607 | $ 129.290.483 | $ 99.540.571 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,627527 | 2,751076 | -76,537318 | 2,642923 | CONSTRUCCIÓN | 2601 | 0 | 0 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
599 | 551 | 2353-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2353-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 2601 MORALES - PIENDAMO, PR 0+0000 - PR17+0000, VIA 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO, PR0+0000 (PIENDAMO) - PR 12+0000 (LA ESTRELLA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2353-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1025541607 | 14% | 1% | 13% | 2353-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.025.541.607 | $ 129.290.483 | $ 99.540.571 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,536427 | 2,641958 | -76,474206 | 2,614686 | CONSTRUCCIÓN | 2602A | 0 | 0 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
600 | 550 | 2354-2019 | TRANSPORTE | LA CABUYA - SARAVENA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2354-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. - 2354-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.319.380.151,00 | 13% | 1% | 13% | 2354-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.319.380.151 | $ 124.564.742 | 86292371 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,871849 | 6,411455 | -71,684815 | 6,67945 | CONSTRUCCIÓN | 6515 | 40 | 0 | 85 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
601 | 549 | 2355-2019 | TRANSPORTE | LA LUPA - SANTIAGO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2355-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, VIA 1203 LA LUPA ¿ SANTIAGO, PR00+0000 (LA LUPA) ¿ PR30+0000 ( EL BOQUERON) (30,00 KM) - 2355-2019 | 14.3% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1114297883 | 14.3% | 1% | 12.3% | 2355-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.114.297.883,00 | $ 137.430.537 | $ 105.105.896 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,998923 | 2,09108 | -76,991669 | 1,896236 | CONSTRUCCIÓN | 1203 | 0 | 0 | 30 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
602 | 548 | 2356-2019 | TRANSPORTE | POPAYÁN - LA PORTADA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2356-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 2002 POPAYAN - LA PORTADA, PR0+0000 (POPAYAN) - PR33+0000 (ALTO DEL TREBOL) - DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2356-2019 | 13.42% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1399916000 | 13.42% | 0.73% | 9.8% | 2356-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.399.916.000 | $ 137.214.934 | $ 137.214.934 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,589616 | 2,443517 | -76,51037 | 2,288094 | EN EJECUCION | 2002 | 0 | 0 | 33 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
603 | 547 | 2357-2019 | TRANSPORTE | Chocontá - Guateque, El Portal - El Antojo (Antigua Vía al Llano), Puente Real - Cáqueza - Puente Téllez, Chipaque , AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIENTE - ALO, Bogotá - Ubaté, Bogotá - La Caro - Tunja, Villeta - Los Alpes - Bogotá, Bogotá - Guasca, El Salitre - Briceño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2357-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULO 1, GRUPO 1 - 2357-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277461782 | 14% | 1% | 6% | 2357-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.709.287,00 | $108.924.644,00 | $74.235.910,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,084647 | 4,489254 | -74,050094 | 4,454179 | EN EJECUCION | 40CN01 | 0 | 0 | 11 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
604 | 547 | 2357-2019 | TRANSPORTE | Chocontá - Guateque, El Portal - El Antojo (Antigua Vía al Llano), Puente Real - Cáqueza - Puente Téllez, Chipaque , AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIENTE - ALO, Bogotá - Ubaté, Bogotá - La Caro - Tunja, Villeta - Los Alpes - Bogotá, Bogotá - Guasca, El Salitre - Briceño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2357-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULO 1, GRUPO 1 - 2357-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277461782 | 14% | 1% | 6% | 2357-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.709.287,00 | $108.924.644,00 | $74.235.910,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,276643 | 4,739228 | -74,239307 | 4,713437 | EN EJECUCION | 5008A | 58 | 920 | 63 | 950 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
605 | 547 | 2357-2019 | TRANSPORTE | Chocontá - Guateque, El Portal - El Antojo (Antigua Vía al Llano), Puente Real - Cáqueza - Puente Téllez, Chipaque , AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIENTE - ALO, Bogotá - Ubaté, Bogotá - La Caro - Tunja, Villeta - Los Alpes - Bogotá, Bogotá - Guasca, El Salitre - Briceño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2357-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULO 1, GRUPO 1 - 2357-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277461782 | 14% | 1% | 6% | 2357-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.709.287,00 | $108.924.644,00 | $74.235.910,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,880174 | 4,86671 | -73,877107 | 4,868341 | EN EJECUCION | 5009 | 35 | 0 | 35 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
606 | 547 | 2357-2019 | TRANSPORTE | Chocontá - Guateque, El Portal - El Antojo (Antigua Vía al Llano), Puente Real - Cáqueza - Puente Téllez, Chipaque , AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIENTE - ALO, Bogotá - Ubaté, Bogotá - La Caro - Tunja, Villeta - Los Alpes - Bogotá, Bogotá - Guasca, El Salitre - Briceño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2357-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULO 1, GRUPO 1 - 2357-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277461782 | 14% | 1% | 6% | 2357-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.709.287,00 | $108.924.644,00 | $74.235.910,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,954406 | 4,411257 | -73,906532 | 4,375861 | EN EJECUCION | 40CNB | 28 | 800 | 40 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
607 | 547 | 2357-2019 | TRANSPORTE | Chocontá - Guateque, El Portal - El Antojo (Antigua Vía al Llano), Puente Real - Cáqueza - Puente Téllez, Chipaque , AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIENTE - ALO, Bogotá - Ubaté, Bogotá - La Caro - Tunja, Villeta - Los Alpes - Bogotá, Bogotá - Guasca, El Salitre - Briceño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2357-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULO 1, GRUPO 1 - 2357-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277461782 | 14% | 1% | 6% | 2357-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.709.287,00 | $108.924.644,00 | $74.235.910,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,9426 | 4,91414 | -73,961692 | 4,941851 | EN EJECUCION | 50CN03 | 10 | 505 | 14 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
608 | 547 | 2357-2019 | TRANSPORTE | Chocontá - Guateque, El Portal - El Antojo (Antigua Vía al Llano), Puente Real - Cáqueza - Puente Téllez, Chipaque , AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIENTE - ALO, Bogotá - Ubaté, Bogotá - La Caro - Tunja, Villeta - Los Alpes - Bogotá, Bogotá - Guasca, El Salitre - Briceño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2357-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULO 1, GRUPO 1 - 2357-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277461782 | 14% | 1% | 6% | 2357-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.709.287,00 | $108.924.644,00 | $74.235.910,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,257823 | 4,541926 | -74,221503 | 4,634243 | EN EJECUCION | 40CN07 | 0 | 0 | 14 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
609 | 547 | 2357-2019 | TRANSPORTE | Chocontá - Guateque, El Portal - El Antojo (Antigua Vía al Llano), Puente Real - Cáqueza - Puente Téllez, Chipaque , AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIENTE - ALO, Bogotá - Ubaté, Bogotá - La Caro - Tunja, Villeta - Los Alpes - Bogotá, Bogotá - Guasca, El Salitre - Briceño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2357-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULO 1, GRUPO 1 - 2357-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277461782 | 14% | 1% | 6% | 2357-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.709.287,00 | $108.924.644,00 | $74.235.910,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,04086 | 4,444912 | -74,041737 | 4,442911 | EN EJECUCION | 40CNA | 0 | 0 | 0 | 750 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
610 | 547 | 2357-2019 | TRANSPORTE | Chocontá - Guateque, El Portal - El Antojo (Antigua Vía al Llano), Puente Real - Cáqueza - Puente Téllez, Chipaque , AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIENTE - ALO, Bogotá - Ubaté, Bogotá - La Caro - Tunja, Villeta - Los Alpes - Bogotá, Bogotá - Guasca, El Salitre - Briceño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2357-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA MODULO 1, GRUPO 1 - 2357-2019 | 14% | 2019-12-27 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277461782 | 14% | 1% | 6% | 2357-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 514.709.287,00 | $108.924.644,00 | $74.235.910,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,689514 | 5,142693 | -73,66764 | 5,103299 | EN EJECUCION | 5607 | 0 | 0 | 7 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
611 | 546 | 2359-2019 | TRANSPORTE | LA LUPA - SANTIAGO, Santiago - Santa Rosa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2359-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, RUTA 1203, SECTOR LA LUPA - SANTIAGO, PR90+0000 (LA PLAYA DE SAN JUAN) - PR110+0060 (20,06 KM) - 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA, PR121+0600 - PR136+0000, DIRECCION TERRITORIAL CA - 2359-2019 | 14.6% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1217527123 | 14.6% | 1% | 12.6% | 2359-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.217.527.123 | $ 153.494.184 | $ 118.174.968 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,780357 | 1,810287 | -76,729661 | 1,749196 | CONSTRUCCIÓN | 25CC15_1 | 121 | 600 | 136 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
612 | 546 | 2359-2019 | TRANSPORTE | LA LUPA - SANTIAGO, Santiago - Santa Rosa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2359-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, RUTA 1203, SECTOR LA LUPA - SANTIAGO, PR90+0000 (LA PLAYA DE SAN JUAN) - PR110+0060 (20,06 KM) - 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA, PR121+0600 - PR136+0000, DIRECCION TERRITORIAL CA - 2359-2019 | 14.6% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1217527123 | 14.6% | 1% | 12.6% | 2359-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.217.527.123 | $ 153.494.184 | $ 118.174.968 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,841391 | 1,779834 | -76,78431 | 1,812486 | CONSTRUCCIÓN | 1203 | 90 | 0 | 110 | 60 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
613 | 545 | 2360-2019 | TRANSPORTE | POPAYÁN (CRUCERO) - GUADUALEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2360-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MODULO 15, VIA 2602 POPAYAN (CRUCERO) - GUADUALEJO, PR 60+0000 (RIO SUCIO) - PR 90+0000 (INZA) - 2360-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1039675749 | 15% | 1% | 13% | 2360-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.039.675.749 | $ 131.072.381 | $ 100.912.452 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,17753 | 2,448962 | -76,065432 | 2,548321 | CONSTRUCCIÓN | 2602 | 60 | 0 | 90 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
614 | 544 | 2361-2019 | TRANSPORTE | Popayán (Crucero) - Guadualejo, PUERTO VALENCIA - GUADUALEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2361-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA- MODULO16, SECTOR 2602 POPAYAN (CRUCERO) - GUADUALEJO, PR 90+0000 (INZA) - PR 109+0010 (GUADUALEJO), 3701 PUERTO VALENCIA - GUADUALEJO, PR 77+0000 - PR - 2361-2019 | 14% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1718955000 | 14% | 1% | 12% | 2361-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.718.955.000 | $ 212.772.000 | $ 162.792.000 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,027184 | 2,561359 | -76,049555 | 2,58224 | CONSTRUCCIÓN | 26CC04 | 0 | 0 | 4 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
615 | 544 | 2361-2019 | TRANSPORTE | Popayán (Crucero) - Guadualejo, PUERTO VALENCIA - GUADUALEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2361-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA- MODULO16, SECTOR 2602 POPAYAN (CRUCERO) - GUADUALEJO, PR 90+0000 (INZA) - PR 109+0010 (GUADUALEJO), 3701 PUERTO VALENCIA - GUADUALEJO, PR 77+0000 - PR - 2361-2019 | 14% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1718955000 | 14% | 1% | 12% | 2361-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718955000 | 162792000 | 162792000 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,069316 | 2,625619 | -76,044366 | 2,634944 | CONSTRUCCIÓN | 26CC04 | 18 | 0 | 25 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
616 | 544 | 2361-2019 | TRANSPORTE | Popayán (Crucero) - Guadualejo, PUERTO VALENCIA - GUADUALEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2361-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA- MODULO16, SECTOR 2602 POPAYAN (CRUCERO) - GUADUALEJO, PR 90+0000 (INZA) - PR 109+0010 (GUADUALEJO), 3701 PUERTO VALENCIA - GUADUALEJO, PR 77+0000 - PR - 2361-2019 | 14% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1718955000 | 14% | 1% | 12% | 2361-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718955000 | 162792000 | 162792000 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,966765 | 2,499892 | -75,969226 | 2,569987 | CONSTRUCCIÓN | 3701 | 77 | 0 | 87 | 750 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
617 | 542 | 2363-2019 | TRANSPORTE | POPAYÁN (CRUCERO) - GUADUALEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2363-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MODULO 14, SECTOR 2602 POPAYAN (CRUCERO) - GUADUALEJO, PR 30+0000 (BETANIA) - PR 60+0000 (RIO SUCIO) - 2363-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1116279871 | 15% | 1% | 13% | 2363-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.116.279.871 | $ 140.729.896 | $ 108.347.760 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,356903 | 2,525759 | -76,17753 | 2,448962 | CONSTRUCCIÓN | 2602 | 30 | 0 | 60 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
618 | 541 | 2364-2019 | TRANSPORTE | GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2364-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MODULO 23 DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. VIA 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, SECTOR PR 53+0000 (ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA) - PR 87+0000 (LOPEZ) - 2364-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1442834541 | 15% | 1% | 13% | 2364-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.442.834.541 | $181.898.789 | $ 140.043.636 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,085503 | 2,942961 | -76,164741 | 2,983617 | CONSTRUCCIÓN | 3702 | 59 | 0 | 87 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
619 | 541 | 2364-2019 | TRANSPORTE | GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2364-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MODULO 23 DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. VIA 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, SECTOR PR 53+0000 (ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA) - PR 87+0000 (LOPEZ) - 2364-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1442834541 | 15% | 1% | 13% | 2364-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.442.834.541 | $181.898.789 | $ 140.043.636 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,976168 | 2,573304 | -76,061874 | 2,832642 | CONSTRUCCIÓN | 3702 | 59 | 0 | 87 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
620 | 540 | 2365-2019 | TRANSPORTE | POPAYÁN (CRUCERO) - GUADUALEJO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2365-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 13, VIA 2602 POPAYAN (CRUCERO) - GUADUALEJO, SECTOR PR 00+0000 (CRUCERO) - PR 30+0000 (BETANIA). - 2365-2019 | 14% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-30 | 951938354 | 14% | 1% | 12% | 2365-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 951.938.354 | $ 117.406.128 | $ 89.791.371 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,544429 | 2,510547 | -76,356903 | 2,525759 | CONSTRUCCIÓN | 2602 | 0 | 0 | 30 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
621 | 539 | 2366-2019 | TRANSPORTE | JAMBALO - TORIBIO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2366-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. VIA 26CC03 JAMBALO - TORIBIO - SECTOR PR 0+0000 - PR 30+0000 - 2366-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1254406445 | 15% | 1% | 13% | 2366-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.254.406.445 | $158.160.101 | $ 121.752.542 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,536427 | 2,641958 | -76,406828 | 2,511521 | CONSTRUCCIÓN | 2602A | 0 | 0 | 42 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
622 | 539 | 2366-2019 | TRANSPORTE | JAMBALO - TORIBIO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2366-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. VIA 26CC03 JAMBALO - TORIBIO - SECTOR PR 0+0000 - PR 30+0000 - 2366-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1254406445 | 15% | 1% | 13% | 2366-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.254.406.445 | $158.160.101 | $ 121.752.542 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,969226 | 2,569987 | -76,061871 | 2,832639 | CONSTRUCCIÓN | 3702 | 0 | 0 | 42 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
623 | 539 | 2366-2019 | TRANSPORTE | JAMBALO - TORIBIO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2366-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. VIA 26CC03 JAMBALO - TORIBIO - SECTOR PR 0+0000 - PR 30+0000 - 2366-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1254406445 | 15% | 1% | 13% | 2366-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.254.406.445 | $158.160.101 | $ 121.752.542 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,336197 | 2,671249 | -76,038412 | 2,745777 | CONSTRUCCIÓN | 26CC03_2 | 0 | 0 | 75 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
624 | 539 | 2366-2019 | TRANSPORTE | JAMBALO - TORIBIO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2366-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. VIA 26CC03 JAMBALO - TORIBIO - SECTOR PR 0+0000 - PR 30+0000 - 2366-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1254406445 | 15% | 1% | 13% | 2366-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.254.406.445 | $158.160.101 | $ 121.752.542 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,780357 | 1,810287 | -76,573033 | 1,701629 | CONSTRUCCIÓN | 25CC15_1 | 121 | 600 | 170 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
625 | 539 | 2366-2019 | TRANSPORTE | JAMBALO - TORIBIO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2366-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. VIA 26CC03 JAMBALO - TORIBIO - SECTOR PR 0+0000 - PR 30+0000 - 2366-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1254406445 | 15% | 1% | 13% | 2366-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.254.406.445 | $158.160.101 | $ 121.752.542 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,62063 | 2,430845 | -76,558727 | 2,492646 | CONSTRUCCIÓN | 25CCB | 0 | 0 | 16 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
626 | 538 | 2367-2019 | TRANSPORTE | PIENDAMÓ - SILVIA - TOTORÓ | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2367-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA 2602A PIENDAMO ¿ SILVIA - TOTORO, PR12+0000 (LA ESTRELLA) - PR42+0000 (TOTORO), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2367-2019 | 14% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1253745175 | 14% | 1% | 13% | 2367-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.253.745.175 | $ 158.060.208 | $ 121.690.344 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,474206 | 2,614686 | -76,406828 | 2,511521 | CONSTRUCCIÓN | 2602A | 12 | 0 | 42 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
627 | 537 | 2368-2019 | TRANSPORTE | COROCORO - ARAUCA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2368-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6606 COROCORO - ARAUCA, PR0+0000 ¿ PR44+0280. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL - 2368-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.289.296.874,00 | 13% | 1% | 13% | 2368-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.289.296.874 | $ 121.729.421 | $ 84.328.474 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -70,887863 | 6,845539 | -70,740134 | 7,08876 | CONSTRUCCIÓN | 6606 | 0 | 0 | 44 | 280 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
628 | 536 | 2369-2019 | TRANSPORTE | YOPAL - PAZ DE ARIPORO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2369-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR90+0380 Y 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -PR19+0000. - 2369-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1434520932 | 13% | 1% | 13% | 2369-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.434.520.932 | $ 135.441.755 | $ 93.827.484 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -71,899969 | 5,873871 | -71,849698 | 5,998628 | CONSTRUCCIÓN | 6514 | 0 | 0 | 19 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
629 | 536 | 2369-2019 | TRANSPORTE | YOPAL - PAZ DE ARIPORO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2369-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR90+0380 Y 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 -PR19+0000. - 2369-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1434520932 | 13% | 1% | 13% | 2369-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.434.520.932 | $ 135.441.755 | $ 93.827.484 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,08842 | 5,648567 | -71,899969 | 5,873871 | CONSTRUCCIÓN | 6513 | 55 | 0 | 90 | 380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
630 | 535 | 2370-2019 | TRANSPORTE | PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2370-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380 PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL - 2370-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.417.375.388,00 | 13% | 1% | 13% | 2370-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.417.375.388 | $ 133.823.513 | $ 92.706.496 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -71,849698 | 5,998628 | -72,022994 | 6,125954 | CONSTRUCCIÓN | 6514 | 19 | 0 | 73 | 380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
631 | 533 | 2372-2019 | TRANSPORTE | LA CABUYA - SARAVENA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2372-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000 - 2372-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.269.853.975,00 | 13% | 1% | 13% | 2372-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.269.853.975 | $ 119.894.455 | $ 83.056.446 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,022994 | 6,125954 | -71,871849 | 6,411455 | CONSTRUCCIÓN | 6515 | 0 | 0 | 40 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
632 | 532 | 2373-2019 | TRANSPORTE | PATICO - CANDELARIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2373-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 2401 PATICO - CANDELARIA, PR0+0000 (PATICO) - PR38+0000 (TERMALES DE SAN JUAN), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2373-2019 | 13.75% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1148477712 | 13.75% | 0.75% | 10.05% | 2373-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.148.477.712 | $ 115.422.452 | 115,422,452 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,494992 | 2,389486 | -76,305847 | 2,341736 | CONSTRUCCIÓN | 2401 | 0 | 0 | 38 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
633 | 531 | 2374-2019 | TRANSPORTE | SÁCAMA-LA CABUYA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2374-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6405 SACAMA-LA CABUYA, PR0+0000 - PR32+0080. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL - 2374-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.535.403.440,00 | 13% | 1% | 13% | 2374-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.535.403.440 | $ 144.967.226 | $ 100.426.518 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,253561 | 6,0985 | -72,02304 | 6,12487 | CONSTRUCCIÓN | 6405 | 0 | 0 | 32 | 80 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
634 | 530 | 2375-2019 | TRANSPORTE | LA CABUYA - SARAVENA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2375-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL - 2375-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.309.899.299,00 | 13% | 1% | 13% | 2375-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.309.899.299 | $ 123.674.296 | $ 85.676.186 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -71,684815 | 6,67945 | -71,878741 | 6,959077 | CONSTRUCCIÓN | 6515 | 85 | 0 | 129 | 180 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
635 | 529 | 2376-2019 | TRANSPORTE | LA LUPA - SANTIAGO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2376-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, RUTA 1203, SECTOR LA LUPA - SANTIAGO, PR 60+0000 (MINAL DEL CHILCO) ¿ PR90+0000 (LA PLAYA DE SAN JUAN), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. - 2376-2019 | 14.6% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1292145439 | 14.6% | 1% | 12.6% | 2376-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.292.145.439 | $ 162.901.345 | $ 125.417.529 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,926643 | 1,851542 | -76,841391 | 1,779834 | CONSTRUCCIÓN | 1203 | 60 | 0 | 90 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
636 | 528 | 2377-2019 | TRANSPORTE | POPAYÁN-LA PORTADA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2377-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2002 POPAYAN-LA PORTADA, PR67+0370 (RIO MAZAMORRAS) - PR105+0000 (ISNOS) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2377-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1292318179 | 13% | 13% | 13% | 2377-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511168353 | 112466490 | 112466490 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,388838 | 2,170296 | -76,241454 | 1,965524 | CONSTRUCCIÓN | 2002 | 67 | 370 | 105 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
637 | 527 | 2378-2019 | TRANSPORTE | POPAYÁN-LA PORTADA, MOCOA-PITALITO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2378-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2002 POPAYAN - LA PORTADA, PR105+0000 (ISNOS) - PR125+0700; 4503 MOCOA-PITALITO, GAVIOTAS (PR 131+0680) - TELECOM (PR 134+0610), PASO URBANO POR PITALITO; 4504 PITALITO - GARZON, TELECOM (PR0+0000) -TERMINAL (PR 2+0180), PASO URBANO POR PITALITO DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2378-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 791953731 | 13% | 13% | 13% | 2378-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313252313 | 68921301 | 68921301 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,045816 | 1,851037 | -76,032192 | 1,864571 | CONSTRUCCION | 4504 | 0 | 0 | 2 | 180 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
638 | 527 | 2378-2019 | TRANSPORTE | POPAYÁN-LA PORTADA, MOCOA-PITALITO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2378-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2002 POPAYAN - LA PORTADA, PR105+0000 (ISNOS) - PR125+0700; 4503 MOCOA-PITALITO, GAVIOTAS (PR 131+0680) - TELECOM (PR 134+0610), PASO URBANO POR PITALITO; 4504 PITALITO - GARZON, TELECOM (PR0+0000) -TERMINAL (PR 2+0180), PASO URBANO POR PITALITO DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2378-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 791953731 | 13% | 13% | 13% | 2378-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313252313 | 68921301 | 68921301 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,241454 | 1,965524 | -76,231682 | 1,871048 | CONSTRUCCION | 2002 | 105 | 0 | 125 | 700 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
639 | 527 | 2378-2019 | TRANSPORTE | POPAYÁN-LA PORTADA, MOCOA-PITALITO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2378-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2002 POPAYAN - LA PORTADA, PR105+0000 (ISNOS) - PR125+0700; 4503 MOCOA-PITALITO, GAVIOTAS (PR 131+0680) - TELECOM (PR 134+0610), PASO URBANO POR PITALITO; 4504 PITALITO - GARZON, TELECOM (PR0+0000) -TERMINAL (PR 2+0180), PASO URBANO POR PITALITO DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2378-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 791953731 | 13% | 13% | 13% | 2378-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313252313 | 68921301 | 68921301 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,067321 | 1,846724 | -76,046053 | 1,8508 | CONSTRUCCION | 4503 | 131 | 680 | 134 | 610 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
640 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,778669 | 2,020337 | -75,776827 | 1,760616 | CONSTRUCCION | 2003A | 0 | 773 | 41 | 742 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
641 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,786167 | 6,215168 | -72,816313 | 6,3412 | CONSTRUCCION | 55BY11 | 6 | 953 | 32 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
642 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,267353 | 6,48255 | -74,263787 | 6,481105 | CONSTRUCCION | 6206 | 114 | 49 | 114 | 505 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
643 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,808181 | 6,218966 | -73,613801 | 5,925713 | CONSTRUCCION | 6208 | 0 | 0 | 70 | 674 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
644 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,083829 | 6,522881 | -73,808181 | 6,218966 | CONSTRUCCION | 6207 | 0 | 0 | 61 | 1380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
645 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,777192 | 2,027154 | -75,776827 | 1,760616 | CONSTRUCCION | 2003A | 0 | 0 | 41 | 742 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
646 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,240466 | 6,676733 | -73,239921 | 6,653927 | CONSTRUCCION | 64ST02 | 0 | 0 | 3 | 385 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
647 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,115296 | 6,556642 | -72,816337 | 6,341292 | CONSTRUCCION | 6403 | 0 | 0 | 78 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
648 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,696895 | 6,762085 | -72,69788 | 6,779341 | CONSTRUCCION | 55STA | 0 | 0 | 2 | 215 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
649 | 526 | 2379-2019 | TRANSPORTE | ORRAPIHUASI-DEPRESIÓN EL VERGEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2379-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2003A ORRAPIHUASI-DEPRESION EL VERGEL, PR0+0000 (ORRAPIHUASI) - PR41+0742 (DEPRESION EL VERGEL) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2379-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1298573051 | 13% | 13% | 13% | 2379-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513721371 | 113034768 | 113034768 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,735277 | 6,706047 | -73,005886 | 6,920176 | CONSTRUCCION | 55ST02 | 0 | 0 | 124 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
650 | 525 | 2380-2019 | TRANSPORTE | ALTAMIRA - GABINETE - FLORENCIA, GARZÓN - RÍO LORO - NEIVA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2380-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2003 ALTAMIRA - GABINETE - FLORENCIA, PR0+0000 (ALTAMIRA) - PR38+0000 (GABINETE); 4504 PITALITO - GARZON, PR70+0165 - PR71+0697 (GARZON); 4505 GARZON - RIO LORO - NEIVA, PR0+0000 (GARZON) - PR1+1030 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2380-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1554223300 | 13% | 13% | 13% | 2380-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614757967 | 135267300 | 135267300 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,629428 | 2,19749 | -75,621616 | 2,211272 | CONSTRUCCION | 4505 | 0 | 0 | 1 | 1030 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
651 | 525 | 2380-2019 | TRANSPORTE | ALTAMIRA - GABINETE - FLORENCIA, GARZÓN - RÍO LORO - NEIVA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2380-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2003 ALTAMIRA - GABINETE - FLORENCIA, PR0+0000 (ALTAMIRA) - PR38+0000 (GABINETE); 4504 PITALITO - GARZON, PR70+0165 - PR71+0697 (GARZON); 4505 GARZON - RIO LORO - NEIVA, PR0+0000 (GARZON) - PR1+1030 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2380-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1554223300 | 13% | 13% | 13% | 2380-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614757967 | 135267300 | 135267300 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,790873 | 2,062415 | -75,67971 | 1,882884 | CONSTRUCCION | 2003 | 0 | 0 | 38 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
652 | 525 | 2380-2019 | TRANSPORTE | ALTAMIRA - GABINETE - FLORENCIA, GARZÓN - RÍO LORO - NEIVA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2380-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2003 ALTAMIRA - GABINETE - FLORENCIA, PR0+0000 (ALTAMIRA) - PR38+0000 (GABINETE); 4504 PITALITO - GARZON, PR70+0165 - PR71+0697 (GARZON); 4505 GARZON - RIO LORO - NEIVA, PR0+0000 (GARZON) - PR1+1030 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2380-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1554223300 | 13% | 13% | 13% | 2380-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614757967 | 135267300 | 135267300 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,640588 | 2,193466 | -75,629439 | 2,197459 | CONSTRUCCION | 4504 | 70 | 165 | 71 | 697 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
653 | 524 | 2381-2019 | TRANSPORTE | CANDELARIA - LABERINTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2381-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2402 CANDELARIA - LABERINTO, PR0+0000 (CANDELARIA) - PR 35+0000 (VDA. ALTO RETIRO) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2381-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1400418327 | 13% | 13% | 13% | 2381-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551768727 | 122072727 | 81381818 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,132912 | 2,222079 | -75,946697 | 2,306393 | CONSTRUCCIÓN | 2402 | 0 | 0 | 35 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
654 | 523 | 2382-2019 | TRANSPORTE | CANDELARIA - LABERINTO, LA PLATA-VALENCIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2382-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2402 CANDELARIA - LABERINTO, PR35+0000 (VDA. ALTO RETIRO) - PR 48+0000 (LA PLATA) ; 3701 LA PLATA-VALENCIA, PR 55+0352 - PR 77+0000 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2382-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1135021790 | 13% | 13% | 13% | 2382-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447272799 | 98461521 | 65641014 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,946697 | 2,306393 | -75,885753 | 2,391247 | CONSTRUCCION | 2402 | 35 | 0 | 48 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
655 | 523 | 2382-2019 | TRANSPORTE | CANDELARIA - LABERINTO, LA PLATA-VALENCIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2382-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2402 CANDELARIA - LABERINTO, PR35+0000 (VDA. ALTO RETIRO) - PR 48+0000 (LA PLATA) ; 3701 LA PLATA-VALENCIA, PR 55+0352 - PR 77+0000 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2382-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1135021790 | 13% | 13% | 13% | 2382-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447272799 | 98461521 | 65641014 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,890529 | 2,389849 | -75,966765 | 2,499892 | CONSTRUCCION | 3701 | 55 | 352 | 77 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
656 | 522 | 2383-2019 | TRANSPORTE | CANDELARIA - LABERINTO, PUERTO NOLASCO - NÁTAGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2383-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2402 CANDELARIA - LABERINTO, PR48+0000 (LA PLATA) - PR 70+0000 (CRUCE PAICOL); 24HL01 PUERTO NOLASCO - NATAGA, PR0+0000 - PR 12+0000; 24HL02 ACCESO A ITAIBE (CRUCE RUTA 24 - ITAIBE), PR0+0000 - PR5+0000 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2383-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1259426036 | 13% | 13% | 13% | 2383-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497004469 | 109386774 | 72924516 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,824836 | 2,472014 | -75,847967 | 2,479446 | CONSTRUCCION | 24HL02 | 0 | 0 | 5 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
657 | 522 | 2383-2019 | TRANSPORTE | CANDELARIA - LABERINTO, PUERTO NOLASCO - NÁTAGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2383-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2402 CANDELARIA - LABERINTO, PR48+0000 (LA PLATA) - PR 70+0000 (CRUCE PAICOL); 24HL01 PUERTO NOLASCO - NATAGA, PR0+0000 - PR 12+0000; 24HL02 ACCESO A ITAIBE (CRUCE RUTA 24 - ITAIBE), PR0+0000 - PR5+0000 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2383-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1259426036 | 13% | 13% | 13% | 2383-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497004469 | 109386774 | 72924516 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,8857 | 2,391209 | -75,76334 | 2,455442 | CONSTRUCCION | 2402 | 48 | 0 | 70 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
658 | 522 | 2383-2019 | TRANSPORTE | CANDELARIA - LABERINTO, PUERTO NOLASCO - NÁTAGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2383-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2402 CANDELARIA - LABERINTO, PR48+0000 (LA PLATA) - PR 70+0000 (CRUCE PAICOL); 24HL01 PUERTO NOLASCO - NATAGA, PR0+0000 - PR 12+0000; 24HL02 ACCESO A ITAIBE (CRUCE RUTA 24 - ITAIBE), PR0+0000 - PR5+0000 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2383-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1259426036 | 13% | 13% | 13% | 2383-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497004469 | 109386774 | 72924516 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,815272 | 2,480432 | -75,807817 | 2,543796 | CONSTRUCCION | 24HL01 | 0 | 0 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
659 | 521 | 2384-2019 | TRANSPORTE | CANDELARIA - LABERINTO, CRUCE TESALIA-TERUEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2384-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2402 CANDELARIA - LABERINTO, 70+0000 (CRUCE PAICOL) - PR100+0368 (LABERINTO); 24HL03 CRUCE RUTA 24 - TESALIA, PR0+0000 - PR 3+0100; 4301 CRUCE TESALIA-TERUEL, PR0+0000 -PR15+0000 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2384-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1550689000 | 13% | 13% | 13% | 2384-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614135200 | 135124500 | 90083000 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,752773 | 2,463014 | -75,717444 | 2,574015 | CONSTRUCCION | 4301 | 0 | 0 | 15 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
660 | 521 | 2384-2019 | TRANSPORTE | CANDELARIA - LABERINTO, CRUCE TESALIA-TERUEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2384-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2402 CANDELARIA - LABERINTO, 70+0000 (CRUCE PAICOL) - PR100+0368 (LABERINTO); 24HL03 CRUCE RUTA 24 - TESALIA, PR0+0000 - PR 3+0100; 4301 CRUCE TESALIA-TERUEL, PR0+0000 -PR15+0000 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2384-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1550689000 | 13% | 13% | 13% | 2384-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614135200 | 135124500 | 90083000 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,710139 | 2,463513 | -75,727267 | 2,484852 | CONSTRUCCION | 24HL03 | 0 | 0 | 3 | 100 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
661 | 521 | 2384-2019 | TRANSPORTE | CANDELARIA - LABERINTO, CRUCE TESALIA-TERUEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2384-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR: 2402 CANDELARIA - LABERINTO, 70+0000 (CRUCE PAICOL) - PR100+0368 (LABERINTO); 24HL03 CRUCE RUTA 24 - TESALIA, PR0+0000 - PR 3+0100; 4301 CRUCE TESALIA-TERUEL, PR0+0000 -PR15+0000 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2384-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1550689000 | 13% | 13% | 13% | 2384-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614135200 | 135124500 | 90083000 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,76334 | 2,455442 | -75,549376 | 2,490317 | CONSTRUCCION | 2402 | 70 | 0 | 100 | 368 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
662 | 520 | 2385-2019 | TRANSPORTE | CRUCE TESALIA-TERUEL | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2385-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 4301 CRUCE TESALIA-TERUEL, PR15+0000 -PR49+0500 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2385-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1341619964 | 13% | 13% | 13% | 2385-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530617593 | 116732046 | 77821364 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,717444 | 2,574015 | -75,565173 | 2,741444 | CONSTRUCCIÓN | 4301 | 15 | 0 | 49 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
663 | 519 | 2386-2019 | TRANSPORTE | HOBO-INSPECCIÓN DE LETRÁN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2386-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 45HL01 HOBO-INSPECCION DE LETRAN, PR1+0350 - PR 23+0150 DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2386-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 663875103 | 13% | 13% | 13% | 2386-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262597464 | 57776295 | 38517530 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,46006 | 2,592317 | -75,436845 | 2,71837 | CONSTRUCCIÓN | 45HL01 | 1 | 350 | 23 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
664 | 518 | 2387-2019 | TRANSPORTE | NEIVA - BALSILLAS, NEIVA-CASTILLA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2387-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 3001 NEIVA - BALSILLAS, PR 0+0000 (NEIVA) - PR 37+0000 (MOTILON); 4506 NEIVA-CASTILLA, PR 83+0100 - PR 86+0400 (PASO URBANO POR NATAGAIMA) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2387-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1294245572 | 13% | 13% | 13% | 2387-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511919441 | 112634979 | 75089986 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,243868 | 2,934627 | -75,090298 | 2,814266 | CONSTRUCCION | 3001 | 0 | 0 | 37 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
665 | 518 | 2387-2019 | TRANSPORTE | NEIVA - BALSILLAS, NEIVA-CASTILLA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2387-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 3001 NEIVA - BALSILLAS, PR 0+0000 (NEIVA) - PR 37+0000 (MOTILON); 4506 NEIVA-CASTILLA, PR 83+0100 - PR 86+0400 (PASO URBANO POR NATAGAIMA) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2387-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1294245572 | 13% | 13% | 13% | 2387-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511919441 | 112634979 | 75089986 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,103191 | 3,609866 | -75,091685 | 3,639741 | CONSTRUCCION | 4506 | 83 | 100 | 86 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1798 | 517 | 2388-2019 | TRANSPORTE | NEIVA - BALSILLAS, BALSILLAS - MINA BLANCA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2388-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 3001 NEIVA - BALSILLAS, PR 37+0000 (MOTILON) - PR 54+0000 (BALSILLAS); 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA, PR0+0000 (BALSILLAS) - PR 20+0000 (ROVIRA) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2388-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1329738747 | 13% | 13% | 13% | 2388-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526062767 | 115752411 | 77168274 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,044577 | 2,739548 | -74,957731 | 2,722839 | CONSTRUCCION | 3002 | 0 | 0 | 20 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1799 | 517 | 2388-2019 | TRANSPORTE | NEIVA - BALSILLAS, BALSILLAS - MINA BLANCA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2388-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 3001 NEIVA - BALSILLAS, PR 37+0000 (MOTILON) - PR 54+0000 (BALSILLAS); 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA, PR0+0000 (BALSILLAS) - PR 20+0000 (ROVIRA) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2388-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1329738747 | 13% | 13% | 13% | 2388-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526062767 | 115752411 | 77168274 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,090298 | 2,814266 | -75,044577 | 2,739548 | CONSTRUCCION | 3001 | 37 | 0 | 54 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1800 | 516 | 2389-2019 | TRANSPORTE | BALSILLAS - MINA BLANCA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2389-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 3002 BALSILLAS - MINA BLANCA, PR20+0000 (ROVIRA) - PR 57+0500 (SANTO DOMINGO) DIRECCION TERRITORIAL HUILA - 2389-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1309212500 | 13% | 13% | 13% | 2389-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518018700 | 113987874 | 75991916 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,957731 | 2,722839 | -74,79873 | 2,640861 | CONSTRUCCIÓN | 3002 | 20 | 0 | 57 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1801 | 515 | 2390-2019 | TRANSPORTE | Paso por San Juan del Cesar, Buenavista - Maicao, Acceso a Albania, Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA - 2390-2019 | 3.13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942919933 | 16% | 18% | 10% | 2390-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806864 | $ 187.094.437,00 | $ 140.622.319,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,108664 | 10,68602 | -72,992913 | 10,782237 | CONSTRUCCIÓN | 8004_A | 33 | 768 | 51 | 442 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1802 | 515 | 2390-2019 | TRANSPORTE | Paso por San Juan del Cesar, Buenavista - Maicao, Acceso a Albania, Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA - 2390-2019 | 3.13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942919933 | 16% | 18% | 10% | 2390-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806864 | $ 187.094.437,00 | $ 140.622.319,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,142516 | 10,443381 | -72,887574 | 10,891418 | CONSTRUCCIÓN | 4902 | 6 | 772 | 75 | 237 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1803 | 515 | 2390-2019 | TRANSPORTE | Paso por San Juan del Cesar, Buenavista - Maicao, Acceso a Albania, Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA - 2390-2019 | 3.13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942919933 | 16% | 18% | 10% | 2390-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806864 | $ 187.094.437,00 | $ 140.622.319,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,144711 | 10,438681 | -72,887574 | 10,891418 | CONSTRUCCIÓN | 4902 | 6 | 199 | 75 | 237 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1804 | 515 | 2390-2019 | TRANSPORTE | Paso por San Juan del Cesar, Buenavista - Maicao, Acceso a Albania, Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA - 2390-2019 | 3.13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942919933 | 16% | 18% | 10% | 2390-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806864 | $ 187.094.437,00 | $ 140.622.319,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,885496 | 10,896781 | -72,505752 | 11,196679 | CONSTRUCCIÓN | 8801 | 0 | 770 | 66 | 300 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1805 | 515 | 2390-2019 | TRANSPORTE | Paso por San Juan del Cesar, Buenavista - Maicao, Acceso a Albania, Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA - 2390-2019 | 3.13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942919933 | 16% | 18% | 10% | 2390-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806864 | $ 187.094.437,00 | $ 140.622.319,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,002177 | 10,764993 | -73,000336 | 10,774584 | CONSTRUCCIÓN | 49GJB | 0 | 769 | 3 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1806 | 515 | 2390-2019 | TRANSPORTE | Paso por San Juan del Cesar, Buenavista - Maicao, Acceso a Albania, Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA - 2390-2019 | 3.13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942919933 | 16% | 18% | 10% | 2390-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806864 | $ 187.094.437,00 | $ 140.622.319,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,592465 | 11,176601 | -72,591327 | 11,160312 | CONSTRUCCIÓN | 88GJ02 | 0 | 771 | 3 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1807 | 515 | 2390-2019 | TRANSPORTE | Paso por San Juan del Cesar, Buenavista - Maicao, Acceso a Albania, Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA - 2390-2019 | 3.13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942919933 | 16% | 18% | 10% | 2390-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806864 | $ 187.094.437,00 | $ 140.622.319,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,996305 | 10,761261 | -72,999791 | 10,775216 | CONSTRUCCIÓN | 49GJB | 0 | 0 | 3 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1808 | 515 | 2390-2019 | TRANSPORTE | Paso por San Juan del Cesar, Buenavista - Maicao, Acceso a Albania, Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA - 2390-2019 | 3.13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942919933 | 16% | 18% | 10% | 2390-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806864 | $ 187.094.437,00 | $ 140.622.319,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,597525 | 11,181444 | -72,591327 | 11,160312 | CONSTRUCCIÓN | 88GJ02 | 0 | 0 | 3 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1809 | 515 | 2390-2019 | TRANSPORTE | Paso por San Juan del Cesar, Buenavista - Maicao, Acceso a Albania, Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL GUAJIRA - 2390-2019 | 3.13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942919933 | 16% | 18% | 10% | 2390-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806864 | $ 187.094.437,00 | $ 140.622.319,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,887574 | 10,891418 | -72,505752 | 11,196679 | CONSTRUCCIÓN | 8801 | 0 | 0 | 66 | 300 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1810 | 514 | 2391-2019 | TRANSPORTE | PATICO - CANDELARIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2391-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 2401 PATICO - CANDELARIA, PR38+0000 (TERMALES DE SAN JUAN) - PR75+0000 (CANDELARIA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2391-2019 | 13.28% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1215758035 | 13.28% | 0.73% | 9.71% | 2391-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.215.758.035 | $ 118.003.258 | $ 118.003.258 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,305847 | 2,341736 | -76,132912 | 2,222079 | CONSTRUCCIÓN | 2401 | 38 | 0 | 75 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1811 | 513 | 2392-2019 | TRANSPORTE | ROSAS - LA VEGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2392-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 25CC15, ROSAS - LA VEGA, SECTOR PR30+0000 (ARBELA) - SAN MIGUEL - PR60+0000 (ALTAMIRA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2392-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1095767595 | 15% | 1% | 13% | 2392-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.095.767.595 | $ 138.234.512 | $ 106.426.105 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,779976 | 2,146541 | -76,795727 | 2,034442 | CONSTRUCCIÓN | 25CC15 | 30 | 0 | 60 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1812 | 512 | 2393-2019 | TRANSPORTE | POPAYAN - LA PORTADA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2393-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 2002 POPAYAN - LA PORTADA, PR33+0000 (ALTO DEL TREBOL) - PR67+0370 (RIO MAZAMORRAS), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2393-2019 | 13.28% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1230996567 | 13.28% | 0.73% | 9.71% | 2393-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.230.996.567 | $ 119.482.332 | $ 119.482.332 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,51037 | 2,288094 | -76,388838 | 2,170296 | CONSTRUCCIÓN | 2002 | 33 | 0 | 67 | 370 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1813 | 511 | 2394-2019 | TRANSPORTE | TAME - COROCORO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2394-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL - 2394-2019 | 13% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1278058488 | 13% | 1% | 13% | 2394-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.278.058.488 | $ 120.669.091 | 83593078 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,229444 | 6,821896 | -70,887863 | 6,845539 | CONSTRUCCIÓN | 6605 | 88 | 0 | 131 | 970 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1814 | 510 | 2395-2019 | TRANSPORTE | LA VEGA - SANTA ROSA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2395-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 25CC15-1 LA VEGA - SANTA ROSA, SECTOR PR91+0000 (CRUCERO ALMAGUER) - SAN SEBASTIAN - PR121+0600 (SANTIAGO), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. - 2395-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1106490437 | 15% | 1% | 13% | 2395-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.106.490.437 | $ 139.001.069 | $ 106.995.477 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,811663 | 1,914908 | -76,783361 | 1,814028 | CONSTRUCCIÓN | 25CC15 | 91 | 0 | 121 | 667 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1815 | 509 | 2396-2019 | TRANSPORTE | GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2396-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, MODULO 25 SECTOR 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR112+0000 - PR 130+0000, 37CCA VARIANTE DE TORIBIO, PR0+0000-PR7+0000 - 2396-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1151126156 | 15% | 1% | 13% | 2396-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.151.126.156 | $145.122.985 | $ 111.729.993 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,240676 | 3,022143 | -76,278825 | 3,020897 | CONSTRUCCIÓN | 37CCA | 0 | 0 | 7 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1816 | 509 | 2396-2019 | TRANSPORTE | GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2396-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, MODULO 25 SECTOR 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR112+0000 - PR 130+0000, 37CCA VARIANTE DE TORIBIO, PR0+0000-PR7+0000 - 2396-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1151126156 | 15% | 1% | 13% | 2396-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.151.126.156 | $145.122.985 | $ 111.729.993 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,266112 | 2,965959 | -76,307595 | 3,033614 | CONSTRUCCIÓN | 3702 | 112 | 0 | 130 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1817 | 508 | 2397-2019 | TRANSPORTE | MOJARRAS-POPAYAN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2397-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 2503 MOJARRAS-POPAYAN PR81+0000 - PR108+0000 DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2397-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1012296672 | 15% | 1% | 13% | 2397-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1012296672 | $127.620.688 | $98.254.998 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,755804 | 2,257931 | -76,687177 | 2,347246 | CONSTRUCCIÓN | 2503 | 81 | 0 | 108 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1818 | 507 | 2398-2019 | TRANSPORTE | TIMBIO-EL HATO-EL TABLÓN, POPAYÁN - EL ROSARIO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2398-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 25CC02 TIMBIO-EL HATO-EL TABLON SECTOR PR0+0000 - PR 19+0150, 25CC04 POPAYAN - EL ROSARIO, PR0+0000 - PR 28+0000, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. - 2398-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1583703361 | 15% | 1% | 13% | 2398-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.583.703.361 | $199.658.182 | $ 153.716.569 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,570908 | 2,497212 | -76,742652 | 2,606464 | CONSTRUCCIÓN | 25CC04 | 0 | 0 | 28 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1819 | 507 | 2398-2019 | TRANSPORTE | TIMBIO-EL HATO-EL TABLÓN, POPAYÁN - EL ROSARIO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2398-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 25CC02 TIMBIO-EL HATO-EL TABLON SECTOR PR0+0000 - PR 19+0150, 25CC04 POPAYAN - EL ROSARIO, PR0+0000 - PR 28+0000, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. - 2398-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1583703361 | 15% | 1% | 13% | 2398-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.583.703.361 | $199.658.182 | $ 153.716.569 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,683084 | 2,35927 | -76,791081 | 2,441646 | CONSTRUCCIÓN | 25CC02 | 0 | 0 | 19 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1820 | 506 | 2399-2019 | TRANSPORTE | GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2399-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, MODULO 24 SECTOR 3702 GUADUALEJO - BELALCAZAR - EL PALO, PR 87+0000 (LOPEZ) - PR 100+0000 (TACUEYO) - PR 112+0000 - 2399-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1047906267 | 15% | 1% | 13% | 2399-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.047.906.267 | $132.110.007 | $ 101.711.319 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,164741 | 2,983617 | -76,266112 | 2,965959 | CONSTRUCCIÓN | 3702 | 87 | 0 | 112 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1821 | 505 | 2400-2019 | TRANSPORTE | ROSAS - LA VEGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2400-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 25CC15 ROSAS - LA VEGA, PR0+0000 (ROSAS) - LA SIERRA - PR30+0000 (ARBELA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2400-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1052294082 | 15% | 1% | 13% | 2400-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.052.294.082 | $ 133.061.459 | $ 102.468.401 | - | NO APLICA | NO APLICA | -71,427595 | 4,682005 | -71,400591 | 4,738417 | CONSTRUCCIÓN | 40MT01 | 0 | 0 | 7 | 968 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1822 | 505 | 2400-2019 | TRANSPORTE | ROSAS - LA VEGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2400-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 25CC15 ROSAS - LA VEGA, PR0+0000 (ROSAS) - LA SIERRA - PR30+0000 (ARBELA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2400-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1052294082 | 15% | 1% | 13% | 2400-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.052.294.082 | $ 133.061.459 | $ 102.468.401 | - | NO APLICA | NO APLICA | -71,57933 | 4,600321 | -71,32476 | 4,600362 | CONSTRUCCIÓN | 4010 | 0 | 0 | 40 | 820 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1823 | 505 | 2400-2019 | TRANSPORTE | ROSAS - LA VEGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2400-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 25CC15 ROSAS - LA VEGA, PR0+0000 (ROSAS) - LA SIERRA - PR30+0000 (ARBELA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2400-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1052294082 | 15% | 1% | 13% | 2400-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.052.294.082 | $ 133.061.459 | $ 102.468.401 | - | NO APLICA | NO APLICA | -72,650762 | 1,95825 | -72,63474 | 2,552832 | CONSTRUCCIÓN | 7506 | 0 | 0 | 73 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1824 | 505 | 2400-2019 | TRANSPORTE | ROSAS - LA VEGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2400-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 25CC15 ROSAS - LA VEGA, PR0+0000 (ROSAS) - LA SIERRA - PR30+0000 (ARBELA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2400-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1052294082 | 15% | 1% | 13% | 2400-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.052.294.082 | $ 133.061.459 | $ 102.468.401 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,738419 | 2,259489 | -76,779976 | 2,146541 | CONSTRUCCIÓN | 25CC15 | 0 | 0 | 30 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1825 | 505 | 2400-2019 | TRANSPORTE | ROSAS - LA VEGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2400-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 25CC15 ROSAS - LA VEGA, PR0+0000 (ROSAS) - LA SIERRA - PR30+0000 (ARBELA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2400-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1052294082 | 15% | 1% | 13% | 2400-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.052.294.082 | $ 133.061.459 | $ 102.468.401 | - | NO APLICA | NO APLICA | -73,641326 | 4,177329 | -73,61537 | 4,17833 | CONSTRUCCIÓN | 65MTE | 0 | 0 | 3 | 740 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1826 | 505 | 2400-2019 | TRANSPORTE | ROSAS - LA VEGA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2400-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 25CC15 ROSAS - LA VEGA, PR0+0000 (ROSAS) - LA SIERRA - PR30+0000 (ARBELA), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2400-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1052294082 | 15% | 1% | 13% | 2400-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.052.294.082 | $ 133.061.459 | $ 102.468.401 | - | NO APLICA | NO APLICA | -73,767528 | 4,047064 | -73,757959 | 4,048562 | CONSTRUCCIÓN | 6509 | 57 | 352 | 58 | 564 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1827 | 504 | 2401-2019 | TRANSPORTE | HIGUERONES - MOJARRAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2401-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, VIA 2501A SECTOR HIGUERONES ¿ MOJARRAS PR102+0000 AL PR136+0000 - 2401-2019 | 14.6% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1078216834 | 14.6% | 1% | 12.6% | 2401-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.078.216.834 | $ 135.931.271 | $ 104.653.305 | - | NO APLICA | NO APLICA | -77,134596 | 1,662271 | -77,196764 | 1,888092 | CONSTRUCCIÓN | 2501A | 102 | 0 | 136 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1828 | 503 | 2402-2019 | TRANSPORTE | GUADYUALEJO-BELALCAZAR-EL PALO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2402-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, MODULO 26 SECTOR 3702 GUADYUALEJO-BELALCAZAR-EL PALO, PR 130+000-PR 138+0000(EL PALO), 3105 SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO PR 0+0000-PR 20+0000, 37CCA VARIANTE DE PAJARITO, PR 0+0000-PR 1+0000. - 2402-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 452060661 | 15% | 1% | 13% | 2402-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.122.179.818 | $141.473.707 | $ 108.920.419 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,240676 | 3,022143 | -76,243602 | 3,02615 | CONSTRUCCIÓN | 37CCA | 0 | 0 | 1 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1829 | 503 | 2402-2019 | TRANSPORTE | GUADYUALEJO-BELALCAZAR-EL PALO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2402-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, MODULO 26 SECTOR 3702 GUADYUALEJO-BELALCAZAR-EL PALO, PR 130+000-PR 138+0000(EL PALO), 3105 SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO PR 0+0000-PR 20+0000, 37CCA VARIANTE DE PAJARITO, PR 0+0000-PR 1+0000. - 2402-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 452060661 | 15% | 1% | 13% | 2402-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.122.179.818 | $141.473.707 | $ 108.920.419 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,480343 | 3,017284 | -76,350456 | 3,076214 | CONSTRUCCIÓN | 3105 | 0 | 0 | 20 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1830 | 503 | 2402-2019 | TRANSPORTE | GUADYUALEJO-BELALCAZAR-EL PALO, SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2402-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, MODULO 26 SECTOR 3702 GUADYUALEJO-BELALCAZAR-EL PALO, PR 130+000-PR 138+0000(EL PALO), 3105 SANTANDER DE QUILICHAO-RIO DESBARATADO PR 0+0000-PR 20+0000, 37CCA VARIANTE DE PAJARITO, PR 0+0000-PR 1+0000. - 2402-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 452060661 | 15% | 1% | 13% | 2402-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.122.179.818 | $141.473.707 | $ 108.920.419 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,307595 | 3,033614 | -76,352124 | 3,065033 | CONSTRUCCIÓN | 3702 | 130 | 0 | 138 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1831 | 502 | 2403-2019 | TRANSPORTE | TAME - COROCORO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2403-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6605 TAME - COROCORO, PR 0+0000 - PR44+0000. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL - 2403-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.279.937.257,00 | 13% | 1% | 13% | 2403-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.279.937.257 | $ 119.447.997 | $ 82.317.217 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -71,719852 | 6,506731 | -71,36617 | 6,541324 | CONSTRUCCIÓN | 6605 | 0 | 0 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1832 | 501 | 2404-2019 | TRANSPORTE | SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, MOCOA - PITALITO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2404-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4502 SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR. 60+0300 - PR. 77+1000 (MOCOA); 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR. 0+0000 - PR. 1+0600. - 2404-2019 | 15% | 2019-12-19 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 815297260 | 15% | 1% | 0% | 2404-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328435614 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,648093 | 1,147844 | -76,64737 | 1,162581 | CONSTRUCCION | 4503 | 0 | 0 | 1 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1833 | 501 | 2404-2019 | TRANSPORTE | SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, MOCOA - PITALITO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2404-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4502 SANTA ANA - MOCOA, YE URCUSIQUE - MOCOA, PR. 60+0300 - PR. 77+1000 (MOCOA); 4503 MOCOA - PITALITO, PASO NACIONAL POR MOCOA, PR. 0+0000 - PR. 1+0600. - 2404-2019 | 15% | 2019-12-19 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 815297260 | 15% | 1% | 0% | 2404-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328435614 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,622355 | 1,043408 | -76,649048 | 1,146073 | CONSTRUCCION | 4502 | 60 | 300 | 77 | 1000 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1834 | 500 | 2405-2019 | TRANSPORTE | SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2405-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. VIA 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO, SECTOR PR 20+0000 - PR 50+0000 - 2405-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1039488134 | 15% | 1% | 13% | 2405-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.039.488.134 | $131.048.727 | $ 100.894.241 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,350456 | 3,076214 | -76,223185 | 3,272693 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 3105 | 20 | 0 | 50 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1835 | 498 | 2407-2019 | TRANSPORTE | SANTIAGO - SANTA ROSA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2407-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTOR 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA, PR136+0000 - PR170+0000. - 2407-2019 | 14.6% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1168584661 | 14.6% | 1% | 12.6% | 2407-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.168.584.661 | $ 147.323.985 | $ 113.424.540 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,729661 | 1,749196 | -76,573033 | 1,701629 | CONSTRUCCIÓN | 25CC15_1 | 136 | 0 | 170 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1836 | 497 | 2408-2019 | TRANSPORTE | MUNCHIQUE POPAYÁN - EL TABLON | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2408-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 2001 MUNCHIQUE POPAYAN PR28+0000 (ELTAMBO) - EL TABLON PR58+0050 (POPAYAN), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2408-2019 | 13.05% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1058850133 | 13.05% | 0.73% | 9.48% | 2408-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.058.850.133 | $ 100.339.449 | $ 69.623.291 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,805478 | 2,451021 | -76,639556 | 2,455225 | CONSTRUCCIÓN | 2001 | 28 | 0 | 58 | 50 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1837 | 496 | 2410-2019 | TRANSPORTE | MOJARRAS - POPAYAN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2410-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN PR0+0000 (MOJARRAS) - PR27+0000 DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2410-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-30 | 984362482 | 15% | 1% | 13% | 2410-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 984362482 | $ 124.099.014 | $ 95.543.666 | - | NO APLICA | NO APLICA | -77,19682 | 1,88771 | -77,062585 | 2,05553 | CONSTRUCCIÓN | 2503 | 0 | 0 | 27 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1838 | 495 | 2411-2019 | TRANSPORTE | LA LUPA - SANTIAGO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2411-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 1203 LA LUPA - SANTIAGO, PR30+0000 (EL BOQUERON) - PR60+0000 (MINA DEL CHILCO), DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2411-2019 | 14.6% | 2019-12-19 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1154506421 | 14.6% | 1% | 12.6% | 2411-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.154.506.421 | $ 146.602.313 | $ 113.111.263 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,991669 | 1,896236 | -76,926643 | 1,851542 | CONSTRUCCIÓN | 1203 | 30 | 0 | 60 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1839 | 494 | 2412-2019 | TRANSPORTE | MOJARRAS - POPAYAN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2412-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN PR27+0000 - PR54+0000 DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2412-2019 | 14% | 2020-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 957126479 | 14% | 1% | 13% | 2412-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 957126479 | $ 118.045.998 | $ 90.280.739 | - | NO APLICA | NO APLICA | -77,062585 | 2,05553 | -76,898612 | 2,170519 | CONSTRUCCIÓN | 2503 | 27 | 0 | 54 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1840 | 493 | 2414-2019 | TRANSPORTE | MOJARRAS - POPAYAN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2414-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN PR108+0000 - PR121+0000 Y 25CCB VARIANTE POPAYAN PR 0+0000 - PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2414-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1315874723 | 15% | 1% | 13% | 2414-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1315874723 | $ 165.892.909 | $ 127.720.730 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,687177 | 2,347246 | -76,62082 | 2,430383 | CONSTRUCCIÓN | 2503 | 108 | 0 | 121 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1841 | 493 | 2414-2019 | TRANSPORTE | MOJARRAS - POPAYAN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2414-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO, VIA 2503 MOJARRAS - POPAYAN PR108+0000 - PR121+0000 Y 25CCB VARIANTE POPAYAN PR 0+0000 - PR16+0000 DIRECCION TERRITORIAL CAUCA - 2414-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1315874723 | 15% | 1% | 13% | 2414-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1315874723 | $ 165.892.909 | $ 89.548.551 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,62063 | 2,430845 | -76,558727 | 2,492646 | CONSTRUCCIÓN | 25CCB | 0 | 0 | 16 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1842 | 492 | 2415-2019 | TRANSPORTE | INZA - PEDREGAL - JUNTAS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2415-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MODULO 17, SECTOR 26CC07 INZA - PEDREGAL - JUNTAS, PR 0+0000 - PR 43+0000. - 2415-2019 | 14% | 2019-12-24 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1806854051 | 14% | 1% | 12% | 2415-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.806.854.051 | $ 221.197.814 | $ 168.782.829 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,060982 | 2,543544 | -75,976726 | 2,550558 | CONSTRUCCIÓN | 26CC07 | 0 | 766 | 43 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1843 | 491 | 2416-2019 | TRANSPORTE | ARBOLETES-LOS CÓRDOBAS-MONTERIA-SAN PELAYO - LORICA - MOÑITOS -SAN BERNARDO DEL VIENTO -SAN ANTERO - COVEÑAS-PURISIMA -MOMIL-TUCHIN - SAN ANDRES-CHINU-CERETE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2416-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA,MODULO 1 GRUPO 1 - 2416-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942929691 | 12% | 0.16% | 8.8% | 2416-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.811.862,00 | $ 171.616.488,00 | $ 171.616.488,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,201715 | 7,995405 | -75,226713 | 7,998446 | CONSTRUCCION | 2513 | 0 | 0 | 2 | 780 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1844 | 491 | 2416-2019 | TRANSPORTE | ARBOLETES-LOS CÓRDOBAS-MONTERIA-SAN PELAYO - LORICA - MOÑITOS -SAN BERNARDO DEL VIENTO -SAN ANTERO - COVEÑAS-PURISIMA -MOMIL-TUCHIN - SAN ANDRES-CHINU-CERETE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2416-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA,MODULO 1 GRUPO 1 - 2416-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942929691 | 12% | 0.16% | 8.8% | 2416-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.811.862,00 | $ 171.616.488,00 | $ 171.616.488,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,481375 | 8,630911 | -75,099754 | 8,646686 | CONSTRUCCION | 7403 | 0 | 0 | 49 | 904 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1845 | 491 | 2416-2019 | TRANSPORTE | ARBOLETES-LOS CÓRDOBAS-MONTERIA-SAN PELAYO - LORICA - MOÑITOS -SAN BERNARDO DEL VIENTO -SAN ANTERO - COVEÑAS-PURISIMA -MOMIL-TUCHIN - SAN ANDRES-CHINU-CERETE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2416-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA,MODULO 1 GRUPO 1 - 2416-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942929691 | 12% | 0.16% | 8.8% | 2416-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.811.862,00 | $ 171.616.488,00 | $ 171.616.488,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,35309 | 8,065516 | -75,359818 | 8,067366 | CONSTRUCCION | 2513 | 18 | 876 | 19 | 546 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1846 | 491 | 2416-2019 | TRANSPORTE | ARBOLETES-LOS CÓRDOBAS-MONTERIA-SAN PELAYO - LORICA - MOÑITOS -SAN BERNARDO DEL VIENTO -SAN ANTERO - COVEÑAS-PURISIMA -MOMIL-TUCHIN - SAN ANDRES-CHINU-CERETE | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2416-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA,MODULO 1 GRUPO 1 - 2416-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942929691 | 12% | 0.16% | 8.8% | 2416-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.811.862,00 | $ 171.616.488,00 | $ 171.616.488,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,572841 | 8,379726 | -75,575052 | 8,418947 | CONSTRUCCION | 2513 | 62 | 0 | 66 | 894 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1847 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,788334 | 4,67314 | -75,78889 | 4,676856 | CONSTRUCCION | 29VLA | 0 | 765 | 1 | 200 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1848 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,710193 | 4,527495 | -75,782953 | 4,672024 | CONSTRUCCION | 2901B | 0 | 0 | 23 | 325 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1849 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,764097 | 4,471433 | -75,701544 | 4,512277 | CONSTRUCCION | 4002 | 41 | 760 | 50 | 250 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1850 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,703117 | 4,490292 | -75,691371 | 4,499298 | CONSTRUCCION | 40QN04 | 2 | 300 | 4 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1851 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,642163 | 4,540632 | -75,643273 | 4,585087 | CONSTRUCCION | 40QN05 | 0 | 762 | 7 | 260 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1852 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,659269 | 4,533813 | -75,639099 | 4,534062 | CONSTRUCCION | 4003 | 0 | 761 | 3 | 828 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1853 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,717035 | 4,527782 | -75,782953 | 4,672024 | CONSTRUCCION | 2901B | 0 | 763 | 23 | 325 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1854 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,783048 | 4,668792 | -75,78889 | 4,676856 | CONSTRUCCION | 29VLA | 0 | 0 | 1 | 200 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1855 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,710193 | 4,527495 | -75,755952 | 4,568488 | CONSTRUCCION | 2901B | 0 | 0 | 8 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1856 | 490 | 2418-2019 | TRANSPORTE | La Paila - Armenia, Armenia - Ibague, Variante Calarcá - La Cabaña, Armenia - Alcalá, Cartagó - Alcalá , Variante Alcalá y Accesos, La Española - Armenia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL QUINDIO, MODULO1, GRUPO 1. - 2418-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914348514 | 14% | 14% | 9% | 2418-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771294667 | 165354835 | 165354835 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,639885 | 4,534467 | -75,643273 | 4,585087 | CONSTRUCCION | 40QN05 | 0 | 0 | 7 | 260 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1857 | 487 | 2425-2019 | TRANSPORTE | MOJARRAS - POPAYAN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2425-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 2503 SECTOR MOJARRAS - POPAYAN , PR54+0000 - PR81+0000 - 2425-2019 | 15% | 2019-12-20 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1062986972 | 15% | 1% | 13% | 2425-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1062986972 | $ 134.011.237 | $ 103.175.073 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,898612 | 2,170519 | -76,755804 | 2,257931 | CONSTRUCCIÓN | 2503 | 54 | 0 | 81 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1858 | 485 | 2427-2019 | TRANSPORTE | TAME - COROCORO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2427-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6605 TAME-COROCORO, PR44+0000 ¿ PR88+0000. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL - 2427-2019 | 13% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.280.037.624,00 | 13% | 1% | 13% | 2427-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 1.280.037.624 | $ 115.952.125 | $ 78.819.465 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -71,36617 | 6,541324 | -71,229444 | 6,821896 | CONSTRUCCIÓN | 6605 | 44 | 0 | 88 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1859 | 484 | 2428-2019 | TRANSPORTE | Aguaclara - Ocaña, Ocaña - Alto del Pozo, La Ondina-Llanogrande - Convención | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2428-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA MODILO 1 GRUPO 1 - 2428-2019 | 14.04% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298772 | 14.04% | 0.65% | 14.04% | 2428-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771275389 | 256290885 | 188473737 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -73,336747 | 8,223956 | -73,016618 | 8,056199 | CONSTRUCCION | 7008 | 0 | 0 | 69 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1860 | 484 | 2428-2019 | TRANSPORTE | Aguaclara - Ocaña, Ocaña - Alto del Pozo, La Ondina-Llanogrande - Convención | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2428-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA MODILO 1 GRUPO 1 - 2428-2019 | 14.04% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914298772 | 14.04% | 0.65% | 14.04% | 2428-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771275389 | 256290885 | 188473737 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -73,367861 | 8,275119 | -73,334617 | 8,47482 | CONSTRUCCION | 70NS01 | 0 | 0 | 33 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1861 | 482 | 2432-2019 | TRANSPORTE | Lorica - San Onofre, Coveñas - Sabaneta | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2432-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE-MODULO 2, GRUPO 1 - 2432-2019 | 10% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276521469 | 7.64% | 7.64% | 7.64% | 2432-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.276.521.469,00 | $ 97.479.312,00 | $ 97.479.312,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,584489 | 9,501744 | -75,570171 | 9,521056 | CONSTRUCCION | 9004 | 46 | 100 | 49 | 453 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1862 | 482 | 2432-2019 | TRANSPORTE | Lorica - San Onofre, Coveñas - Sabaneta | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2432-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE-MODULO 2, GRUPO 1 - 2432-2019 | 10% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276521469 | 7.64% | 7.64% | 7.64% | 2432-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.276.521.469,00 | $ 97.479.312,00 | $ 97.479.312,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,445022 | 9,452968 | -75,468441 | 9,658878 | CONSTRUCCION | 9004 | 65 | 937 | 93 | 683 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1863 | 482 | 2432-2019 | TRANSPORTE | Lorica - San Onofre, Coveñas - Sabaneta | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2432-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE-MODULO 2, GRUPO 1 - 2432-2019 | 10% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276521469 | 7.64% | 7.64% | 7.64% | 2432-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.276.521.469,00 | $ 97.479.312,00 | $ 97.479.312,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,677083 | 9,400268 | -75,606593 | 9,464827 | CONSTRUCCION | 9004 | 30 | 0 | 41 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1864 | 482 | 2432-2019 | TRANSPORTE | Lorica - San Onofre, Coveñas - Sabaneta | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2432-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE-MODULO 2, GRUPO 1 - 2432-2019 | 10% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276521469 | 7.64% | 7.64% | 7.64% | 2432-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.276.521.469,00 | $ 97.479.312,00 | $ 97.479.312,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,682001 | 9,401059 | -75,630148 | 9,297032 | CONSTRUCCION | 90SC02 | 0 | 0 | 16 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1865 | 481 | 2434-2019 | TRANSPORTE | Guayepo - Majagual - Achí | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2434-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE-MODULO 1, GRUPO 2 - 2434-2019 | 8% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914190244 | 7.46% | 7.46% | 7.46% | 2434-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.190.244,00 | $ 142.897.572,00 | $ 93.782.464,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,63842 | 8,534642 | -74,614192 | 8,53601 | CONSTRUCCION | 74SCA | 0 | 0 | 3 | 24 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1866 | 479 | 2436-2019 | TRANSPORTE | Presidente - Pamplona - Cúcuta | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2436-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER-MODULO 4, GRUPO 3. - 2436-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.914.174.536,00 | 13% | 1% | 11% | 2436-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 771.170.669,00 | $ 215.589.777,00 | $ 162.722.361,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -7564871165 | 5079464439 | -72.646 | 7.3708 | CONSTRUCCIÓN | 5005 | 0 | 0 | 68 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1867 | 478 | 2440-2019 | TRANSPORTE | Las Animas - Santa CeciliaSanta Cecilia - Asia, Apía - La Virginia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2440-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2440-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914168824 | 14% | 1% | 8% | 2440-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.168.824,00 | $ 145.356.900,00 | $ 98.419.247,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,945334 | 5,106938 | -75,921412 | 5,03955 | CONSTRUCCION | 50RS01 | 0 | 0 | 13 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1868 | 478 | 2440-2019 | TRANSPORTE | Las Animas - Santa CeciliaSanta Cecilia - Asia, Apía - La Virginia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2440-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2440-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914168824 | 14% | 1% | 8% | 2440-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.168.824,00 | $ 145.356.900,00 | $ 98.419.247,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,283397 | 5,337575 | -76,145789 | 5,342081 | CONSTRUCCION | 5002 | 50 | 0 | 73 | 608 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1869 | 478 | 2440-2019 | TRANSPORTE | Las Animas - Santa CeciliaSanta Cecilia - Asia, Apía - La Virginia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2440-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2440-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914168824 | 14% | 1% | 8% | 2440-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.168.824,00 | $ 145.356.900,00 | $ 98.419.247,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76,145254 | 5,341837 | -75,942576 | 5,106235 | CONSTRUCCION | 5003 | 0 | 0 | 59 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1870 | 478 | 2440-2019 | TRANSPORTE | Las Animas - Santa CeciliaSanta Cecilia - Asia, Apía - La Virginia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2440-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2440-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914168824 | 14% | 1% | 8% | 2440-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.168.824,00 | $ 145.356.900,00 | $ 98.419.247,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,942576 | 5,106235 | -75,89602 | 5,081816 | CONSTRUCCION | 5003 | 59 | 0 | 72 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1871 | 477 | 2441-2019 | TRANSPORTE | Cúcuta - San Cayetano - Cornejo, Ocaña - Sardinata, Variante de Sardinata, Sardinata - Astilleros - Cúcuta, Sardinata - Puente Gómez - Cornejo - Zulia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2441-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 1, GRUPO 1 - 2441-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.942.722.155,00 | 13% | 1% | 13% | 2441-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 782.725.706,00 | $ 246.226.051,00 | $ 190.714.931,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,642243 | 7,839754 | -72,626316 | 7,906087 | CONSTRUCCION | 55NS08 | 25 | 0 | 33 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1872 | 477 | 2441-2019 | TRANSPORTE | Cúcuta - San Cayetano - Cornejo, Ocaña - Sardinata, Variante de Sardinata, Sardinata - Astilleros - Cúcuta, Sardinata - Puente Gómez - Cornejo - Zulia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2441-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 1, GRUPO 1 - 2441-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.942.722.155,00 | 13% | 1% | 13% | 2441-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 782.725.706,00 | $ 246.226.051,00 | $ 190.714.931,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,016618 | 8,056199 | -72,80017 | 8,08677 | CONSTRUCCION | 7008 | 69 | 0 | 128 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1873 | 477 | 2441-2019 | TRANSPORTE | Cúcuta - San Cayetano - Cornejo, Ocaña - Sardinata, Variante de Sardinata, Sardinata - Astilleros - Cúcuta, Sardinata - Puente Gómez - Cornejo - Zulia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2441-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 1, GRUPO 1 - 2441-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.942.722.155,00 | 13% | 1% | 13% | 2441-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 782.725.706,00 | $ 246.226.051,00 | $ 190.714.931,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,626251 | 7,906116 | -72,59376 | 7,932065 | CONSTRUCCION | 7009A | 70 | 0 | 75 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1874 | 477 | 2441-2019 | TRANSPORTE | Cúcuta - San Cayetano - Cornejo, Ocaña - Sardinata, Variante de Sardinata, Sardinata - Astilleros - Cúcuta, Sardinata - Puente Gómez - Cornejo - Zulia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2441-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 1, GRUPO 1 - 2441-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.942.722.155,00 | 13% | 1% | 13% | 2441-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 782.725.706,00 | $ 246.226.051,00 | $ 190.714.931,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,80017 | 8,08677 | -72,599616 | 7,932343 | CONSTRUCCION | 7009 | 0 | 0 | 57 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1875 | 475 | 2447-2019 | TRANSPORTE | Cali - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero), Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2447-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE, MODULO 1, GRUPO 1. - 2447-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914290204 | 8% | 1% | 8% | 2447-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914290204 | 169190582 | $ 169.190.582,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,080028 | 3,890785 | -76,963007 | 3,880062 | CONSTRUCCION | 4001 | 0 | 0 | 15 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1876 | 475 | 2447-2019 | TRANSPORTE | Cali - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero), Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2447-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE, MODULO 1, GRUPO 1. - 2447-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914290204 | 8% | 1% | 8% | 2447-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914290204 | 169190582 | $ 169.190.582,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,924837 | 3,879298 | -76,669895 | 3,767017 | CONSTRUCCION | 4001 | 19 | 800 | 62 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1877 | 475 | 2447-2019 | TRANSPORTE | Cali - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero), Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2447-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL VALLE, MODULO 1, GRUPO 1. - 2447-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914290204 | 8% | 1% | 8% | 2447-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914290204 | 169190582 | $ 169.190.582,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,589504 | 3,47086 | -76,664414 | 3,76149 | CONSTRUCCION | 1901 | 8 | 900 | 60 | 850 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1878 | 474 | 2450-2019 | TRANSPORTE | La Lejia - Saravena | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2450-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 2, GRUPO 4. - 2450-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.942.934.099,00 | 13% | 1% | 13% | 2450-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | $ 782.812.202,00 | $ 258.559.951,00 | $ 204.788.306,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,614741 | 7,329566 | -71,878751 | 6,959094 | CONSTRUCCION | 6604 | 0 | 0 | 150 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1879 | 473 | 2451-2019 | TRANSPORTE | Cúcuta - Puerto Santander - Puente Internal Pedro de Hevia, Cúcuta - Dos Rios - San Faustino - La China, Anillo Vial de Cúcuta, Cúcuta - Puente Binacional Tienditas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2451-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 3, GRUPO 2. - 2451-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.914.076.004,00 | 13% | 1% | 8% | 2451-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 771155437 | 156291030 | 156291030 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,513829 | 7,822047 | -72,493041 | 7,940341 | CONSTRUCCIÓN | 55NSA | 0 | 0 | 18 | 160 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1880 | 473 | 2451-2019 | TRANSPORTE | Cúcuta - Puerto Santander - Puente Internal Pedro de Hevia, Cúcuta - Dos Rios - San Faustino - La China, Anillo Vial de Cúcuta, Cúcuta - Puente Binacional Tienditas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2451-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 3, GRUPO 2. - 2451-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.914.076.004,00 | 13% | 1% | 8% | 2451-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 771155437 | 156291030 | 156291030 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,50703 | 7,958896 | -72,405491 | 8,364533 | CONSTRUCCIÓN | 5507 | 2 | 900 | 53 | 679 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1881 | 473 | 2451-2019 | TRANSPORTE | Cúcuta - Puerto Santander - Puente Internal Pedro de Hevia, Cúcuta - Dos Rios - San Faustino - La China, Anillo Vial de Cúcuta, Cúcuta - Puente Binacional Tienditas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2451-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 3, GRUPO 2. - 2451-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.914.076.004,00 | 13% | 1% | 8% | 2451-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 771155437 | 156291030 | 156291030 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,514018 | 7,821335 | -72,493042 | 7,940342 | CONSTRUCCIÓN | 55NSA | 0 | 0 | 18 | 160 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1882 | 473 | 2451-2019 | TRANSPORTE | Cúcuta - Puerto Santander - Puente Internal Pedro de Hevia, Cúcuta - Dos Rios - San Faustino - La China, Anillo Vial de Cúcuta, Cúcuta - Puente Binacional Tienditas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2451-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 3, GRUPO 2. - 2451-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.914.076.004,00 | 13% | 1% | 8% | 2451-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 771155437 | 156291030 | 156291030 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,463703 | 7,876256 | -72,452723 | 7,87657 | CONSTRUCCIÓN | 70NS06_1 | 0 | 0 | 1 | 272 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1883 | 473 | 2451-2019 | TRANSPORTE | Cúcuta - Puerto Santander - Puente Internal Pedro de Hevia, Cúcuta - Dos Rios - San Faustino - La China, Anillo Vial de Cúcuta, Cúcuta - Puente Binacional Tienditas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2451-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER -MODULO 3, GRUPO 2. - 2451-2019 | 13% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | $ 1.914.076.004,00 | 13% | 1% | 8% | 2451-2019 | 0 | 0 | 0 | $ 0,00 | 771155437 | 156291030 | 156291030 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,492212 | 7,940071 | -72,360712 | 8,125667 | CONSTRUCCIÓN | 55NS09 | 0 | 0 | 29 | 680 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1884 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,892988 | 4,90592 | -75,877592 | 4,901437 | CONSTRUCCION | 50RS01 | 30 | 630 | 32 | 443 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1885 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,86993 | 4,889131 | -75,869863 | 4,912981 | CONSTRUCCION | 25RSA | 0 | 0 | 4 | 455 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1886 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,89602 | 5,081816 | -75,85061 | 5,067214 | CONSTRUCCION | 5003 | 72 | 0 | 78 | 550 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1887 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,836102 | 5,113009 | -75,781404 | 5,219513 | CONSTRUCCION | 2507 | 37 | 180 | 55 | 430 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1888 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,892988 | 4,90592 | -75,877667 | 4,901234 | CONSTRUCCION | 50RS01 | 30 | 630 | 32 | 443 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1889 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,921412 | 5,03955 | -75,895301 | 4,907935 | CONSTRUCCION | 50RS01 | 13 | 0 | 30 | 290 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1890 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,977037 | 4,790637 | -75,89478 | 4,904637 | CONSTRUCCION | 2302 | 123 | 200 | 142 | 120 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1891 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,976565 | 4,790597 | -75,89478 | 4,904637 | CONSTRUCCION | 2302 | 123 | 200 | 142 | 120 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1892 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,683096 | 4,814891 | -75,65637 | 4,854564 | CONSTRUCCION | 2902 | 0 | 0 | 5 | 800 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1893 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,767089 | 4,813398 | -75,668595 | 4,849518 | CONSTRUCCION | 29RSC | 0 | 0 | 13 | 100 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1894 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,784216 | 4,813428 | -75,797647 | 4,812946 | CONSTRUCCION | 29RSB | 0 | 0 | 1 | 710 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1895 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,687279 | 4,814164 | -75,684019 | 4,822056 | CONSTRUCCION | 29RSA | 0 | 0 | 1 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1896 | 472 | 2455-2019 | TRANSPORTE | Apía - La Virginia, Mediacanoa - La Unión - La Virginia, Paso Nacional por La Virginia, Variante de Galicia, Solución vial Pereira - Dos Quebradas, Pereira - Chinchiná, Cerritos - Cauya, Santa Cecilia - Asia, Variante el Pollo - Chinchiná (Santa Rosa, Chinchiná y conexión variantes) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2455-2019 | 1% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914181676 | 14% | 1% | 9% | 2455-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.816.676,00 | $ 169.580.115,60 | $ 116.317.742,80 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,842663 | 4,803472 | -75,869974 | 4,883149 | CONSTRUCCION | 2507 | 0 | 300 | 10 | 545 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1897 | 471 | 2459-2019 | TRANSPORTE | Tame - Corocoro | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2459-2019 - SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA SELECCION ABREVIADA VIA 6605 - 2459-2019 | 100% | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 599226285 | 84% | 0% | 84% | 2459-2019 | 1 | 131 | 0 | 0 | 599226285 | 461674162 | 461674162 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,719852 | 6,506731 | -70,887863 | 6,845539 | CONSTRUCCIÓN | 6605 | 0 | 0 | 131 | 970 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1898 | 470 | 2460-2019 | TRANSPORTE | El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo, GUAMAL - EL BANCO, SANTANA - LA GLORIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2460-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2460-2019 | 14% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914226896 | 14% | 1% | 9% | 2460-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.226.896,00 | $ 163.314.034,00 | $ 163.314.034,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,567685 | 9,32495 | -74,323586 | 9,809765 | CONSTRUCCIÓN | 80MG01 | 0 | 0 | 67 | 650 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1899 | 470 | 2460-2019 | TRANSPORTE | El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo, GUAMAL - EL BANCO, SANTANA - LA GLORIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2460-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2460-2019 | 14% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914226896 | 14% | 1% | 9% | 2460-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.226.896,00 | $ 163.314.034,00 | $ 163.314.034,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,617063 | 7,115624 | -73,567414 | 7,252603 | CONSTRUCCIÓN | 4513 | 0 | 0 | 21 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1900 | 470 | 2460-2019 | TRANSPORTE | El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo, GUAMAL - EL BANCO, SANTANA - LA GLORIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2460-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2460-2019 | 14% | 2019-12-30 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914226896 | 14% | 1% | 9% | 2460-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.226.896,00 | $ 163.314.034,00 | $ 163.314.034,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,226695 | 9,144839 | -73,972841 | 9,005497 | CONSTRUCCIÓN | 7805 | 0 | 0 | 36 | 320 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1901 | 469 | 2461-2019 | TRANSPORTE | La unión - Sonsón | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2461-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2461-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276845362 | 6% | 6% | 6% | 2461-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1276845362 | 69169937 | 69169937 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,364634 | 5,976781 | -75,309109 | 5,71878 | EJECUCION | 5601 | 49 | 0 | 103 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1902 | 468 | 2462-2019 | TRANSPORTE | El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo, GUAMAL - EL BANCO, SANTANA - LA GLORIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2462-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA -MODULO 1, GRUPO 1. - 2462-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914289252 | 14% | 1% | 9% | 2462-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.289.252,00 | $ 166.134.451,00 | $ 166.134.451,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,163815 | 11,22505 | -74,212 | 11,250626 | CONSTRUCCIÓN | 9007A | 0 | 0 | 7 | 420 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1903 | 468 | 2462-2019 | TRANSPORTE | El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo, GUAMAL - EL BANCO, SANTANA - LA GLORIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2462-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA -MODULO 1, GRUPO 1. - 2462-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914289252 | 14% | 1% | 9% | 2462-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.289.252,00 | $ 166.134.451,00 | $ 166.134.451,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,806754 | 9,79531 | -74,799035 | 10,486606 | CONSTRUCCIÓN | 2701 | 0 | 0 | 102 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1904 | 468 | 2462-2019 | TRANSPORTE | El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo, GUAMAL - EL BANCO, SANTANA - LA GLORIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2462-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA -MODULO 1, GRUPO 1. - 2462-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914289252 | 14% | 1% | 9% | 2462-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.289.252,00 | $ 166.134.451,00 | $ 166.134.451,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,205599 | 10,993039 | -74,215666 | 11,011141 | CONSTRUCCIÓN | 4518 | 98 | 0 | 100 | 289 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1905 | 468 | 2462-2019 | TRANSPORTE | El Banco - Arjona - Pueblo Nuevo, GUAMAL - EL BANCO, SANTANA - LA GLORIA | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2462-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA -MODULO 1, GRUPO 1. - 2462-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914289252 | 14% | 1% | 9% | 2462-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.289.252,00 | $ 166.134.451,00 | $ 166.134.451,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,161828 | 10,528054 | -74,170015 | 10,591676 | CONSTRUCCIÓN | 4518 | 35 | 725 | 46 | 764 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1906 | 467 | 2518-2019 | TRANSPORTE | PUENTE AURRA - MEDELLÍN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2518-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 6204 PUENTE AURRA - MEDELLIN, PR16+0000 - PR71+0000. - 2518-2019 | 3% | 2020-01-01 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2800629300 | 2.847% | 2.847% | 2.847% | 2518-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800629300 | 243652500 | 243652500 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,760371 | 6,46386 | -75,627973 | 6,282139 | EJECUCION | 6204 | 16 | 0 | 71 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1907 | 466 | 2522-2019 | TRANSPORTE | Sabanalarga - Barranquilla, Barranquilla - Santa Marta, Cartagena - Lomita Arena,Salamina-Palermo. | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2522-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO - GRUPO 1. - 2522-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914098852 | 14% | 1% | 9% | 2522-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.098.852,00 | $ 114.926.334,00 | $ 114.926.334,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,757998 | 10,950679 | -74,745792 | 10,956282 | CONSTRUCCIÓN | 9007 | 1 | 705 | 2 | 189 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1908 | 466 | 2522-2019 | TRANSPORTE | Sabanalarga - Barranquilla, Barranquilla - Santa Marta, Cartagena - Lomita Arena,Salamina-Palermo. | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2522-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO - GRUPO 1. - 2522-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914098852 | 14% | 1% | 9% | 2522-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.098.852,00 | $ 114.926.334,00 | $ 114.926.334,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,793094 | 10,497042 | -74,745189 | 10,956317 | CONSTRUCCIÓN | 2702 | 0 | 0 | 63 | 1505 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1909 | 465 | 2569-2019 | TRANSPORTE | Fresno - Honda, Honda - Río Ermitaño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2569-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2569-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276948892 | 14% | 2% | 9% | 2569-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276948892 | 77936690 | 77936690 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,664866 | 5,469489 | -74,660384 | 5,467991 | CONSTRUCCION | 4510 | 33 | 353 | 34 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1910 | 465 | 2569-2019 | TRANSPORTE | Fresno - Honda, Honda - Río Ermitaño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2569-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2569-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276948892 | 14% | 2% | 9% | 2569-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276948892 | 77936690 | 77936690 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,739895 | 5,210269 | -74,734109 | 5,206823 | CONSTRUCCION | 5007 | 46 | 0 | 46 | 1150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1911 | 465 | 2569-2019 | TRANSPORTE | Fresno - Honda, Honda - Río Ermitaño | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2569-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA-MODULO 2, GRUPO 2. - 2569-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1276948892 | 14% | 2% | 9% | 2569-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276948892 | 77936690 | 77936690 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,040357 | 5,155765 | -74,888614 | 5,199661 | CONSTRUCCION | 5007 | 0 | 0 | 26 | 695 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1912 | 464 | 2597-2019 | TRANSPORTE | Junín - Pedregal, Guachucal - El Espino, Guachucal - Ipiales, Ipiales - Las Lajas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2597-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 2, GRUPO 2. - 2597-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942922313 | 13% | 1% | 8% | 2597-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806150 | 150220659 | 150220659 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,620756 | 0,821954 | -77,581667 | 0,804788 | CONSTRUCCION | 25NR01 | 0 | 0 | 5 | 870 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1913 | 464 | 2597-2019 | TRANSPORTE | Junín - Pedregal, Guachucal - El Espino, Guachucal - Ipiales, Ipiales - Las Lajas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2597-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 2, GRUPO 2. - 2597-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942922313 | 13% | 1% | 8% | 2597-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806150 | 150220659 | 150220659 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -78,117654 | 1,333647 | -77,629086 | 1,086019 | CONSTRUCCION | 1002 | 0 | 0 | 95 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1914 | 464 | 2597-2019 | TRANSPORTE | Junín - Pedregal, Guachucal - El Espino, Guachucal - Ipiales, Ipiales - Las Lajas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2597-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 2, GRUPO 2. - 2597-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942922313 | 13% | 1% | 8% | 2597-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782806150 | 150220659 | 150220659 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,728558 | 0,96539 | -77,695616 | 1,044216 | CONSTRUCCION | 1701 | 28 | 900 | 40 | 200 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1915 | 463 | 2607-2019 | TRANSPORTE | Puerto Rico - Mina Blanca, Balsillas - Mina Blanca, Leticia - Tarapacá | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2607-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA-MODULO 1, GRUPO 3. - 2607-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2062094960 | 14% | 1% | 4.998% | 2607-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831838549 | 152894488 | 103068082 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,79873 | 2,640861 | -74,728993 | 2,310316 | CONSTRUCCIÓN | 3002 | 57 | 500 | 111 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1916 | 463 | 2607-2019 | TRANSPORTE | Puerto Rico - Mina Blanca, Balsillas - Mina Blanca, Leticia - Tarapacá | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2607-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA-MODULO 1, GRUPO 3. - 2607-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2062094960 | 14% | 1% | 4.998% | 2607-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831838549 | 152894488 | 103068082 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,148351 | 1,922114 | -74,72899 | 2,31031 | CONSTRUCCIÓN | 6504 | 0 | 0 | 81 | 92 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1917 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,636814 | 6,06757 | -75,633313 | 6,070155 | CONSTRUCCIÓN | 6003 | 93 | 700 | 95 | 31 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1918 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,102012 | 6,539899 | -75,085255 | 6,537604 | CONSTRUCCIÓN | 6205 | 53 | 0 | 54 | 1158 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1919 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -74,417256 | 6,492205 | -74,398482 | 6,480847 | CONSTRUCCIÓN | 6206 | 95 | 198 | 97 | 1261 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1920 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,643619 | 6,055043 | -75,641913 | 6,056513 | CONSTRUCCIÓN | 6003 | 92 | 24 | 92 | 280 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1921 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,655796 | 6,054272 | -75,654673 | 6,054293 | CONSTRUCCIÓN | 6003 | 90 | 615 | 90 | 740 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1922 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,334768 | 6,437015 | -75,331151 | 6,44169 | CONSTRUCCIÓN | 6205 | 9 | 0 | 9 | 700 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1923 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,666145 | 6,045262 | -75,660329 | 6,051678 | CONSTRUCCIÓN | 6003 | 88 | 100 | 90 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1924 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,760371 | 6,46386 | -75,627973 | 6,282139 | CONSTRUCCIÓN | 6204 | 16 | 0 | 71 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1925 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,085218 | 5,881728 | -75,863162 | 5,932839 | CONSTRUCCIÓN | 6003 | 0 | 0 | 44 | 200 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1926 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,085255 | 6,537604 | -75,076916 | 6,536059 | CONSTRUCCIÓN | 6206 | 0 | 0 | 1 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1927 | 462 | 2610-2019 | TRANSPORTE | Santafé de Antioquia - Medellín, Hatillo - Cisneros, Cisneros - Puerto Berrío | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA-MODULO 1, GRUPO 1 - 2610-2019 | 6% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1908824772 | 6% | 6% | 6% | 2610-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1908824772 | 107595611 | 107595611 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,334768 | 6,437015 | -75,331142 | 6,441691 | CONSTRUCCIÓN | 6205 | 9 | 0 | 9 | 700 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1928 | 461 | 2611-2019 | TRANSPORTE | Puerta de Hierro - Magangué - Yatí | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2611-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR-MODULO 1, GRUPO 1 - 2611-2019 | 8% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914189292 | 8% | 8% | 8% | 2611-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.189.292,00 | $ 157.390.789,00 | $ 157.390.789,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75,232036 | 9,432634 | -74,727719 | 9,270413 | CONSTRUCCIÓN | 7802 | 0 | 0 | 68 | 350 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1929 | 460 | 2612-2019 | TRANSPORTE | La Bodega - Mompos, Talaigua Nuevo Bolívar- Santa Ana Magdalena, Mompos - Guamal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2612-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR-MODULO 2, GRUPO 2. - 2612-2019 | 8% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914351965 | 8% | 8% | 8% | 2612-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.351.965,00 | $ 153.703.373,00 | $ 153.703.373,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,429886 | 9,254955 | -74,228754 | 9,148372 | CONSTRUCCIÓN | 7804 | 0 | 0 | 34 | 332 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1930 | 460 | 2612-2019 | TRANSPORTE | La Bodega - Mompos, Talaigua Nuevo Bolívar- Santa Ana Magdalena, Mompos - Guamal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2612-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR-MODULO 2, GRUPO 2. - 2612-2019 | 8% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914351965 | 8% | 8% | 8% | 2612-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.351.965,00 | $ 153.703.373,00 | $ 153.703.373,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,573341 | 9,301955 | -74,565228 | 9,331061 | CONSTRUCCIÓN | 78BL02 | 0 | 0 | 4 | 450 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1931 | 460 | 2612-2019 | TRANSPORTE | La Bodega - Mompos, Talaigua Nuevo Bolívar- Santa Ana Magdalena, Mompos - Guamal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2612-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR-MODULO 2, GRUPO 2. - 2612-2019 | 8% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914351965 | 8% | 8% | 8% | 2612-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.914.351.965,00 | $ 153.703.373,00 | $ 153.703.373,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,677809 | 9,279182 | -74,429969 | 9,255125 | CONSTRUCCIÓN | 7803 | 0 | 0 | 38 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1932 | 459 | 2613-2019 | TRANSPORTE | Villagarzón - San José del Fragua, San José del Fragua - Florencia, Altamira - Gabinete - Florencia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2613-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA-MODULO 3, GRUPO 2. - 2613-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942934099 | 14% | 1% | 8.529% | 2613-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782812202 | 165718643 | 165718643 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,974362 | 1,327418 | -75,633332 | 1,61261 | CONSTRUCCIÓN | 6502 | 0 | 0 | 58 | 66 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1933 | 459 | 2613-2019 | TRANSPORTE | Villagarzón - San José del Fragua, San José del Fragua - Florencia, Altamira - Gabinete - Florencia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2613-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA-MODULO 3, GRUPO 2. - 2613-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942934099 | 14% | 1% | 8.529% | 2613-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782812202 | 165718643 | 165718643 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,638218 | 1,736312 | -75,64412 | 1,732178 | CONSTRUCCIÓN | 20CQ01 | 0 | 0 | 1 | 47 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1934 | 459 | 2613-2019 | TRANSPORTE | Villagarzón - San José del Fragua, San José del Fragua - Florencia, Altamira - Gabinete - Florencia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2613-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA-MODULO 3, GRUPO 2. - 2613-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942934099 | 14% | 1% | 8.529% | 2613-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782812202 | 165718643 | 165718643 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,282793 | 1,14038 | -75,974368 | 1,327396 | CONSTRUCCIÓN | 6501 | 55 | 600 | 111 | 510 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1935 | 459 | 2613-2019 | TRANSPORTE | Villagarzón - San José del Fragua, San José del Fragua - Florencia, Altamira - Gabinete - Florencia | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2613-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA-MODULO 3, GRUPO 2. - 2613-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942934099 | 14% | 1% | 8.529% | 2613-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782812202 | 165718643 | 165718643 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,67971 | 1,882884 | -75,638218 | 1,736312 | CONSTRUCCIÓN | 2003 | 38 | 0 | 73 | 747 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1936 | 458 | 2614-2019 | TRANSPORTE | Mocoa-Pitalito, Popayán-La Portada, Pitalito-Garzón, Altamira - Gabinete - Florencia , Orrapihuassi-Depresión El Vergel, Garzón - Río Loro - Neiva | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2614-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA-MODULO 2, GRUPO 1. - 2614-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942341593 | 12% | 12% | 12% | 2614-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782656210 | 192787369 | 140883792 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,790873 | 2,062415 | -75,67971 | 1,882884 | CONSTRUCCIÓN | 2003 | 0 | 0 | 38 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1937 | 458 | 2614-2019 | TRANSPORTE | Mocoa-Pitalito, Popayán-La Portada, Pitalito-Garzón, Altamira - Gabinete - Florencia , Orrapihuassi-Depresión El Vergel, Garzón - Río Loro - Neiva | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2614-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA-MODULO 2, GRUPO 1. - 2614-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942341593 | 12% | 12% | 12% | 2614-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782656210 | 192787369 | 140883792 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,777192 | 2,027154 | -75,776827 | 1,760616 | CONSTRUCCIÓN | 2003A | 0 | 0 | 41 | 742 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1938 | 458 | 2614-2019 | TRANSPORTE | Mocoa-Pitalito, Popayán-La Portada, Pitalito-Garzón, Altamira - Gabinete - Florencia , Orrapihuassi-Depresión El Vergel, Garzón - Río Loro - Neiva | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2614-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA-MODULO 2, GRUPO 1. - 2614-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942341593 | 12% | 12% | 12% | 2614-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782656210 | 192787369 | 140883792 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,044765 | 1,852088 | -75,629428 | 2,19749 | CONSTRUCCIÓN | 4504 | 0 | 165 | 71 | 697 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1939 | 458 | 2614-2019 | TRANSPORTE | Mocoa-Pitalito, Popayán-La Portada, Pitalito-Garzón, Altamira - Gabinete - Florencia , Orrapihuassi-Depresión El Vergel, Garzón - Río Loro - Neiva | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2614-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA-MODULO 2, GRUPO 1. - 2614-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942341593 | 12% | 12% | 12% | 2614-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782656210 | 192787369 | 140883792 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,067321 | 1,846724 | -76,046053 | 1,8508 | CONSTRUCCIÓN | 4503 | 131 | 680 | 134 | 610 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1940 | 458 | 2614-2019 | TRANSPORTE | Mocoa-Pitalito, Popayán-La Portada, Pitalito-Garzón, Altamira - Gabinete - Florencia , Orrapihuassi-Depresión El Vergel, Garzón - Río Loro - Neiva | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2614-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA-MODULO 2, GRUPO 1. - 2614-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942341593 | 12% | 12% | 12% | 2614-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782656210 | 192787369 | 140883792 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,388838 | 2,170296 | -76,231682 | 1,871048 | CONSTRUCCIÓN | 2002 | 67 | 370 | 125 | 700 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1941 | 458 | 2614-2019 | TRANSPORTE | Mocoa-Pitalito, Popayán-La Portada, Pitalito-Garzón, Altamira - Gabinete - Florencia , Orrapihuassi-Depresión El Vergel, Garzón - Río Loro - Neiva | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2614-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA-MODULO 2, GRUPO 1. - 2614-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942341593 | 12% | 12% | 12% | 2614-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782656210 | 192787369 | 140883792 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,629428 | 2,19749 | -75,621616 | 2,211272 | CONSTRUCCIÓN | 4505 | 0 | 0 | 1 | 1030 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1942 | 458 | 2614-2019 | TRANSPORTE | Mocoa-Pitalito, Popayán-La Portada, Pitalito-Garzón, Altamira - Gabinete - Florencia , Orrapihuassi-Depresión El Vergel, Garzón - Río Loro - Neiva | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2614-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA-MODULO 2, GRUPO 1. - 2614-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942341593 | 12% | 12% | 12% | 2614-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782656210 | 192787369 | 140883792 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,045816 | 1,851037 | -76,032192 | 1,864571 | CONSTRUCCIÓN | 4504 | 0 | 0 | 2 | 180 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1943 | 457 | 2615-2019 | TRANSPORTE | Hobo - Yaguará , Neiva-Balsillas , Balsillas-Mina Blanca, Neiva - Castilla | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2615-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA - MODULO 3, GRUPO 3. - 2615-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942026481 | 12% | 12% | 12% | 2615-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782055022 | 182785739 | 120768413 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,46006 | 2,592317 | -75,436845 | 2,71837 | CONSTRUCCIÓN | 45HL01 | 1 | 350 | 23 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1944 | 457 | 2615-2019 | TRANSPORTE | Hobo - Yaguará , Neiva-Balsillas , Balsillas-Mina Blanca, Neiva - Castilla | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2615-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA - MODULO 3, GRUPO 3. - 2615-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942026481 | 12% | 12% | 12% | 2615-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782055022 | 182785739 | 120768413 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,044577 | 2,739548 | -74,79873 | 2,640861 | CONSTRUCCIÓN | 3002 | 0 | 0 | 57 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1945 | 457 | 2615-2019 | TRANSPORTE | Hobo - Yaguará , Neiva-Balsillas , Balsillas-Mina Blanca, Neiva - Castilla | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2615-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA - MODULO 3, GRUPO 3. - 2615-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942026481 | 12% | 12% | 12% | 2615-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782055022 | 182785739 | 120768413 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,243868 | 2,934627 | -75,044577 | 2,739548 | CONSTRUCCIÓN | 3001 | 0 | 0 | 54 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1946 | 457 | 2615-2019 | TRANSPORTE | Hobo - Yaguará , Neiva-Balsillas , Balsillas-Mina Blanca, Neiva - Castilla | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2615-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL HUILA - MODULO 3, GRUPO 3. - 2615-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942026481 | 12% | 12% | 12% | 2615-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782055022 | 182785739 | 120768413 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,103191 | 3,609866 | -75,091685 | 3,639741 | CONSTRUCCIÓN | 4506 | 83 | 100 | 86 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1947 | 456 | 2616-2019 | TRANSPORTE | Pereira - Manizales, Tres Puertas - Puente la Libertad, Puente La Libertad - Fresno, Cauya - La Pintada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2616-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CALDAS -MODULO 1, GRUPO 1. - 2616-2019 | 11% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942929691 | 11% | 1% | 8% | 2616-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1942929691 | 156616202 | 156616202 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,780789 | 5,220049 | -75,613604 | 5,377962 | CONSTRUCCION | 2508 | 0 | 0 | 60 | 1000 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1948 | 456 | 2616-2019 | TRANSPORTE | Pereira - Manizales, Tres Puertas - Puente la Libertad, Puente La Libertad - Fresno, Cauya - La Pintada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2616-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CALDAS -MODULO 1, GRUPO 1. - 2616-2019 | 11% | 2019-12-26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942929691 | 11% | 1% | 8% | 2616-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1942929691 | 156616202 | 156616202 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,466366 | 5,034793 | -75,040474 | 5,155613 | CONSTRUCCION | 5006 | 0 | 0 | 82 | 1000 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1949 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,35404 | 3,241264 | -73,716531 | 3,57219 | CONSTRUCCION | 65A02 | 0 | 0 | 109 | 821 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1950 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,552946 | 3,386124 | -73,578976 | 3,403703 | CONSTRUCCION | 65MTD | 0 | 0 | 4 | 110 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1951 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,735924 | 3,466468 | -73,738409 | 3,484712 | CONSTRUCCION | 65AMTA | 0 | 0 | 3 | 900 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1952 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,494022 | 3,374628 | -73,519644 | 3,37436 | CONSTRUCCION | 65MTC | 0 | 0 | 3 | 1000 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1953 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,494022 | 3,374628 | -73,519644 | 3,37436 | CONSTRUCCION | 65MTC | 0 | 0 | 3 | 100 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1954 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,366608 | 3,26931 | -73,441703 | 3,347147 | CONSTRUCCION | 65MTA | 0 | 0 | 13 | 970 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1955 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,120002 | 3,068603 | -73,712421 | 3,551049 | CONSTRUCCION | 6508 | 0 | 0 | 103 | 900 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1956 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,481784 | 3,373851 | -73,492962 | 3,37444 | CONSTRUCCION | 65MTB | 0 | 0 | 1 | 890 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1957 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,716008 | 3,529305 | -73,710152 | 3,5386 | CONSTRUCCION | 65AMTC | 0 | 0 | 1 | 300 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1958 | 455 | 2617-2019 | TRANSPORTE | Cruce Puerto Rico - Ye de Granada, Uribe - Ye de Granada, Paso por Puerto Lleras, Paso por Puerto Limón, Paso por Puerto Santander, Paso por Puerto Aljure, Paso por Puerto Caldas, Acceso Puente Guillermo León Valencia, Acceso a Granada | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 1, GRUPO 3. - 2617-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2575883158 | 14% | 0.8% | 14% | 2617-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210369628 | 210369628 | 210369628 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,715203 | 3,513545 | -73,717171 | 3,489592 | CONSTRUCCION | 65AMTB | 0 | 0 | 2 | 1012 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1959 | 454 | 2619-2019 | TRANSPORTE | San José del Guaviare - Cruce Puerto Rico, Calamar - San José del Guaviare | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2619-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 3, GRUPO 4. - 2619-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942702401 | 14% | 0.8% | 14% | 2619-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151311491 | 151311491 | 151311491 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,645004 | 2,557796 | -73,120002 | 3,068603 | CONSTRUCCION | 6507 | 0 | 0 | 102 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1960 | 454 | 2619-2019 | TRANSPORTE | San José del Guaviare - Cruce Puerto Rico, Calamar - San José del Guaviare | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2619-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 3, GRUPO 4. - 2619-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942702401 | 14% | 0.8% | 14% | 2619-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151311491 | 151311491 | 151311491 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,650762 | 1,95825 | -72,63474 | 2,552832 | CONSTRUCCION | 7506 | 0 | 0 | 73 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1961 | 453 | 2622-2019 | TRANSPORTE | Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua), Ye de Granada - Villavicencio, Puente Guatiquía - Los Caballos, Puente Arimena - La Arepa, Ramal cruce Ruta 40 - El Porvenir | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2622-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 4, GRUPO 1. - 2622-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277023624 | 14% | 0.8% | 14% | 2622-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106546888 | 106546888 | 106546888 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,724999 | 4,200573 | -73,667358 | 4,166563 | CONSTRUCCION | 40MTA | 80 | 0 | 94 | 583 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1962 | 453 | 2622-2019 | TRANSPORTE | Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua), Ye de Granada - Villavicencio, Puente Guatiquía - Los Caballos, Puente Arimena - La Arepa, Ramal cruce Ruta 40 - El Porvenir | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2622-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 4, GRUPO 1. - 2622-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277023624 | 14% | 0.8% | 14% | 2622-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106546888 | 106546888 | 106546888 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,767528 | 4,047064 | -73,757959 | 4,048562 | CONSTRUCCION | 6509 | 57 | 352 | 58 | 564 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1963 | 453 | 2622-2019 | TRANSPORTE | Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua), Ye de Granada - Villavicencio, Puente Guatiquía - Los Caballos, Puente Arimena - La Arepa, Ramal cruce Ruta 40 - El Porvenir | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2622-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 4, GRUPO 1. - 2622-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277023624 | 14% | 0.8% | 14% | 2622-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106546888 | 106546888 | 106546888 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,427595 | 4,682005 | -71,400591 | 4,738417 | CONSTRUCCION | 40MT01 | 0 | 0 | 7 | 968 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1964 | 453 | 2622-2019 | TRANSPORTE | Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua), Ye de Granada - Villavicencio, Puente Guatiquía - Los Caballos, Puente Arimena - La Arepa, Ramal cruce Ruta 40 - El Porvenir | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2622-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 4, GRUPO 1. - 2622-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277023624 | 14% | 0.8% | 14% | 2622-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106546888 | 106546888 | 106546888 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73,641326 | 4,177329 | -73,61537 | 4,17833 | CONSTRUCCION | 65MTE | 0 | 0 | 3 | 740 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1965 | 453 | 2622-2019 | TRANSPORTE | Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua), Ye de Granada - Villavicencio, Puente Guatiquía - Los Caballos, Puente Arimena - La Arepa, Ramal cruce Ruta 40 - El Porvenir | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2622-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 4, GRUPO 1. - 2622-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1277023624 | 14% | 0.8% | 14% | 2622-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106546888 | 106546888 | 106546888 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,57933 | 4,600321 | -71,32476 | 4,600362 | CONSTRUCCION | 4010 | 0 | 0 | 40 | 820 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1966 | 452 | 2624-2019 | TRANSPORTE | Tumaco - Junín, La Espriella - Río Mira - Río Mataje | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2624-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 1, GRUPO 1 - 2624-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942917077 | 13% | 1% | 7% | 2624-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782805198 | 139930677 | 139930677 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -78,731588 | 1,820806 | -78,117646 | 1,333683 | CONSTRUCCION | 1001 | 0 | 0 | 118 | 1006 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1967 | 452 | 2624-2019 | TRANSPORTE | Tumaco - Junín, La Espriella - Río Mira - Río Mataje | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2624-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 1, GRUPO 1 - 2624-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942917077 | 13% | 1% | 7% | 2624-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782805198 | 139930677 | 139930677 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -78,6575 | 1,491696 | -78,697677 | 1,420037 | CONSTRUCCION | 501 | 0 | 0 | 10 | 400 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1968 | 451 | 2626-2019 | TRANSPORTE | Junín - Pedregal, Túquerres - Samaniego, Cebadal - Sandoná - Pasto | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2626-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 3, GRUPO 3. - 2626-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942884471 | 13% | 1% | 9% | 2626-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782786872 | 169080841 | 169080841 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,629086 | 1,086019 | -77,453059 | 1,049785 | CONSTRUCCION | 1002 | 95 | 0 | 127 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1969 | 451 | 2626-2019 | TRANSPORTE | Junín - Pedregal, Túquerres - Samaniego, Cebadal - Sandoná - Pasto | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2626-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 3, GRUPO 3. - 2626-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942884471 | 13% | 1% | 9% | 2626-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782786872 | 169080841 | 169080841 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,384583 | 1,112114 | -77,425103 | 1,285069 | CONSTRUCCION | 2501B | 0 | 0 | 60 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1970 | 451 | 2626-2019 | TRANSPORTE | Junín - Pedregal, Túquerres - Samaniego, Cebadal - Sandoná - Pasto | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2626-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 3, GRUPO 3. - 2626-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942884471 | 13% | 1% | 9% | 2626-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782786872 | 169080841 | 169080841 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,620698 | 1,088968 | -77,594488 | 1,333601 | CONSTRUCCION | 1702 | 0 | 0 | 44 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1971 | 450 | 2627-2019 | TRANSPORTE | Pasto - La Piscicultura - El Pepino, Pasto - Buesaco - Mojarras, Variante de Daza | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2627-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO-MODULO 5, GRUPO 5. - 2627-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942789271 | 13% | 1% | 8% | 2627-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782697622 | 152906706 | 152906706 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,2658 | 1,226506 | -77,134596 | 1,662271 | CONSTRUCCIÓN | 2501A | 2 | 0 | 102 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1972 | 449 | 2628-2019 | TRANSPORTE | Canangucho - El Pepino - Mocoa, Paso Nacional por Mocoa, Villagarzón - San José del Fragua | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2628-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO -MODULO 2, GRUPO 2. - 2628-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914301152 | 14% | 1% | 6% | 2628-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771280149 | 165716020 | 107294089 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,648093 | 1,147844 | -76,64737 | 1,162581 | CONSTRUCCION | 4503 | 0 | 0 | 1 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1973 | 449 | 2628-2019 | TRANSPORTE | Canangucho - El Pepino - Mocoa, Paso Nacional por Mocoa, Villagarzón - San José del Fragua | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2628-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO -MODULO 2, GRUPO 2. - 2628-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914301152 | 14% | 1% | 6% | 2628-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771280149 | 165716020 | 107294089 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,610901 | 1,007543 | -76,282793 | 1,14038 | CONSTRUCCION | 6501 | 3 | 0 | 55 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1974 | 449 | 2628-2019 | TRANSPORTE | Canangucho - El Pepino - Mocoa, Paso Nacional por Mocoa, Villagarzón - San José del Fragua | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2628-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO -MODULO 2, GRUPO 2. - 2628-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914301152 | 14% | 1% | 6% | 2628-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771280149 | 165716020 | 107294089 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,622355 | 1,043408 | -76,649048 | 1,146073 | CONSTRUCCION | 4502 | 60 | 300 | 77 | 1000 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1975 | 448 | 2629-2019 | TRANSPORTE | Pasto - El Pepino | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2629-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO-MODULO 3, GRUPO 3. - 2629-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1913778980 | 14% | 1% | 5% | 2629-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771049765 | 157626801.43 | 104121903.62 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,100562 | 1,147957 | -76,666819 | 1,080891 | CONSTRUCCIÓN | 1003 | 33 | 0 | 137 | 700 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1976 | 447 | 2631-2019 | TRANSPORTE | Yopal - Paz de Ariporo, Paz de Ariporo - La Cabuya | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2631-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE-MODULO 1, GRUPO 2. - 2631-2019 | 11% | 2020-01-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942800219 | 11% | 0.75% | 11% | 2631-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.800.219 | $ 161.804.355 | $ 161.804.355 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,899969 | 5,873871 | -72,022994 | 6,125954 | CONSTRUCCIÓN | 6514 | 0 | 0 | 73 | 380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1977 | 447 | 2631-2019 | TRANSPORTE | Yopal - Paz de Ariporo, Paz de Ariporo - La Cabuya | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2631-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE-MODULO 1, GRUPO 2. - 2631-2019 | 8% | 2020-01-03 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942800219 | 8% | 8% | 8% | 2631-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942800219 | 161804355 | 109852049 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,402695 | 5,349033 | -71,982283 | 5,748026 | CONSTRUCCIÓN | 6513 | 0 | 0 | 73 | 380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1978 | 446 | 2633-2019 | TRANSPORTE | Sogamoso - Aguazul, Monterrey - Yopal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2633-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE-MODULO 4, GRUPO 1. - 2633-2019 | 11% | 2020-01-07 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1913985088 | 11% | 0.75% | 11% | 2633-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.913.985.088 | $ 148.400.594 | $ 148.400.594 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,905818 | 5,618398 | -72,570074 | 5,180962 | CONSTRUCCIÓN | 6211 | 16 | 0 | 118 | 616 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1979 | 446 | 2633-2019 | TRANSPORTE | Sogamoso - Aguazul, Monterrey - Yopal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2633-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE-MODULO 4, GRUPO 1. - 2633-2019 | 8% | 2020-01-07 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1913985088 | 8% | 8% | 8% | 2633-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913985088 | 148400594 | 97048969 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,40804 | 5,331831 | -72,402695 | 5,349033 | CONSTRUCCIÓN | 6512 | 103 | 287 | 105 | 448 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1980 | 445 | 2634-2019 | TRANSPORTE | Puerto Olaya - Cruce Ruta 45, Puerto Araujo - Landázuri, Landázuri - Barbosa, Variante de Barbosa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2634-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 3, GRUPO 3. - 2634-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942670271 | 16% | 1% | 16% | 2634-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.699.083,00 | $ 162.506.602,00 | $ 108.561.879,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,398482 | 6,480847 | -74,397188 | 6,48012 | CONSTRUCCION | 6206 | 97 | 1261 | 97 | 1426 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1981 | 445 | 2634-2019 | TRANSPORTE | Puerto Olaya - Cruce Ruta 45, Puerto Araujo - Landázuri, Landázuri - Barbosa, Variante de Barbosa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2634-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 3, GRUPO 3. - 2634-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942670271 | 16% | 1% | 16% | 2634-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.699.083,00 | $ 162.506.602,00 | $ 108.561.879,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,267353 | 6,48255 | -74,263787 | 6,481105 | CONSTRUCCION | 6206 | 114 | 49 | 114 | 505 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1982 | 445 | 2634-2019 | TRANSPORTE | Puerto Olaya - Cruce Ruta 45, Puerto Araujo - Landázuri, Landázuri - Barbosa, Variante de Barbosa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2634-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 3, GRUPO 3. - 2634-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942670271 | 16% | 1% | 16% | 2634-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.699.083,00 | $ 162.506.602,00 | $ 108.561.879,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,083829 | 6,522881 | -73,808181 | 6,218966 | CONSTRUCCION | 6207 | 0 | 0 | 61 | 1380 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1983 | 445 | 2634-2019 | TRANSPORTE | Puerto Olaya - Cruce Ruta 45, Puerto Araujo - Landázuri, Landázuri - Barbosa, Variante de Barbosa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2634-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 3, GRUPO 3. - 2634-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942670271 | 16% | 1% | 16% | 2634-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.699.083,00 | $ 162.506.602,00 | $ 108.561.879,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,808181 | 6,218966 | -73,613801 | 5,925713 | CONSTRUCCION | 6208 | 0 | 0 | 70 | 674 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1984 | 445 | 2634-2019 | TRANSPORTE | Puerto Olaya - Cruce Ruta 45, Puerto Araujo - Landázuri, Landázuri - Barbosa, Variante de Barbosa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2634-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 3, GRUPO 3. - 2634-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942670271 | 16% | 1% | 16% | 2634-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.699.083,00 | $ 162.506.602,00 | $ 108.561.879,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,267353 | 6,48255 | -74,266228 | 6,481791 | CONSTRUCCION | 6206 | 114 | 49 | 114 | 200 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1985 | 445 | 2634-2019 | TRANSPORTE | Puerto Olaya - Cruce Ruta 45, Puerto Araujo - Landázuri, Landázuri - Barbosa, Variante de Barbosa | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2634-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 3, GRUPO 3. - 2634-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942670271 | 16% | 1% | 16% | 2634-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.699.083,00 | $ 162.506.602,00 | $ 108.561.879,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,398482 | 6,480847 | -74,397197 | 6,480121 | CONSTRUCCION | 6206 | 97 | 1261 | 97 | 1426 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1986 | 444 | 2635-2019 | TRANSPORTE | Cruce a Guane -Barichara-San Gil, Cruce Ruta 45A (San Gil) - Mogotes-Onzaga, Límites con Boyacá - Onzaga, Ramal a Guane | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2635-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 2, GRUPO 2. - 2635-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942908509 | 16% | 1% | 16% | 2635-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.819.273,00 | $ 102.919.775,00 | $ 102.919.775,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,786167 | 6,215168 | -72,816313 | 6,3412 | CONSTRUCCION | 55BY11 | 6 | 953 | 32 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1987 | 444 | 2635-2019 | TRANSPORTE | Cruce a Guane -Barichara-San Gil, Cruce Ruta 45A (San Gil) - Mogotes-Onzaga, Límites con Boyacá - Onzaga, Ramal a Guane | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2635-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 2, GRUPO 2. - 2635-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942908509 | 16% | 1% | 16% | 2635-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.819.273,00 | $ 102.919.775,00 | $ 102.919.775,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,239283 | 6,653333 | -73,139894 | 6,560704 | CONSTRUCCION | 6402 | 55 | 100 | 82 | 430 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1988 | 444 | 2635-2019 | TRANSPORTE | Cruce a Guane -Barichara-San Gil, Cruce Ruta 45A (San Gil) - Mogotes-Onzaga, Límites con Boyacá - Onzaga, Ramal a Guane | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2635-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 2, GRUPO 2. - 2635-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942908509 | 16% | 1% | 16% | 2635-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.819.273,00 | $ 102.919.775,00 | $ 102.919.775,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,115296 | 6,556642 | -72,816337 | 6,341292 | CONSTRUCCION | 6403 | 0 | 0 | 78 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1989 | 444 | 2635-2019 | TRANSPORTE | Cruce a Guane -Barichara-San Gil, Cruce Ruta 45A (San Gil) - Mogotes-Onzaga, Límites con Boyacá - Onzaga, Ramal a Guane | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2635-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER-MODULO 2, GRUPO 2. - 2635-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942908509 | 16% | 1% | 16% | 2635-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 672.819.273,00 | $ 102.919.775,00 | $ 102.919.775,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,240466 | 6,676733 | -73,239921 | 6,653927 | CONSTRUCCION | 64ST02 | 0 | 0 | 3 | 385 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1990 | 443 | 2639-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró, Guadualejo - Belalcazar - El Palo, Tierracruz - Vitonco - Naranjal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2639-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA-MODULO 4, GRUPO 4. - 2639-2019 | 11% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942797363 | 11% | 1% | 10% | 2639-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.797.363 | $ 191.883.000 | $ 147.694.730 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,336197 | 2,671249 | -76,038412 | 2,745777 | CONSTRUCCIÓN | 26CC03_2 | 0 | 0 | 75 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1991 | 443 | 2639-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró, Guadualejo - Belalcazar - El Palo, Tierracruz - Vitonco - Naranjal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2639-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA-MODULO 4, GRUPO 4. - 2639-2019 | 11% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942797363 | 11% | 1% | 10% | 2639-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.797.363 | $ 191.883.000 | $ 147.694.730 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,969226 | 2,569987 | -76,061871 | 2,832639 | CONSTRUCCIÓN | 3702 | 0 | 0 | 42 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1992 | 443 | 2639-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró, Guadualejo - Belalcazar - El Palo, Tierracruz - Vitonco - Naranjal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2639-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA-MODULO 4, GRUPO 4. - 2639-2019 | 11% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942797363 | 11% | 1% | 10% | 2639-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.797.363 | $ 191.883.000 | $ 147.694.730 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,536427 | 2,641958 | -76,406828 | 2,511521 | CONSTRUCCIÓN | 2602A | 0 | 0 | 42 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1993 | 443 | 2639-2019 | TRANSPORTE | Morales - Piendamó, Piendamó - Silvia - Totoró, Guadualejo - Belalcazar - El Palo, Tierracruz - Vitonco - Naranjal | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2639-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA-MODULO 4, GRUPO 4. - 2639-2019 | 11% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942797363 | 11% | 1% | 10% | 2639-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.797.363 | $ 191.883.000 | $ 147.694.730 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,627527 | 2,751076 | -76,537318 | 2,642923 | CONSTRUCCIÓN | 2601 | 0 | 0 | 17 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1994 | 442 | 2646-2019 | TRANSPORTE | Juriepe - Puerto Carreño (Vichada) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2646-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META-MODULO 2, GRUPO 2. - 2646-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2021813958 | 14% | 0.8% | 14% | 2646-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154406013 | 154406013 | 154406013 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -68,195896 | 6,099936 | -67,499737 | 6,189638 | CONSTRUCCIÓN | 4015 | 0 | 0 | 96 | 140 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1995 | 441 | 2650-2019 | TRANSPORTE | Belén - Sácama | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2650-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA - MODULO 5, GRUPO 4. - 2650-2019 | 13% | 2020-01-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914124556 | 13% | 1% | 5% | 2650-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 771.126.877,00 | $ 100.711.165,00 | $ 100.711.165,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,908542 | 5,991448 | -72,253561 | 6,0985 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6404 | 0 | 0 | 128 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1996 | 439 | 2659-2019 | TRANSPORTE | Chaparral - Ortega, Ortega - Guamo, Castilla - Girardot, Cruce Ruta 40 - La Tambora (Espinal) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2659-2019 | 14% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914245015 | 14% | 1% | 11% | 2659-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914245015 | 107355102 | 107355102 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,976586 | 4,009965 | -74,961515 | 4,041166 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 4507 | 24 | 60 | 27 | 1130 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1997 | 439 | 2659-2019 | TRANSPORTE | Chaparral - Ortega, Ortega - Guamo, Castilla - Girardot, Cruce Ruta 40 - La Tambora (Espinal) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2659-2019 | 14% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914245015 | 14% | 1% | 11% | 2659-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914245015 | 107355102 | 107355102 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,906692 | 4,129894 | -74,876315 | 4,163684 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 4507 | 40 | 500 | 45 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1998 | 439 | 2659-2019 | TRANSPORTE | Chaparral - Ortega, Ortega - Guamo, Castilla - Girardot, Cruce Ruta 40 - La Tambora (Espinal) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2659-2019 | 14% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914245015 | 14% | 1% | 11% | 2659-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914245015 | 107355102 | 107355102 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,473792 | 3,725278 | -75,219678 | 3,929634 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 3602 | 1 | 0 | 47 | 514 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
1999 | 439 | 2659-2019 | TRANSPORTE | Chaparral - Ortega, Ortega - Guamo, Castilla - Girardot, Cruce Ruta 40 - La Tambora (Espinal) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2659-2019 | 14% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914245015 | 14% | 1% | 11% | 2659-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914245015 | 107355102 | 107355102 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,219652 | 3,929614 | -74,969838 | 4,020913 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 3603 | 0 | 0 | 36 | 253 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2000 | 439 | 2659-2019 | TRANSPORTE | Chaparral - Ortega, Ortega - Guamo, Castilla - Girardot, Cruce Ruta 40 - La Tambora (Espinal) | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL TOLIMA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2659-2019 | 14% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1914245015 | 14% | 1% | 11% | 2659-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914245015 | 107355102 | 107355102 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74,918429 | 4,164938 | -74,895614 | 4,148702 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 40TL05 | 0 | 0 | 3 | 224 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2001 | 438 | 2660-2019 | TRANSPORTE | Tame - Corocoro, Corocoro - Arauca | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2660-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MODULO 3, GRUPO 4. - 2660-2019 | 11% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933261 | 11% | 0.75% | 11% | 2660-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.933.261 | $ 163.890.612 | $ 163.890.612 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -70,887863 | 6,845539 | -70,740134 | 7,08876 | CONSTRUCCIÓN | 6606 | 0 | 0 | 44 | 280 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2002 | 438 | 2660-2019 | TRANSPORTE | Tame - Corocoro, Corocoro - Arauca | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2660-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MODULO 3, GRUPO 4. - 2660-2019 | 8% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933261 | 26.23% | 8% | 26.23% | 2660-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942933261 | 163890612 | 109893406 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -71,719852 | 6,506731 | -70,887863 | 6,845539 | CONSTRUCCIÓN | 6605 | 0 | 0 | 131 | 970 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2003 | 437 | 2663-2019 | TRANSPORTE | Chiquinquirá - Tunja - paez | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2663-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 3, GRUPO 3. - 2663-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942652421 | 13% | 1% | 8% | 2663-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.661.922,00 | $ 149.873.112,00 | $ 99.016.806,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,367311 | 5,501797 | -73,050755 | 5,100568 | CONSTRUCCIÓN | 6009 | 0 | 0 | 118 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2004 | 437 | 2663-2019 | TRANSPORTE | Chiquinquirá - Tunja - paez | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2663-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 3, GRUPO 3. - 2663-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942652421 | 13% | 1% | 8% | 2663-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.661.922,00 | $ 149.873.112,00 | $ 99.016.806,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,567339 | 5,616979 | -73,368226 | 5,548215 | CONSTRUCCIÓN | 6008 | 37 | 0 | 73 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2005 | 436 | 2664-2019 | TRANSPORTE | Sácama - Cruce Ruta 65, La Cabuya - Saravena | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2664-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MODULO 2, GRUPO 3. - 2664-2019 | 9% | 2020-01-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942852011 | 9% | 0.75% | 9% | 2664-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.852.011 | $ 131.637.874 | $ 131.637.874 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,253561 | 6,0985 | -72,02304 | 6,12487 | CONSTRUCCIÓN | 6405 | 0 | 0 | 32 | 80 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2006 | 436 | 2664-2019 | TRANSPORTE | Sácama - Cruce Ruta 65, La Cabuya - Saravena | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2664-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MODULO 2, GRUPO 3. - 2664-2019 | 7% | 2020-01-16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942852011 | 7% | 7% | 7% | 2664-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1942852011 | 131637874 | 80116396 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72,022994 | 6,125954 | -71,878741 | 6,959077 | CONSTRUCCIÓN | 6515 | 0 | 0 | 129 | 180 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2007 | 435 | 2665-2019 | TRANSPORTE | Mojarras - Popayán | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2665-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 7, GRUPO 7. - 2665-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942934069 | 14% | 1% | 11% | 2665-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1942934069 | 155565141 | 102726083 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,62063 | 2,430845 | -76,558727 | 2,492646 | CONSTRUCCIÓN | 25CCB | 0 | 0 | 16 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2008 | 435 | 2665-2019 | TRANSPORTE | Mojarras - Popayán | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2665-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 7, GRUPO 7. - 2665-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942934069 | 14% | 1% | 11% | 2665-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 1942934069 | $ 201.623.539 | $ 201.623.539 | - | NO APLICA | NO APLICA | -77,19682 | 1,88771 | -76,62082 | 2,430383 | CONSTRUCCIÓN | 2503 | 0 | 0 | 121 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2009 | 434 | 2666-2019 | TRANSPORTE | Popayán (Crucero) - Guadualejo, Garzón - La Plata - Guadualejo, Inza-Pedregal-Juntas, San Andrés de Pisimbala y Timbichucue - Calderas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2666-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 3, GRUPO 3. - 2666-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1941771821 | 14% | 1% | 11% | 2666-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.941.771.821 | $ 215.530.221 | $ 169.095.469 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,069316 | 2,625619 | -76,044366 | 2,634944 | CONSTRUCCIÓN | 26CC04 | 18 | 0 | 25 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2010 | 434 | 2666-2019 | TRANSPORTE | Popayán (Crucero) - Guadualejo, Garzón - La Plata - Guadualejo, Inza-Pedregal-Juntas, San Andrés de Pisimbala y Timbichucue - Calderas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2666-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 3, GRUPO 3. - 2666-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1941771821 | 14% | 1% | 11% | 2666-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.941.771.821 | $ 215.530.221 | $ 169.095.469 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,063824 | 2,549071 | -75,976726 | 2,550558 | CONSTRUCCIÓN | 26CC07 | 0 | 0 | 43 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2011 | 434 | 2666-2019 | TRANSPORTE | Popayán (Crucero) - Guadualejo, Garzón - La Plata - Guadualejo, Inza-Pedregal-Juntas, San Andrés de Pisimbala y Timbichucue - Calderas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2666-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 3, GRUPO 3. - 2666-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1941771821 | 14% | 1% | 11% | 2666-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.941.771.821 | $ 215.530.221 | $ 169.095.469 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,027184 | 2,561359 | -76,049555 | 2,58224 | CONSTRUCCIÓN | 26CC04 | 0 | 0 | 4 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2012 | 434 | 2666-2019 | TRANSPORTE | Popayán (Crucero) - Guadualejo, Garzón - La Plata - Guadualejo, Inza-Pedregal-Juntas, San Andrés de Pisimbala y Timbichucue - Calderas | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2666-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 3, GRUPO 3. - 2666-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1941771821 | 14% | 1% | 11% | 2666-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.941.771.821 | $ 215.530.221 | $ 169.095.469 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,966765 | 2,499892 | -75,969226 | 2,569987 | CONSTRUCCIÓN | 3701 | 77 | 0 | 87 | 750 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2013 | 433 | 2667-2019 | TRANSPORTE | Otanche - Chiquinquirá, Chiquinquirá - Tunja, Barbosa - Tunja | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2667-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 2, GRUPO 2. - 2667-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933142 | 13% | 1% | 8% | 2667-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.811.386,00 | $ 158.482.567,00 | $ 108.254.010,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,807465 | 5,62403 | -73,567339 | 5,616979 | CONSTRUCCIÓN | 6008 | 0 | 0 | 37 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2014 | 433 | 2667-2019 | TRANSPORTE | Otanche - Chiquinquirá, Chiquinquirá - Tunja, Barbosa - Tunja | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2667-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 2, GRUPO 2. - 2667-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933142 | 13% | 1% | 8% | 2667-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.811.386,00 | $ 158.482.567,00 | $ 108.254.010,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,053107 | 5,644079 | -73,824888 | 5,612109 | CONSTRUCCIÓN | 6007 | 32 | 0 | 90 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2015 | 433 | 2667-2019 | TRANSPORTE | Otanche - Chiquinquirá, Chiquinquirá - Tunja, Barbosa - Tunja | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2667-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 2, GRUPO 2. - 2667-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933142 | 13% | 1% | 8% | 2667-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.811.386,00 | $ 158.482.567,00 | $ 108.254.010,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,613801 | 5,925713 | -73,34756 | 5,576265 | CONSTRUCCIÓN | 6209 | 0 | 0 | 64 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2016 | 432 | 2668-2019 | TRANSPORTE | Puerto Boyacá- Otanche- San Pablo de Borbur -Pauna | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2668-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2668-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1930232391 | 13% | 1% | 8% | 2668-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 778.983.632,00 | $ 152.410.523,00 | $ 152.410.523,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,584677 | 5,975243 | -74,567512 | 5,970265 | CONSTRUCCIÓN | 45BY01 | 0 | 0 | 2 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2017 | 432 | 2668-2019 | TRANSPORTE | Puerto Boyacá- Otanche- San Pablo de Borbur -Pauna | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2668-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2668-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1930232391 | 13% | 1% | 8% | 2668-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 778.983.632,00 | $ 152.410.523,00 | $ 152.410.523,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,180532 | 5,657422 | -74,053107 | 5,644079 | CONSTRUCCIÓN | 6007 | 0 | 0 | 32 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2018 | 432 | 2668-2019 | TRANSPORTE | Puerto Boyacá- Otanche- San Pablo de Borbur -Pauna | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2668-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2668-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1930232391 | 13% | 1% | 8% | 2668-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 778.983.632,00 | $ 152.410.523,00 | $ 152.410.523,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74,570464 | 5,939206 | -74,181012 | 5,657965 | CONSTRUCCIÓN | 6006 | 0 | 0 | 95 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2019 | 431 | 2669-2019 | TRANSPORTE | Rosas - La Vega - San Sebastián - Santiago, Popayán - El Rosario, Timbio - El Hato - El Tablón | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2669-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6. - 2669-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942879235 | 14% | 1% | 11% | 2669-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.879.235 | $204.264.168 | $159.473.520 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,570908 | 2,497212 | -76,742652 | 2,606464 | CONSTRUCCIÓN | 25CC04 | 0 | 0 | 28 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2020 | 431 | 2669-2019 | TRANSPORTE | Rosas - La Vega - San Sebastián - Santiago, Popayán - El Rosario, Timbio - El Hato - El Tablón | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2669-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6. - 2669-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942879235 | 14% | 1% | 11% | 2669-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.879.235 | $204.264.168 | $159.473.520 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,683084 | 2,35927 | -76,791081 | 2,441646 | CONSTRUCCIÓN | 25CC02 | 0 | 0 | 19 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2021 | 431 | 2669-2019 | TRANSPORTE | Rosas - La Vega - San Sebastián - Santiago, Popayán - El Rosario, Timbio - El Hato - El Tablón | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2669-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 6, GRUPO 6. - 2669-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942879235 | 14% | 1% | 11% | 2669-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.879.235 | $204.264.168 | $159.473.520 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,738419 | 2,259489 | -76,783476 | 1,814414 | CONSTRUCCIÓN | 25CC15 | 0 | 0 | 121 | 600 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2022 | 430 | 2670-2019 | TRANSPORTE | La Lupa - Santiago, Santiago - Santa Rosa, Pasto - Buesaco - Higuerones | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2670-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2670-2019 | 13.6% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576174470 | 13.6% | 1% | 11.3% | 2670-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 2.576.174.470 | $ 291.598.677 | $ 228.705.559 | - | NO APLICA | NO APLICA | -77,134596 | 1,662271 | -77,196764 | 1,888092 | CONSTRUCCIÓN | 2501A | 102 | 0 | 136 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2023 | 430 | 2670-2019 | TRANSPORTE | La Lupa - Santiago, Santiago - Santa Rosa, Pasto - Buesaco - Higuerones | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2670-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2670-2019 | 13.6% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576174470 | 13.6% | 1% | 11.3% | 2670-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 2.576.174.470 | $ 291.598.677 | $ 228.705.559 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,998923 | 2,09108 | -76,78431 | 1,812486 | CONSTRUCCIÓN | 1203 | 0 | 0 | 110 | 60 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2024 | 430 | 2670-2019 | TRANSPORTE | La Lupa - Santiago, Santiago - Santa Rosa, Pasto - Buesaco - Higuerones | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2670-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 1, GRUPO 1. - 2670-2019 | 13.6% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576174470 | 13.6% | 1% | 11.3% | 2670-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 2.576.174.470 | $ 291.598.677 | $ 228.705.559 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,780357 | 1,810287 | -76,573033 | 1,701629 | CONSTRUCCIÓN | 25CC15_1 | 121 | 600 | 170 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2025 | 429 | 2671-2019 | TRANSPORTE | Cebadal - Sandoná - Pasto, Pasto - Mojarras, VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, PAR VIAL ALTO DE DAZA, PASTO - MOJARRAS, ACCESOS AEROPUERTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2671-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 4, GRUPO 4. - 2671-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933261 | 13% | 1% | 8% | 2671-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782811862 | 153361973 | 153361973 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,28651 | 1,23409 | -77,284115 | 1,427375 | CONSTRUCCIÓN | 2502 | 5 | 0 | 36 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2026 | 429 | 2671-2019 | TRANSPORTE | Cebadal - Sandoná - Pasto, Pasto - Mojarras, VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, PAR VIAL ALTO DE DAZA, PASTO - MOJARRAS, ACCESOS AEROPUERTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2671-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 4, GRUPO 4. - 2671-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933261 | 13% | 1% | 8% | 2671-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782811862 | 153361973 | 153361973 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,284115 | 1,427375 | -77,19682 | 1,88771 | CONSTRUCCIÓN | 2502 | 36 | 0 | 124 | 599 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2027 | 429 | 2671-2019 | TRANSPORTE | Cebadal - Sandoná - Pasto, Pasto - Mojarras, VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, PAR VIAL ALTO DE DAZA, PASTO - MOJARRAS, ACCESOS AEROPUERTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2671-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 4, GRUPO 4. - 2671-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933261 | 13% | 1% | 8% | 2671-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782811862 | 153361973 | 153361973 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,297089 | 1,159023 | -77,263377 | 1,270893 | CONSTRUCCIÓN | 25NRD | 0 | 0 | 21 | 150 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2028 | 429 | 2671-2019 | TRANSPORTE | Cebadal - Sandoná - Pasto, Pasto - Mojarras, VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, PAR VIAL ALTO DE DAZA, PASTO - MOJARRAS, ACCESOS AEROPUERTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2671-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 4, GRUPO 4. - 2671-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933261 | 13% | 1% | 8% | 2671-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782811862 | 153361973 | 153361973 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,287576 | 1,393233 | -77,28689 | 1,397475 | CONSTRUCCIÓN | 25NR04 | 0 | 0 | 0 | 800 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2029 | 429 | 2671-2019 | TRANSPORTE | Cebadal - Sandoná - Pasto, Pasto - Mojarras, VARIANTE ORIENTAL DE PASTO, PAR VIAL ALTO DE DAZA, PASTO - MOJARRAS, ACCESOS AEROPUERTO | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2671-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 4, GRUPO 4. - 2671-2019 | 13% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942933261 | 13% | 1% | 8% | 2671-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782811862 | 153361973 | 153361973 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,425103 | 1,285069 | -77,295006 | 1,231679 | CONSTRUCCIÓN | 2501B | 60 | 0 | 91 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2030 | 428 | 2674-2019 | TRANSPORTE | Duitama - La Palmera, Sogamoso - El Crucero, Santa Rosita-Onzaga, La Ye - Tibasosa - Sogamoso | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2674-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 4, GRUPO 5. - 2674-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942807121 | 13% | 1% | 8% | 2674-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.695.242,00 | $ 162.116.323,00 | $ 162.116.323,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,943963 | 5,725065 | -72,934529 | 5,7181 | CONSTRUCCIÓN | 62BY05 | 13 | 0 | 14 | 300 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2031 | 428 | 2674-2019 | TRANSPORTE | Duitama - La Palmera, Sogamoso - El Crucero, Santa Rosita-Onzaga, La Ye - Tibasosa - Sogamoso | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2674-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 4, GRUPO 5. - 2674-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942807121 | 13% | 1% | 8% | 2674-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.695.242,00 | $ 162.116.323,00 | $ 162.116.323,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,928958 | 5,710845 | -72,905818 | 5,618398 | CONSTRUCCIÓN | 6211 | 0 | 0 | 16 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2032 | 428 | 2674-2019 | TRANSPORTE | Duitama - La Palmera, Sogamoso - El Crucero, Santa Rosita-Onzaga, La Ye - Tibasosa - Sogamoso | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2674-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 4, GRUPO 5. - 2674-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942807121 | 13% | 1% | 8% | 2674-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.695.242,00 | $ 162.116.323,00 | $ 162.116.323,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,016081 | 5,809793 | -72,692593 | 6,513382 | CONSTRUCCIÓN | 5503 | 0 | 0 | 134 | 193 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2033 | 428 | 2674-2019 | TRANSPORTE | Duitama - La Palmera, Sogamoso - El Crucero, Santa Rosita-Onzaga, La Ye - Tibasosa - Sogamoso | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2674-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, MODULO 4, GRUPO 5. - 2674-2019 | 13% | 2020-01-01 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942807121 | 13% | 1% | 8% | 2674-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 782.695.242,00 | $ 162.116.323,00 | $ 162.116.323,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,760616 | 6,173246 | -72,786167 | 6,215168 | CONSTRUCCIÓN | 55BY11 | 0 | 0 | 6 | 953 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2034 | 427 | 2675-2019 | TRANSPORTE | Guadualejo - Belalcazar - El Palo, Rionegro - Tacueyó, Silvia - Las Delicias- Jambalo - Toribio, Santander de Quilicaho- Florida - Palmira | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2675-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 5, GRUPO 5. - 2675-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1930232391 | 14% | 1% | 11% | 2675-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.930.232.391 | $206.796.187 | $ 155.256.099 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,240676 | 3,022143 | -76,278825 | 3,020897 | CONSTRUCCIÓN | 37CCA | 0 | 0 | 7 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2035 | 427 | 2675-2019 | TRANSPORTE | Guadualejo - Belalcazar - El Palo, Rionegro - Tacueyó, Silvia - Las Delicias- Jambalo - Toribio, Santander de Quilicaho- Florida - Palmira | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2675-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 5, GRUPO 5. - 2675-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1930232391 | 14% | 1% | 11% | 2675-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.930.232.391 | $206.796.187 | $ 155.256.099 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,088504 | 2,943663 | -76,352124 | 3,065033 | CONSTRUCCIÓN | 3702 | 53 | 0 | 138 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2036 | 427 | 2675-2019 | TRANSPORTE | Guadualejo - Belalcazar - El Palo, Rionegro - Tacueyó, Silvia - Las Delicias- Jambalo - Toribio, Santander de Quilicaho- Florida - Palmira | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2675-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 5, GRUPO 5. - 2675-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1930232391 | 14% | 1% | 11% | 2675-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.930.232.391 | $206.796.187 | $ 155.256.099 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,480343 | 3,017284 | -76,223185 | 3,272693 | CONSTRUCCIÓN | 3105 | 0 | 0 | 50 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2037 | 427 | 2675-2019 | TRANSPORTE | Guadualejo - Belalcazar - El Palo, Rionegro - Tacueyó, Silvia - Las Delicias- Jambalo - Toribio, Santander de Quilicaho- Florida - Palmira | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2675-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 5, GRUPO 5. - 2675-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1930232391 | 14% | 1% | 11% | 2675-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.930.232.391 | $206.796.187 | $ 155.256.099 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,240676 | 3,022143 | -76,243602 | 3,02615 | CONSTRUCCIÓN | 37CCA | 0 | 0 | 1 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2038 | 426 | 2676-2019 | TRANSPORTE | Puente Internacional - San Miguel - Santana | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2676-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO, MODULO 1, GRUPO 1. - 2676-2019 | 14% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1913607144 | 14% | 1% | 5% | 2676-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770972177 | 157628148 | 103262415 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,876006 | 0,251307 | -76,566495 | 0,594634 | CONSTRUCCIÓN | 4501 | 0 | 0 | 109 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2039 | 425 | 2677-2019 | TRANSPORTE | La Palmera - Presidente, Variante de Concepción, Málaga - Los Curos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2677-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, MODULO 1, GRUPO 1. - 2677-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576094978 | 16% | 1% | 16% | 2677-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.037.840.990,00 | $ 226.937.221,00 | $ 155.903.265,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,692593 | 6,513382 | -72,681054 | 7,017975 | CONSTRUCCIÓN | 5504 | 0 | 0 | 102 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2040 | 425 | 2677-2019 | TRANSPORTE | La Palmera - Presidente, Variante de Concepción, Málaga - Los Curos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2677-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, MODULO 1, GRUPO 1. - 2677-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576094978 | 16% | 1% | 16% | 2677-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.037.840.990,00 | $ 226.937.221,00 | $ 155.903.265,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,735277 | 6,706047 | -73,005886 | 6,920176 | CONSTRUCCIÓN | 55ST02 | 0 | 0 | 124 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2041 | 425 | 2677-2019 | TRANSPORTE | La Palmera - Presidente, Variante de Concepción, Málaga - Los Curos | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2677-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL SANTANDER, MODULO 1, GRUPO 1. - 2677-2019 | 16% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576094978 | 16% | 1% | 16% | 2677-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.037.840.990,00 | $ 226.937.221,00 | $ 155.903.265,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,696895 | 6,762085 | -72,69788 | 6,779341 | CONSTRUCCIÓN | 55STA | 0 | 0 | 2 | 215 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2042 | 424 | 2684-2019 | TRANSPORTE | Orrapihuasi - Florencia, Florencia - Puerto Rico | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2684-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO 1. - 2684-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942891373 | 14% | 1% | 8.006% | 2684-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782783778 | 155538180 | 155538180 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,776827 | 1,760616 | -75,616871 | 1,641325 | CONSTRUCCIÓN | 2003A | 41 | 742 | 83 | 537 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2043 | 424 | 2684-2019 | TRANSPORTE | Orrapihuasi - Florencia, Florencia - Puerto Rico | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2684-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO 1. - 2684-2019 | 14% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942891373 | 14% | 1% | 8.006% | 2684-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782783778 | 155538180 | 155538180 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,576632 | 1,601766 | -75,148362 | 1,92211 | CONSTRUCCIÓN | 6503 | 0 | 0 | 96 | 763 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2044 | 423 | 2707-2019 | TRANSPORTE | Candelaria-Laberinto, Garzón-La Plata-Guadualejo, Puerto Nolasco -Nátaga , Cruce Tesalia - Teruel - Palermo | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2707-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2. - 2707-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576188274 | 1% | 12% | 1% | 2707-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037906321 | 223597189 | 131970833 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,824836 | 2,472014 | -75,847967 | 2,479446 | CONSTRUCCIÓN | 24HL02 | 0 | 0 | 5 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2045 | 423 | 2707-2019 | TRANSPORTE | Candelaria-Laberinto, Garzón-La Plata-Guadualejo, Puerto Nolasco -Nátaga , Cruce Tesalia - Teruel - Palermo | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2707-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2. - 2707-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576188274 | 1% | 12% | 1% | 2707-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037906321 | 223597189 | 131970833 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,752773 | 2,463014 | -75,565173 | 2,741444 | CONSTRUCCIÓN | 4301 | 0 | 0 | 49 | 500 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2046 | 423 | 2707-2019 | TRANSPORTE | Candelaria-Laberinto, Garzón-La Plata-Guadualejo, Puerto Nolasco -Nátaga , Cruce Tesalia - Teruel - Palermo | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2707-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2. - 2707-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576188274 | 1% | 12% | 1% | 2707-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037906321 | 223597189 | 131970833 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,710139 | 2,463513 | -75,727267 | 2,484852 | CONSTRUCCIÓN | 24HL03 | 0 | 0 | 3 | 100 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2047 | 423 | 2707-2019 | TRANSPORTE | Candelaria-Laberinto, Garzón-La Plata-Guadualejo, Puerto Nolasco -Nátaga , Cruce Tesalia - Teruel - Palermo | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2707-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2. - 2707-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576188274 | 1% | 12% | 1% | 2707-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037906321 | 223597189 | 131970833 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,815272 | 2,480432 | -75,807817 | 2,543796 | CONSTRUCCIÓN | 24HL01 | 0 | 0 | 12 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2048 | 423 | 2707-2019 | TRANSPORTE | Candelaria-Laberinto, Garzón-La Plata-Guadualejo, Puerto Nolasco -Nátaga , Cruce Tesalia - Teruel - Palermo | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2707-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2. - 2707-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576188274 | 1% | 12% | 1% | 2707-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037906321 | 223597189 | 131970833 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,132912 | 2,222079 | -75,549376 | 2,490317 | CONSTRUCCIÓN | 2402 | 0 | 0 | 100 | 368 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2049 | 423 | 2707-2019 | TRANSPORTE | Candelaria-Laberinto, Garzón-La Plata-Guadualejo, Puerto Nolasco -Nátaga , Cruce Tesalia - Teruel - Palermo | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2707-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2. - 2707-2019 | 12% | 2019-12-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576188274 | 1% | 12% | 1% | 2707-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037906321 | 223597189 | 131970833 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75,890529 | 2,389849 | -75,966765 | 2,499892 | CONSTRUCCIÓN | 3701 | 55 | 352 | 77 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2050 | 422 | 2711-2019 | TRANSPORTE | Cuatro Vientos - Codazzi, El Banco - Ye de Arjona - Pueblo Nuevo, Ye de Arjona - El Paso -Cuatrovientos, El Banco - Tamalameque - El Burro | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2711-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, MODULO 2, GRUPO 1. - 2711-2019 | 12% | 2020-01-07 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942759045 | 12% | 1% | 12% | 2711-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.759.045 | $ 182.985.646 | $ 128.953.970 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,909813 | 9,556844 | -73,70985 | 9,739855 | CONSTRUCCIÓN | 43CS02 | 0 | 0 | 31 | 860 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2051 | 422 | 2711-2019 | TRANSPORTE | Cuatro Vientos - Codazzi, El Banco - Ye de Arjona - Pueblo Nuevo, Ye de Arjona - El Paso -Cuatrovientos, El Banco - Tamalameque - El Burro | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2711-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, MODULO 2, GRUPO 1. - 2711-2019 | 12% | 2020-01-07 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942759045 | 12% | 1% | 12% | 2711-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.759.045 | $ 182.985.646 | $ 128.953.970 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,908957 | 9,177877 | -73,909813 | 9,556844 | CONSTRUCCIÓN | 4313 | 21 | 0 | 73 | 840 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2052 | 422 | 2711-2019 | TRANSPORTE | Cuatro Vientos - Codazzi, El Banco - Ye de Arjona - Pueblo Nuevo, Ye de Arjona - El Paso -Cuatrovientos, El Banco - Tamalameque - El Burro | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2711-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, MODULO 2, GRUPO 1. - 2711-2019 | 12% | 2020-01-07 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 1942759045 | 12% | 1% | 12% | 2711-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 1.942.759.045 | $ 182.985.646 | $ 128.953.970 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,709643 | 9,740067 | -73,243621 | 10,02879 | CONSTRUCCIÓN | 45CS09 | 0 | 0 | 64 | 11 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2053 | 421 | 2712-2019 | TRANSPORTE | Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, Valledupar - La Paz - Manaure, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón, San Roque - La Paz | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2712-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, MODULO 1, GRUPO 2. - 2712-2019 | 12% | 2020-01-07 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576025294 | 12% | 1% | 12% | 2712-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 2.576.025.294 | $ 260.251.846 | $ 143.023.282 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,271327 | 10,501075 | -73,111189 | 10,679543 | CONSTRUCCIÓN | 8004A | 0 | 0 | 33 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2054 | 421 | 2712-2019 | TRANSPORTE | Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, Valledupar - La Paz - Manaure, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón, San Roque - La Paz | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2712-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, MODULO 1, GRUPO 2. - 2712-2019 | 12% | 2020-01-07 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576025294 | 12% | 1% | 12% | 2712-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 2.576.025.294 | $ 260.251.846 | $ 143.023.282 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,241706 | 10,430389 | -73,169344 | 10,388357 | CONSTRUCCIÓN | 8004 | 0 | 0 | 13 | 386 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2055 | 421 | 2712-2019 | TRANSPORTE | Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, Valledupar - La Paz - Manaure, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón, San Roque - La Paz | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2712-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, MODULO 1, GRUPO 2. - 2712-2019 | 12% | 2020-01-07 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576025294 | 12% | 1% | 12% | 2712-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 2.576.025.294 | $ 260.251.846 | $ 143.023.282 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,169331 | 10,388366 | -73,144711 | 10,438681 | CONSTRUCCIÓN | 4902 | 0 | 0 | 6 | 199 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2056 | 421 | 2712-2019 | TRANSPORTE | Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar, Valledupar - La Paz - Manaure, La Paz - San Juan del Cesar - Buenavista - Tomarrazón, San Roque - La Paz | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2712-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CESAR, MODULO 1, GRUPO 2. - 2712-2019 | 12% | 2020-01-07 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576025294 | 12% | 1% | 12% | 2712-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 2.576.025.294 | $ 260.251.846 | $ 143.023.282 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,511008 | 9,287932 | -73,171473 | 10,385773 | CONSTRUCCIÓN | 4901 | 0 | 0 | 140 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2057 | 420 | 2727-2019 | TRANSPORTE | Popayán - La Portada, Patico - Candelaria, Munchique - El Tablón - Popayán | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2727-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 2, GRUPO 2. - 2727-2019 | 11.29% | 2019-12-31 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576126394 | 11.29% | 0.62% | 8.21% | 2727-2019 | 0 | 0 | 0 | - | $ 2.576.126.394 | $ 211.396.587 | $ 211.396.587 | - | NO APLICA | NO APLICA | -76,494992 | 2,389486 | -76,132912 | 2,222079 | CONSTRUCCIÓN | 2401 | 0 | 0 | 75 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2058 | 420 | 2727-2019 | TRANSPORTE | Popayán - La Portada, Patico - Candelaria, Munchique - El Tablón - Popayán | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2727-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 2, GRUPO 2. - 2727-2019 | 8.21% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576126394 | 11% | 0.62% | 8.21% | 2727-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576126394 | 142209332 | 70746262 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,969486 | 2,504072 | -76,639556 | 2,455225 | CONSTRUCCIÓN | 2001 | 0 | 0 | 58 | 50 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2059 | 420 | 2727-2019 | TRANSPORTE | Popayán - La Portada, Patico - Candelaria, Munchique - El Tablón - Popayán | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2727-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, MODULO 2, GRUPO 2. - 2727-2019 | 8.21% | 2019-12-23 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 2576126394 | 11% | 0.62% | 8.21% | 2727-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576126394 | 142209332 | 70746262 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76,589616 | 2,443517 | -76,388838 | 2,170296 | CONSTRUCCIÓN | 2002 | 0 | 0 | 67 | 370 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2060 | 400 | 997-2019 | TRANSPORTE | PUENTE AURRA - MEDELLÍN | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 997-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA. SECTOR 6204 PUENTE AURRA - MEDELLIN, PR16+0000 - PR71+0000. - 997-2019 | 100% | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 459935000 | 100% | 100% | 100% | 997-2019 | 0 | 0 | 0 | - | 459935000 | 304068141 | 304068141 | - | NO APLICA | NO APLICA | -75,760371 | 6,46386 | -75,627973 | 6,282139 | TERMINADO | 6204 | 16 | 0 | 71 | 0 | MANTENIMIENTO MTTO-AV-SG
2061 | 341 | 1829-2019 | TRANSPORTE | TUMACO | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1829-2019 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO – NARIÑO - 1829-2019 | 65% | 2019-10-29 | 2019-12-31 | 44026 | 2675442951 | 0.54 | 0.03 | 0.42 | 1829-2019 | 1 | 223 | 0 | 0 | 2675442951 | 1584091442 | 1033648073 | 449654000 | 01° 49' 06.151" | 78° 43' 52.338" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2062 | 342 | 1828-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 - INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO ESTERO SAN ANTONIO BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA - 1828-2019 | 23% | 2019-10-17 | 2020-08-31 | 44041 | 384781740 | 0 | 0 | 0.22 | 1828-2019 | 2 | 240 | 0 | 0 | 384781740 | 87899350 | 87899350 | 0 | 03°52'54'' 77°00'38" | 03'53'24" 77°03'43" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2063 | 352 | 1687-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO ESTERO SAN ANTONIO BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA - 1687-2019 | 23% | 2019-10-17 | 2020-08-31 | 44041 | 14307991800 | 0 | 0 | 0.09 | 1687-2019 | 2 | 240 | 0 | 0 | 14307991800 | 1420343340 | 1420343340 | 1420343340 | 03°52'54'' 77°00'38" | 03'53'24" 77°03'43" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2064 | 359 | 1658-2019 | TRANSPORTE | CALAMAR, MIRAFLORES, CARURURU, MITU | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1658-2019 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RIO VAUPES - 1658-2019 | 100% | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 43940 | 329012985 | 1 | 0 | 0.77 | 1658-2019 | 2 | 110 | 1 | 60481750 | 329012985 | 254349215 | 254349215 | 55296300 | 1° 54′ 23″ 1° 15′ 30″ | 72° 33' 46" 70° 14' 15" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2065 | 360 | 1657-2019 | TRANSPORTE | PUERTO GAITÁN | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1657-2019 - ESTUDIO Y DISEÑO DEL MUELLE DE PUERTO GAITAN META - 1657-2019 | 90% | 2019-09-18 | 2020-01-01 | 43972 | 371345450 | 0.77 | 0 | 0.7 | 1657-2019 | 2 | 135 | 0 | 0 | 371345450 | 262620029 | 262620029 | 62411000 | 4° 18′ 42″ | 72° 04' 36" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2066 | 361 | 1650-2019 | TRANSPORTE | CALAMAR, MIRAFLORES, CARURURU, MITU | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1650-2019 - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA NAVEGABILIDAD DEL RIO VAUPES - 1650-2019 | 100% | 2019-09-18 | 2020-01-01 | 43940 | 58999998 | 1 | 1 | 0.71 | 1650-2019 | 2 | 109 | 1 | 22518246 | 58999998 | 42374136 | 50840612 | 0 | 1° 54′ 23″ 1° 15′ 30″ | 72° 33' 46" 70° 14' 15" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2067 | 362 | 1648-2019 | TRANSPORTE | PUERTO GAITÁN | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1648-2019 - INTERVENTORIA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL MUELLE DE PUERTO GAITAN META - 1648-2019 | 90% | 2019-09-18 | 2020-01-01 | 43972 | 75857293 | 0.77 | 0 | 0.67 | 1648-2019 | 2 | 125 | 0 | 0 | 75857293 | 50924620 | 50924620 | 0 | 4° 18′ 42″ | 72° 04' 36" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2068 | 370 | 1582-2019 | TRANSPORTE | CARMEN DEL DARIÉN | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1582-2019 - MANTENIMIENTO DEL RIO JIGUAMIANDO, CUENCA DEL RIO ATRATO, MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN, DEPARTAMENTO DEL CHOCO - 1582-2019 | 100% | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 43814 | 824081772 | 1 | 0 | 1 | 1582-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824081772 | 824081772 | 824081772 | 163620665 | 7° 03′ 31″ | 76° 54' 32" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2069 | 371 | 1580-2019 | TRANSPORTE | CARMEN DEL DARIÉN | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1580-2019 - INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DEL RIO JIGUAMIANDO, CUENCA DEL RIO ATRATO, MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN, DEPARTAMENTO DEL CHOCO - 1580-2019 | 100% | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 43814 | 138888888 | 1 | 0 | 1 | 1580-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138888888 | 138888888 | 138888888 | 0 | 7° 03′ 31″ | 76° 54' 32" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2070 | 373 | 1566-2019 | TRANSPORTE | LETICIA | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1566-2019 - INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y OPERACION DEL MUELLE VICTORIA REGIA EN LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. - 1566-2019 | 100% | 2019-09-24 | 2019-12-22 | 43821 | 37500000 | 1 | 0 | 1 | 1566-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500000 | 37550000 | 37550000 | 0 | 4° 14′ 05″ S | 69° 56' 43" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2071 | 377 | 1528-2019 | TRANSPORTE | LETICIA | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1528-2019 - MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y OPERACION DEL MUELLE VICTORIA REGIA EN LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. - 1528-2019 | 100% | 2019-09-24 | 2019-12-22 | 43821 | 400094846 | 1 | 0 | 1 | 1528-2019 | 0 | 0 | 1 | 53404000 | 400094846 | 400094846 | 400094846 | 34669085 | 4° 14′ 05″ S | 69° 56' 43" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2072 | 384 | 1398-2019 | TRANSPORTE | CARMEN DEL DARIÉN | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1398-2019 - INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DE CURBARADO - MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN- CHOCO - 1398-2019 | 69.3% | 2019-08-14 | 2019-12-13 | 43978 | 126214375 | 0.94 | 16 | 0.8 | 1398-2019 | 2 | 166 | 1 | 42066500 | 126214375 | 83862275 | 83862275 | 0 | 7° 9′ 29″ | 76° 58′ 99″ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2073 | 385 | 1383-2019 | TRANSPORTE | CARMEN DEL DARIÉN | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1383-2019 - CONSTRUCCION DEL MUELLE DE CURBARADO - MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN- CHOCO - 1383-2019 | 69.3% | 2019-08-14 | 2019-12-13 | 43978 | 1415989999 | 0.97 | 16 | 0.63 | 1383-2019 | 2 | 166 | 1 | 253209334 | 1415989999 | 794802668 | 547449890 | 114799722 | 7° 9′ 29″ | 76° 58′ 99″ | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2074 | 388 | 1300-2019 | TRANSPORTE | PUERTO ASÍS | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1300-2019 - MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y OPERACION DEL MUELLE LA ESMERALDA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. - 1300-2019 | 100% | 2019-07-16 | 2020-01-15 | 43845 | 174413745 | 1 | 0 | 1 | 1300-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174413745 | 170486747 | 170486747 | 0 | 00° 28' 24" | 76° 28' 50" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2075 | 391 | 1283-2013 | TRANSPORTE | PROVIDENCIA | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 - DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE PROVIDENCIA. - 1283-2013 | 70% | Convenio 30/10/2013. Cto Obra derivado: 28/07/16 | Convenio 29/08/2014. Cto Obra derivado: 31/12/16 | Convenio 31/08/2020. Cto Obra derivado: 31/05/20 | 18664596744 | 0.28 | 0 | 1 | 1283-2013 | 15 | 2232 | 15 | 13164596744 | 18664596744 | 18664596744 | 18664596744 | 18664596744 | 13°23.913'N 13°22.846'N | 81° 23.654'0 81°22.228'0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2076 | 393 | 1187-2019 | TRANSPORTE | PUERTO ASÍS | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1187-2019 - INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION, ORGANIZACION Y OPERACION DEL MUELLE LA ESMERALDA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. - 1187-2019 | 1 | 43662 | 43845 | 43845 | 52199394 | 1 | 0 | 1 | 1187-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52199394 | 50840612 | 50840612 | 0 | 00° 28' 24" | 76° 28' 50" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TERMINADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2077 | 410 | 1912-2019 | TRANSPORTE | TUMACO | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1912-2019 - INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE TUMACO – NARIÑO - 1912-2019 | 0.65 | 43767 | 43830 | 44026 | 594427015 | 0.47 | 0 | 0.36 | 1912-2019 | 2 | 222 | 0 | 0 | 594427015 | 214858372 | 176942382 | 99903700 | 01° 49' 06.151" | 78° 43' 52.338" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2078 | 411 | 3879-2013 | TRANSPORTE | PROVIDENCIA | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 - INTERVENTORIA AL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE PROVIDENCIA, DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. - 3879-2013 | 0.7 | 42579 | 42821 | 43982 | 1216239141 | 0.28 | 0 | 0.52 | 3879-2013 | 7 | 1075 | 3 | 727616381 | 1216239141 | 642221360 | 642221360 | 97724552 | 13°23.913'N 13°22.846'N | 81° 23.654'0 81°22.228'0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2079 | 412 | 2769-2019 | TRANSPORTE | CARTAGENA | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2769-2019 - INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. - 2769-2019 | 0.4 | 2020-02-13 | 2020-05-13 | 2020-07-28 | 153634950 | 0 | 0 | 0 | 2769-2019 | 1 | 77 | 0 | 0 | 153634950 | 0 | 0 | 0 | 10°21'9" | 75°34'32.99" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL |  | DT BOL
2080 | 415 | 2765-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA TUMACO | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2765-2019 - INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE BUENAVENTURA Y TUMACO, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DE CAUCA Y NARIÑO. - 2765-2019 | 0 | No ha iniciado | No ha iniciado | No ha iniciado | 807873150 | 0 | 0 | 0 | 2765-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807873150 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 268502,783 E | 430377,031 N | 238254,467 E | 419675,228 N | NO HA INICIADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2081 | 415 | 2765-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA TUMACO | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2765-2019 - INTERVENTORIA AL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE BUENAVENTURA Y TUMACO, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DE CAUCA Y NARIÑO. - 2765-2019 | 0 | No ha iniciado | No ha iniciado | No ha iniciado | 807873150 | 0 | 0 | 0 | 2765-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807873150 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 78° 45' 4,1552" W | 01° 51' 21,5225" N | 78° 43' 48,1276" W | 01° 48' 59,1651" N | NO HA INICIADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2082 | 416 | 2762-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA TUMACO | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2762-2019 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE BUENAVENTURA Y TUMACO, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DE CAUCA Y NARIÑO. - 2762-2019 | 0 | Na ha iniciado | Na ha iniciado | Na ha iniciado | 32089863722 | 0 | 0 | 0 | 2762-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32089863722 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 268502,783 E | 430377,031 N | 238254,467 E | 419675,228 N | NO HA INICIADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2083 | 416 | 2762-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA TUMACO | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2762-2019 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS DE BUENAVENTURA Y TUMACO, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE DE CAUCA Y NARIÑO. - 2762-2019 | 0 | Na ha iniciado | Na ha iniciado | Na ha iniciado | 32089863722 | 0 | 0 | 0 | 2762-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32089863722 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 78° 45' 4,1552" W | 01° 51' 21,5225" N | 78° 43' 48,1276" W | 01° 48' 59,1651" N | NO HA INICIADO | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2084 | 440 | 2651-2019 | TRANSPORTE | CARTAGENA | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2651-2019 - MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE PROTECCION COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CAÑO DEL ORO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMUNIDAD DE BOCACHICA, EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE CARTAGENA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. - 2651-2019 | 0.4 | 2020-02-13 | 2020-05-13 | 2020-07-28 | 786178578 | 0 | 0 | 0 | 2651-2019 | 1 | 77 | 0 | 0 | 786178578 | 390996151 | 390996151 | 390996151 | 10°21'9" | 75°34'32.99" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL |  | DT BOL
2085 | 476 | 2446-2019 | TRANSPORTE | LETICIA | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 2446-2019 - INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DE TARAPACA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, RIO PUTUMAYO. - 2446-2019 | 0.02 | 43893 | 44107 | 44127 | 412665250 | 6 | 2.5 | 0 | 2446-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412655250 | 206327625 | 206327625 | 206327625 | 2° 53′ 16″ | 69° 44' 23" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2086 | 480 | 2435-2019 | TRANSPORTE | LETICIA | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 2435-2019 - CONSTRUCCION DEL MUELLE DE TARAPACA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, RIO PUTUMAYO. - 2435-2019 | 0.02 | 43893 | 44107 | 44127 | 2626159063 | 6 | 2.5 | 0 | 2435-2019 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2626159063 | 1313079531 | 0 | 1313079531 | 2° 53′ 16″ | 69° 44' 23" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2087 | 489 | 2421-2019 | TRANSPORTE | SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 2421-2019 - INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE DEPARTAMENTO DE NARIÑO RIO ISCUANDE. - 2421-2019 | 0.03 | 43866 | 44016 | 44036 | 374412675 | 0.016 | 0 | 0 | 2421-2019 | 1 | 33 | 0 | 0 | 374412675 | 0 | 0 | 0 | 2° 27′ 02″ | 77° 58' 43" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2088 | 499 | 2406-2019 | TRANSPORTE | SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 2406-2019 - CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE DEPARTAMENTO DE NARIÑO RIO ISCUANDE. - 2406-2019 | 0.03 | 43866 | 44016 | 44036 | 2468774130 | 0.016 | 0 | 0 | 2406-2019 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2468774130 | 1220193070 | 0 | 1220193070 | 2° 27′ 02″ | 77° 58' 43" | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA |  | MARITIMO Y FLUVIAL
2089 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.5181 | 5.0175 | -74.518 | 5.0175 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2090 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.6627 | 5.1871 | -74.662 | 5.1871 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2091 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.41 | 5.3985 | -74.41 | 5.3984 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2092 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.5278 | 5.0265 | -74.5277 | 5.0268 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2093 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.4063 | 5.41 | -74.4063 | 5.4099 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2094 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -73.9118 | 4.3838 | -73.9119 | 4.3835 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2095 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.3378 | 5.4561 | -74.3377 | 5.4561 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2096 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.5536 | 5.0337 | -74.5535 | 5.0336 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2097 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.4203 | 5.3694 | -74.4202 | 5.3693 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2098 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.418 | 5.3661 | -74.418 | 5.3661 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2099 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.5027 | 5.0259 | -74.5027 | 5.0255 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2100 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.6587 | 5.1817 | -74.6589 | 5.1814 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2101 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.5556 | 5.0417 | -74.5556 | 5.0417 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2102 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.4161 | 5.39 | -74.4162 | 5.39 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2103 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.3955 | 5.3613 | -74.3955 | 5.3613 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2104 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.5602 | 5.0623 | -74.5602 | 5.0622 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2105 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.6727 | 5.1956 | -74.673 | 5.1952 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2106 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.42 | 5.3711 | -74.42 | 5.371 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2107 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.397 | 5.3618 | -74.3968 | 5.3616 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2108 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.5292 | 5.0245 | -74.5294 | 5.0246 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2109 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.3596 | 5.4359 | -74.3597 | 5.4358 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2110 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | $ 198.017.625 | 73% | 0% | 63% | 2194-2019 | 2 | 152 | 1 | $ 99.008.812,00 | $ 297.026.437 | $217.012.126,00 | $187.889.288,00 | $ - | 0 | 0 | -74.5283 | 5.0258 | -74.5281 | 5.0259 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2111 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5549 | 5.038 | -74.5549 | 5.0379 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2112 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.9152 | 4.4032 | -73.9145 | 4.4029 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2113 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4204 | 5.37 | -74.4204 | 5.3699 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2114 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5045 | 5.026 | -74.5044 | 5.026 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2115 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4175 | 5.3898 | -74.4175 | 5.3897 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2116 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4918 | 5.0243 | -74.4909 | 5.0241 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2117 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.939 | 4.4006 | -73.9388 | 4.4008 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2118 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5201 | 5.0196 | -74.5201 | 5.0195 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2119 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.8556 | 5.235 | -73.8556 | 5.2352 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2120 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5138 | 5.0209 | -74.5137 | 5.0209 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2121 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.3968 | 5.3616 | -74.3967 | 5.3615 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2122 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5496 | 5.0252 | -74.5495 | 5.0252 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2123 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.52 | 5.0189 | -74.5199 | 5.0188 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2124 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.9116 | 4.3831 | -73.9114 | 4.3831 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2125 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4179 | 5.3893 | -74.4179 | 5.3893 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2126 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4096 | 5.4068 | -74.4095 | 5.4066 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2127 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5045 | 5.026 | -74.5044 | 5.026 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2128 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4173 | 5.3899 | -74.4174 | 5.3898 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2129 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5366 | 5.001 | -74.5366 | 5.0011 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2130 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5598 | 5.0544 | -74.5598 | 5.0542 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2131 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4198 | 5.3679 | -74.4197 | 5.3679 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2132 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4052 | 5.4104 | -74.4053 | 5.4104 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2133 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.9116 | 4.3831 | -73.9111 | 4.3832 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2134 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5038 | 5.0264 | -74.5037 | 5.0265 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2135 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4198 | 5.3687 | -74.4198 | 5.3686 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2136 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4182 | 5.3663 | -74.4181 | 5.3662 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2137 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5279 | 5.02 | -74.5279 | 5.0202 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2138 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.3654 | 5.4265 | -74.3654 | 5.4264 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2139 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.8794 | 5.1964 | -73.8792 | 5.1966 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2140 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.3451 | 5.4483 | -74.3451 | 5.4483 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2141 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.3974 | 5.3623 | -74.3971 | 5.362 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2142 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5221 | 5.0224 | -74.5221 | 5.0222 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2143 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.6658 | 5.1865 | -74.6653 | 5.186 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2144 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.3989 | 5.4148 | -74.399 | 5.4147 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2145 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5082 | 5.0276 | -74.5075 | 5.0288 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2146 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4921 | 5.0244 | -74.492 | 5.0243 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2147 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5207 | 5.0208 | -74.5206 | 5.0207 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2148 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4179 | 5.3882 | -74.4179 | 5.3882 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2149 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.939 | 4.4006 | -73.9388 | 4.4008 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2150 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5079 | 5.0278 | -74.5078 | 5.0279 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2151 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4872 | 5.0233 | -74.4872 | 5.0232 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2152 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.9162 | 4.4048 | -73.9161 | 4.4047 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2153 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5074 | 5.0266 | -74.5075 | 5.0265 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2154 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.484 | 5.0192 | -74.4838 | 5.0188 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2155 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5569 | 5.0441 | -74.5569 | 5.0439 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2156 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.6588 | 5.1846 | -74.6591 | 5.1841 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2157 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4204 | 5.3696 | -74.4203 | 5.3696 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2158 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4198 | 5.368 | -74.4197 | 5.3679 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2159 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.6665 | 5.1876 | -74.666 | 5.1869 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2160 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5455 | 5.0237 | -74.5453 | 5.0238 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2161 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.411 | 5.3929 | -74.4111 | 5.3928 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2162 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5286 | 5.0241 | -74.5287 | 5.0242 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2163 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.9682 | 5.0466 | -73.968 | 5.0468 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2164 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.5151 | 5.0201 | -74.515 | 5.0202 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2165 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.3903 | 5.4157 | -74.3904 | 5.4157 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2166 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4 | 5.3609 | -74.4 | 5.3609 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2167 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.6396 | 5.1353 | -74.6397 | 5.1344 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2168 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4199 | 5.3685 | -74.42 | 5.3684 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2169 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -73.9133 | 4.4027 | -73.913 | 4.4024 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2170 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.407 | 5.4089 | -74.4071 | 5.4089 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2171 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4196 | 5.3678 | -74.4194 | 5.3677 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2172 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.3991 | 5.4146 | -74.3991 | 5.4146 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2173 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4194 | 5.3677 | -74.4193 | 5.3676 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2174 | 634 | 2194-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi, Caqueza, Cogua, Sutatausa, Guaduas, Villeta, Chipaque, | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 - HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 2194-2019 | 73% | 2019-12-05 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 198017625 | 65.7% | 0% | 63.26% | 2194-2019 | 2 | 150 | 1 | 99008812 | 297026437 | 216829299 | 216829299 | 0 | 0 | 0 | -74.4204 | 5.3702 | -74.4204 | 5.3701 | CONSTRUCCIÓN | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | MONTO AGOTABLE
2175 | 325 | 1973-2019 | TRANSPORTE | FRESNO-MARIQUITA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1973-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FRESNO - HONDA, RUTA 50, TRAMO 5007 SECTOR FRESNO - MARIQUITA DEL PR0+0000 AL PR26+0695, DEPTO DEL TOLIMA. - 1973-2019 | 42% | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2020-07-04 | 3526574884 | 6% | 0% | 6% | 1973-2019 | 4 | 202 | 0 | 0 | 3526574884 | $ 173.433.659 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75.0404 | 5.1558 | -74.8886 | 5.1997 | CONSTRUCCIÓN | 5007 | 0 | 0 | 26 | 695 | RESTANTES
2176 | 328 | 1952-2019 | TRANSPORTE | MERCADERES, PATIA, EL BORDO, LA SIERRA, ROSAS, TIMBIO Y POPAYÁN | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1952-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: MOJARRAS - POPAYAN, SECTOR PR0+0000 AL PR121+0000, RUTA 2503 - 1952-2019 | 0% | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 2020-06-12 | 2635587453 | 40% | 0% | 29.62% | 1952-2019 | 3 | 137 | 0 | 0 | 2635587453 | 780795015 | 780795015 | 780795015 | NO APLICA | NO APLICA | -77.1968 | 1.8877 | -76.6208 | 2.4304 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 2503 | 0 | 0 | 121 | 0 | RESTANTES | EL COMITE DE ADICIONES Y PRORROGAS AUTORIZO PRORROGA POR UN (1) MES
2177 | 329 | 1951-2019 | TRANSPORTE | CHINCHINÁ, MANIZALES | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHINA | 1951-2019 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CHINCHINA-ESTACIÒN URIBE (MANIZALES), RUTA 29, TRAMO 02 PR28+0660-PR 45+0000 - 1951-2019 | 100% | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 2020-03-18 | 1075598114 | 100% | 0% | 98% | 1951-2019 | 2 | 78 | 0 | 0 | 1075598114 | 878811104 | $ 878.811.104 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75614079 | 4993181 | -75529033 | 5048486 | TERMINADO | 2902 | 28 | 660 | 45 | 0 | RESTANTES
2178 | 330 | 1950-2019 | TRANSPORTE | SOGAMOSO, AQUITANIA, PAJARITO | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DUITAMA | 1950-2019 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOGAMOSO - EL CRUCERO - AGUAZUL, RUTA 6211 Y 62BY05 DE PR13+0000 - PR14+1300, EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CASANARE A CARGO DEL INVIAS. - 1950-2019 | 25% | 2019-12-09 | 2019-12-31 | 2020-05-31 | 30427944385 | 25% | 0% | 0% | 1950-2019 | 1 | 151 | 1 | 5941116460 | 30427944385 | 0 | 0 | 7290584745 | NO APLICA | NO APLICA | -72.929 | 5.7108 | -72.6958 | 5.3811 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6211 | 0 | 0 | 76 | 415 | RESTANTES
2179 | 331 | 1948-2019 | TRANSPORTE | TAME, ARAUCA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME | 1948-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME COROCORO-ARAUCA - 1948-2019 | 100% | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 2020-03-22 | $ 579.564.797,00 | 39% | 0% | 39% | 1948-2019 | 2 | 81 | 1 | $ 307.169.000,00 | $ 886.733.797,00 | $ 224.668.095 | $ 224.668.095 | $ 172.063.972 | NO APLICA | NO APLICA | -71.3437 | 6.6585 | -71.1376 | 6.8061 | TERMINADO | 6605 | 59 | 800 | 98 | 900 | RESTANTES
2180 | 332 | 1945-2019 | TRANSPORTE | CHAPARRAL-ORTEGA -GUAMO | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL | 1945-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL- ORTEGA. RUTA 3602. PR1+0000 AL PR47+0540 Y CARRETERA ORTEGA-GUAMO. RUTA 3603. ENTRE EL PR0+0000 AL 36+0253, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - 1945-2019 | 80% | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | 643792765 | 80% | 1% | 80% | 1945-2019 | 1 | 34 | 1 | $ 339.207.235 | $ 983.000.000 | $ 771.936.910 | $ 580.898.330 | $ 188.192.576,0 | NO APLICA | NO APLICA | -75.4738 | 3.7253 | -75.2197 | 3.9296 | CONSTRUCCIÓN | 3602 | 1 | 0 | 47 | 540 | RESTANTES
2181 | 333 | 1942-2019 | TRANSPORTE | APIA, LA VIRGINIA | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA -LA VIRGINIA | 1942-2019 - MANTENIMIENTO CARRETERA APIA-LA VIRGINIA, ENTRE LOS PR 0+0000 AL PR 32+0443, EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA - 1942-2019 | 100% | 2019-11-20 | 2020-01-20 | 2020-02-29 | 577732959 | 100% | 0% | 96% | 1942-2019 | 1 | 39 | 1 | 306198000 | 883930959 | 843805093 | 717861764 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75.9453 | 5.1069 | -75.8776 | 4.9014 | TERMINADO | 50RS01 | 0 | 0 | 32 | 443 | RESTANTES
2182 | 334 | 1941-2019 | TRANSPORTE | DUITAMA | CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 1941-2019 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA DUITAMA - LA PALMERA, RUTA 5503 - 1941-2019 | 100% | 2019-12-19 | 2019-12-31 | 2020-05-19 | 901954137 | 10% | 0% | 10% | 1941-2019 | 2 | 124 | 0 | 0 | 901654137 | 19040000 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73.0178 | 5.8132 | -73.0178 | 5.8132 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 5503 | 0 | 425 | 0 | 425 | RESTANTES
2183 | 336 | 1925-2019 | TRANSPORTE | PAZ DE ARIPORO, HATO COROZAL | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1925-2019 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA RUTA 65 SECTOR 6514 (TRAMO HATO COROZAL - LA CABUYA) DEPARTAMENTO DE CASANARE - 1925-2019 | 27% | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 2020-06-11 | $ 1.331.619.674,00 | 27% | 2% | 27% | 1925-2019 | 1 | 177 | 1 | $ 705.754.246 | $ 2.037.373.920 | $ 325.897.235 | $ 31.237.500 | $ 394.683.408 | NO APLICA | NO APLICA | -71.8332 | 6.1525 | -71.8785 | 6.1347 | CONSTRUCCIÓN | 6514 | 48 | 508 | 54 | 700 | RESTANTES
2184 | 337 | 1899-2019 | TRANSPORTE | La Mesa | MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | 1899-2019 - ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA PUERTO LLERAS - BIZERTA CODIGO 39608 QUEBRADA LA SALADA K3+470 Y QUEBRADA MELQUISEDEC K5+208 MUNICIPIO DE LA MESA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. - 1899-2019 | 100% | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2020-02-28 | $304.676.023,00 | 100% | 0% | 100% | 1899-2019 | 1 | 60 | 2 | $ 151.389.024 | $ 456.065.047,00 | $456.065.003,00 | $456.065.003,00 | $ 54.197.742,20 | NO APLICA | NO APLICA | 4.6728 | -74.4061 | 4.7078 | -74.4168 | TERMINADO | 39608 | 3 | 470 | 5 | 208 | RESTANTES
2185 | 338 | 1877-2019 | TRANSPORTE | COVEÑAS, TOLÚ, TOLUVIEJO, SAN ONOFRE | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO | 1877-2019 - ¿MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004) SECTOR COVEÑAS - TOLU (PR30+0000-PR41+0000, PR46+0100-PR49+0453) Y TOLUVIEJO - SAN ONOFRE (PR65+0937-PR93+0683) EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. - 1877-2019 | 95% | 2019-12-23 | 2020-02-23 | 2020-06-09 | $ 437.120.493,00 | 68% | 68% | 68% | 1877-2019 | 1 | 1 | 1 | $ 174.810.080 | $ 611.930.573 | $ - | $ - | $ 130.184.797,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75.6771 | 9.4003 | -75.6066 | 9.4648 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 9004 | 30 | 0 | 41 | 0 | RESTANTES
2186 | 338 | 1877-2019 | TRANSPORTE | TOLUVIEJO, SAN ONOFRE | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004). | 1877-2019 - ¿MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004) SECTOR COVEÑAS - TOLU (PR30+0000-PR41+0000, PR46+0100-PR49+0453) Y TOLUVIEJO - SAN ONOFRE (PR65+0937-PR93+0683) EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. - 1877-2019 | 95% | 2019-12-23 | 2020-02-23 | 2020-06-09 | $ 437.120.493,00 | 68% | 68% | 68% | 1877-2019 | 1 | 1 | 1 | $ 174.810.080 | $ 611.930.573 | $ - | $ - | $ 130.184.797,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75.445 | 9.453 | -75.4684 | 9.6589 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 9004 | 46 | 100 | 49 | 453 | RESTANTES
2187 | 338 | 1877-2019 | TRANSPORTE | TOLUVIEJO, SAN ONOFRE | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004). | 1877-2019 - ¿MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004) SECTOR COVEÑAS - TOLU (PR30+0000-PR41+0000, PR46+0100-PR49+0453) Y TOLUVIEJO - SAN ONOFRE (PR65+0937-PR93+0683) EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. - 1877-2019 | 95% | 2019-12-23 | 2020-02-23 | 2020-06-09 | $ 437.120.493,00 | 68% | 68% | 68% | 1877-2019 | 1 | 1 | 1 | $ 174.810.080 | $ 611.930.573 | $ - | $ - | $ 130.184.797,00 | NO APLICA | NO APLICA | -75.5845 | 9.5017 | -75.5702 | 9.5211 |  | 9004 | 65 | 937 | 93 | 683 | RESTANTES
2188 | 340 | 1859-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 - MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 5604: YACOPI - LA PALMA (PR 0+0000 - PR 19+0500 Y PR21+0500 - PR24+0500), CODIGO 50CN01: DINDAL - CAPARRAPI-LA AGUADA (PR0+0000 - PR14+000 Y PR19+0000 - PR35+0895), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 1859-2019 | 78% | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | $560.126.979,00 | 78% | 0% | 71% | 1859-2019 | 3 | 142 | 2 | $280.063.490,00 | $ 840.190.469,00 | $656.053.038,00 | $600.490.776,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74.4874 | 5.3571 | -74.4874 | 5.3571 | EN EJECUCION | 50CN01 | 19 | 680 | 19 | 682 | RESTANTES
2189 | 340 | 1859-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 - MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 5604: YACOPI - LA PALMA (PR 0+0000 - PR 19+0500 Y PR21+0500 - PR24+0500), CODIGO 50CN01: DINDAL - CAPARRAPI-LA AGUADA (PR0+0000 - PR14+000 Y PR19+0000 - PR35+0895), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 1859-2019 | 78% | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | $560.126.979,00 | 78% | 0% | 71% | 1859-2019 | 3 | 142 | 2 | $280.063.490,00 | $ 840.190.469,00 | $656.053.038,00 | $600.490.776,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74.4195 | 5.3677 | -74.4194 | 5.3676 |  | 5604 | 18 | 922 | 18 | 932 | RESTANTES
2190 | 340 | 1859-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 - MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 5604: YACOPI - LA PALMA (PR 0+0000 - PR 19+0500 Y PR21+0500 - PR24+0500), CODIGO 50CN01: DINDAL - CAPARRAPI-LA AGUADA (PR0+0000 - PR14+000 Y PR19+0000 - PR35+0895), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 1859-2019 | 78% | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | $560.126.979,00 | 78% | 0% | 71% | 1859-2019 | 3 | 142 | 2 | $280.063.490,00 | $ 840.190.469,00 | $656.053.038,00 | $600.490.776,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74.4076 | 5.3604 | -74.4075 | 5.3605 |  | 5604 | 21 | 550 | 21 | 564 | RESTANTES
2191 | 340 | 1859-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 - MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 5604: YACOPI - LA PALMA (PR 0+0000 - PR 19+0500 Y PR21+0500 - PR24+0500), CODIGO 50CN01: DINDAL - CAPARRAPI-LA AGUADA (PR0+0000 - PR14+000 Y PR19+0000 - PR35+0895), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 1859-2019 | 78% | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | $560.126.979,00 | 78% | 0% | 71% | 1859-2019 | 3 | 142 | 2 | $280.063.490,00 | $ 840.190.469,00 | $656.053.038,00 | $600.490.776,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74.5241 | 5.3166 | -74.5238 | 5.3165 |  | 50CN01 | 10 | 50 | 10 | 89 | RESTANTES
2192 | 340 | 1859-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 - MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 5604: YACOPI - LA PALMA (PR 0+0000 - PR 19+0500 Y PR21+0500 - PR24+0500), CODIGO 50CN01: DINDAL - CAPARRAPI-LA AGUADA (PR0+0000 - PR14+000 Y PR19+0000 - PR35+0895), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 1859-2019 | 78% | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | $560.126.979,00 | 78% | 0% | 71% | 1859-2019 | 3 | 142 | 2 | $280.063.490,00 | $ 840.190.469,00 | $656.053.038,00 | $600.490.776,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74.4875 | 5.3567 | -74.4874 | 5.3571 |  | 50CN01 | 19 | 629 | 19 | 680 | RESTANTES
2193 | 340 | 1859-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 - MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 5604: YACOPI - LA PALMA (PR 0+0000 - PR 19+0500 Y PR21+0500 - PR24+0500), CODIGO 50CN01: DINDAL - CAPARRAPI-LA AGUADA (PR0+0000 - PR14+000 Y PR19+0000 - PR35+0895), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 1859-2019 | 78% | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | $560.126.979,00 | 78% | 0% | 71% | 1859-2019 | 3 | 142 | 2 | $280.063.490,00 | $ 840.190.469,00 | $656.053.038,00 | $600.490.776,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74.4875 | 5.3565 | -74.4874 | 5.3571 |  | 50CN01 | 19 | 613 | 19 | 680 | RESTANTES
2194 | 340 | 1859-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 - MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 5604: YACOPI - LA PALMA (PR 0+0000 - PR 19+0500 Y PR21+0500 - PR24+0500), CODIGO 50CN01: DINDAL - CAPARRAPI-LA AGUADA (PR0+0000 - PR14+000 Y PR19+0000 - PR35+0895), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 1859-2019 | 78% | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | $560.126.979,00 | 78% | 0% | 71% | 1859-2019 | 3 | 142 | 2 | $280.063.490,00 | $ 840.190.469,00 | $656.053.038,00 | $600.490.776,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74.5573 | 5.2992 | -74.5573 | 5.2992 |  | 50CN01 | 4 | 135 | 4 | 136 | RESTANTES
2195 | 340 | 1859-2019 | TRANSPORTE | Yacopi, La Palma, Caparrapi | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 - MANTENIMIENTO DE LA VIA CODIGO 5604: YACOPI - LA PALMA (PR 0+0000 - PR 19+0500 Y PR21+0500 - PR24+0500), CODIGO 50CN01: DINDAL - CAPARRAPI-LA AGUADA (PR0+0000 - PR14+000 Y PR19+0000 - PR35+0895), EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 1859-2019 | 78% | 2019-10-18 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | $560.126.979,00 | 78% | 0% | 71% | 1859-2019 | 3 | 142 | 2 | $280.063.490,00 | $ 840.190.469,00 | $656.053.038,00 | $600.490.776,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -74.4061 | 5.3626 | -74.406 | 5.3627 |  | 5604 | 21 | 850 | 21 | 862 | RESTANTES
2196 | 343 | 1825-2019 | TRANSPORTE | PLANETA RICA, LA YE, PUEBLO NUEVO, LA GRANJITA, EL VARAL, EL VIAJANO. | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1825-2019 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PLANETA RICA - LA YE, SECTOR PR0+0000 AL PR52+0000, RUTA 25 TRAMO 14, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. - 1825-2019 | 87.36% | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 2020-05-29 | 1658400000 | 78.43% | 0% | 4% | 1825-2019 | 3 | 33 | 0 | 829200000 | 2487600000 | 1658400000 | 69506857 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75575147 | 8420171 | -75.5086 | 8.8124 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 2514 | 0 | 0 | 52 | 0 | RESTANTES
2197 | 344 | 1777-2019 | TRANSPORTE | PASTO CANO - SECTOR (CHACHAGUI) MOJARRAS | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1777-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PASTO - CANO-MOJARRAS-RUTA 2502. SECTOR CHACHAGUI (CANO)-MOJARRAS. - 1777-2019 | 8.41% | 2019-11-20 | 2019-12-31 | 2020-06-05 | 1647409998 | 22.61% | 0% | 6% | 1777-2019 | 3 | 157 | 0 | 0 | 1647409998 | 594355875 | 105268275 | 489087599.64 | NO APLICA | NO APLICA | -77350439 | 1570840 | 1575808 | -77351803 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 2502 | 102 | 0 | 102 | 600 | RESTANTES
2198 | 345 | 1772-2019 | TRANSPORTE | LORICA, CHINU (PASO POR: PURISIMA, MOMIL, CHIMÁ, TUCHIN Y SAN ANDRES DE SOTAVENTO) | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA | 1772-2019 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA LORICA-CHINU, SECTOR PR 0+0000 AL PR 52+0000,RUTA 7801 EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. - 1772-2019 | 100% | 2019-12-06 | 2019-12-31 | 2020-05-24 | 1069709482 | 64% | 0% | 50% | 1772-2019 | 2 | 89 | 0 | 0 | $ 1.069.709.482 | 1069709482 | $417.114.539 | $219.143.182 | NO APLICA | NO APLICA | -75.8129 | 9.2436 | -75.4004 | 9.1108 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 7801 | 0 | 0 | 52 | 0 | RESTANTES
2199 | 346 | 1759-2015 | TRANSPORTE | Cajamarca, Calarcá, Salento | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1759-2015 - SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL - 1759-2015 | 90.37% | 2016-02-01 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 363000000000 | 77.87% | 1.1% | 81.58% | 1759-2015 | 2 | 884 | 0 | 0 | 363000000000 | 296152661390 | 296152661390 | 122000000000 | NO APLICA | NO APLICA | -75.614 | 4.527 | -75.469 | 4.436 | CONSTRUCCIÓN | 4003 | 8 | 290 | 44 | 307 | RESTANTES
2200 | 347 | 1753-2019 | TRANSPORTE | BARBOSA, MONIQUIRÁ, ARCABUCO, MOTAVITA, TUNJA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 - ¿MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BARBOSA-TUNJA RUTA 62 SECTOR 6209, DEPARTAMENTO DE BOYACA - 1753-2019 | 100% | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 2020-05-20 | $ 1.562.450.206 | 43% | 0% | 10% | 1753-2019 | 2 y 3 | 168 | 2 | $ 816.000.000 | $ 2.378.450.206 | $ 216.999.545 | $ 216.999.545 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -73.6138 | 5.9257 | -73.6138 | 5.9257 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6209 | 0 | 0 | 64 | 0 | RESTANTES
2201 | 348 | 1734-2019 | TRANSPORTE | MOÑITOS, SAN BERNARDO DEL VIENTO, LORICA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TURBO | 1734-2019 - MANTENIMIENTO Y REHABILITCION CARRETERA MOÑITOS-SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA SECTOR PR 1+0260 AL PR 49+000, RUTA 9003, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. - 1734-2019 | 76.89% | 2019-12-11 | 2020-03-10 | 2020-05-29 | 1462474867 | 37.66% | 0% | 30% | 1734-2019 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1462474867 | 1462474867 | 433000000 | 432839021.1 | NO APLICA | NO APLICA | -76.114 | 9.253 | -75.823 | 9.246 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 9003 | 1 | 260 | 49 | 0 | RESTANTES
2202 | 349 | 1702-2019 | TRANSPORTE | Curumani, Chiriguana, Becerril, Agustin Codazzi, San Diego, La Paz, Valledupar | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÒN DE LA CARRETERA SAN ROQUE - LA PAZ, RUTA 4901, LA PAZ - RIO PEREIRA, RUTA 4902, Y VALLEDUPAR - RIO SECO- SAN JUAN DEL CESAR, RUTA 8004A, DEPARTAMENTO DEL CESAR - 1702-2019 | 59.1% | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 2020-05-28 | $ 9.650.694.992 | 14% | 0% | 5% | 1702-2019 | 1y1 | Prorroga 115 Suspensión 35 días | 1 | $ 305.862.033 | $ 10.130.646.275 | $ 9.650.694.992 | $ 477.424.025 | $ 2.765.695.263 | NO APLICA | NO APLICA | -73.5112 | 9287683 | -73.1713 | 10.3866 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 4902 | 133 | 500 | 140 | 0 | RESTANTES
2203 | 350 | 1700-2019 | TRANSPORTE | SANTA MARTA, MAMATOCO. | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1700-2019 - MANTENIMIENTO REHABILITACION DE LA CARRETERA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO TRAMO (9007A), INCLUIDAS ESTRUCTURAS DE PUENTES VEHICULARES DPTO MAGDALENA - 1700-2019 | 97% | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 2020-06-11 | $3.233.890.570 | 87% | 0% | 85% | 1700-2019 | 2 | 89 | 1 | 140000018 | $ 3.233.890.570 | 3233890570 | 1725913971 | $918.412.153 | NO APLICA | NO APLICA | -74.1638 | 11.225 | -74.212 | 11.2506 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 9007A | 0 | 0 | 7 | 400 | RESTANTES
2204 | 351 | 1696-2015 | TRANSPORTE | SAHAGUN, SAN MARCOS | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY | 1696-2015 - MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL VIAJANO - SAN MARCOS, INCLUYE ACCESOS AL NUEVO PUENTE SAN JORGE (GUAYEPO) EN LOS DE'ARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD". - 1696-2015 | 81.63% | 2016-01-28 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | 119183104374 | 81.63% | 0% | 82% | 1696-2015 | 2 | 140 | 1 | 144000000 | 119183104374 | 119183104374 | $ 108.257.826.222,36 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75.4814 | 8.6309 | -75.0998 | 8.6467 | CONSTRUCCIÓN | 7403 | 0 | 0 | 49 | 900 | RESTANTES
2205 | 353 | 1686-2015 | TRANSPORTE | Anapoima, Mosquera | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1686-2015 - MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE ADELANTAMIENTO TRAMO ANAPOIMA - BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA TRAMO BALSILLAS - MOSQUERA PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA CHIA - MOSQUERA - GIRARDOT SECTOR MOSQUERA - ANAPOIMA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD". - 1686-2015 | 85% | 2016-01-25 | 2020-01-24 | 2020-08-12 | 645059801803 | 88% | 1% | 95% | 1686-2015 | 2 | 201 | 3 | 49841000000 | 645059801803 | 610811777589.5 | 610811777589.5 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 4.701 | -74.237 | 4.553 | -74.535 | CONSTRUCCION | 4702 | 54 | 20 | 56 | 450 | RESTANTES
2206 | 356 | 1676-2015 | TRANSPORTE | Barranquilla | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1676-2015 - MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VIA DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA DESDE LA CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD HASTA EL CORREDOR PORTUARIO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD". - 1676-2015 | 99% | 2016-01-25 | 2020-01-24 | 2020-05-13 | 99083218188 | 99% | 0% | 95% | 1676-2015 | 3 | 111 | 1 | 8700000000 | 99083218188 | 94524284632 | 94336974164.09 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 10.976 | -74.777 | 10.986 | -74.828 | CONSTRUCCION | NO EXISTEN PRS. ESTABILIZACIÓN DE LA CARRERA 38 ENTRE CALLES 82 A CIRCUNVALAR, Y REHABILITACIÓN ENTRE CALLE 82 Y 84 | KILOMETRO 6+680 |  | KILOMETRO 7+380 |  | RESTANTES
2207 | 357 | 1674-2015 | TRANSPORTE | Juan de Acosta, Tubará | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1674-2015 - MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA CARTAGENA - BARRANQUILLA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y ATLANTICO PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD". - 1674-2015 | 93% | 2016-01-25 | 2020-01-24 | 2020-10-19 | 112324960711 | 93% | 0% | 78% | 1674-2015 | 3 | 270 | 1 | 18450000000 | 112324960711 | 89108450207 | 89108450207 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 10.892 | -75.044 | 10.951 | -75.004 | CONSTRUCCIÓN | 90A01 | 78 | 0 | 87 | 115.9 | RESTANTES
2208 | 358 | 1673-2019 | TRANSPORTE | Chiquinquira- Tinjacá- Sutamarchan- Sachica- Tunja | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHIQUINQUIRA-TUNJA RUTA 60 SECTOR 6008,DEPARTAMENTO DE BOYACA. - 1673-2019 | 100% | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 2020-06-03 | $ 1.402.956.320 | 66% | 0% | 54% | 1673-2019 | 1 y 3 | 154 | 2 | $ 732.343.000 | $ 2.135.299.320 | $ 1.201.583.234 | $ 1.201.583.234 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -73.8075 | 5.624 | -73.3682 | 5.5482 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6008 | 0 | 0 | 73 | 0 | RESTANTES
2209 | 363 | 1639-2015 | TRANSPORTE | MALAGA, MOLAGAVITA, SANANDRES, GUACA, SANTAN BARBARA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CUROS | 1639-2015 - MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CARRETERA MALAGA - LOS CUROS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD". - 1639-2015 | 100% | 2016-01-27 | 2020-01-26 | 2020-06-30 | 93176281033 | 92% | 1% | 90.91% | 1639-2015 | 2 prórrogas | 154 | 1 | 3800000000 | 93176281033 | 81419582673 | 81419582673 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72.7353 | 6.706 | -73.0059 | 6.9202 | CONSTRUCCIÓN | 55ST02 | 0 | 0 | 106 | 0 | RESTANTES
2210 | 364 | 1632-2015 | TRANSPORTE | Manizales, Fresno | SANTA CECILIA | 1632-2015 - MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SEGUNDAS CALZADAS, INTERSECCIONES Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL EXISTENTE HONDA - MANIZALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD". - 1632-2015 | 75% | 2016-01-25 | 2020-01-24 | 2020-12-31 | 191855672734 | 74% | 0% | 70% | 1632-2015 | 2 | 495 | 0 | 0 | 191855672734 | 132513400857 | 132513400857 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 5.048 | -75.532 | 5.138 | -75.183 | CONSTRUCCIÓN | 5005 | 23 | 88 | 27 | 200 | RESTANTES
2211 | 365 | 1609-2015 | TRANSPORTE | SAN MIGUEL PUERTO ASÍS | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL | 1609-2015 - MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD". - 1609-2015 | 100% | 2016-02-09 | 2020-02-08 | 2020-05-28 | 115278067551 | 100% | 0% | 98% | 1609-2015 | 2 | 20 | 0 | 0 | 115278067551 | 115278067524.2 | 103671249095.87 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76.9216 | 0.28658 | -76.686 | 0.63465 | CONSTRUCCIÓN | 4501 | 9 | 989 | 89 | 0 | RESTANTES
2212 | 366 | 1602-2019 | TRANSPORTE | Florencia, Suaza - Huila | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA | 1602-2019 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE EN ESTRUCTURA METALICA, LOS LAGOS, DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA PR63+0340, RUTA 2003A, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - 1602-2019 | 100% | 2019-10-16 | 2019-12-31 | 2020-11-26 | 7264202103 | 43% | 0% | 38% | 1602-2019 | 2 | 327 | 0 | $0,00 | 7264202103 | 7264202103 | $ 1.605.910.396 | 2151041387.7 | NO APLICA | NO APLICA | -75.6788 | 1.7185 | -75.678 | 1.7188 | SUSPENDIDO POR COVID - 19 | 2003A | 63 | 340 | NO APLICA | NO APLICA | RESTANTES
2213 | 367 | 1593-2019 | TRANSPORTE | Cajamarca, Calarcá, Armenia, Salento, Circasia | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA | 1593-2019 - GESTION, MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL Y CONSTRUCCION EN EL CORREDOR ARMENIA - CAJAMARCA Y LA VARIANTE CALARCA – CIRCASIA - 1593-2019 | 82.02% | 2019-08-30 | 2019-12-30 | 2020-06-30 | 42045296174 | 77.62% | 1.3% | 66.79% | 1593-2019 | 3 | 205 | 2 | 14300325232 | 42045296174 | 28082988561 | 28082988561 | 11549717003 | NO APLICA | NO APLICA | -75.6655 | 4.5317 | -75.4334 | 4.4389 | CONSTRUCCIÓN | 4003 | 0 | 0 | 49 | 800 | RESTANTES
2214 | 368 | 1589-2019 | TRANSPORTE | YOPAL, Paz de Ariporo | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1589-2019 - REHABILITACION DEL PUENTE CRAVO SUR EN LA CARRETERA YOPAL - PAZ DE ARIPORO TRAMO 6513 - 1589-2019 | 73% | 2019-10-16 | 2020-01-31 | 2020-04-21 | $ 637.593.310 | 50% | 26% | 26% | 1589-2019 | 2 | 109 | 1 | $ 316.736.910 | $ 954.330.220 | $ 156.103.747 | $ 156,103,747 | $ 160.392.810 | NO APLICA | NO APLICA | -72.4037 | 5.3524 | -72.404 | 5.3532 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6513 | 0 | 385 | 0 | 485 | RESTANTES
2215 | 369 | 1587-2019 | TRANSPORTE | Villa Rica | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587-2019 - GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS 2504 (PR77+0030 AL PR91+000), 2504ª, 25CCA (PR5+0100 AL PR6+0500), 25CC, 25CCD, 25005, 25VLB, 25VLC, 25VLD, 1901, (PR8+900 AL PR60+850), 2301, 2302 (PR0+000 AL PR 123+200), 4803, 4001 Y 40VLA, 3105 ( - 1587-2019 | 92% | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 18777256800 | 72.34% | 0.76% | 65.96% | 1587-2019 | 2 | 182 | 2 | 9682258126 | 28459514926 | 18773402135.43 | 18773402135 | 5313025086 | NO APLICA | NO APLICA | -76.4798 | 3.0384 | -76.303 | 3.8678 | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | 2504 | 77 | 30 | 91 | 0 | RESTANTES
2216 | 372 | 1573-2015 | TRANSPORTE | Tebaida, Montenego | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 - MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CARRETERA LA TEBAIDA - PUEBLO TAPAO - MONTENEGRO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL PROGRAMA VIAS PARA LA EQUIDAD. - 1573-2015 | 89% | 2016-01-25 | 2018-08-24 | 2020-07-24 | 49324145867 | 89% | 0% | 89% | 1573-2015 | 18 | 738 | 3 | 5709014925 | 49324145867 | 44117242200.71 | 44117242200.71 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 4.458 | -75.793 | 4.567 | -75.753 | CONSTRUCCION | 978 | 0 | 0 | 17 | 300 | RESTANTES
2217 | 374 | 1559-2015 | TRANSPORTE | ARMENIA, TEBAIDA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 - MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUND ACALZADA Y REHABILITACION DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA VIA AEROPUERTO EL EDEN -CLUB CAMPESTRE - ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA - 1559-2015 | 100% | 2015-01-28 | 2018-08-28 | 2020-07-31 | 93763123904 | 99% | 0% | 99% | 1559-2015 | 1 suspensión 9 prorrogas | 34 suspension 669 prorroga | 4 | 35785200980 | 93763123904 | 89520879733 | 89520879733 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75.7636 | 4.4714 | -75.7017 | 4.5119 | CONSTRUCCIÓN | 4002 | 41 | 760 | 50 | 250 | RESTANTES
2218 | 375 | 1553-2019 | TRANSPORTE | PUERTO REY, SECTORES NECOCLÍ - MULATOS | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1553-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA, VIA 9002 NECOCLI - PUERTO REY, SECTORES NECOCLI - MULATOS, PR0+0000 - PR34+0200 (INCLUYE VARIANTE EL MELLITO, CODIGO 90ANB) Y ACCESO A MELLITO/MELLITO - 1553-2019 | 100% | 2019-08-17 | 2019-12-31 | 2020-03-30 | $ 249.900.000 | 100% | 100% | 100% | 1553-2019 | 1 | 90 | 1 | $ 124.950.000 | $ 374.850.000,00 | $ 374.850.000,00 | $ 374.850.000,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -76.7824 | 8.4244 | -76.7148 | 8.6323 | CONSTRUCCIÓN | 90ANB | 0 | 0 | 34 | 200 | RESTANTES
2219 | 376 | 1551-2019 | TRANSPORTE | NECOCLÍ - PUERTO REY, SECTOR MULATOS - ARBOLETES | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1551-2019 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA, VIA 9002 NECOCLI - PUERTO REY, SECTOR MULATOS - ARBOLETES, PR34+0200 - PR82+0049 (INCLUYE PASO URBANO DE ARBOLETES Y VARIANTE DE ARBOLETES, CODIGO 90A - 1551-2019 | 100% | 2019-08-17 | 2019-12-31 | 2020-03-30 | $ 310.590.000,00 | 100% | 100% | 100% | 1553-2019 | 1 | 90 | 1 | $ 155.295.000 | $ 465.885.000 | $ 403.767.000 | $ 403.767.000 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -76.7148 | 8.6323 | -76.4247 | 8.8497 | CONSTRUCCIÓN | 9002 | 34 | 200 | 82 | 49 | RESTANTES
2220 | 378 | 1523-2019 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA - BUGA, SECTOR MEDIACANOA - BUGA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 1523-2019 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL PASO DE LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE SONSO A TRAVES DE LA CARRETERA BUENAVENTURA - BUGA, SECTOR MEDIACANOA - BUGA. RUTA 4001. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - 1523-2019 | 0% | 2019-09-10 | 2020-08-09 | 2020-09-27 | 9912153504 | 0% | 0% | 28.53% | 1523-2019 | 1 | 47 | 0 | 0 | 9912153504 | 2827592122 | 2827592122 | 2827592122 | NO APLICA | NO APLICA | -76345203 | 3889446 | -76340234 | 3892835 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 4001 | 114 | 0 | 115 | 600 | RESTANTES
2221 | 379 | 1515-2015 | TRANSPORTE | TOTORO, INZA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 - MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VIA POPAYAN - TOTORO - INZA RUTA 2602 SECTOR CORDOBA - TOTORO - POPAYAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD" - 1515-2015 | 99% | 2016-01-25 | 2018-08-25 | 2020-12-31 | 115665895924 | 99.41% | 0% | 92.81% | 1515-2015 | 7 | 840 | 5 | 44633295940 | 115665895924 | 104829162785 | 103979252175 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76.545 | 2.511 | -76.122 | 2.468 | CONSTRUCCIÓN | 2602 | 0 | 0 | 71 | 50 | RESTANTES
2222 | 380 | 1513-2015 | TRANSPORTE | AQUITANIA, PAJARITO, AGUAZUL | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DUITAMA | 1513-2015 - MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA EQUIDAD". - 1513-2015 | 99% | 2016-01-26 | 2018-08-25 | 2020-02-28 | 84388312338 | 99% | 0% | 90.13% | 1513-2015 | 6 | 552 dias | 1 | 13736000000 | 84388312338 | 84388312338 | 77667725576 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72.6958 | 5.3811 | -72.5701 | 5.181 | TERMINADO | 6211 | 76 | 415 | 118 | 616 | RESTANTES
2223 | 381 | 1479-2019 | TRANSPORTE | RIO PEREIRA, BUENAVISTA, PARADERO (CUESTECITAS) JURISDICCION DE URUMITA, VILLANUEVA, EL MOLINO, SAN JUAN DEL CESAR, DISTRACCIÓN, BARRANCAS, HATONUEVO Y ALBANIA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN | 1479-2019 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIO PEREIRA-SAN JUAN DEL CESAR, RUTA 4902-BUENAVISTA-PARADERO (CUESTECITAS), RUTA 8801, INCLUYE PASO POR SAN JUAN DEL CESAR, RUTA 49GJB Y ACCESO A ALBANIA,TERRITORIAL GUAJIRA. - 1479-2019 | 100% | 2019-09-12 | 2020-03-12 | 2020-08-01 | 7449308725 | 71% | 0% | 51.70% | 1479-2019 | 1 y 2 | 135 | 1 | 3715600604 | 11164909329 | 11164909329 | 5243943109 | 1439965077 | NO APLICA | NO APLICA | -72.9963 | 10.7613 | -72.9998 | 10.7752 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 4902 | 6 | 199 | 75 | 237 | RESTANTES
2224 | 382 | 1433-2017 | TRANSPORTE | TADO ( EL TABOR GUARATO) | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1433-2017 - MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO" PARA EL PROGRAMA VIAS PARA EL CHOCO. - 1433-2017 | 47.79% | 2017-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 104192862473 | 54.26% | 1% | 66.25% | 1433-2017 | 0 | 0 | 2 | 22300000000 | 104192862473 | 77092862473 | $ 56.256.190.734,00 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76.314 | 5.3077 | -76.204 | 5.3554 | CONSTRUCCIÓN | 5002 | 42 | 500 | 65 | 0 | RESTANTES
2225 | 383 | 1421-2019 | TRANSPORTE | Bahia Solano | OCAD PAZ ACUERDO NO 11 | 1421-2019 - MEJORAMIENTO DE LA VIA BAHIA SOLANO - EL VALLE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO - 1421-2019 | 52% | 2019-09-23 | 2020-01-23 | 2020-05-23 | 5232439465 | 51.89% | 2.05% | 35.5% | 1421-2019 | 1 | 120 | 0 | 0 | 5232439465 | 1035256215 | 1035256215 | 1035879072 | NO APLICA | NO APLICA | 2.7832 | -72.4963 | 2.7739 | -72.5243 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | RESTANTES
2226 | #N/A | 1305-2019 | TRANSPORTE | Cajamarca, Calarcá, Salento | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1305-2019 - URGENCIA MANIFIESTA PARA EJECUTAR LAS OBRAS PRIORITARIAS NECESARIAS PARA INTERVENIR DE MANERA INMEDIATA E ININTERRUMPIDA LA ZONA DE FALLA "LA SOLEDAD" ENTRE LAS ABSCISAS K4+397 AL K4+499 Y K4+571 AL K4+685 DEL TUNEL DE LA LINEA - PROYECTO CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL - 1305-2019 | 100% | 2019-07-18 | 2019-12-31 | 2020-03-30 | 31705805309 | 100% | 0% | 93.74% | 1305-2019 | 3 | 113 | 0 | 0 | 31705805309 | 29721228397.54 | 29721228397.54 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75.566 | 4.486 | -75.568 | 4.486 | TERMINADO | 4003 | 23 | 500 | 24 | 0 | RESTANTES
2227 | 387 | 1303-2019 | TRANSPORTE | Hoyo Rico-Caucasia: Santuario Caño Alegre Autopista Sur - Itagúi | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1303-2019 - GESTION, OPERACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL (INCLUYE MANTENIMIENTO RUTRINARIO) EN LAS CARRETERAS: SANTUARIO - CRUCE RUTA 45 (CAÑO ALEGRE) PR3+0000 - PR135+0600 RUTA 6005, HOYO RICO - LOS LLANOS (PR52+0474 - PR87+1295) RUTA 2510, LOS LLANOS - TARAZA (PR0+ - 1303-2019 | 85.57% | 2019-08-15 | 2020-02-14 | 2020-05-14 | 29202746735 | 48.84% | 2.11% | 53% | 1303-2019 | 1 | 180 | 1 | 965325852 | 29202746735 | 29202746735 | 8500338223 | 8204162922 | NO APLICA | NO APLICA | -75.406 | 6.565 | -75.203 | 7.97 | SUSPENDIDO POR COVID-19 (SUSPENSION PARCIAL DE ALGUNAS ACTIVIDADES) | 6505 | 3 | 0 | 135 | 600 | RESTANTES
2228 | 392 | 1200-2016 | TRANSPORTE | Ciénaga | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1200-2016 - CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. - 1200-2016 | 76% | 2016-11-17 | 2019-12-30 | 2022-07-19 | 160241226705 | 59% | 0% | 65% | 1200-2016 | 3 | 989 | 0 | 0 | 160241226705 | 102817560103 | 101091722611 | 25000000000 | NO APLICA | NO APLICA | 10.991 | -74.703 | 11.006 | -74.657 | CONSTRUCCION | 9007 | 8 | 762 | 14 | 885 | RESTANTES
2229 | 394 | 1180-2018 | TRANSPORTE | Aguachica, Río de Oro, Ocaña | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | 1180-2018 - CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL TRANSVERSAL OCAÑA-AGUACLARA-GAMARRA TRAMO AGUACLARA-OCAÑA. NTE DE SANTANDER Y CESAR - 1180-2018 | 91.51% | 2018-10-30 | 2019-12-31 | 2020-05-21 | 31488836502 | 90.6% | 0% | 72.72% | 1180-2018 | 3 | 143 | 0 | 0 | 31488836502 | 22897257741 | 22897257741 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73.6031 | 8.2672 | -73.3367 | 8.2239 | CONSTRUCCIÓN | 7007 | 0 | 0 | 54 | 500 | RESTANTES
2230 | 395 | 1179-2018 | TRANSPORTE | Aguachica | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1179-2018 - CONTINUACION DE: MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRANSVERSAL OCAÑA AGUACLARA - GAMARRA, TRAMO AGUACLARA - GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. - 1179-2018 | 100% | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 2020-04-26 | 12367342090 | 99.46% | 0% | 73.84% | 1179-2018 | 2 | 113 | 1 | -352518939 | 12367342090 | 9131985064 | 9131985064 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73.615 | 8.295 | -73.612 | 8.283 | TERMINADO | 45CS04 | 0 | 0 | 3 | 500 | RESTANTES
2231 | 396 | 1177-2018 | TRANSPORTE | Cimitarra, Puerto Parra, Simacota, Barrancabermeja | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1177-2018 - CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO ARAUJO – SAN ALBERTO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - 1177-2018 | 83.22% | 2018-10-30 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 134749143651 | 84.34% | 0% | 83.45% | 1177-2018 | 3 | 204 | 2 | 26015008609 | 134749143651 | 112446360987 | 112446360987 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74.1067 | 6.5185 | -73.6174 | 7.115 | CONSTRUCCIÓN | 4511 | 61 | 0 | 149 | 0 | RESTANTES
2232 | 397 | 1172-2018 | TRANSPORTE | San Alberto, San Martin, Aguachica, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Chimichagua, Curumani | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 - CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR. - 1172-2018 | 87% | 2018-11-01 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | $ 78.877.054.082 | 82% | 1% | 69% | 1172-2018 | 3 | 204 | 2 | $ 7.734.002.201 | $ 78.877.054.082 | $ 54.641.496.911 | $ 54.641.496.911 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -73.3983 | 7.7772 | -73.3442 | 9.2881 | CONSTRUCCIÓN | 4514 | 0 | 0 | 99 | 0 | RESTANTES
2233 | 398 | 1171-2018 | TRANSPORTE | Puerto Salgar, Puerto Boyaca | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1171-2018 - CONTINUACION DE: LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER. - 1171-2018 | 100% | 2018-10-30 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | $ 114.134.069.987 | 80.09% | 0% | 71.9% | 1171-2018 | 3 | 201 | 0 | $ - | $ 114.134.069.987 | $ 82.060.746.795 | $ 82.060.746.795 | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -74.6605 | 5.4681 | -74.5167 | 6.237 | CONSTRUCCIÓN | 4510 | 34 | 0 | 134 | 0 | RESTANTES
2234 | 399 | 1019-2018 | TRANSPORTE | Pinchote, San Gil | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1019-2018 - GESTION SOCIAL, PREDIAL, PREDIAL, AMBIENTALY CONSTRUCCION DE LA VARIANTE DE SAN GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - 1019-2018 | 33.82% | 2018-08-28 | 2022-12-31 | 2023-01-27 | 173033340745 | 0.71% | 0% | 0.71% | 1019-2018 | 1 | 27 | 0 | 0 | 173033340745 | 91579340745 | 1235007200 | 32726984518 | NO APLICA | NO APLICA | -73.1709 | 6.5388 | -73.1078 | 6.5593 | CONSTRUCCIÓN | 45 A 06 45 A 07 | 0 | 0 | 9 | 660 | RESTANTES
2235 | 401 | 944-2018 | TRANSPORTE | San Franciso, Mocoa | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 - OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA, INCLUYE FRENTE DE SAN FRANCISCO Y EL SECTOR K0+000 AL K0+670 DEL FRENTE DE MOCOA, Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO - EL PEPINO, DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. - 944-2018 | 98% | 2018-08-01 | 2018-12-27 | 2020-05-16 | 12084813763 | 98% | 0% | 67% | 944-2018 | 10 | 531 | 2 | 4078835700 | 12084813763 | 8007784515 | 8007784515 | 1432288786 | NO APLICA | NO APLICA | 1.174 | -76.866 | 1.083 | -76.672 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 1003 | 72 | 0 | 137 | 700 | RESTANTES
2236 | 402 | 901-2017 | TRANSPORTE | BUENAVENTURA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 4001 BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO DEL PR0+0800 (SECTOR F8) AL PR 15+0000 (SECTOR CITRONELA), MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. - 901-2017 | 100% | 2017-08-28 | 2018-08-28 | 2020-05-27 | 13987445589 | 91% | 1% | 80% | 901-2017 | 1 suspensión 9 prorrogas | 638 | 2 | 261680000 | 13987445589 | 13725765589 | 11114431206 | 3841273733 | NO APLICA | NO APLICA | -74.0735 | 3.8879 | -73.9634 | 3.8795 | CONSTRUCCIÓN | 4001 | 0 | 800 | 15 | 0 | RESTANTES
2237 | 403 | 885-2019 | TRANSPORTE | Calarcá, Salento | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 885-2019 - CULMINACION DE LA CONSTRCCION DE LOS TUNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM7+895 Y EL INTERCAMBIADOR AMERICAS SEGUNDA CALZADA QUINDIO - PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL - 885-2019 | 50.95% | 2019-12-24 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 142427070049 | 23.52% | 1% | 31.29% | 885-2019 | 1 | 22 | 0 | 0 | 142427070049 | 44558662811 | 44558662811 | 27837717678 | NO APLICA | NO APLICA | -75.632 | 4.529 | -75.597 | 4.531 | CONSTRUCCIÓN | 4003 | 5 | 35 | 14 | 557 | RESTANTES
2238 | 404 | 880-2019 | TRANSPORTE | Cajamarca | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 880-2019 - CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS TUNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL TUNEL 16 (KM38+945) Y LA LLEGADA AL MUNICIPIO DE CAJAMARCA - SEGUNDA CALZADA TOLIMA - PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL - 880-2019 | 47.64% | 2019-12-24 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 160387300739 | 28.96% | 2.1% | 33.92% | 880-2019 | 1 | 22 | 0 | 0 | 160387300739 | 54404395148 | 54404395148 | 31723612505 | NO APLICA | NO APLICA | -75.503 | 4.434 | -75.465 | 4.433 | CONSTRUCCIÓN | 4003 | 38 | 815 | 44 | 883 | RESTANTES
2239 | 405 | 877-2019 | TRANSPORTE | Cajamarca | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 877-2019 - CULMMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS TUNELES CORTOS, LA VIA A CIELO ABIERTO Y LOS PUENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIADOR BERMELLON Y EL TUNEL 16 (KM38+815) - SEGUNDA CALZADA TOLIMA - PROYECTO "CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL - 877-2019 | 46.46% | 2019-12-24 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 143192396156 | 38.68% | 0.8% | 32.36% | 877-2019 | 1 | 22 | 0 | 0 | 143192396156 | 57136415078 | 57136415078 | 28090832221 | NO APLICA | NO APLICA | -75.521 | 4.446 | -75.503 | 4.434 | CONSTRUCCIÓN | 4003 | 35 | 706 | 38 | 815 | RESTANTES
2240 | 406 | 774-2019 | TRANSPORTE | Timaná | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | 774-2019 - MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA CICANA – NARANJAL – LA GUAIRA, CODIGO 19706, MUNICIPIO DE TIMANA, DEPARTAMENTO DEL HUILA. - 774-2019 | 62% | 2019-05-27 | 2019-11-26 | 2020-07-21 | 11705059978 | 51.9% | 0% | 51.9% | 774-2019 | 1 y 3 | 19 y 186 | 1 | 2492492735 | 11705059978 | 4768582581 | 4768582581 | 1793074789 | NO APLICA | NO APLICA | 2.7732 | -76.6472 | 2.8077 | -76.6082 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | RESTANTES
2241 | 407 | 773-2019 | TRANSPORTE | Pitalito, Timaná, Altamira, Garzón, Suaza, Acevedo y Neiva | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 773-2019 - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PITALITO – ACEVEDO – CRUCE LIBANO, RUTA 45HL07, DEPARTAMENTO DEL HUILA - 773-2019 | 100% | 2019-05-27 | 2019-11-26 | 2020-04-22 | 6877834902 | 44.5% | 0% | 44.5% | 773-2019 | 1 y 2 | 54 y 63 | 0 | 0 | 6877834902 | 2860436469 | 1864387684 | 1279157317 | NO APLICA | NO APLICA | 1.8304 | -75.9869 | 1.835 | -75.8658 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | RESTANTES
2242 | 408 | 654-2014 | TRANSPORTE | TUMACO | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO - 654-2014 | 100% | 2014-12-04 | 2017-05-03 | 2020-12-31 | 198430068337 | 76% | 0% | 74% | 654-2014 | 8 | 1371 | 3 | 80534948070 | 159430068337 | 149437472531 | 147007618653 | 57870346842 | NO APLICA | NO APLICA | -78.6571 | 1.4909 | -78.7125 | 1.3614 | CONSTRUCCIÓN | 0501 | 0 | 0 | 19 | 18 | RESTANTES
2243 | 409 | 642-2015 | TRANSPORTE | Barranquilla, Sitio Nuevo | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 642-2015 - CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL SOLUCION INTEGRAL PASO SOBRE RIO MAGDALENA EN BARRANQUILLA CARRETERA BARRANQUILLA-SANTA MARTA RUTA 9007 - 642-2015 | 100% | 2015-05-19 | 2018-05-19 | 2020-03-16 | 758158220255.9 | 98.61% | 0% | 96.43% | 642-2015 | 4 | 667 | 3 | 143222678046.9 | 758158220255.9 | 732505312939 | 732505312939 | 51345159000 | NO APLICA | NO APLICA | -74.7705 | 10.9496 | -74.7459 | 10.9561 | TERMINADO | 9007 | 0 | 0 | 3 | 200 | RESTANTES
2244 | 413 | 2768-2019 | TRANSPORTE | Pasto,Chachagüi | MEJORAMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA Y TERMINACIÓN DE PUENTE CONSTRUIDO | 2768-2019 - ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA RUTA 25NRE ICLUIDA LA CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE BERMUDEZ EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO - 2768-2019 | 0.01% | 2020-02-10 | 2021-02-09 | 2021-03-15 | 20370959771 | 0% | 0% | 0.35% | 2768-2019 | 1 | 35 | 0 | 0 | 20370959771 | 71400000 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | 1.2707 | -77.2656 | 1.3153 | -77.2787 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 25NRE | 0 | 0 | 6 | 100 | RESTANTES
2245 | 414 | 2766-2019 | TRANSPORTE | ZIPAQUIRA, COGUA, TAUSA, SUTATAUSA, UBATE, SUSA, CHIQUINQUIRA, SABOYÁ, PUENTE NACIONAL, BARBOSA, VADO REAL,OIBA, SOCORRO, SAN GIL, ARATOCA, LOS CUROS, PIEDECUESTA, FLORIABLANCA, PALANQUE, BUCARAMANGA, RIONEGRO,RIONEGRO-CACHIRA-LA ESPERANZA-SAN ALBERTO | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 2766-2019 - MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRA - UBATE - PUENTE NACIONAL - SAN GIL - PALENQUE Y BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694. - 2766-2019 | 30% | 2020-02-12 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 20483028289 | 27% | 1% | 32.4% | 2766-2019 | 0 | 0 | 1 | 686053020 | 21169081309 | 6864504308 | 0 | 5741279901 | NO APLICA | NO APLICA | -73982443 | 5025762 | -73397974 | 7776578 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 45A08 | 18 | 0 | 93 | 694 | RESTANTES
2246 | 417 | 2745-2019 | TRANSPORTE | SANTA LUCIA - MOÑITOS | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA | 2745-2019 - MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS SECTOR PR0+000 AL PR55+000 RUTA 74 TRAMO CR02 EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - 2745-2019 | 7.4% | 2020-01-31 | 2020-07-30 | 2020-09-02 | 8505000327 | 0% | 0% | 0% | 2745-2019 | 2 | 35 | 0 | 1653750063 | 8505000327 | 8505000327 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -76.038 | 8.846 | -76.132 | 9.245 | CONSTRUCCIÓN | 74CR02 | 0 | 0 | 55 | 0 | RESTANTES
2247 | 418 | 2734-2019 | TRANSPORTE | LETICIA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA | 2734-2019 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LETICIA-TARAPACA, RUTA 85,TRAMO 8501,DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - 2734-2019 | 0% | NO HA INICIADO | NO HA INICIADO | NO HA INICIADO | 818323344 | 0% | 0% | 0% | 2734-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818323344 | 818323344 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -69.9969 | -4.0603 | -69.9957 | -4.0566 | NO HA INICIADO | 8501 | 20 | 591 | 21 | 48 | RESTANTES
2248 | 419 | 2733-2019 | TRANSPORTE | LANDAZURI-BARBOSA- CIMITARRA PUETO ARAUJO | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 2733-2019 - MEJORAMIENTO,REHABILITACION,MANTENIMIENTO,GESTION SOCIAL,PREDIALY AMBIENTAL DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE,DE LAS CARRETERAS PUERTO ARAUJO-LANDAZURI,RUTA 62 TRAMO 6207, LANDAZURI-BARBOSA, RUTA 62 TRAMO 6208, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - 2733-2019 | 1.36% | 2019-12-31 | 2020-12-30 | 2021-02-02 | 12654348161 | 1.64% | 0% | 0% | 2733-2019 | 2 | 34 | 0 | 0 | 12654348161 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74.0838 | 6.5229 | -73.8082 | 6.219 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6207 | 0 | 0 | 61 | 1247 | RESTANTES
2249 | 483 | 2431-2019 | TRANSPORTE | San Vicente del Caguán | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2431-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO RICO - MINA BLANCA, RUTA 65, TRAMO 6504, DEPARTAMENTO DE CAQUETA - 2431-2019 | 0% | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2020-07-17 | 1489165174 | 20.41% | 0% | 0% | 2431-2019 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1481165174 | 1489165174 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74.9591 | 2.0073 | -74.952 | 2.008 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6504 | 26 | 520 | 27 | 130 | RESTANTES
2250 | 486 | 2426-2019 | TRANSPORTE | CALAMAR SAN JOSE DEL GUAVIARE | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR | 2426-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE RUTA 7506 PR 72+0200 - PR 73+0600 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - 2426-2019 | 0% | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-03-23 | 578080139 | 100% | 0% | 0% | 2426-2019 | 2 | 83 | 0 | 0 | 578080139 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -72.6315 | 2.5426 | -72.6347 | 2.5528 | TERMINADO | 7506 | 72 | 200 | 73 | 600 | RESTANTES
2251 | 488 | 2422-2019 | TRANSPORTE | GRANADA VILLAVICENCIO | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2422-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YE DE GRANADA-VILLAVICENCIO VARIANTE GUAYURIBA PR 57+0352-PR 58+0584, RUTA 6509. - 2422-2019 | 0% | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-02 | 479831646 | 68% | 0% | 0% | 2422-2019 | 3 | 153 | 0 | 0 | 479831646 | 238175311 | 238175311 | 238175311 | NO APLICA | NO APLICA | -73.7753 | 4.0142 | -73.7578 | 4.0486 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6509 | 57 | 352 | 58 | 584 | RESTANTES
2252 | 534 | 2371-2019 | TRANSPORTE | GUAYEPO(SAN MARCOS), MAJAGUAL, ACHI | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY | 2371-2019 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA GUAYEPO ( SAN MARCOS)-MAJAGUAL-ACHI-RUTA 7404 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. - 2371-2019 | 92% | 2019-12-30 | 2020-12-31 | 2020-06-03 | 1079766151 | 5% | 0% | 0% | 2371-2019 | 3 | 154 | 0 | 0 | 1079766151 | 1079766151 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -75.0997 | 8.6468 | -74.6143 | 8.536 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 7404 | 0 | 0 | 91 | 60 | RESTANTES
2253 | 543 | 2362-2019 | TRANSPORTE | TERUEL | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TRANSFERIDAS POR LA EMERGENCIA DEL RIO PAEZ. CAUCA, HUILA | 2362-2019 - ATENCION DE LAS VIAS AFECTADAS POR EL RIO PAEZ MEDIANTE CONSTRUCCION MUROS UBICADOS EN EL PR 45+250 CARRETERA TESALIA ¿ TERUEL RUTA 4301 Y EN EL PR 2+0200 CARRETERA PUERTO NOLASCO ¿ NATAGA RUTA 24HL01 - 2362-2019 | 80% | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2020-03-31 | $ 262.619.526 | 80% | 0% | 0% | 2362-2019 | 3 | 143 | 0 | $ - | $ 148.000.000 | $ 148.000.000 | $ - | $ - | NO APLICA | NO APLICA | -75.5824 | 2.7168 | -75.5822 | 2.7167 | CONSTRUCCIÓN | 4301 | 45 | 250 | 45 | 270 | RESTANTES
2254 | 629 | 2217-2019 | TRANSPORTE | CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO- LA CHINA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2217-2019 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, CODIGO 55NS09; DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - 2217-2019 | 70% | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 2020-06-21 | 534659853 | 49% | 0% | 49% | 2217-2019 | 3 | 128 | 1 | $ 254.765.085 | $ 789.424.938 | $ 789.424.938 | $389.854.054 | $ 159.138.619 | NO APLICA | NO APLICA | -72.4922 | 7.9401 | -72.3607 | 8.1256 | CONSTRUCCIÓN | 55NS09 | 0 | 0 | 29 | 660 | RESTANTES
2255 | 642 | 2182-2019 | TRANSPORTE | OCAÑA- SARDINATA - CUCUTA- EL ZULIA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2182-2019 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA-SARDINATA (7008),VARIANTE DE SARDINATA (70 NSA) Y SARDINATA-CUCUTA (7009), SECTOR SARDINATA PR0+000-EL ZULIA PR57+0600,NORTE DE SANTANDER - 2182-2019 | 78% | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 2020-06-28 | $4.434.767.463 | 37% | 0% | 32% | 2182-2019 | 1 | 42 | 0 | 0 | $4.434.767.463 | 4434767463 | $ 1.296.112.159 | $ 1.296.112.159 | NO APLICA | NO APLICA | -73.3367 | 8.2237 | -72.8 | 8.0851 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 7009 | 0 | 0 | 57 | 600 | RESTANTES
2256 | 643 | 2181-2019 | TRANSPORTE | PIPIRAL VILLAVICENCIO | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 2181-2019 - ESTABILIZACION DE SITIOS CRITICOS DE LA CARRETERA PIPIRAL - VILLAVICENCIO. RUTA 40 MTA. DEPARTAMENTO DEL META - 2181-2019 | 0% | 2019-12-31 | 2020-02-03 | 2020-06-17 | 1383078612 | 38.6% | 0% | 0% | 2181-2019 | 3 | 154 | 0 | 0 | 448358567 | 133531761 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -73.6814 | 4.1658 | -73.6684 | 4.1707 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 4006 | 93 | 40 | 93 | 156 | RESTANTES
2257 | 665 | 2151-2019 | TRANSPORTE | SANTA ANA- LA GLORIA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SANTANA | 2151-2019 - MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA ANA - LA GLORIA TRAMO ACCESO TRANS CARMEN-BOSCONA RUTA 80MG01, INSTALACION ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL PR 0+0000 - PR67+650 DPTO MAGDALENA. - 2151-2019 | 91% | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 2020-05-17 | 292049999 | 91% | 0% | 0% | 2151-2019 | 1 y 2 | _33/105 | 1 | 154781859 | 446831858 | 446831858 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -74.5728 | 9.325 | -74.3167 | 9.3521 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 80MG01 | 0 | 0 | 67 | 650 | RESTANTES
2258 | 302 | 2028-2019 | TRANSPORTE | GIRARDOT | MANTENIMIENTO RED FERREA NACIONAL | 2028-2019 - MANTENIMIENTO PUENTE FERREO DE GIRARDOT. CUNDINAMARCA - 2028-2019 | 50% | 2019-11-27 | 2019-12-31 | 2020-05-30 | 165287356 | 50% | 0% | 0% | 2028-2019 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | E 918573,447 | N 966575,339 |  |  | SUSPENDIDO POR COVID-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | RESTANTES
2259 | 303 | 2020-2019 | TRANSPORTE | GRANADA SANJOSE DEL GUAVIARE | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA | 2020-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - SAN JOSE DEL GUAVIARE DEL PR 80+0000 AL PR 103+0900, RUTA 6508 - 2020-2019 | 0% | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 2020-05-13 | 448358567 | 20% | 0% | 20% | 2020-2019 | 3 | 100 | 0 | 0 | 133531761 | 448358567 | 133531761 | 133531761 | NO APLICA | NO APLICA | -73,581996 | 3,411275 | -73,712423 | 3.551 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 6508 | 80 | 0 | 103 | 900 | RESTANTES
2260 | 239 | 2145-2019 | TRANSPORTE | MERCADERES, TIMBIO, EL TAMBO, PIENDAMO, MORALES, SILVIA, TOTORO, SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO, CORINTO, MIRANDA | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | 2145-2019 - MANTENIMIENTO DE LAS VIAS: 1. 2501A HIGUERONES - MOJARRAS; 2. 25CC02 TIMBIO - EL HATO - EL TABLON ; 3. 2601 PIENDAMO- MORALES; 4. 2602A PIENDAMO - SILVIA - TOTORO; 5. 3105 SANTANDER DE QUILICHAO - RIO DESBARATADO; SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LAS VIAS: 250 - 2145-2019 | 0% | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-19 | 1244786312 | 41% | 0% | 16% | 2145-2019 | 1 | 44 | 1 | 510073194 | 1754859506 | 196171176 | 196171176 | 0 | NO APLICA | NO APLICA | -77,134596 | 1,662271 | -77,196764 | 1,888092 | SUSPENDIDO POR COVID-19 | 2501A | 102 | 0 | 136 | 0 | RESTANTES
2261 | 289 | 2074-2019 | TRANSPORTE | GUACHUCAL IPIALES CHILES EL ESPINO | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL | 2074-2019 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTA 0801 GUACHUCAL - IPIALES PR0+000 - PR23+0900 RUTA 1701 CHILES - GUACHUCAL - EL ESPINO PR28+0900- PR40+020 - 2074-2019 | 0% | 2019-12-31 | 2019-01-31 | 2020-03-03 | 445426908 | 70% | 0% | 0% | 2074-2019 | 1 | 30 | 0 | 0 | 445426906 | 131932710 | 131932710 | 131932710 | NO APLICA | NO APLICA | -77,728558 | 0,96539 | -77,695616 | 1,044216 | TERMINADO | 1701 | 28 | 900 | 40 | 200 | RESTANTES
2262 | 327 | 1953-2019 | TRANSPORTE | UBATÉ - PUENTE NACIONAL, CHIQUINQUIRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: CODIGO 450A5 UBATE - PUENTE NACIONAL, SECTOR PR0+0000-PR90+0000; CODIGO 45ACNC VARIANTE DE UBATE SECTOR PR0+0000-PR3+0148; CODIGO 45ABYB VARIANTE DE CHIQUIN - 1953-2019 | 100% | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-03-07 | 210517982 | 100% | 0% | 71% | 1953-2019 | 1 | 66 | 1 | 39856622 | $ 250.374.604,00 | $ 178.494.917,00 | $ 178.494.917,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,815265 | 5,299343 | -73,807352 | 5,3178 | TERMINADO | 45ACNC | 0 | 0 | 3 | 148 | RESTANTES
2263 | 327 | 1953-2019 | TRANSPORTE | UBATÉ - PUENTE NACIONAL, CHIQUINQUIRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: CODIGO 450A5 UBATE - PUENTE NACIONAL, SECTOR PR0+0000-PR90+0000; CODIGO 45ACNC VARIANTE DE UBATE SECTOR PR0+0000-PR3+0148; CODIGO 45ABYB VARIANTE DE CHIQUIN - 1953-2019 | 100% | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-03-07 | 210517982 | 100% | 0% | 71% | 1953-2019 | 1 | 66 | 1 | 39856622 | $ 250.374.604,00 | $ 178.494.917,00 | $ 178.494.917,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,836076 | 5,59974 | -73,808977 | 5,628557 | TERMINADO | 45ABYB | 0 | 0 | 6 | 90 | RESTANTES
2264 | 327 | 1953-2019 | TRANSPORTE | UBATÉ - PUENTE NACIONAL, CHIQUINQUIRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: CODIGO 450A5 UBATE - PUENTE NACIONAL, SECTOR PR0+0000-PR90+0000; CODIGO 45ACNC VARIANTE DE UBATE SECTOR PR0+0000-PR3+0148; CODIGO 45ABYB VARIANTE DE CHIQUIN - 1953-2019 | 100% | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-03-07 | 210517982 | 100% | 0% | 71% | 1953-2019 | 1 | 66 | 1 | 39856622 | $ 250.374.604,00 | $ 178.494.917,00 | $ 178.494.917,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -73,836076 | 5,59974 | -73,806732 | 5,631198 | TERMINADO | 45ABYB | 0 | 0 | 6 | 900 | RESTANTES
2265 | 327 | 1953-2019 | TRANSPORTE | UBATÉ - PUENTE NACIONAL, CHIQUINQUIRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 - ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA, VIAS: CODIGO 450A5 UBATE - PUENTE NACIONAL, SECTOR PR0+0000-PR90+0000; CODIGO 45ACNC VARIANTE DE UBATE SECTOR PR0+0000-PR3+0148; CODIGO 45ABYB VARIANTE DE CHIQUIN - 1953-2019 | 100% | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2020-03-07 | 210517982 | 100% | 0% | 71% | 1953-2019 | 1 | 66 | 1 | 39856622 | $ 250.374.604,00 | $ 178.494.917,00 | $ 178.494.917,00 | $ 0,00 | NO APLICA | NO APLICA | -72,943963 | 5,725065 | -72,935832 | 5,718912 | TERMINADO | 62BY05 | 13 | 0 | 14 | 130 | RESTANTES

## hitos
NO_MODIFICAR | NO_MODIFICAR | Identificador del proyecto | Nombre del proyecto de obra | Numero del contrato marco o de obra | Son las novedades o modificaciones del contrato: Firma contrato, inicio obra, adiciones, prórrogas, suspensiones, cesiones, otros si etc. | Fecha de las novedades o modificaciones | Descripción de las novedades o modificaciones del contrato (el motivo por el que se dan ej. Suspensión por XYZ etc) | Valor de la adición en Pesos | Días Calendario que se suspendió o prorrogó la obra
ID | ID_PROY | ID/BPIN | NOMBRE PROYECTO | NUM CONTRATO | HITO (novedades del contrato) | FECHA HITO | DETALLE HITO | VALOR ADICIONES DEL HITO (PESOS) | DIAS ADICIONADOS
392 | 245 | 2139-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2139-2019 | acta de inicio | 2019-12-09 | Suscripcion acta de inicio
393 | 244 | 2140-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2140-2019 | acta de inicio | 2019-12-09 | Suscripcion acta de inicio
395 | 243 | 2141-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2141-2019 | acta de inicio | 2019-12-09 | Suscripcion acta de inicio
1875 | 475 | 2447-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2447-2019 | acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripcion acta de inicio
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | acta de inicio | 2019-10-17 | Suscripcion acta de inicio
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta fisica |  | 90
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | suspension 1 | 2020-01-02 | En espera de aval de la autoridad ambiental respecto del Botadero previsto. Suspendido hasta el 31/01/2020 |  | 29
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | ampliacion 1 suspension1 | 2020-02-01 | Se prorroga la suspension 1 hasta 29/02/2020 |  | 29
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | ampliacion 2 suspension 1 | 2020-03-01 | Se prorroga la suspension 1 hasta el 31/03/2020 |  | 31
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | ampliacion 3 suspension 1 | 2020-04-01 | Se prorroga la suspension 1 hasta el 01/05/2020 |  | 31
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | ampliacion 4 suspension 1 | 2020-05-01 | Se prorroga la suspension 1 hasta el 01/06/2020 |  | 30
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | acta de inicio | 2019-10-17 | Suscripcion acta de inicio
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta fisica |  | 90
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | suspension 1 | 2020-01-02 | En espera de aval de la autoridad ambiental respecto del Botadero previsto. Suspendido hasta el 31/01/2020 |  | 29
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | ampliacion 1 suspension1 | 2020-02-01 | Se prorroga la suspension 1 hasta 29/02/2020 |  | 29
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | ampliacion 2 suspension 1 | 2020-03-01 | Se prorroga la suspension 1 hasta el 31/03/2020 |  | 31
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | ampliacion 3 suspension 1 | 2020-04-01 | Se prorroga la suspension 1 hasta el 01/05/2020 |  | 31
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | ampliacion 4 suspension 1 | 2020-05-01 | Se prorroga la suspension 1 hasta el 01/06/2020 |  | 30
2215 | 369 | 1587-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587-2019 | acta de inicio | 2019-09-17 | Suscripcion acta de inicio
2215 | 369 | 1587-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587-2019 | Adicion 1 | 2019-12-30 | Ampliacion alcance meta fisica | 902258126
2215 | 369 | 1587-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-30 | Ampliacion alcance meta fisica |  | 91
2215 | 369 | 1587-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587-2019 | Adicion 2 y prorroga 2 | 2020-03-11 | Ampliacion alcance meta fisica | 8780000000 | 91
2220 | 378 | 1523-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 1523-2019 | acta de inicio | 2019-09-10 | Suscripcion acta de inicio
2220 | 378 | 1523-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 1523-2019 | Suspension 1 | 2020-03-24 | En virtud de decreto 457 del 22 de marzo de 2020. Suspendido hasta el 13 de abril de 2020 |  | 21
2220 | 378 | 1523-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 1523-2019 | Ampliacion 1 Suspension 1 | 2020-04-14 | Se prorroga la suspension 1 hasta el 20 de abril de 2020 |  | 6
2220 | 378 | 1523-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 1523-2019 | Ampliacion 2 Suspension 1 | 2020-04-20 | Se prorroga la suspension 1 hasta el 30 de mayo de 2020 |  | 39
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | acta de inicio | 2017-08-28 | Suscripcion acta de inicio
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Adicion 1 | 2018-12-31 | Ampliacion alcance meta fisica | $ 52.680.000
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Adicion 2 | 2019-12-13 | Ampliacion alcance meta fisica | $ 209.000.000
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga 1 | 2018-08-28 | Cumplimiento meta fisica |  | 125
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga 2 | 2018-12-31 | Cumplimiento meta fisica |  | 120
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga 3 | 2019-04-30 | Cumplimiento meta fisica |  | 20
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga 4 | 2019-05-20 | Cumplimiento meta fisica |  | 103
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga 5 | 2019-08-30 | Cumplimiento meta fisica |  | 106
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga 6 | 2019-12-13 | Cumplimiento meta fisica |  | 16
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga 7 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta fisica |  | 31
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga 8 | 2020-01-30 | Cumplimiento meta fisica |  | 90
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | suspension 1 | 2020-03-24 | En virtud de decreto 457 del 22 de marzo de 2020. Suspendido hasta el 13 de abril de 2020 |  | 21
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Ampliación 1 de la suspension 1 | 2020-04-14 | Se prorroga la suspension 1 hasta el 20 de abril de 2020 |  | 6
245 | 326 | 1968-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1968-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-11-16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
246 | 324 | 1978-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1978-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-11-16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
247 | 323 | 1983-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1983-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-11-16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
248 | 322 | 1984-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1984-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-11-16 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
1859 | 484 | 2428-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2428-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-12-28 | SUSCRIPCION ACTA DE INICIO
463 | 627 | 2238-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2238-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
464 | 626 | 2239-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2239-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
465 | 625 | 2240-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2240-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
466 | 624 | 2241-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2241-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
467 | 623 | 2242-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2242-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
468 | 622 | 2243-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2243-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
469 | 621 | 2244-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2244-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
470 | 620 | 2245-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2245-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
472 | 619 | 2246-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2246-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
474 | 618 | 2247-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2247-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
476 | 617 | 2248-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2248-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
479 | 616 | 2249-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2249-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
480 | 615 | 2250-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2250-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
481 | 614 | 2251-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2251-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
571 | 561 | 2327-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2327-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
1981 | 445 | 2634-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2634-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
1987 | 444 | 2635-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2635-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2040 | 425 | 2677-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2677-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
314 | 288 | 2085-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2085-2019 | Acta de inicio | 2019-11-28
317 | 287 | 2086-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2086-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
319 | 286 | 2087-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2087-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
321 | 285 | 2088-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2088-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
326 | 284 | 2089-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2089-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
331 | 283 | 2090-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2090-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
332 | 282 | 2091-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2091-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
333 | 281 | 2092-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2092-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
334 | 280 | 2093-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2093-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
336 | 279 | 2094-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2094-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
337 | 278 | 2095-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2095-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
338 | 277 | 2096-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2096-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
339 | 276 | 2100-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2100-2019 | Acta de inicio | 2019-11-30
1949 | 455 | 2617-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2617-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31
1959 | 454 | 2619-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2619-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31
1961 | 453 | 2622-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2622-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31
1994 | 442 | 2646-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2646-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31
515 | 590 | 2291-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2291-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
516 | 589 | 2292-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2292-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
517 | 588 | 2293-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2293-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
518 | 587 | 2294-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2294-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
521 | 586 | 2295-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2295-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
522 | 585 | 2296-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2296-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
526 | 584 | 2297-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2297-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
527 | 583 | 2298-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2298-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
528 | 582 | 2299-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2299-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
529 | 581 | 2300-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2300-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
530 | 580 | 2301-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2301-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
531 | 579 | 2302-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2302-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
532 | 578 | 2303-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2303-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
533 | 577 | 2304-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2304-2019 | Acta de inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de inicio
1866 | 479 | 2436-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2436-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripción Acta de inicio
1871 | 477 | 2441-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2441-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripción Acta de inicio
1878 | 474 | 2450-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2450-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripción Acta de inicio
1879 | 473 | 2451-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2451-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripción Acta de inicio
403 | 238 | 2146-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2146-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-02 | Suscripción Acta de Inicio
404 | 237 | 2147-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2147-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-02 | Suscripción Acta de Inicio
405 | 237 | 2147-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2147-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-02 | Suscripción Acta de Inicio
406 | 237 | 2147-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2147-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-02 | Suscripción Acta de Inicio
407 | 237 | 2147-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2147-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-02 | Suscripción Acta de Inicio
1996 | 439 | 2659-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-31 | Suscripción Acta de Inicio
1997 | 439 | 2659-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-31 | Suscripción Acta de Inicio
1998 | 439 | 2659-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-31 | Suscripción Acta de Inicio
1999 | 439 | 2659-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-31 | Suscripción Acta de Inicio
2000 | 439 | 2659-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2659-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-31 | Suscripción Acta de Inicio
2233 | 398 | 1171-2018 | CONTINUACION DE: LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER. | 1171-2018 | Acta de Inicio | 2018-10-30 | Suscripción Acta de Inicio
2233 | 398 | 1171-2018 | CONTINUACION DE: LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER. | 1171-2018 | Adicional (1) y Modificación (1) | 2018-12-29 | • Cumplimiento meta física | N.A. | 60 días
2233 | 398 | 1171-2018 | CONTINUACION DE: LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER. | 1171-2018 | Adicional (2) y Modificación (2) | 2019-12-30 | • Cumplimiento meta física | N.A. | 120 días
2233 | 398 | 1171-2018 | CONTINUACION DE: LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER. | 1171-2018 | Suspensión N° 1 | 2020-03-25 | • Suspensión por Covid-19 | N.A. | N.A.
2233 | 398 | 1171-2018 | CONTINUACION DE: LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER. | 1171-2018 | Terminacion | 2020-06-30 | Suscripción Acta de Entrega y recibo definitivo
409 A 416 | 236 | 2149-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2149-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-01 | Suscripción Acta de Inicio
1909 A 1911 | 465 | 2569-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2569-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-28 | Suscripción Acta de Inicio
2180 | 332 | 1945-2019 | 1945-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL- ORTEGA. RUTA 3602. PR1+0000 AL PR47+0540 Y CARRETERA ORTEGA-GUAMO. RUTA 3603. ENTRE EL PR0+0000 AL 36+0253, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - 1945-2019 | 1945-2019 | Acta de Inicio | 2019-10-03 | Suscripción Acta de Inicio
2180 | 332 | 1945-2019 | 1945-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL- ORTEGA. RUTA 3602. PR1+0000 AL PR47+0540 Y CARRETERA ORTEGA-GUAMO. RUTA 3603. ENTRE EL PR0+0000 AL 36+0253, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - 1945-2019 | 1945-2019 | Prorroga No 1 | 2019-12-31 | • Cumplimiento meta física | $ 339.207.235,00 (incluido IVA) | 47
2180 | 332 | 1945-2019 | 1945-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL- ORTEGA. RUTA 3602. PR1+0000 AL PR47+0540 Y CARRETERA ORTEGA-GUAMO. RUTA 3603. ENTRE EL PR0+0000 AL 36+0253, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - 1945-2019 | 1945-2019 | Prorroga No 2 | 2020-02-17 | • Cumplimiento meta física |  | 30
2180 | 332 | 1945-2019 | 1945-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL- ORTEGA. RUTA 3602. PR1+0000 AL PR47+0540 Y CARRETERA ORTEGA-GUAMO. RUTA 3603. ENTRE EL PR0+0000 AL 36+0253, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - 1945-2019 | 1945-2019 | Adicion No 1 | 2020-02-17 | • Cumplimiento meta física |  | 30
2180 | 332 | 1945-2019 | 1945-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL- ORTEGA. RUTA 3602. PR1+0000 AL PR47+0540 Y CARRETERA ORTEGA-GUAMO. RUTA 3603. ENTRE EL PR0+0000 AL 36+0253, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - 1945-2019 | 1945-2019 | Prorroga No 3 | 2020-03-17 | • Cumplimiento meta física |  | 20
2180 | 332 | 1945-2019 | 1945-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL- ORTEGA. RUTA 3602. PR1+0000 AL PR47+0540 Y CARRETERA ORTEGA-GUAMO. RUTA 3603. ENTRE EL PR0+0000 AL 36+0253, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - 1945-2019 | 1945-2019 | Suspensión N° 1 | 2020-03-24 | • Suspensión por Covid-19 |  | 20
2180 | 332 | 1945-2019 | 1945-2019 - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL- ORTEGA. RUTA 3602. PR1+0000 AL PR47+0540 Y CARRETERA ORTEGA-GUAMO. RUTA 3603. ENTRE EL PR0+0000 AL 36+0253, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. - 1945-2019 | 1945-2019 | Prorroga de la Suspension No 1 | 2020-04-14 | • Cumplimiento meta física |  | 14
2175 | 325 | 1973-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FRESNO - HONDA, RUTA 50, TRAMO 5007 SECTOR FRESNO - MARIQUITA DEL PR0+0000 AL PR26+0695, DEPTO DEL TOLIMA. | 1973-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-27 | Suscripcion acta de inicio
2175 | 325 | 1973-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FRESNO - HONDA, RUTA 50, TRAMO 5007 SECTOR FRESNO - MARIQUITA DEL PR0+0000 AL PR26+0695, DEPTO DEL TOLIMA. | 1973-2019 | Prórroga N° 1 | 2019-12-31 | cumplimiento meta fisica |  | 87
2175 | 325 | 1973-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FRESNO - HONDA, RUTA 50, TRAMO 5007 SECTOR FRESNO - MARIQUITA DEL PR0+0000 AL PR26+0695, DEPTO DEL TOLIMA. | 1973-2019 | Prórroga 2 | 2020-03-27 | Atencion sitios criticos, ajustes a diseños |  | 65
2175 | 325 | 1973-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FRESNO - HONDA, RUTA 50, TRAMO 5007 SECTOR FRESNO - MARIQUITA DEL PR0+0000 AL PR26+0695, DEPTO DEL TOLIMA. | 1973-2019 | Suspension No 1 | 2020-03-24 | En virtud de la ley |  | 22
2175 | 325 | 1973-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FRESNO - HONDA, RUTA 50, TRAMO 5007 SECTOR FRESNO - MARIQUITA DEL PR0+0000 AL PR26+0695, DEPTO DEL TOLIMA. | 1973-2019 | Ampliacion Suspension No 1 | 2020-04-14 | En virtud de la ley |  | 14
2175 | 325 | 1973-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FRESNO - HONDA, RUTA 50, TRAMO 5007 SECTOR FRESNO - MARIQUITA DEL PR0+0000 AL PR26+0695, DEPTO DEL TOLIMA. | 1973-2019 | Reanudacion | 2020-04-28 | Se reanudan las actividades contractuales |  | 14
237 | 355 | 1682-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1682-2019 | Acta de Incio | 2019-09-20 | Comunicación Orden de Incio
237 | 355 | 1682-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1682-2019 | Prórroga No. 1 | 2019-11-15 | Prorroga Aceptacion de Oferta No 1682-1-2019 |  | 42
237 | 355 | 1682-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1682-2019 | Prórroga No. 2 | 2019-12-23 | Prorroga Aceptacion de Oferta No 1682-2-2019 |  | 60
237 | 355 | 1682-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1682-2019 | Terminación | 2020-02-29 | Suscripión Acta de Entrega y Recibo definitivo
238 | 354 | 1684-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1684-2019 | Acta de Incio | 2019-09-23 | Comunicación Orden de Inicio
238 | 354 | 1684-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1684-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-10 | Prorroga Aceptacion de Oferta No 1684-1-2019 |  | 9
238 | 354 | 1684-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1684-2019 | Proroga 2 | 2019-12-23 | Prorroga Aceptacion de Oferta No 1684-2-2019 |  | 60
238 | 354 | 1684-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1684-2019 | Terminación | 2020-02-13 | Suscripión Acta de Entrega y Recibo definitivo
238 | 354 | 1684-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1684-2019 | Liquidacion | 2020-03-10 | Suscripión Acta de Liquidación
239 | 339 | 1864-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1864/2019 | Acta de Incio | 2019-10-21 | Comunicación Orden de Inicio
239 | 339 | 1864-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1864/2019 | Prorroga 1 | 2019-12-10 | Prorroga Aceptacion Oferta No 1864-1-2019 |  | 11
239 | 339 | 1864-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1864-2019 | Proroga 2 | 2019-12-23 | Prorroga Aceptacion Oferta No 1864-2-2019 |  | 60
239 | 339 | 1864-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1864-2019 | Finalizacion del Contrato | 2020-02-29 | Suscripión Acta de Entrega y Recibo definitivo
419 | 664 | 2156-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2156-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
420 | 663 | 2157-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2157-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
422 | 662 | 2158-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2158-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
423 | 661 | 2159-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2159-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
424 | 660 | 2160-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2160-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
425 | 659 | 2161-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2161-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
427 | 658 | 2163-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2163-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
428 | 657 | 2164-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2164-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
429 | 656 | 2165-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2165-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
430 | 655 | 2166-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2166-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Inicio
431 | 654 | 2167-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2167-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
432 | 653 | 2168-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2168-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
433 | 652 | 2169-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2169-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
434 | 651 | 2170-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2170-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
435 | 650 | 2171-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2171-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
436 | 649 | 2172-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2172-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
437 | 648 | 2173-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2173-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
438 | 647 | 2175-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2175-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
439 | 646 | 2176-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2176-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
440 | 645 | 2177-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2177-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
441 | 644 | 2178-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2178-2019 | Acta de Incio | 2019-12-04 | Comunicación Orden de Incio
1912 | 464 | 2597-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2597-2019 | Acta de Incio | 2020-01-07 | Comunicación Orden de Incio
1966 | 452 | 2624-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2624-2019 | Acta de Incio | 2020-01-02 | Comunicación Orden de Incio
1968 | 451 | 2626-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2626-2019 | Acta de Incio | 2020-01-02 | Comunicación Orden de Incio
1971 | 450 | 2627-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2627-2019 | Acta de Incio | 2020-01-02 | Comunicación Orden de Incio
2025 | 429 | 2671-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2671-2019 | Acta de Incio | 2020-01-07 | Comunicación Orden de Incio
2243 | 409 | 642-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 642-2015 | Acta de Inicio | 2015-05-19 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2243 | 409 | 642-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 642-2015 | Adición No. 1 | 2018-12-28 | Cumplimiento meta física | 120291719232 | 0
2243 | 409 | 642-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 642-2015 | Adición No. 2 | 2019-12-18 | Ampliación alcance meta física | 16150564140 | 0
2243 | 409 | 642-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 642-2015 | Adición No. 3 | 2019-12-30 | Ampliación alcance meta física | 6780394674 | 0
2243 | 409 | 642-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 642-2015 | Prorroga No. 1 | 2018-05-19 | Cumplimiento meta física | 0 | 226
2243 | 409 | 642-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 642-2015 | Prorroga No. 2 | 2018-12-28 | Cumplimiento meta física | 0 | 365
2243 | 409 | 642-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 642-2015 | Prorroga No. 3 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | 0 | 31
2243 | 409 | 642-2015 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL DEL PASO SOBRE EL RÍO MAGDALENA EN LA CARRETERA BARRANQUILLA - PALERMO - SANTA MARTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO, MAGDALENA | 642-2015 | Prorroga No. 4 | 2020-01-31 | Ampliación alcance meta física | 0 | 45
2239 | 405 | 877-2019 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 877-2019 | Acta de Inicio | 2019-05-23 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2239 | 405 | 877-2019 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 877-2019 | Suspención No. 1 | 2020-03-26 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2239 | 405 | 877-2019 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 877-2019 | Reanudación | 2020-04-14 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2238 | 404 | 880-2019 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 880-2019 | Acta de Inicio | 2019-05-23 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2238 | 404 | 880-2019 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 880-2019 | Suspención No. 1 | 2020-03-26 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2238 | 404 | 880-2019 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 880-2019 | Reanudación | 2020-04-14 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2237 | 403 | 885-2019 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 885-2019 | Acta de Inicio | 2019-05-23 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2237 | 403 | 885-2019 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 885-2019 | Suspención No. 1 | 2020-03-26 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2237 | 403 | 885-2019 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 885-2019 | Reanudación | 2020-04-14 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2199 | 346 | 1759-2015 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1759-2015 | Acta de Inicio | 2016-02-01 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2199 | 346 | 1759-2015 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1759-2015 | Prorroga No. 1 | 2017-07-24 | Cumplimiento meta física | 0 | 525
2199 | 346 | 1759-2015 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1759-2015 | Prorroga No. 2 | 2018-12-28 | Cumplimiento meta física | 0 | 731
2199 | 346 | 1759-2015 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1759-2015 | Suspensión No. 1 | 2020-03-25 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2199 | 346 | 1759-2015 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1759-2015 | Reanudación | 2020-04-13 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2213 | 367 | 1593-2019 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA | 1593-2019 | Acta de Inicio | 2019-08-30 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2213 | 367 | 1593-2019 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA | 1593-2019 | Adición No. 1 | 2019-12-26 | Ampliación alcance meta física | 6741828523 | 0
2213 | 367 | 1593-2019 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA | 1593-2019 | Adición No. 2 | 2020-03-30 | Ampliación alcance meta física | 7558496709 | 0
2213 | 367 | 1593-2019 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA | 1593-2019 | Prorroga No. 1 | 2019-12-27 | Ampliación alcance meta física | 0 | 91
2213 | 367 | 1593-2019 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA | 1593-2019 | Prorroga No. 2 | 2019-03-30 | Ampliación alcance meta física | 0 | 92
2213 | 367 | 1593-2019 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA | 1593-2019 | Suspensión No. 1 | 2019-03-30 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2213 | 367 | 1593-2019 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO-PUERTO GAITÁN-EL PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDIO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, VICHADA | 1593-2019 | Reanudación | 2020-04-12 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2233 | 398 | 1171-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1171-2018 | Acta de Inicio | 2018-10-30 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2233 | 398 | 1171-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1171-2018 | Prorroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | 0 | 59
2233 | 398 | 1171-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1171-2018 | Prorroga No. 2 | 2020-02-28 | Cumplimiento meta física | 0 | 123
2233 | 398 | 1171-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1171-2018 | Suspensión No. 1 | 2020-03-25 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2233 | 398 | 1171-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1171-2018 | Reanudación | 2020-04-13 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Acta de Inicio | 2018-10-30 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Adición No. 1 | 2019-12-30 | Ampliación alcance meta física | 734002200 | 0
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Adición No. 2 | 2020-02-28 | Ampliación alcance meta física | 7000000000 | 0
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Prorroga No. 1 | 2018-12-29 | Cumplimiento meta física | 0 | 59
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Prorroga No. 2 | 2020-02-28 | Ampliación alcance meta física | 0 | 123
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Suspensión No. 1 | 2020-03-25 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Reanudación | 2020-04-13 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2231 | 396 | 1177-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1177-2018 | Acta de Inicio | 2018-10-30 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2231 | 396 | 1177-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1177-2018 | Adición No. 1 | 2019-12-16 | Ampliación alcance meta física | 11666827874 | 0
2231 | 396 | 1177-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1177-2018 | Adición No. 2 | 2020-02-28 | Ampliación alcance meta física | 14348180735 | 0
2231 | 396 | 1177-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1177-2018 | Prorroga No. 1 | 2018-12-29 | Cumplimiento meta física | 0 | 59
2231 | 396 | 1177-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1177-2018 | Prorroga No. 2 | 2020-02-28 | Ampliación alcance meta física | 0 | 123
2231 | 396 | 1177-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1177-2018 | Suspensión No. 1 | 2020-03-25 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2231 | 396 | 1177-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1177-2018 | Reanudación | 2020-04-14 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2230 | 395 | 1179-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1179-2018 | Acta de Inicio | 2018-11-01 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2230 | 395 | 1179-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1179-2018 | Reducción No. 1 | 2019-12-16 | Cumplimiento meta física | -352518939 | 0
2230 | 395 | 1179-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1179-2018 | Prorroga No. 1 | 2018-12-29 | Cumplimiento meta física | 0 | 59
2230 | 395 | 1179-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1179-2018 | Prorroga No. 2 | 2020-02-28 | Cumplimiento meta física | 0 | 31
2230 | 395 | 1179-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1179-2018 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2230 | 395 | 1179-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1179-2018 | Prórroga de la Suspensión No. 1 | 2020-04-13 | Suspension por Covid 19 | 0 | 7
2230 | 395 | 1179-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1179-2018 | Reanudación | 2020-04-20 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2229 | 394 | 1180-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | 1180-2018 | Acta de Inicio | 2018-10-30 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2229 | 394 | 1180-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | 1180-2018 | Prorroga No. 1 | 2018-12-28 | Cumplimiento meta física | 0 | 59
2229 | 394 | 1180-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | 1180-2018 | Prorroga No. 2 | 2020-12-28 | Cumplimiento meta física | 0 | 62
2229 | 394 | 1180-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | 1180-2018 | Prorroga No. 3 | 2020-04-30 | Cumplimiento meta física | 0 | 64
2229 | 394 | 1180-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | 1180-2018 | Suspensión No. 1 | 2020-03-25 | Suspension por Covid 19 | 0 | 0
2229 | 394 | 1180-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA - SARDINATA - OCAÑA - AGUACLARA Y ACCESOS. CESAR, NORTE DE SANTANDER | 1180-2018 | Reanudación | 2020-04-14 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2226 | #N/A | 1305-2018 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1305-2018 | Acta de Inicio | 2019-07-18 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2226 | #N/A | 1305-2018 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1305-2018 | Prorroga No. 1 | 2019-12-26 | Cumplimiento meta física | 0 | 31
2226 | #N/A | 1305-2018 | CONSTRUCCION OBRAS ANEXAS Y TUNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, QUINDIO | 1305-2018 | Prorroga No. 2 | 2020-01-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 60
461 | 628 | 2223-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2223-2019 | Acta de inicio | 09/12/2020 | Suscripción orden de inicio | 0 | 0
462 | 628 | 2223-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2223-2019 | Acta de inicio | 09/12/2020 | Suscripción orden de inicio | 0 | 0
2175 | 325 | 1973-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1973-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-27 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2175 | 325 | 1973-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1973-2019 | Prrorroga No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 87
2175 | 325 | 1973-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1973-2019 | Prrorroga No. 2 | 2020-03-27 | Cumplimiento meta física | 0 | 92
2175 | 325 | 1973-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1973-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 21
2175 | 325 | 1973-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1973-2019 | Prorroga de Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | 0 | 14
2175 | 325 | 1973-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1973-2019 | Reanudación | 2020-04-28 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2176 | 328 | 1952-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1952-19 | Fecha de inicio | 2019-12-16 | Sucripción acta de Inicio | 0 | 0
2176 | 328 | 1952-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1952-19 | Adicional No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 60
2176 | 328 | 1952-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1952-19 | Adicional No. 2 | 2020-02-28 | Cumplimiento meta física | 0 | 31
2176 | 328 | 1952-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1952-19 | SUSPENSIÓN N°1: | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 21
2176 | 328 | 1952-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1952-19 | Ampliación No. 1 Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | 0 | 13
2176 | 328 | 1952-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1952-19 | Ampliación No. 2 Suspensión No. 1 | 2020-04-27 | Suspension por Covid 19 | 0 | 9
2176 | 328 | 1952-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1952-19 | Reanudación | 2020-06-06 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2177 | 329 | 1951-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHINA . ESTACION URIBE | 1951-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-12-03 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2177 | 329 | 1951-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHINA . ESTACION URIBE | 1951-2019 | PRORROGA 1 | 2019-12-31 | TERMINACION META FISICA | 0 | 59
2177 | 329 | 1951-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHINCHINA . ESTACION URIBE | 1951-2019 | PRORROGA 2 | 2020-02-25 | ATENCION SITIO CRITICO | 0 | 18
2178 | 330 | 1950-2019 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOGAMOSO | 1950-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-12-09 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2178 | 330 | 1950-2019 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOGAMOSO | 1950-2019 | ADICIONAL 1 | 2019-12-30 | Ampliación alcance meta física | $ 5.941.116.460 | 0
2178 | 330 | 1950-2019 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOGAMOSO | 1950-2019 | ADICIONAL 2 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | 0 | 152
2178 | 330 | 1950-2019 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOGAMOSO | 1950-2019 | SUPENSION 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 20
2178 | 330 | 1950-2019 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOGAMOSO | 1950-2019 | PRORROGA A LA SUPENSION | 2020-04-13 | Suspension por Covid 19 | 0 | 15
2178 | 330 | 1950-2019 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOGAMOSO | 1950-2019 | REANUDACION | 2020-04-28 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2179 | 331 | 1948-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME | 1948-2019 | Acta de Inicio. | 2019-11-26 | Suscripción acta de inicio | $ - | 0
2179 | 331 | 1948-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME | 1948-2019 | Prórroga 1. | 31/12/2019. | Cumplimiento meta fisica. | $ - | 46
2179 | 331 | 1948-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME | 1948-2019 | Adicion 1 | 14/02/2020. | Ampliación alcance meta fisica. | $ 307.169.000
2179 | 331 | 1948-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME | 1948-2019 | Prorroga 2 | 14/02/2020. | Ampliación alcance meta fisica. |  | 36
2180 | 332 | 1945-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL | 1945-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-17 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2180 | 332 | 1945-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL | 1945-2019 | Prrorroga No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 60
2180 | 332 | 1945-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL | 1945-2019 | Adicional 1 - | 2020-02-17 | Cumplimiento meta física | $ 339.207.235
2180 | 332 | 1945-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL | 1945-2019 | Prorroga No. 2 | 2020-02-17 | Cumplimiento meta física |  | 30
2180 | 332 | 1945-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL | 1945-2019 | Prorroga No. 3 | 2020-03-17 | Cumplimiento meta física | 0 | 25
2180 | 332 | 1945-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL | 1945-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 21
2180 | 332 | 1945-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL | 1945-2019 | Prorroga de Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | 0 | 14
2180 | 332 | 1945-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHAPARRAL | 1945-2019 | Reanudación | 2020-04-28 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2181 | 333 | 1942-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA -LA VIRGINIA | 1942-2019 | Acta de inicio | 2019-11-20 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2181 | 333 | 1942-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA -LA VIRGINIA | 1942-2019 | PRORROGA 1 | 2020-01-20 | Cumplimiento meta física | 0 | 4
2181 | 333 | 1942-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA -LA VIRGINIA | 1942-2019 | ADICION | 2020-01-24 | AMPLIACION META FISICA |  | 35
2181 | 333 | 1942-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA APIA -LA VIRGINIA | 1942-2019 | Prorroga No. 2 | 2020-01-24 | AMPLIACION META FISICA | 306198000
2182 | 334 | 1941-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 1941-2019 | Orden de inicio | 2019-12-19 | Suspcripción Acta de Inicio | 0 | 0
2182 | 334 | 1941-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 1941-2019 | Prórroga No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 90
2182 | 334 | 1941-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 1941-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 21
2182 | 334 | 1941-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 1941-2019 | Prórroga 1 Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | 0 | 13
2182 | 334 | 1941-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL | 1941-2019 | Prórroga 2 Suspensión No. 1 | 2020-04-27 | Suspension por Covid 19 | 0 | 15
2183 | 336 | 1925-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1925-2019 | Acta de inicio.. | 2019-12-24 | Suscripción acta de inicio | $ - | 0
2183 | 336 | 1925-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1925-2019 | Prórroga 1. | 31/12/2019. | Cumplimiento meta fisica. | $ - | 83
2183 | 336 | 1925-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1925-2019 | Adicion 1 | 22/03/2020. | Ampliación alcance meta fisica. | 705754246
2183 | 336 | 1925-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1925-2019 | Prorroga 2 | 22/03/2020. | Ampliación alcance meta fisica. |  | 60
2183 | 336 | 1925-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1925-2019 | Suspensión. | 24/03/2020. | Suspension por Covid 19 | $ - | 21
2183 | 336 | 1925-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1925-2019 | Prórroga de la suspensión No. 1. . | 14/04/2020. | Suspension por Covid 19 | $ - | 14
2187 | 338 | 1877-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004). | 1877-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | Suscripción Acta de Inicio | $-
2187 | 338 | 1877-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004). | 1877-2019 | Prorroga No. 1 | 2020-02-21 | Cumplimiento meta física | $- | 19
2187 | 338 | 1877-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004). | 1877-2019 | Prorroga No. 2 | 2020-03-13 | Ampliación alcance meta fisica. |  | 40
2187 | 338 | 1877-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004). | 1877-2019 | Adicion No. 1 | 2020-03-13 | Ampliación alcance meta fisica. | $174.810.080,00
2187 | 338 | 1877-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004). | 1877-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | $- | 21
2187 | 338 | 1877-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004). | 1877-2019 | Ampliación 1 Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | $- | 14
2187 | 338 | 1877-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE (RUTA 9004). | 1877-2019 | Ampliación 2 Suspensión No. 1 | 2020-04-28 | Suspension por Covid 19 | $- | 14
2196 | 343 | 1825-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1825-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-14 | Suscripcion orden de inicio |  | 0
2196 | 343 | 1825-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1825-2019 | Prorroga No 1 | 2020-02-29 | Cumplimiento de la meta fisica | 0 | 60
2196 | 343 | 1825-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1825-2019 | Prorroga No 2 | 2020-03-31 | Cumplimiento de la meta fisica | 0 | 31
2196 | 343 | 1825-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1825-2019 | Prorroga 3 | 2020-06-24 | cumplimiento meta fisica |  | 84
2196 | 343 | 1825-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1825-2019 | Adicion 1 | 2020-06-24 | Ampliacion de la meta fisica | $829.200.000,00
2196 | 343 | 1825-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1825-2019 | Suspension No 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 21
2196 | 343 | 1825-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1825-2019 | Ampliación 1 Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | 0 | 13
2197 | 344 | 1777-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1777-2019 | Acta de inicio | 2019-11-20 | Suscripción Acta de inicio | $ - | 0
2197 | 344 | 1777-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1777-2019 | PRORROGA 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta fisica. | $ - | 49
2197 | 344 | 1777-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1777-2019 | PRORROGA 2 | 2020-02-19 | Cumplimiento meta física | $ - | 30
2197 | 344 | 1777-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1777-2019 | PRORROGA 3 | 2020-03-18 | Cumplimiento meta física | $ - | 30
2197 | 344 | 1777-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1777-2019 | SUSPENSIÓN No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | $ - | 20
2197 | 344 | 1777-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1777-2019 | AMPLIACION A LA SUSPENSION 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | $ - | 8
2197 | 344 | 1777-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1777-2019 | AMPLIACION A LA SUSPENSION 1 | 2020-04-25 | Suspension por Covid 19 | $ - | 15
2198 | 345 | 1772-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA | 1772-2019 | Acta de inicio | 2019-12-06 | Sucripcion acta de inicio | $ - | 0
2198 | 345 | 1772-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA | 1772-2019 | Prórroga 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento de la meta fisica | $ - | 65
2198 | 345 | 1772-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA | 1772-2019 | Prórroga 2 | 2020-03-13 | Cumplimiento de la meta fisica | $ - | 30
2198 | 345 | 1772-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA | 1772-2019 | Suspension No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | $ - | 21
2198 | 345 | 1772-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA | 1772-2019 | Ampliación 1 Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | $ - | 14
2198 | 345 | 1772-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LORICA | 1772-2019 | Ampliación 2 Suspensión No. 1 | 2020-04-28 | Suspension por Covid 19 | $ - | 14
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Acta de inicio | 2019-11-29 | Sucripcion acta de inicio | 0 | 0
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | ADICIONAL 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento de la meta fisica | $ 187.000.000,00 | 0
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | PRORROGAL 1 | 2019-12-31 | cumplimiento de la meta fisica | 0 | 60
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | PRORROGA 2 | 2020-02-28 | cumplimiento y ampliacion de la meta fisica |  | 31
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | ADICIONAL 1 | 2020-02-28 | cumplimiento y ampliacion de la meta fisica | $ 619.000.000,00
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | SUSPENSION 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 21
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | AMPLIACION A LA SUSPENSION 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | 0 | 14
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 1 | 2020-04-28 | Suspension por Covid 19 | 0 | 14
2201 | 348 | 1734-2019 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO | 1734-2019 | ORDEN DE INICIO | 2019-12-11 | SUSCRIPCION ORDEN DE INICIO | 0 | 0
2201 | 348 | 1734-2020 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO | 1734-2020 | SUSPENSION 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 21
2201 | 348 | 1734-2021 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO | 1734-2021 | AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | 0 | 11
2201 | 348 | 1734-2022 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO | 1734-2022 | AMPLIACION 2 SUSPENSION 1 | 2020-04-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 18
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Orden de Inicio | 2019-10-25 | Suscripcion orden de inicio | 0 | 0
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Prorroga No 1 | 2020-04-25 | Cumplimiento meta física | 0 | 120
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Suspension No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 20
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Ampliacion 1 Suspension 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | 0 | 5
2203 | 350 | 1700-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1700-2019 | Acta de Inicio | 2019-10-16 | Suscripción Acta de Inicio | $ - | 0
2203 | 350 | 1700-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1700-2019 | Prorroga No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 75
2203 | 350 | 1700-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1700-2019 | Prorroga No. 2 | 2020-03-13 | Cumplimiento meta física | $ - | 40
2203 | 350 | 1700-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1700-2019 | Adicion No. 1 | 2020-03-13 | Cumplimiento meta física | 145000018 | 0
2203 | 350 | 1700-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1700-2019 | Suspension No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | $ - | 21
2203 | 350 | 1700-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1700-2019 | Prorroga 1 de Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid 19 | $ - | 14
2203 | 350 | 1700-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA | 1700-2019 | Prorroga 2 de Suspensión No. 1 | 2020-04-28 | Suspension por Covid 19 | $ - | 14
2204 | 351 | 1696-2015 | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY | 1696-2015 | Orden de Inicio | 2016-01-28 | Suscripcion orden de inicio | 0 | 0
2204 | 351 | 1696-2015 | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY | 1696-2015 | Adicion No. 1 | 2019-12-12 | Otros: Ajustes | 144000000 | 0
2204 | 351 | 1696-2015 | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY | 1696-2015 | Prorroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta fisica y culminacion gestion ambiental y social | 0 | 120
2204 | 351 | 1696-2015 | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY | 1696-2015 | Suspension No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid 19 | 0 | 20
2204 | 351 | 1696-2015 | MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO REY | 1696-2015 | Cesion | 2016-12-22 | cesion participacion voluntaria | 0 | 0
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-05 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Prorroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | 0 | 31
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Adicional 1 | 2020-12-31 | Cumplimiento meta física | $ 187.000.000,00 | 0
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | prorroga 2 | 2020-01-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 29
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | prorroga 3 | 2020-02-28 | Cumplimiento meta física |  | 46
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Adicional 2 | 2020-02-28 | Cumplimiento meta física | $ 545.343.000,00
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Suspension 1 | 2020-03-24 | Suspendido por COVID 19 | 0 | 21
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Ampliacion 1 a la Suspension 1 | 2020-04-14 | Suspendido por Covid 19 | 0 | 14
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | ampliacion 2 a la Suspension 1 | 2020-04-28 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 13
2209 | 363 | 1639-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CUROS | 1639-2015 | Adición No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | $ 3.800.000.000 | 0
2209 | 363 | 1639-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CUROS | 1639-2015 | Prórroga No. 2 | 2020-03-30 | Cumplimiento meta física | $ - | 91
2211 | 365 | 1609-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL | 1609-2015 | ORDEN DE INCIO | 2016-02-09 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
2211 | 365 | 1609-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL | 1609-2015 | Prórroga No. 1 | 2020-02-07 | Actividades tramites prediales, Cumplimiento Programa PAGA | 0 | 90
2211 | 365 | 1609-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL | 1609-2015 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 0
2212 | 366 | 1602-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA | 1602-2019 | Acta de Inicio | 2019-10-16 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2212 | 366 | 1602-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA | 1602-2019 | Prorroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | 0 | 288
2212 | 366 | 1602-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA | 1602-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-30 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 14
2212 | 366 | 1602-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA | 1602-2019 | Prórroga No. 1 de la Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 13
2212 | 366 | 1602-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALTAMIRA | 1602-2019 | Prórroga No. 2 de Suspensión No. 1 | 2020-04-27 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 14
2214 | 368 | 1589-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1589-2019 | Orden de inicio | 2019-10-16 | Suspcripción Acta de Inicio | 0 | 0
2214 | 368 | 1589-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1589-2019 | Prórroga No. 1 | 2020-01-31 | Cumplimiento meta física |  | 11
2214 | 368 | 1589-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1589-2019 | Prórroga No. 2 | 2020-02-11 | Ampliación alcance meta física |  | 49
2214 | 368 | 1589-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1589-2019 | Adicion 1 | 2020-02-11 | Ampliación alcance meta física | $ 316.736.910
2214 | 368 | 1589-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1589-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 21
2214 | 368 | 1589-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1589-2019 | Prórroga 1 Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 13
2214 | 368 | 1589-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 1589-2019 | Prórroga 2 Suspensión No. 1 | 2020-04-27 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 15
2215 | 369 | 1587 - 2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587 - 2019 | ORDEN DE INICIO | 2019-09-17 | Inicia el contrato | 0 | 0
2215 | 369 | 1587 - 2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587 - 2019 | ADICIONAL 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta fisica | $ 902.258.126 | 0
2215 | 369 | 1587 - 2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587 - 2019 | ADICIONAL 2 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta fisica | 0 | 90
2215 | 369 | 1587 - 2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587 - 2019 | ADICIONAL No.2, | 2020-03-11 | Ampliacion alcance meta fisica | $8.780.000.000,00
2215 | 369 | 1587 - 2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1587 - 2019 | PRORROGA 2 | 2020-03-11 | Ampliacion alcance meta fisica |  | 90
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Acta de Inicio | 2016-01-28 | Suscripción Acta de Inicio | $ - | 0
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | CESION | 2016-09-14 | Evento fuerza mayor | $ - | 0
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Adición No.1 | 2017-10-27 | Ampliación alcance meta física | $ 9.000.000.000 | 0
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Prorroga No. 1 | 2018-08-22 | Cumplimiento meta física |  | 84
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Prorroga No. 2 | 2018-11-20 | Cumplimiento meta física | $ - | 10
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Adición No.2 | 2018-10-27 | Ampliación alcance meta física | $ 4.635.200.980 | 0
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Prorroga No. 3 | 2018-10-27 | Cumplimiento meta física | $ - | 31
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Prorroga No. 4 | 2018-12-28 | Cumplimiento meta física | $ - | 41
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Prorroga No. 5 | 2019-02-08 | Cumplimiento meta física | $ - | 45
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Adición No.3 | 2019-03-27 | Ampliación alcance meta física | $ 18.350.000.000 | 0
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Prorroga No. 6 | 2019-02-08 | Cumplimiento meta física | $ - | 279
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Adición No.4 | 2019-11-14 | Ampliación alcance meta física | $ 3.800.000.000 | 0
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Prorroga No. 7 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | $ - | 58
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | Prorroga No. 8 | 2020-02-27 | Cumplimiento meta física | $ - | 121
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | SUPENSION 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 20
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | PRORROGA A LA SUPENSION | 2020-04-13 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 15
2217 | 374 | 1559-2015 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CLUB CAMPESTRE –ARMENIA – PEREIRA – CHINCHINA – LA MANUELA | 1559-2015 | REANUDACION | 2020-04-28 | Se reanudan las actividades contractuales | $ -
2220 | 378 | 1523 - 2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 1523 -2019 | Acta de Inicio | 2019-09-10 | Suscripcion orden de inicio | 0 | 0
2220 | 378 | 1523 - 2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 1523 -2019 | Acta de suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 21
2220 | 378 | 1523 - 2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 1523 -2019 | Ampliación No. 1 del acta de suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 12
2220 | 378 | 1523 - 2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 1523 -2019 | Ampliación No. 2 del acta de suspensión No. 1 | 2020-04-27 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 14
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Orden de inicio | 2016-01-25 | Suscripcion orden de inicio | 0 | 0
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 1 | 2018-10-29 | Cumplimiento meta física | 10000000000 | 0
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 2 | 2018-05-08 | Cumplimiento meta física | 12370000000
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Prorroga 1 | 2018-05-08 | Cumplimiento meta física |  | 120
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 3 | 2018-12-28 | Cumplimiento meta física y culminacion gestion predial | 0 | 15
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 4 | 2019-01-15 | cumplimiento meta fisica | 0 | 105
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 5 | 2019-04-30 | Cumplimiento meta física | 0 | 90
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 6 | 2020-03-22 | Cumplimiento alcance | 12450000000
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Prorroga 2 | 2020-03-22 | Cumplimiento alcance |  | 150
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 7 | 2019-12-23 | Atención Puntos Criticos y/o emergencias | 3613295940 | 0
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 8 | 2019-12-30 | cumplimiento alcance | 0 | 15
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 9 | 2020-01-15 | Cumplimiento meta física | 0 | 105
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Suspension No. 1 | 2020-03-22 | Suspension por COVID 19 | 0 | 20
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Adicional No. 10 | 2020-04-22 | Atención Puntos Criticos y/o emergencias | 6200000000
2221 | 379 | 1515-2015 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 1515-2015 | Prorroga 3 | 2020-04-22 | Atención Puntos Criticos y/o emergencias |  | 240
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | ACTA DE INICIO | 2016-01-26 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | MODIFICATORIO | 2016-11-15 | Cumplimiento meta física | 0 | 0
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | ADICION 1 | 2018-08-24 | Cumplimiento meta física | 0 | 122
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | ADICION 2 | 2018-12-24 | Cumplimiento meta física | 0 | 31
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | ADICION 3 | 2018-01-25 | Cumplimiento meta física | 0 | 28
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | ADICION 4 | 2019-02-22 | Cumplimiento meta física | 0 | 10
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | ADICION 5 | 2019-03-04 | Cumplimiento meta física | 13736000000
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | Prorroga 4 | 2019-03-04 | Cumplimiento meta física |  | 302
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | ADICION 6 | 2019-12-27 | Cumplimiento meta física | 0 | 59
2222 | 380 | 1513-2015 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CORREDOR TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 1513-2015 | TERMINACION | 2020-02-28 | TERMINACION DE OBRA | 0 | 0
2223 | 381 | 1479-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN | 1479-2019 | Acta de inicio | 2019-09-12 | suscripcion orden de inicio | 0 | 0
2223 | 381 | 1479-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN | 1479-2019 | Prorroga 1 | 2019-03-12 | cumplimiento meta fisica | 0 | 0
2223 | 381 | 1479-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN | 1479-2019 | Prorroga 2 | 2020-06-27 | cumplimiento meta fisica adicional |  | 175
2223 | 381 | 1479-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN | 1479-2019 | Adicion 1 | 2020-06-27 | cumplimiento meta fisica adicional | 3715600604
2223 | 381 | 1479-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN | 1479-2019 | Suspension No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 0
2223 | 381 | 1479-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL CARMEN | 1479-2019 | ampliacion1 suspension 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 0
2224 | 382 | 1433-2017 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1433-2017 | Orden de inicio | 2017-12-29 | suscripcion orden de inicio | 0 | 0
2224 | 382 | 1433-2017 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1433-2017 | adicional No. 1 | 2019-04-24 | Ampliacion alcance meta fisica | 2300000000 | 0
2224 | 382 | 1433-2017 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS | 1433-2017 | Adicional No. 2 | 2019-07-29 | cumplimiento meta fisica | 20000000000 | 0
2227 | 387 | 1303-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1303-2019 | Acta de Inicio | 2019-08-15 | suscripción orden de inicio | $ - | 0
2227 | 387 | 1303-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1303-2019 | Adición No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | $ - | 0
2227 | 387 | 1303-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RUMICHACA | 1303-2019 | Prorroga No. 1 | 2020-02-14 | Cumplimiento meta física | $ - | 89
2234 | 399 | 1019-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1019-2018 | Acta de inicio | 2018-08-28 | Suscripción Acta de Inicio | $ - | 0
2234 | 399 | 1019-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1019-2018 | SUPENSION 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 20
2234 | 399 | 1019-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1019-2018 | PRORROGA A LA SUPENSION | 2020-04-13 | Se prorroga la suspensión No. 1 | $ - | 7
2234 | 399 | 1019-2018 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1019-2018 | REANUDACION | 2020-04-20 | Se reanudan las actividades contractuales | $ - | 0
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Acta de inicio | 28/0/2017 | Suscripción Acta de Inicio | $ - | 0
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | CESION | 2018-06-16 | Evento fuerza mayor | $ - | 0
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No. 1 | 2018-08-28 | Cumplimiento meta física | $ - | 125
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Adicional No. 1 | 2018-12-31 | Ampliación alcance meta física | $ 52.680.000 | 0
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No. 2 | 2018-12-31 | Ampliación alcance meta física | $ - | 120
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No. 3 | 2020-04-30 | Cumplimiento meta física | $ - | 20
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No. 4 | 2019-08-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 103
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No. 5 | 2019-08-30 | Cumplimiento meta física | $ - | 106
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Adicional No. 2 | 2018-12-13 | Ampliación alcance meta física | $ 209.000.000 | 0
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No. 6 | 2018-12-13 | Cumplimiento meta física | $ - | 16
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No. 7 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 31
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No.8 | 2020-01-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 15
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No.9 | 2020-02-14 | Cumplimiento meta física | $ - | 9
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga No.10 | 2020-02-24 | Cumplimiento meta física | $ - | 66
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 20
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Prorroga de Suspensión No. 1 | 2020-04-13 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 7
2236 | 402 | 901-2017 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 901-2017 | Reanudación | 2020-04-20 | Se reanudan las actividades contractuales | $ -
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Acta de Inicio | 2014-12-04 | Suscripción Acta de Inicio | $ - | 0
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Cesión | 2017-02-15 | Cesión parcial del Contrato. Ingresan SERVINCI S.A. y JMV INGENIEROS S.A.S. | $ - | 0
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Adición No. 1 | 2017-04-28 | Cumplimiento meta física | $ - | 242
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Adición No. 2 | 2017-12-28 | Cumplimiento meta física | $ - | 181
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Adición No. 3 | 2018-06-29 | Cumplimiento meta física | $ - | 184
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Adición No. 4 | 2018-10-17 | Cumplimiento meta física | $ 15.034.948.070
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Prorroga 1 | 2018-10-17 | Cumplimiento meta física |  | 181
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Adición No. 5 | 2019-06-27 | Cumplimiento meta física | $ 26.500.000.000
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Prorroga 2 | 2019-06-27 | Cumplimiento meta física |  | 184
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Adición No. 6 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | $ - | 182
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 21
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Prórroga de la Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 13
2242 | 408 | 654-2014 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ESPRIELLA | 654-2014 | Reanudación | 2020-04-27 | Se reanudan las actividades contractuales | $ - | 0
2244 | 413 | 2768-2019 | MEJORAMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA Y TERMINACIÓN DE PUENTE CONSTRUIDO | 2768-2019 | Orden de Inicio | 2020-02-10 | sucripción orden de inicio | 0 | 0
2244 | 413 | 2768-2019 | MEJORAMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA Y TERMINACIÓN DE PUENTE CONSTRUIDO | 2768-2019 | Acta de suspensión 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 21
2244 | 413 | 2768-2019 | MEJORAMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA Y TERMINACIÓN DE PUENTE CONSTRUIDO | 2768-2019 | Prórroga de la suspensión 1 | 2020-04-13 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 13
2244 | 413 | 2768-2019 | MEJORAMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA Y TERMINACIÓN DE PUENTE CONSTRUIDO | 2768-2019 | Reanudación | 2020-04-27 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2245 | 414 | 2766-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 2766-2019 | ORDEN DE INICIO | 2020-02-12 | EXPEDICION ORDEN DE INICIO | 0 | 0
2245 | 414 | 2766-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 2766-2019 | ADICION 1 - | 2020-03-27 | ATENCION EMERGENCIA - MODIFCACION CLAUSULA APROPIACION PRESUPUESTAL | $ 686.053.020 | 0
2246 | 417 | 2745-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA – MOÑITOS | 2745-2019 | ORDEN INICIO | 31/02/2020 | SUSCRIPCION ORDEN DE INICIO | 0 | 35
2246 | 417 | 2745-2020 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA – MOÑITOS | 2745-2020 | SUSPENCION 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 21
2246 | 417 | 2745-2021 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA – MOÑITOS | 2745-2021 | AMPLIACION 1 SUSPENSION 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 11
2246 | 417 | 2745-2022 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA LUCIA – MOÑITOS | 2745-2022 | REINICIO PROYECTO | 2020-04-25 | REINICIO ACTIVIDADES PROYECTO, IMPLEMENTACION PROTOCOLODE BIOSEGURIDAD. | 0 | 0
2248 | 419 | 2733-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 2733-2019 | Ampliación No.1 Suspensión No. 1 | 2020-02-02 | Voluntaria | 0 | 34
2249 | 483 | 2431-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2431-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción Orden de Inicio | 0 | 0
2249 | 483 | 2431-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2431-2019 | Prórroga N° 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 90
2249 | 483 | 2431-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2431-2019 | Suspensión N° 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 21
2249 | 483 | 2431-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2431-2019 | Prórroga de la Suspensión N° 1 | 2020-04-14 | Se prórroga la suspensión N° 1 | 0 | 13
2249 | 483 | 2431-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2431-2019 | Prórroga de la Suspensión N° 1 | 2020-04-24 | Se prórroga la suspensión N° 1 | 0 | 14
2250 | 486 | 2426-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR | 2426-2019 | ORDEN DE INICIO | 2019-12-30 | Suscripción Orden de Inicio | 0 | 0
2250 | 486 | 2426-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR | 2426-2019 | Prórroga N° 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 60
2250 | 486 | 2426-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALAMAR | 2426-2019 | Prórroga N° 2 | 2020-02-28 | Cumplimiento meta física |  | 23
2251 | 488 | 2422-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2422-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción Orden de Inicio | 0 | 0
2251 | 488 | 2422-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2422-2019 | Prórroga N° 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 60
2251 | 488 | 2422-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2422-2019 | Prórroga N° 2 | 2019-02-28 | Cumplimiento meta física | 0 | 45
2251 | 488 | 2422-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2422-2019 | Suspensión N° 1 | 2020-04-08 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 3
2251 | 488 | 2422-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2422-2019 | Prórroga de la Suspensión N° 1 | 2020-04-13 | Se prórroga la suspensión N° 1 | 0 | 13
2251 | 488 | 2422-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZON | 2422-2019 | Prórroga de la Suspensión N° 1 | 2020-04-24 | Se prórroga la suspensión N° 1 | 0 | 21
2252 | 534 | 2371-2019 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAYEPO (SAN MARCOS) - MAJAGUAL - ACHI, RUTA 7404 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. | 2371-2019 | Orden de Inicio | 2019-12-30 | Suscripción Acta de Inicio | $- | 0
2252 | 534 | 2371-2019 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAYEPO (SAN MARCOS) - MAJAGUAL - ACHI, RUTA 7404 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. | 2371-2019 | Prorroga No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | $- | 75
2252 | 534 | 2371-2019 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAYEPO (SAN MARCOS) - MAJAGUAL - ACHI, RUTA 7404 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. | 2371-2019 | Prorroga No. 2 | 2020-03-13 | Cumplimiento meta física | $- | 30
2252 | 534 | 2371-2019 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAYEPO (SAN MARCOS) - MAJAGUAL - ACHI, RUTA 7404 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. | 2371-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-04-24 | Suspensión por COVID-19 | $- | 21
2252 | 534 | 2371-2019 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAYEPO (SAN MARCOS) - MAJAGUAL - ACHI, RUTA 7404 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. | 2371-2019 | Ampliación 1 Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | $- | 14
2252 | 534 | 2371-2019 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAYEPO (SAN MARCOS) - MAJAGUAL - ACHI, RUTA 7404 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. | 2371-2019 | Ampliación 2 Suspensión No. 1 | 2020-04-28 | Suspensión por COVID-19 | $- | 14
2254 | 629 | 2217-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2217-2019 | Orden de Inicio | 2019-12-27 | Suscripción Acta de Inicio | $-
2254 | 629 | 2217-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2217-2019 | Prorroga No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | $- | 73
2254 | 629 | 2217-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2217-2019 | Prorroga No. 2 | 2020-03-13 | Cumplimiento meta física | $- | 20
2254 | 629 | 2217-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2217-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-04-24 | Suspensión por COVID-19 | $- | 21
2254 | 629 | 2217-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2217-2019 | Ampliación 1 Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Prórroga de la Suspensión N° 1 | $- | 14
2254 | 629 | 2217-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2217-2019 | Reanudación | 2020-04-28 | Se reanudan las actividades contractuales | $- | 0
2254 | 629 | 2217-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2217-2019 | Prorroga No. 3 | 2020-05-06 | Ampliación alcance meta física |  | 45
2254 | 629 | 2217-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2217-2019 | Adicion 1 | 2020-05-06 | Ampliación alcance meta física | $256.626.830,00
2255 | 642 | 2182-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2182-2019 | Acta de inicio | 2019-12-18 | Suscripción Acta de Inicio | $ - | 0
2255 | 642 | 2182-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2182-2019 | Prórroga N° 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 137
2255 | 642 | 2182-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2182-2019 | Suspensión N° 1 | 2020-03-31 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 14
2255 | 642 | 2182-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2182-2019 | Prorroga 1 de Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 14
2255 | 642 | 2182-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUCUTA | 2182-2019 | Prorroga 2 de Suspensión No. 1 | 2020-04-28 | Suspensión por COVID-19 | $ - | 14
2256 | 643 | 2181-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 2181-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción Orden de Inicio | 0 | 0
2256 | 643 | 2181-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 2181-2019 | Prórroga N° 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 90
2256 | 643 | 2181-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 2181-2019 | Suspensión N° 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 21
2256 | 643 | 2181-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 2181-2019 | Prórroga de la Suspensión N° 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 13
2256 | 643 | 2181-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BUENAVENTURA | 2181-2019 | Prórroga de la Suspensión N° 1 | 2020-04-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 14
2257 | 665 | 2151-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SANTANA | 2151-2019 | Acta de inicio | 2019-12-24 | Suscripción Orden de Inicio | 0 | 0
2257 | 665 | 2151-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SANTANA | 2151-2019 | Prorroga No 1 | 2020-03-15 | Cumplimiento meta física | 0 | 0
2257 | 665 | 2151-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SANTANA | 2151-2019 | Prorroga No 2 | 2020-04-15 | Cumplimiento de mayor meta fisica |  | 30
2257 | 665 | 2151-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SANTANA | 2151-2019 | Adicion 1 | 2020-04-15 | Cumplimiento de mayor meta fisica | 154781859
2257 | 665 | 2151-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SANTANA | 2151-2019 | Ampliación 1 Suspensión No. 1 | 2020-04-27 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 0
2257 | 665 | 2151-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA SANTANA | 2151-2019 | Ampliación 2 Suspensión No. 1 | 2020-05-12 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 0
2259 | 303 | 2020-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA | 2020-2019 | Fecha de Inicio | 2019-12-20 | Suscripción Orden de Inicio | 0 | 0
2259 | 303 | 2020-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA | 2020-2019 | Adicional No. 1 | 2020-02-03 | Cumplimiento meta física | 0 | 30
2259 | 303 | 2020-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA | 2020-2019 | Adicional No. 2 | 2020-03-03 | Cumplimiento meta física | 0 | 23
2259 | 303 | 2020-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA | 2020-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 21
2259 | 303 | 2020-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA | 2020-2019 | Suspensión No. 1 Ampliación No 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 14
2259 | 303 | 2020-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA | 2020-2019 | Suspensión No. 1 Ampliación No 2 | 2020-04-27 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 15
2260 | 239 | 2145-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | 2145-2019 | Fecha de Inicio | 2019-12-31 | Suscripción Orden de Inicio | 0 | 0
2260 | 239 | 2145-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | 2145-2019 | Adicional No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | 0 | 46
2260 | 239 | 2145-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | 2145-2019 | Adicional No. 2 | 2020-02-14 | Cumplimiento meta física | 0 | 45
2260 | 239 | 2145-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | 2145-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 21
2260 | 239 | 2145-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | 2145-2019 | Suspensión No. 1 Ampliación No 1 | 2020-04-14 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 14
2260 | 239 | 2145-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | 2145-2019 | Suspensión No. 1 Ampliación No 2 | 2020-04-28 | Suspensión por COVID-19 | 0 | 9
2260 | 239 | 2145-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE. NARIÑO, ANTIOQUIA, CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RISARALDA | 2145-2019 | Reinicio | 2020-05-07 | Se reanudan las actividades contractuales | 0
2261 | 289 | 2074-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL | 2074-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-31 | Suscripción Acta de Inicio | $ - | 0
2261 | 289 | 2074-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GUACHUCAL | 2074-2019 | Prorroga No. 1 | 2020-01-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 32
2240 | 406 | 774-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 774-2019 | Prórroga No. 2 | 2019-12-11 | Cumplimiento meta física |  | 59
2240 | 406 | 774-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 774-2019 | Adición No. 1 | 2019-12-30 | Atención puntos críticos | 2492492735
2240 | 406 | 774-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 774-2019 | Prórroga No. 3 | 2019-12-31 | Atención puntos críticos |  | 123
2240 | 406 | 774-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 774-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspension por Covid-19 |  | 21
2240 | 406 | 774-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 774-2019 | Ampliación No. 1 a Suspensión No. 1 | 2020-04-14 | Suspension por Covid-19 |  | 14
2240 | 406 | 774-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 774-2019 | Ampliación No. 2 a Suspensión No. 1 | 2020-04-28 | Suspension por Covid-19 |  | 13
2240 | 407 | 774-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 773-2019 | Acta de inicio | 2019-05-27 | Suscripción acta de inicio
2240 | 407 | 774-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 773-2019 | Prórroga No. 1 | 2019-11-27 | Cumplimiento meta física |  | 34
2240 | 407 | 773-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 773-2019 | Prórroga No. 2 | 2019-12-23 | Cumplimiento meta física |  | 59
2240 | 407 | 773-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 773-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-02-20 | Suspension por Covid-19 |  | 15
2240 | 407 | 773-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 773-2019 | Prorroga No. 1 a Suspensión No. 1 | 2020-03-06 | Suspension por Covid-19 |  | 15
2240 | 407 | 773-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL | 773-2019 | Prorroga No. 2 a Suspensión No. 1 | 2020-03-21 | Suspension por Covid-19 |  | 11
2225 | 383 | 1421-2019 | OCAD PAZ ACUERDO NO 11 | OCAD PAZ ACUERDO No. 11 | Suscripción Acta de Inicio | 2019-09-23 | Acta de Inicio | 0 | 0
2225 | 383 | 1421-2019 | OCAD PAZ ACUERDO NO 11 | OCAD PAZ ACUERDO No. 11 | Prorroga No.1 | 2020-01-23 | Cumplimiento meta física | 0 | 120
2258 | 302 | 2028-2019 | MANTENIMIENTO PUENTE FERREO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA | 2028-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción acta de Inicio |  | 151
2258 | 302 | 2028-2019 | MANTENIMIENTO PUENTE FERREO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA | 2028-2020 | Suspensión (1) | 2019-12-02 | Caso Fortuito |  | 61
2258 | 302 | 2028-2019 | MANTENIMIENTO PUENTE FERREO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA | 2028-2021 | Prorroga de Suspensión (1) | 2020-02-04 | Caso fortuito |  | 25
2258 | 302 | 2028-2019 | MANTENIMIENTO PUENTE FERREO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA | 2028-2022 | Suspensión (2) | 2020-03-19 | Suspension por Covid-19 |  | 61
2061 | 341 | 1829-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1829-2019 | Acta de Inicio | 2019-10-29 | Suscripción Acta de Inicio
2061 | 341 | 1829-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1829-2019 | Prorroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física |  | 183
2061 | 341 | 1829-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1829-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-26 | Suspensión por COVID-19 |  | 13
2061 | 341 | 1829-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1829-2019 | Ampliación Suspensión No. 1 | 2020-04-09 | Suspensión por COVID-19 |  | 13
2061 | 341 | 1829-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1829-2019 | Ampliación Suspensión No. 2 | 2020-04-25 |  |  | 14
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | Acta de Inicio | 2019-10-17 | Suscripción Acta de Inicio
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | Adicional No. 1 | 2019-12-30 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 91
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-01-02 | Evento fuerza mayor |  | 30
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | Ampliación Suspensión No. 1 | 2020-01-31 | Evento fuerza mayor |  | 29
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | Ampliación Suspensión No.2 | 2020-02-28 | Evento fuerza mayor |  | 31
2062 | 342 | 1828-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1828-2019 | Ampliación Suspensión No.3 | 2020-03-30 | Suspensión por COVID-19 |  | 30
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | Acta de Inicio | 2019-10-17 | Suscripción Acta de Inicio
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | Prórroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física |  | 91
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | Acta de Suspensión No. 1 | 2020-01-02 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 30
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | Ampliación Suspensión 1 | 2020-01-31 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 30
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | Ampliación Suspensión 2 | 2020-02-28 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 30
2063 | 352 | 1687-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1687-2019 | Ampliación Suspensión3 | 2020-03-30 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 30
2064 | 359 | 1658-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1658-2019 | Acta de Inicio | 2019-09-18 | Suscripción Acta de Inicio
2064 | 359 | 1658-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1658-2019 | Suspensión No. 1 | 2019-11-15 | Evento fuerza mayor |  | 64
2064 | 359 | 1658-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1658-2019 | Ampliación Suspensión No. 1 | 2020-01-31 | Evento fuerza mayor |  | 16
2064 | 359 | 1658-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1658-2019 | Adicional | 2020-03-20 | Ampliación meta física | 60481750
2064 | 359 | 1658-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1658-2019 | Prorroga 1 | 2020-03-20 | Ampliación meta física |  | 30
2065 | 360 | 1657-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1657-2019 | Acta de Inicio | 2019-09-18 | Suscripción Acta de Inicio
2065 | 360 | 1657-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1657-2019 | Prorroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física |  | 45
2065 | 360 | 1657-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1657-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-02-06 | Necesidades de interés Público |  | 30
2065 | 360 | 1657-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1657-2019 | Ampliación de la suspensión No. 1 | 2020-03-06 | Necesidades de interés Público |  | 30
2065 | 360 | 1657-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1657-2019 | Ampliación de la suspensión No. 2 | 2020-04-06 | Necesidades de interés Público |  | 30
2066 | 361 | 1650-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1650-2019 | Acta de Inicio | 2019-09-13 | Suscripción Acta de Inicio
2066 | 361 | 1650-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1650-2019 | Acta de Suspensión No. 1 | 2019-11-15 | Evento fuerza mayor |  | 63
2066 | 361 | 1650-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1650-2019 | Ampliación de la suspensión No. 1 | 2020-01-31 | Evento fuerza mayor |  | 16
2066 | 361 | 1650-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1650-2019 | Adicional No. 1 | 2020-03-20 | Ampliación meta física | 22518246
2066 | 361 | 1650-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1650-2019 | Prorroga 1 | 2020-03-20 | Ampliación meta física |  | 30
2067 | 362 | 1648-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1648-2019 | Acta de Inicio | 2019-09-18 | Suscripción Acta de Inicio
2067 | 362 | 1648-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1648-2019 | Adcional No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física |  | 45
2067 | 362 | 1648-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1648-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-02-06 | Necesidades de interés Público |  | 29
2067 | 362 | 1648-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1648-2019 | Suspensión No. 2 | 2020-03-06 | Necesidades de interés Público |  | 30
2067 | 362 | 1648-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1648-2019 | Ampliación Suspensión No. 2 | 2020-04-06 | Necesidades de interés Público |  | 21
2068 | 370 | 1582-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1582-2019 | Acta de Inicio | 2019-09-16 | Suscripción Acta de Inicio
2068 | 370 | 1582-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1582-2019 | Terminación del contrato | 2019-12-15 | Terminación del contrato
2068 | 370 | 1582-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1582-2019 | Terminación | 2019-12-13 | Suscripción acta de entrega y recibo definitivo
2069 | 371 | 1580-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1580-2019 | Acta de Inicio | 2019-09-16 | Suscripción Acta de Inicio
2069 | 371 | 1580-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 1580-2019 | Terminación | 2019-12-15 | Suscripción acta de entrega y recibo definitivo
2070 | 373 | 1566-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1566-2019 | Acta de Inicio | 2019-09-23 | Suscripción Acta de Inicio
2070 | 373 | 1566-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1566-2019 | Terminación | 2019-12-23 | Suscripción acta de entrega y recibo definitivo
2071 | 377 | 1528-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1528-2019 | Acta de Inicio | 2019-08-06 | Suscripción Contrato
2071 | 377 | 1528-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1528-2019 | Acta de Inicio | 2019-09-23 | Suscripción Acta de Inicio
2071 | 377 | 1528-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1528-2019 | Terminación | 2019-12-23 | Suscripción acta de entrega y recibo definitivo
2072 | 384 | 1398-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1398-2019 | Acta de Inicio | 2019-08-14 | Suscripción Acta de Inicio
2072 | 384 | 1398-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1398-2019 | Suspensión No. 1 | 2019-11-15 | Evento fuerza mayor |  | 73
2072 | 384 | 1398-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1398-2019 | Prórroga No. 1 | 2020-02-24 | Evento fuerza mayor |  | 7
2072 | 384 | 1398-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1398-2019 | Adicional No. 1 | 2020-03-02 | Ampliación meta física | 42066500
2072 | 384 | 1398-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1398-2019 | Prorroga 1 | 2020-03-02 | Ampliación meta física |  | 73
2072 | 384 | 1398-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1398-2019 | Suspensión No. 2 | 2020-03-27 | Suspensión por COVID-19 |  | 13
2072 | 384 | 1398-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1398-2019 | Reanudación Contrato | 2020-04-14 | Reinicio de contrato
2073 | 385 | 1383-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1383-2019 | Acta de Inicio | 2019-08-14 | Suscripción Acta de Inicio
2073 | 385 | 1383-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1383-2019 | Suspensión No. 1 | 2019-11-15 | Evento fuerza mayor |  | 73
2064 | 353 | 1300-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1300-2019 | Acta de Inicio | 2019-07-16 | Suscripción Acta de Inicio
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Acta de Inicio | 2013-10-30 | Suscripción Acta de Inicio
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 1 | 2013-12-30 | Ampliación meta física | 1695486000
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 2 | 2014-05-07 | Ampliación meta física | 2400000000
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 3 | 2014-02-25 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 113
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 4 | 2014-12-10 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 300
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 5 | 2015-10-19 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 360
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 6 | 2016-04-06 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos | 3500000000
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Prorroga 1 | 2016-04-06 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 72
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 7 | 2016-12-29 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 180
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 8 | 2017-04-05 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 104
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 9 | 2017-10-05 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 80
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 10 | 2017-12-19 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos | 2500000000
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 11 | 2017-12-29 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 180
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Acta de Suspensión No. 1 | 2018-06-18 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 30
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Acta de Suspensión No. 1 | 2018-07-17 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 13
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 12 | 2018-08-13 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 140
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 13 | 2018-12-31 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 360
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 14 | 2019-10-30 | Cumplimiento meta física | 1432199800
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Prorroga 2 | 2019-10-30 | Cumplimiento meta física |  | 60
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Adicional No. 15 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | 1636910944
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Prorroga 3 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física |  | 210
2065 | 354 | 1283-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 1283-2013 | Acta de Suspensión No. 2 | 2020-03-18 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 30
2066 | 355 | 1187-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 1187-2019 | Acta de Inicio | 2019-07-16 | Suscripción Acta de Inicio
2067 | 356 | 1912-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1912-2019 | Acta de Inicio | 2019-10-29 | Suscripción Acta de Inicio
2067 | 356 | 1912-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1912-2019 | Adicional No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física |  | 182
2067 | 356 | 1912-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1912-2019 | Acta de Suspensión No. 1 | 2020-03-26 | Suspensión por COVID-19 |  | 13
2067 | 356 | 1912-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1912-2019 | Acta de Suspensión No. 1 | 2020-04-07 | Suspensión por COVID-19 |  | 13
2067 | 356 | 1912-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 1912-2019 | Acta de Suspensión No. 2 | 2020-04-25 | Suspensión por COVID-19 |  | 14
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Inicio | 2016-07-12 | Suscripción Acta de Inicio
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Adicional No. 1 | 2017-03-28 | Ampliación meta física
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Adicional No. 2 | 2017-04-28 | Ampliación meta física | 200828900
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Prorroga 1 | 2017-04-28 | Ampliación meta física |  | 77
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Adicional No. 3 | 2017-10-06 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 80
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Adicional No. 4 | 2017-12-29 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 180
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 1 | 2018-06-18 | Evento fuerza mayor |  | 30
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 1 | 2018-07-17 | Evento fuerza mayor |  | 13
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Adicional No. 5 | 2018-08-13 | Otras actividades: trámites prediales, cumplimiento programa paga, trámite permisos |  | 140
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 2 | 2018-10-01 | Evento fuerza mayor |  | 30
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 2a | 2018-11-01 | Evento fuerza mayor |  | 30
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 2 | 2018-12-01 | Evento fuerza mayor |  | 60
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 3 | 2019-02-01 | Evento fuerza mayor |  | 60
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 4 | 2019-04-01 | Evento fuerza mayor |  | 60
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 5 | 2019-06-01 | Evento fuerza mayor |  | 30
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Reanudación | 2019-07-18 | Se reanudan las actividades contractuales
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 6 | 2019-06-28 | Evento fuerza mayor |  | 30
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Adicional No. 6 | 2019-10-17 | Ampliación meta física | 288008424
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Prorroga 2 | 2019-10-17 | Ampliación meta física |  | 75
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Adicional No. 7 | 2019-12-30 | Ampliación meta física | 238778987
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Prorroga 3 | 2019-12-30 | Ampliación meta física |  | 120
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 3 | 2020-03-18 | Evento fuerza mayor |  | 30
2068 | 357 | 3879-2013 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION | 3879-2013 | Acta de Suspensión No. 3 | 2020-04-17 | Evento fuerza mayor |  | 30
2084 | 440 | 2651-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2651-2019 | Inicio Contrato | 2020-02-13 | Suscripción Acta de Inicio
2084 | 440 | 2651-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2651-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-18 | Suspensión por COVID-19 |  | 77
2085 | 476 | 2446-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 2446-2019 | Acta de Inicio | 2020-03-04 | Suscripción Acta de Inicio
2085 | 476 | 2446-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 2446-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 |  | 20
2085 | 476 | 2446-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 2446-2019 | Reanudación Contrato | 2020-04-14 | Reinicio Contrato
2086 | 480 | 2435-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 2435-2019 | Acta de Inicio | 2020-03-04 | Suscripción Acta de Inicio
2086 | 480 | 2435-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 2435-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 |  | 20
2086 | 480 | 2435-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA FLUVIAL. NACIONAL | 2435-2019 | Reanudación Contrato | 2020-04-14 | Reinicio contrato
2087 | 489 | 2421-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 2421-2019 | Acta de Inicio | 2020-02-05 | Suscripción Acta de Inicio
2088 | 499 | 2421-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 2421-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 |  | 20
2088 | 499 | 2421-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 2421-2019 | Ampliación de la Suspensión No. 1 | 2020-04-13 | Suspensión por COVID-19 |  | 13
2088 | 499 | 2406-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 2406-2019 | Acta de Inicio | 2020-02-05 | Suscripción Acta de Inicio
2088 | 499 | 2406-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 2406-2019 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID-19 |  | 20
2088 | 499 | 2406-2019 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL. NACIONAL | 2406-2019 | Ampliación de la Suspensión No. 1 | 2020-04-13 | Suspensión por COVID-19. |  | 13
482 | 613 | 2255-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2255-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
483 | 612 | 2256-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2256-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
484 | 611 | 2257-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2257-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
485 | 610 | 2259-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2259-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
486 | 609 | 2260-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2260-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
488 | 607 | 2262-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2262-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
489 | 606 | 2263-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2263-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
491 | 604 | 2265-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2265-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
492 | 603 | 2266-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2266-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
494 | 601 | 2268-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2268-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio 16/12/2019
1832 | 501 | 2404-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2404-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio 19/12/2019
1833 | 501 | 2404-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2404-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio 19/12/2019
1972 | 449 | 2628-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2628-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio 31/12/2019
1973 | 449 | 2628-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2628-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio 31/12/2019
1974 | 449 | 2628-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2628-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio 31/12/2019
1975 | 448 | 2629-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2629-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio 31/12/2019
2038 | 426 | 2676-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2676-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio 31/12/2019
2205 | 353 | 1686-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1686-2015 | Acta de Inicio | 2016-01-25 | Suscripción acta de inicio
2205 | 353 | 1686-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1686-2015 | Adicional No. 1 | 2019-12-06 | Cumplimiento meta física | $ 8.741.000.000 | 0
2205 | 353 | 1686-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1686-2015 | Adicional No. 2 | 2019-12-26 | Cumplimiento meta física | $ 32.000.000.000 | 0
2205 | 353 | 1686-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1686-2015 | Adicional No. 3 | 2019-12-27 | Cumplimiento meta física | $ 9.100.000.000 | 0
2205 | 353 | 1686-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1686-2015 | Prórroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta fisica | $ - | 182
2205 | 353 | 1686-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1686-2015 | Suspensión No. 1 | 2020-03-25 | COVID 19 | $ - | 19
2205 | 353 | 1686-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1686-2014 | Reanudación a la Suspensión No. 1 | 2020-04-13 | Se reanudan las actividades contractuales | $ -
2206 | 356 | 1676-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1676-2015 | Acta de Inicio | 2016-01-22 | Suscripción acta de inicio
2206 | 356 | 1676-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1676-2015 | Adicional No. 1 | 2019-09-04 | Ampliación alcance meta física | $ 8.700.000.000 | 0
2206 | 356 | 1676-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1676-2015 | Prórroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | $ - | 90
2206 | 356 | 1676-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1676-2015 | Suspensión No. 1 | 2020-03-24 | COVID 19 | $ - | 20
2206 | 353 | 1676-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1676-2015 | Reanudación Suspensión No. 1 | 2020-04-13 | Se reanudan las actividades contractuales | $ -
2207 | 357 | 1674-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1674-2015 | Acta de Inicio | 2016-01-25 | Suscripción acta de inicio
2207 | 357 | 1674-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1674-2015 | Adicional No. 1 | 2019-12-27 | Cumplimiento meta física | $ 18.450.000.000 | 0
2207 | 357 | 1674-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1674-2015 | Prórroga No. 1 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 251
2207 | 357 | 1674-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1674-2015 | Suspensión No. 1 | 2020-03-25 | COVID 19 | $ - | 19
2207 | 353 | 1674-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1674-2015 | Reanudación Suspensión No. 1 | 2020-04-13 | Se reanudan las actividades contractuales
2210 | 364 | 1632-2015 | SANTA CECILIA | 1632-2015 | Acta de Inicio | 2016-01-25 | Suscripción acta de inicio
2210 | 364 | 1632-2015 | SANTA CECILIA | 1632-2015 | Prórroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | $ - | 67
2210 | 364 | 1632-2015 | SANTA CECILIA | 1632-2015 | Prórroga No. 2 | 2020-04-16 | Cumplimiento meta física | $ - | 260
2210 | 364 | 1632-2015 | SANTA CECILIA | 1632-2015 | Suspensión No. 1 | 2020-03-28 | COVID 19 | $ - | 17
2210 | 364 | 1632-2015 | SANTA CECILIA | 1632-2015 | Reanudación Suspensión No. 1 | 2020-04-13 | Se reanudan las actividades contractuales
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Acta de Inicio | 2016-01-25 | Suscripción acta de inicio
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Adición No. 1 | 2019-08-13 | Cumplimiento meta física | $ 1.294.014.925 | 0
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 1 | 2018-07-04 | Cumplimiento meta física | $ - | 61
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 2 | 2018-10-24 | Cumplimiento meta física | $ - | 68
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 3 | 2018-12-13 | Cumplimiento meta física | $ - | 17
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 4 | 2018-12-28 | Cumplimiento meta física | $ - | 21
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 5 | 2019-01-18 | Cumplimiento meta física | $ - | 54
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 6 | 2019-04-23 | Cumplimiento meta física | $ - | 39
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 7 | 2019-05-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 41
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 8 | 2019-07-10 | Cumplimiento meta física | $ - | 45
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 9 | 2019-09-12 | Cumplimiento meta física | $ - | 60
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 10 | 2019-12-27 | Ampliación alcance meta física |  | 11
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | ADICION 2 | 2019-12-27 | Ampliación alcance meta física | $ 4.500.000.000
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga No. 11 | 2019-12-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 182
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Suspensión No. 1 | 2019-03-14 | Necesidades de Interés Público | $ - | 19
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga de la suspensión No. 1 | 2019-04-01 | Necesidades de Interés Público | $ - | 23
2216 | 372 | 1573-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2016 | Reanudación suspensión No. 1 | 2019-04-23 | Se reanudan las actividades contractuales | $ - | 0
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Suspensión No. 2 | 2019-08-22 | Necesidades de Interés Público | $ - | 24
2216 | 372 | 1573-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2016 | Reanudación suspensión No. 2 | 2019-09-14 | Se reanudan las actividades contractuales | $ -
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Suspensión No. 3 | 2019-11-09 | Necesidades de Interés Público | $ - | 38
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga de la suspensión No. 3 | 2019-12-16 | Necesidades de Interés Público | $ - | 8
2216 | 372 | 1573-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2016 | Reanudación a la suspensión No. 3 | 2019-12-28 | Se reanudan las actividades contractuales | $ -
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Suspensión No. 4 | 2020-03-25 | COVID 19 | $ - | 19
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2015 | Prórroga de la suspensión 4 | 2020-04-13 | COVID 19 | $ - | 7
2216 | 372 | 1573-2015 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1573-2016 | Reanudación a la suspensión No. 4 | 2020-04-20 | Se reanudan las actividades contractuales
2228 | 392 | 1200-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1200-2016 | Acta de Inicio | 2016-11-17 | Suscripción acta de inicio
2228 | 392 | 1200-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1200-2016 | Prórroga 1 | 2019-12-13 | Ampliación alcance meta física | $ - | 913
2228 | 392 | 1200-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1200-2016 | Suspensión 1 | 2017-12-17 | Necesidades de Interés Público | $ - | 57
2228 | 392 | 1200-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1200-2016 | Reanudación a la suspensión No. 1 | 2018-02-12 | Se reanudan las actividades contractuales | $ - | 0
2228 | 392 | 1200-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1200-2016 | Suspensión 2 | 2020-03-25 | COVID 19 | $ - | 19
2228 | 372 | 1200-2016 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION. | 1200-2016 | Reanudación a la Suspensión No. 2 | 2020-04-13 | Se reanudan las actividades contractuales | $ - | 0
2235 | 392 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Acta de Inicio | 2018-08-01 | Suscripción acta de inicio
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Adición No. 1 | 2019-12-26 | Ampliación alcance meta física | $ 3.781.999.720 | 0
2235 | 401 | 944-2019 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2019 | Adición No. 2 | 2019-10-25 | Otros: Actividades cumplimiento ambiental (VEDAS, Proyecto San francisco Mocoa tramo 2 y 3 ) | $ 296.935.980 | 0
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Prórroga No. 1 | 2018-12-28 | Cumplimiento meta física | $ - | 60
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Prórroga No. 2 | 2019-02-28 | Cumplimiento meta física | $ - | 31
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Prórroga No. 3 | 2019-03-29 | Cumplimiento meta física | $ - | 92
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Prórroga No. 4 | 2019-06-28 | Cumplimiento meta física | $ - | 32
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Prórroga No. 5 | 2019-10-25 | Cumplimiento meta física | $ - | 67
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Prórroga No. 6 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | $ - | 92
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Suspensión No. 1 | 2019-07-29 | Evento fuerza mayor | $ - | 88
2235 | 401 | 944-2019 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2019 | Reanudación a la suspensión No. 1 | 2019-10-23 | Se reanudan las actividades contractuales | $ - | 0
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Suspensión No. 2 | 2020-03-24 | COVID 19 | $ - | 19
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Prórroga No. 1 de la suspensión No. 2 | 2020-04-13 | COVID 19 | $ - | 14
2235 | 401 | 944-2018 | MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO | 944-2018 | Prórroga No. 2 de la suspensión No. 2 | 2020-04-27 | COVID 19 | $ - | 15
2089 | 634 | 2194-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 | FIRMA CONTRATO | 2019-11-28 | Suscripción Minuta del Contrato
2089 | 634 | 2194-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 | INICIO OBRA | 2019-12-05 | Suscripción Acta de Inicio
2089 | 634 | 2194-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 | ADICION N° 1 | 2019-12-23 | Cumplimiento meta física Atención puntos críticos y/o emergencias | $ 99.008.812
2089 | 634 | 2194-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 | PRORROGA N° 2 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta físicaAtención puntos críticos y/o emergencias |  | 90
442 | 641 | 2184-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2184-2019 | Acta de inicio | 2019-12-09 | Suscripción Orden de Iniciacion
443 | 640 | 2185-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2185-2019 | Acta de inicio | 2019-12-09 | Suscripción Orden de Iniciacion
444 | 639 | 2186-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2186-2019 | Acta de inicio | 2019-12-09 | Suscripción Orden de Iniciacion
445 | 638 | 2187-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2187-2019 | Acta de inicio | 2019-12-09 | Suscripción Orden de Iniciacion
448 | 637 | 2188-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2188-2019 | Acta de inicio | 2019-12-09 | Suscripción Orden de Iniciacion
449 | 636 | 2189-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2189-2019 | Acta de inicio | 2019-12-09 | Suscripción Orden de Iniciacion
450 | 635 | 2190-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2190-2019 | Acta de inicio | 2019-12-10 | Suscripción Orden de Iniciacion
1898 | 470 | 2460-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2460-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripción Orden de Iniciacion
1902 | 468 | 2462-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2462-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción Orden de Iniciacion
342 | 275 | 2103-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2103-2019 | Orden de Inicio | 2019-12-03 | Suscripción orden de inicio
345 | 274 | 2104-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2104-2019 | Orden de Inicio | 2019-12-03 | Suscripción orden de inicio
1849 | 490 | 2418-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2418-2019 | Orden de Inicio | 2019-12-28 | Suscripción orden de inicio
501 | 596 | 2279-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2279-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
507 | 595 | 2280-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2280-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
509 | 594 | 2281-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2281-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
510 | 593 | 2282-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2282-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
512 | 592 | 2283-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2283-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
513 | 591 | 2286-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2286-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
575 | 560 | 2332-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2332-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
575 | 560 | 2332-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2332-2019 | otro si No. 1 | 2020-03-25 | La modificacion u otro si No 01, corresponde a un cambio en la cuenta del contratista, para que la entidad gire los recursos de las actas de obra. | 0 | 0
1867 | 478 | 2440-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2440-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
1884 | 472 | 2455-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 | otro si No. 1 | 2020-12-27 | La modificacion u otro si No 01, corresponde a que el NIT del consorcio no se tenia, en la minuta principal estaban los NIT de cada integrante, pero faltaba el del consorcio. | 0 | 0
1884 | 472 | 2455-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2455-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción acta de inicio | 0 | 0
278 | 301 | 2035-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2035-2019 | Acta de inicio | 2019-11-25 | Suscripción Acta de Inicio
278 | 301 | 2035-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2035-2019 | Adición No. 1 | 2019-12-24 | Ampliación alcance meta física | 17700546 | 0
278 | 301 | 2035-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2035-2019 | Prorroga No. 1 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | 0 | 56
241 | 327 | 1953-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-08 | Suscripción Acta de Inicio
241 | 327 | 1953-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 | Adición No. 01 | 2019-12-10 | Cumplimiento meta fisica | 39856622
241 | 327 | 1953-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 | Prorroga No. 01 | 2019-12-27 | Cumplimiento meta fisica |  | 66
241 | 327 | 1953-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE BOGOTA | 1953-2019 | Terminación | 2020-02-12 | Entrada en vigencia de cto 2766-2019 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRA - UBATE- PUENTE NACIONAL - SAN GIL- PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694”
359 | 273 | 2105 - 2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2105 - 2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
359 | 273 | 2105 - 2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2105 - 2019 | Acta de Inicio | 2019-11-25 | Suscripción Acta de Inicio
361 | 272 | 2106 - 2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2106 - 2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
361 | 272 | 2106 - 2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2106 - 2019 | Acta de Inicio | 2019-11-25 | Suscripción Acta de Inicio
362 | 271 | 2107 - 2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2107 - 2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
362 | 271 | 2107 - 2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2107 - 2019 | Acta de Inicio | 2019-11-25 | Suscripción Acta de Inicio
363 | 270 | 2108 -2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2108 - 2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
363 | 270 | 2108 -2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2108 - 2019 | Acta de Inicio | 2019-11-25 | Suscripción Acta de Inicio
364 | 269 | 2109-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2109-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
364 | 269 | 2109-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2109-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
365 | 268 | 2110-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2110-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
365 | 268 | 2110-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2110-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
366 | 267 | 2111-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2111-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
366 | 267 | 2111-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2111-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
367 | 266 | 2112-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2112-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
367 | 266 | 2112-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2112-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
368 | 265 | 2113-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2113-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
368 | 265 | 2113-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2113-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
369 | 264 | 2114-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2114-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
369 | 264 | 2114-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2114-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-14 | Suscripción Acta de Inicio
370 | 263 | 2115-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2115-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
370 | 263 | 2115-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2115-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-14 | Suscripción Acta de Inicio
371 | 262 | 2116-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2116-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
371 | 262 | 2116-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2116-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-14 | Suscripción Acta de Inicio
372 | 261 | 2117-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2117-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
372 | 261 | 2117-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2117-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
373 | 260 | 2118-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2118-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
373 | 260 | 2118-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2118-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
374 | 259 | 2119-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2119-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
374 | 259 | 2119-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2119-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
375 | 258 | 2120-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2120-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
375 | 258 | 2120-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2120-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
376 | 257 | 2121-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2121 de 2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
376 | 257 | 2121-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2121 de 2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
378 | 256 | 2122-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2122 de 2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
378 | 256 | 2122-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2122 de 2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
380 | 255 | 2123-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2123 de 2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
380 | 255 | 2123-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2123 de 2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
381 | 254 | 2124-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2124 de 2019 | Firma del Contrato | 2019-11-19 | Suscripción del Contrato
381 | 254 | 2124-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2124 de 2019 | Acta de Inicio | 2019-11-27 | Suscripción Acta de Inicio
384 | 251 | 2129-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2129-2019 | Firma del Contrato | 2019-11-20 | Suscripción del Contrato
384 | 251 | 2129-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2129-2019 | Acta de Inicio | 2019-12-14 | Suscripción Acta de Inicio
399 | 240 | 2144-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2144 de 2019 | Firma del Contrato | 2019-11-21 | Suscripción del Contrato
399 | 240 | 2144-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2144 de 2019 | Acta de Inicio | 2019-12-20 | Suscripción Acta de Inicio
1995 | 441 | 2650-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2650-2019 | Firma del Contrato | 2019-12-26 | Suscripción del Contrato
1995 | 441 | 2650-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2650-2019 | Acta de Inicio | 2020-01-02 | Suscripción Acta de Inicio
2003 | 437 | 2663-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2663-2019 | Firma del Contrato | 2019-12-27 | Suscripción del Contrato
2003 | 437 | 2663-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2663-2019 | Acta de Inicio | 2020-01-01 | Suscripción Acta de Inicio
2013 | 433 | 2667-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2667-2019 | Firma del Contrato | 2019-12-27 | Suscripción del Contrato
2013 | 433 | 2667-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2667-2019 | Acta de Inicio | 2020-01-01 | Suscripción Acta de Inicio
2016 | 432 | 2668 -2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2668 - 2019 | Firma del Contrato | 2019-12-27 | Suscripción del Contrato
2016 | 432 | 2668 -2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2668 - 2019 | Acta de Inicio | 2020-01-01 | Suscripción Acta de Inicio
2030 | 428 | 2674-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2674 de 2019 | Firma del Contrato | 2019-12-27 | Suscripción del Contrato
2030 | 428 | 2674-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2674 de 2019 | Acta de Inicio | 2020-01-01 | Suscripción Acta de Inicio
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Firma del Contrato | 2019-09-20 | Suscripción del Contrato
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-29 | Sucripcion acta de inicio | 0 | 0
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | MODIFICACION 1 | 2019-12-16 | Renuncia a anticipo | 0 | 0
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Adicion No. 01 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta fisica | $ 187.000.000,00 | 0
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Prorroga No. 01 | 2019-12-31 | cumplimiento meta fisica | 0 | 60
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Adición No. 02 | 2020-02-28 | cumplimiento y ampliacion de la meta fisica | $ 619.000.000,00
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Prorroga No. 02 | 2020-02-28 | cumplimiento y ampliacion de la meta fisica |  | 31
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Suspensión No. 01 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID 19 | 0 | 21
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Prorroga de la Suspensión No. 01 | 2020-04-14 | Se prorroga la Suspensión No. 01 | 0 | 14
2200 | 347 | 1753-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO | 1753-2019 | Prorroga de la Suspensión No. 02 | 2020-04-28 | Se prorroga la Suspensión No. 01 | 0 | 14
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Firma del Contrato | 2019-09-11 | Suscripción del Contrato | 0 | 0
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Acta de Inicio | 2019-11-05 | Suscripción Acta de Inicio | 0 | 0
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Modificacion 1 | 2019-12-16 | Renuncia al anticipo | 0 | 0
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Prorroga No. 01 | 2019-12-30 | Cumplimiento meta física | 0 | 31
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Adicional No. 01 | 2020-12-31 | Cumplimiento meta física | $ 187.000.000,00 | 0
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | prorroga No. 02 | 2020-01-31 | Cumplimiento meta física | $ - | 29
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Adicional No. 02 | 2020-02-28 | Cumplimiento meta física | $ 545.343.000,00
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Prorroga No. 03 | 2020-02-28 | Cumplimiento meta física |  | 46
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Suspensión No. 01 | 2020-03-24 | Suspensión por Covid 19 |  | 21
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Prorroga de la Suspensión No. 01 | 2020-04-14 | Se Prorroga la Suspensión No. 01 |  | 14
2208 | 358 | 1673-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACA | 1673-2019 | Prorroga de la Suspensión No. 02 | 2020-04-28 | Se Prorroga la Suspensión No. 01 |  | 13
2218 | 375 | 1553-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1553-2019 | ADICION | 2020-12-23 | Cumplimiento Programa | $ 124.950.000
2218 | 375 | 1553-2020 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1553-2020 | PRORROGA | 2020-12-30 | Cumplimiento Programa |  | 90
2218 | 375 | 1553-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1553-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-08-17 | Suscripción Acta de Inicio
240 | 335 | 1930-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1930-2019 | ACTA DE INICIO | 2020-01-01 | Suscripción Acta de Inicio
454 | 633 | 2196-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2196-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-12-02 | Suscripción Acta de Inicio
457 | 632 | 2197-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2197-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-12-02 | Suscripción Acta de Inicio
458 | 631 | 2198-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2198-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-08-20 | Suscripción Acta de Inicio
1901 | 469 | 2461-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2461-2019 | ACTA DE INICIO | 2020-01-01 | Suscripción Acta de Inicio
1906 | 467 | 2518-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2518-2019 | ACTA DE INICIO | 2020-01-01 | Suscripción Acta de Inicio
1917 | 462 | 2610-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2610-2019 | ACTA DE INICIO | 2020-01-01 | Suscripción Acta de Inicio
2060 | 400 | 997-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 997-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-09-02 | Suscripción Acta de Inicio
2219 | 376 | 1551-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1551-2019 | ACTA DE INICIO | 2019-08-17 | Suscripción Acta de Inicio
2219 | 376 | 1551-2020 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1551-2020 | ADICION | 2020-12-23 | Cumplimiento Programa | $ 155.295.000
2219 | 376 | 1551-2021 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1551-2021 | PRORROGA | 2020-12-30 | Cumplimiento Programa |  | 90
459 | 630 | 2215-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2215-2019 | Acta de inicio | 2019-12-10 | Suscripción Acta de Inicio (Ordden de inicio)
459 | 630 | 2215-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2215-2019 | Suspension No1 | 2019-12-27 | Se suspende contrato ya que el contrato de administracion vial tiene vigencia hasta el 27 de diciembre de 2019.
459 | 630 | 2215-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2215-2019 | Reanudacion | 2019-12-30 | Se reinicia el contrato,ya que se le da orden de inicio al contratode administracioon vial No 2522 de 2019
1907 | 466 | 2522-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2522-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripción Acta de Inicio (Ordden de inicio)
397 | 242 | 2142-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2142-2019 | Acta de inicio | 2019-12-29 | Suscripcion acta de inicio
417 | 235 | 2150-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2150-2019 | Acta de inicio | 2019-12-29 | Suscripcion acta de inicio
1928 | 461 | 2611-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2611-2019 | Acta de inicio | 2019-12-27 | Suscripcion acta de inicio
1929 | 460 | 2612-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2612-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripcion acta de inicio
2079 | 412 | 2769-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2769-2019 | Acta de inicio | 2020-02-13 | Suscripcion acta de inicio
2079 | 412 | 2769-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2769-2019 | suspensión 1 | 2020-03-18 | Voluntaria |  | 77
2084 | 440 | 2651-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2651-2019 | Acta de inicio | 2020-02-13 | Suscripcion acta de inicio
2084 | 440 | 2651-2019 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS MARITIMOS A LOS PUERTOS DE LA NACION. NACIONAL | 2651-2019 | suspensión 1 | 2020-03-18 | Voluntaria |  | 77
308 | 294 | 2059-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2059-2019 | Acta de inicio | 2019-12-01 | Suscripcion del acta de inicio
310 | 293 | 2060-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2060-2019 | Acta de inicio | 2019-12-01 | Suscripcion del acta de inicio
311 | 292 | 2061-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2061-2019 | Acta de inicio | 2019-12-01 | Suscripcion del acta de inicio
312 | 291 | 2062-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2062-2019 | Acta de inicio | 2019-12-01 | Suscripcion del acta de inicio
313 | 290 | 2063-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2063-2019 | Acta de inicio | 2019-12-01 | Suscripcion del acta de inicio
287 | 298 | 2046-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2046-2019 | Acta de inicio | 2019-11-28 | Suscripción acta de inicio
287 | 298 | 2046-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2046-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-30 | Prorroga por dos meses calendario, con el objeto de continuar con el suministro de afirmado en los sitios priorizados | 0 | 60
287 | 298 | 2046-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2046-2019 | Prorroga 2 | 2020-02-24 | Prorroga por un mes calendario, con el objeto de continuar con el suministro de afirmado en los sitios priorizados | 0 | 30
287 | 298 | 2046-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2046-2019 | Suspensión | 2020-03-27 | Suspensión por dos meses, debido a la emergencia sanitaria que se presenta por pandemia a nivel mundial COVID-19 y las correspondientes medidas (restricciones) tomadas por la presidencia de Colombia |  | 60
287 | 298 | 2046-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2046-2019 | Adición y prorroga 3 | 2020-04-18 | Adición y prorroga del contrato, con el objeto de continuar con el suministro de afirmado en los sitios priorizados | 151499576 | 45
382 | 253 | 2125-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2125-2019 | Acta de inicio | 2019-11-27 | Suscripción acta de inicio
382 | 253 | 2125-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2125-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-30 | Prorroga por dos meses calendario, por alto nivel de lluvias que se presenta en la zona, y poder cumplir con el objeto de continuar con el suministro de asfalto en la via 6504 | 0 | 60
382 | 253 | 2125-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2125-2019 | Prorroga 2 | 2020-02-21 | Prorroga por dos meses calendario, por inconvenientes con las máquinas de explotación, y poder cumplir con el objeto de continuar con el suministro de asfalto en la via 6504 | 0 | 60
382 | 253 | 2125-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2125-2019 | Suspensión | 2020-03-27 | Suspensión por dos meses, debido a la emergencia sanitaria que se presenta por pandemia a nivel mundial COVID-19 y las correspondientes medidas (restricciones) tomadas por la presidencia de Colombia |  | 60
382 | 253 | 2125-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2125-2019 | Adición y prorroga 3 | 2020-04-24 | Adición y prorroga del contrato, con el objeto de continuar con el suministro de asfalto en la via 6504 | 176461996 | 45
383 | 252 | 2126-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2126-2019 | Acta de inicio | 2019-11-27 | Suscripción acta de inicio
383 | 252 | 2126-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2126-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-30 | Prorroga por dos meses calendario, por alto nivel de lluvias que se presenta en la zona, y poder cumplir con el objeto de continuar con el suministro de asfalto en la via 6503 | 0 | 60
383 | 252 | 2126-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2126-2019 | Prorroga 2 | 2020-02-21 | Prorroga por cuarenta y cinco (45) días calendario, por inconvenientes con las máquinas de explotación, y poder cumplir con el objeto de continuar con el suministro de asfalto en la via 6503 | 0 | 45
383 | 252 | 2126-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2126-2019 | Suspensión | 2020-03-27 | Suspensión por dos meses, debido a la emergencia sanitaria que se presenta por pandemia a nivel mundial COVID-19 y las correspondientes medidas (restricciones) tomadas por la presidencia de Colombia |  | 60
536 | 576 | 2307-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2307-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio
537 | 575 | 2308-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2308-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio
538 | 574 | 2309-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2309-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio
539 | 573 | 2310-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2310-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio
540 | 572 | 2311-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2311-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio
541 | 571 | 2312-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2312-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio
543 | 570 | 2313-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2313-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio
545 | 569 | 2314-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2314-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio
546 | 568 | 2315-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2315-2019 | Acta de inicio | 2019-12-16 | Suscripción acta de inicio
1915 | 463 | 2607-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2607-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripción acta de inicio
1932 | 459 | 2613-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2613-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripción acta de inicio
2042 | 424 | 2684-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2684-2019 | Acta de inicio | 2019-12-30 | Suscripción acta de inicio
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-09 | • Suscripción Contrato
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-10 | • Se modifica la Clausula Quinta del contrato "Forma de Pago".
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | · Suscripción Acta de Inicio
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-26 | • Cumplimiento meta física |  | 60
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Suspension 1 | 2020-02-13 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Suspension 2 | 2020-03-06 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Ampliacion 1 Suspension 2 | 2020-03-12 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Ampliacion 2 Suspension 2 | 2020-03-21 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Ampliacion 3 Suspension 2 | 2020-04-17 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
547 | 567 | 2316-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2316-2019 | Fecha de terminacion obra | 2020-06-11 | • Fecha prevista para terminacion de obra.
548 | 566 | 2317-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2317-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-09 | • Suscripción Contrato
548 | 566 | 2317-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2317-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-10 | • Se modifica la Clausula Quinta del contrato "Forma de Pago".
548 | 566 | 2317-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2317-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | · Suscripción Acta de Inicio
548 | 566 | 2317-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2317-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-26 | • Cumplimiento meta física |  | 60
548 | 566 | 2317-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2317-2019 | Suspension 1 | 2020-02-07 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
548 | 566 | 2317-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2317-2019 | Suspension 2 | 2020-03-25 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
548 | 566 | 2317-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2317-2019 | Suspension 3 | 2020-04-27 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
548 | 566 | 2317-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2317-2019 | Fecha de terminacion obra | 2020-05-12 | • Fecha prevista para terminacion de obra.
549 | 565 | 2318-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2318-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-09 | • Suscripción Contrato
549 | 565 | 2318-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2318-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-10 | • Se modifica la Clausula Quinta del contrato "Forma de Pago".
549 | 565 | 2318-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2318-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | · Suscripción Acta de Inicio
549 | 565 | 2318-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2318-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-26 | • Cumplimiento meta física |  | 60
549 | 565 | 2318-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2318-2019 | Suspension 1 | 2020-02-11 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
549 | 565 | 2318-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2318-2019 | Ampliacion de Suspension 1 | 2020-02-28 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
549 | 565 | 2318-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2318-2019 | Prorroga 2 | 2020-03-18 | • Cumplimiento meta física |  | 20
549 | 565 | 2318-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2318-2019 | Fecha de terminacion obra | 11/04/2020. | • Terminacion de obra.
569 | 562 | 2324-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2324-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-09 | • Suscripción Contrato
569 | 562 | 2324-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2324-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-10 | • Se modifica la Clausula Quinta del contrato "Forma de Pago".
569 | 562 | 2324-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2324-2019 | Orden de inicio | 2019-12-24 | · Suscripción Acta de Inicio
569 | 562 | 2324-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2324-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-26 | • Cumplimiento meta física |  | 60
569 | 562 | 2324-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2324-2019 | Fecha de terminacion obra | 2020-02-29 | • Terminacion de obra.
585 | 557 | 2345-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2345-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-10 | • Suscripción Contrato
585 | 557 | 2345-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2345-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-11 | • Se modifica la Clausula Quinta del contrato "Forma de Pago".
585 | 557 | 2345-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2345-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
585 | 557 | 2345-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2345-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-26 | • Cumplimiento meta física |  | 60
585 | 557 | 2345-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2345-2019 | Fecha de terminacion obra | 2020-02-29 | • Terminacion de obra.
586 | 556 | 2346-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2346-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
586 | 556 | 2346-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2346-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
586 | 556 | 2346-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2346-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
586 | 556 | 2346-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2346-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
587 | 555 | 2347-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2347-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
587 | 555 | 2347-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2347-2019 | Orden de inicio | 2019-12-26 | • Suscripción Acta de Inicio
587 | 555 | 2347-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2347-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
587 | 555 | 2347-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2347-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
588 | 554 | 2348-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2348-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
588 | 554 | 2348-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2348-2019 | Orden de inicio | 2019-12-30 | • Suscripción Acta de Inicio
588 | 554 | 2348-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2348-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
588 | 554 | 2348-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2348-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
600 | 550 | 2354-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2354-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
600 | 550 | 2354-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2354-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
600 | 550 | 2354-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2354-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
600 | 550 | 2354-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2354-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
627 | 537 | 2368-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2368-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
627 | 537 | 2368-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2368-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
627 | 537 | 2368-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2368-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
627 | 537 | 2368-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2368-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
628 | 536 | 2369-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2369-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
628 | 536 | 2369-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2369-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
628 | 536 | 2369-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2369-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
628 | 536 | 2369-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2369-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
630 | 535 | 2370-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2370-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
630 | 535 | 2370-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2370-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
630 | 535 | 2370-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2370-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
630 | 535 | 2370-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2370-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
631 | 533 | 2372-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2372-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
631 | 533 | 2372-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2372-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
631 | 533 | 2372-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2372-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
631 | 533 | 2372-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2372-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
633 | 531 | 2374-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2374-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
633 | 531 | 2374-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2374-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
633 | 531 | 2374-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2374-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
633 | 531 | 2374-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2374-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
634 | 530 | 2375-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2375-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
634 | 530 | 2375-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2375-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
634 | 530 | 2375-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2375-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
634 | 530 | 2375-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2375-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
1813 | 511 | 2394-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2394-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-11 | • Suscripción Contrato
1813 | 511 | 2394-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2394-2019 | Orden de inicio | 2019-12-23 | • Suscripción Acta de Inicio
1813 | 511 | 2394-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2394-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
1813 | 511 | 2394-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2394-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
1831 | 502 | 2403-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2403-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-13 | • Suscripción Contrato
1831 | 502 | 2403-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2403-2019 | Orden de inicio | 2019-12-24 | • Suscripción Acta de Inicio
1831 | 502 | 2403-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2403-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
1831 | 502 | 2403-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2403-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
1858 | 485 | 2427-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2427-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-19 | • Suscripción Contrato
1858 | 485 | 2427-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2427-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-27 | • Suscripción Acta de Inicio
1858 | 485 | 2427-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2427-2019 | Orden de inicio | 2019-12-27 | • Se modifica el paragrafo segundo de la clausula tercera del contrato.
1858 | 485 | 2427-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2427-2019 | Fecha de terminacion obra | 2022-07-31 | • Terminacion de obra.
1897 | 471 | 2459-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2459-2019 | Suscripcion contrato | 2019-12-13 | • Suscripción Contrato
1897 | 471 | 2459-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2459-2019 | Otrosi Modificatorio | 2019-12-16 | • Se modifica la Clausula Quinta del contrato "Forma de Pago".
1897 | 471 | 2459-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2459-2019 | Orden de inicio | 2019-12-24 | · Suscripción Acta de Inicio
1897 | 471 | 2459-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2459-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-26 | • Cumplimiento meta física |  | 60
1897 | 471 | 2459-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2459-2019 | Suspension 1 | 2020-02-25 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
1897 | 471 | 2459-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2459-2019 | Ampliacion de la suspension | 2020-03-19 | • Voluntaria • En virtud de la Ley
1897 | 471 | 2459-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2459-2019 | Fecha de terminacion obra | 2020-05-11 | • Fecha prevista para terminacion de obra.
2179 | 331 | 1948-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME COROCORO-ARAUCA | 1948-2019 | suscripcion contrato | 2019-10-30 | se firma el contrato
2179 | 331 | 1948-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME COROCORO-ARAUCA | 1948-2019 | Orden de inicio | 2019-10-30 | Se imparte orden de inicio a partir del 27/11/2019. SRN 50160 DE 26/11/2019
2179 | 331 | 1948-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME COROCORO-ARAUCA | 1948-2019 | Prorroga 1 | 2019-12-10 | Se prorroga por tiempo insuficiente hasta el 31/12/2019. Prorroga hasta el 15/02/2020. |  | 75
2179 | 331 | 1948-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME COROCORO-ARAUCA | 1948-2019 | Adición 1 y prórroga 2 | 2020-01-17 | Se solicita adición prorroga hasta el 22/3/2020. Registro Presupuestal 201220 19/2/2020 | $ 307.169.000 | 65
2179 | 331 | 1948-2019 | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME COROCORO-ARAUCA | 1948-2019 | Se termina obra | 2020-03-22 | No se han recibido el acta de entrega de obra
2183 | 336 | 1925-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA RUTA 65 SECTOR 6514 (TRAMO HATO COROZAL - LA CABUYA) DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1925-2019 | suscripcion contrato | 2019-10-24 | se firma el contrato
2183 | 336 | 1925-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA RUTA 65 SECTOR 6514 (TRAMO HATO COROZAL - LA CABUYA) DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1925-2019 | Orden de inicio | 2019-12-24 | Se imparte orden de inicio a partir del 24/12/2019. SRN 54933 DE 24/12/2019
2183 | 336 | 1925-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA RUTA 65 SECTOR 6514 (TRAMO HATO COROZAL - LA CABUYA) DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1925-2019 | prorroga 1 | 2019-12-10 | Se prorroga por tiempo insuficienteinicial hasta el 31/12/2019. Prorroga hasta el 23/03/2020. Comité de adición y prorrogas del 27/12/2019 |  | 83
2183 | 336 | 1925-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA RUTA 65 SECTOR 6514 (TRAMO HATO COROZAL - LA CABUYA) DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1925-2019 | Adición 1 y prórroga 2 | 2020-01-17 | Se solicita adición y prorroga hasta el 23/5/2020. Registro Presupuestal 277820 3/4/2020 | $ 705.754.246 | 60
2183 | 336 | 1925-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA RUTA 65 SECTOR 6514 (TRAMO HATO COROZAL - LA CABUYA) DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1925-2019 | Suspensión 1 | 2020-03-24 | Se suspende por emergencia COVID-19. Con nueva fecha de vencimiento 13/6/2020 |  | 20
2183 | 336 | 1925-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA RUTA 65 SECTOR 6514 (TRAMO HATO COROZAL - LA CABUYA) DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1925-2019 | Suspensión 1 Ampliacion de la suspensión | 2020-04-14 | Se amplia la suspensión 1 por emergencia COVID-19. Con nueva fecha de vencimiento 27/6/2020 |  | 14
2183 | 336 | 1925-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA RUTA 65 SECTOR 6514 (TRAMO HATO COROZAL - LA CABUYA) DEPARTAMENTO DE CASANARE | 1925-2019 | Reanudación | 2020-04-28 | Se reanudan las actividades contractuales
1978 | 446 | 2633-2019 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE-MODULO 4, GRUPO 1 | 2633-2019 | suscripcion contrato | 2019-12-26 | se firma el contrato
1978 | 446 | 2633-2019 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE-MODULO 4, GRUPO 1 | 2633-2019 | Orden de inicio | 2020-01-03 | Se imparte orden de inicio a partir del 7/1/2020. DT-CAS-188 3/1/2020
1976 | 447 | 2631-2019 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE-MODULO 1, GRUPO 2 | 2631-2019 | suscripcion contrato | 2019-12-26 | se firma el contrato
1976 | 447 | 2631-2019 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE-MODULO 1, GRUPO 2 | 2631-2019 | Orden de inicio | 2020-01-02 | Se imparte orden de inicio a partir del 3/1/2020. DT-CAS-113 2/1/2020
2005 | 436 | 2664-2019 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MODULO 2, GRUPO 3 | 2664-2019 | suscripcion contrato | 2019-12-27 | se firma el contrato
2005 | 436 | 2664-2019 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MODULO 2, GRUPO 3 | 2664-2019 | Orden de inicio | 2020-01-16 | Se imparte orden de inicio a partir del 16/1/2020. DT-CAS-1363 15/1/2020
2001 | 438 | 2660-2019 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MODULO 3, GRUPO 4 | 2660-2019 | suscripcion contrato | 2019-12-27 | se firma el contrato
2001 | 438 | 2660-2019 | ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE, MODULO 3, GRUPO 4 | 2660-2019 | Orden de inicio | 2019-12-31 | Se imparte orden de inicio a partir del 31/12/2019. DT-CAS-55985 31/12/2019
2214 | 368 | 1589-2019 | REHABILITACION DEL PUENTE CRAVO SUR EN LA CARRETERA YOPAL - PAZ DE ARIPORO TRAMO 6513 | 1589-2019 | suscripcion contrato | 2019-08-26 | se firma el contrato
2214 | 368 | 1589-2019 | REHABILITACION DEL PUENTE CRAVO SUR EN LA CARRETERA YOPAL - PAZ DE ARIPORO TRAMO 6513 | 1589-2019 | Orden de inicio | 2019-10-16 | Se imparte orden de inicio a partir del 16/10/2019. SRN 43737 16/10/2019
2214 | 368 | 1589-2019 | REHABILITACION DEL PUENTE CRAVO SUR EN LA CARRETERA YOPAL - PAZ DE ARIPORO TRAMO 6513 | 1589-2019 | Adición y prórroga | 2020-01-17 | Se adiciona para atender talud cercano al puente. Prorroga hasta el 31/03/2020. | $ 316.736.910 | 60
2214 | 368 | 1589-2019 | REHABILITACION DEL PUENTE CRAVO SUR EN LA CARRETERA YOPAL - PAZ DE ARIPORO TRAMO 6513 | 1589-2019 | Suspensión 1 | 2020-03-24 | Se suspende por emergencia COVID-19. Con nueva fecha de vencimiento 4/05/2020 |  | 20
2214 | 368 | 1589-2019 | REHABILITACION DEL PUENTE CRAVO SUR EN LA CARRETERA YOPAL - PAZ DE ARIPORO TRAMO 6513 | 1589-2019 | Suspensión 1 Ampliacion de la suspensión | 2020-04-14 | Se amplia la suspensión 1 por emergencia COVID-19. Con nueva fecha de vencimiento 19/5/2020 |  | 14
2214 | 368 | 1589-2019 | REHABILITACION DEL PUENTE CRAVO SUR EN LA CARRETERA YOPAL - PAZ DE ARIPORO TRAMO 6513 | 1589-2019 | Suspensión 1 Ampliacion de la suspensión 2 | 2020-04-27 | Se amplia la suspensión 1 por emergencia COVID-19. del 27/4/2020 al 11/5/2020. Con nueva fecha de vencimiento 19/5/2020 |  | 15
601 | 549 | 2355-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2355-2019 | Acta de inicio | 2019-12-23 | Suscipción acta de inicio
602 | 548 | 2356-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2356-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscipción acta de inicio
611 y 612 | 546 | 2359-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2359-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscipción acta de inicio
613 | 545 | 2360-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2360-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscipción acta de inicio
614, 615 y 616 | 544 | 2361-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2361-2019 | Acta de inicio | 2019-12-23 | Suscipción acta de inicio
617 | 542 | 2363-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2363-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscipción acta de inicio
620 | 540 | 2365-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2365-2019 | Acta de inicio | 2019-12-23 | Suscipción acta de inicio
632 | 532 | 2373-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2373-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción acta de inicio
635 | 529 | 2376-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2376-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscipción acta de inicio
1810 | 514 | 2391-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2391-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción acta de inicio
1812 | 512 | 2393-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2393-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción acta de inicio
1817 | 508 | 2397-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2397-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Orden de inicio
1827 | 504 | 2401-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2401-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscipción acta de inicio
1835 | 498 | 2407-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2407-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscipción acta de inicio
1836 | 497 | 2408-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2408-2019 | Acta de inicio | 2019-12-23 | Suscripción acta de inicio
1837 | 496 | 2410-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2410-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Orden de inicio
1838 | 495 | 2411-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2411-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscipción acta de inicio
1839 | 494 | 2412-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2412-2019 | Acta de inicio | 2019-12-23 | Orden de inicio
1840 | 493 | 2414-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2414-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Orden de inicio
1841 | 493 | 2414-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2414-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Orden de inicio
1842 | 492 | 2415-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2415-2019 | Acta de inicio | 2019-12-24 | Suscipción acta de inicio
1857 | 487 | 2425-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2425-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Orden de inicio
2007 | 435 | 2665-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2665-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Orden de inicio
2008 | 435 | 2665-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2665-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Orden de inicio
2009, 2010, 2011 y 2012 | 434 | 2666-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2666-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio
2022, 2023 y 2024 | 430 | 2670-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2670-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscipción acta de inicio
2057 | 420 | 2727-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2727-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio
1993 | 443 | 2639-2020 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2639-2020 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio
590 | 553 | 2349-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2349-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
591 | 552 | 2350-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2350-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
592 | 551 | 2353-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2353-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
626 | 538 | 2367-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2367-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
619 | 541 | 2364-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2364-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
622 | 539 | 2366-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2366-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
1815 | 509 | 2396-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2396-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
1820 | 506 | 2399-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2399-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
1829 | 503 | 2402-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2402-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
1834 | 500 | 2405-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2405-2019 | Acta de inicio | 2019-12-19 | Suscripción acta de inicio
2034 | 427 | 2675-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2675-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio
1811 | 513 | 2392-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2392-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción acta de inicio
1814 | 510 | 2395-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2395-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción acta de inicio
1818 | 507 | 2398-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2398-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción acta de inicio
1821 | 505 | 2400-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2400-2019 | Acta de inicio | 2019-12-20 | Suscripción acta de inicio
2019 | 431 | 2669-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2669-2019 | Acta de inicio | 2019-12-31 | Suscripción acta de inicio
487 | 608 | 2261-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2261-2019 | Acta de inicio | 2019-12-27 | NA
493 | 602 | 2267-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2267-2019 | Acta de inicio | 2019-12-27 | NA
495 | 600 | 2269-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2269-2019 | Acta de inicio | 2019-12-27 | NA
496 | 599 | 2270-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2270-2019 | Acta de inicio | 2019-12-27 | NA
498 | 598 | 2271-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2271-2019 | Acta de inicio | 2019-12-27 | NA
500 | 597 | 2272-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2272-2019 | Acta de inicio | 2019-12-27 | NA
2050 | 422 | 2711-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2711-2019 | Acta de inicio | 2020-01-07 | NA
2053 | 421 | 2712-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2712-2019 | Acta de inicio | 2020-01-07 | NA
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Acta de inicio | 2019-10-25 | NA
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Adición 1 | 2019-12-03 | Adición valor del contrato en 305,862,033,00 con IVA | 305862033 | 0
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Prórroga 1 | 2019-12-31 | Prórrogar el plazo del contrato hasta el 25 de abril de 2020 | 0 | 115
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Suspensión 1 | 2020-03-24 | Suspensión del contrato en virtud de la ley | 0 | 19
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Prórroga de la suspensión | 2020-04-14 | Prórroga de la suspensión No. 1 | 0 | 13
2202 | 349 | 1702-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN ROQUE | 1702-2019 | Reanudación | 2020-04-27 | Se reanudan las actividades contractuales | 0 | 0
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Acta de inicio | 2018-11-01 | Suscripción del acta de inicio de obra
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Adición Nº 1 | 2019-12-30 | Con la finalidad de ampliar la gestión social, predial ambiental, atención puntos críticos y mantenimiento rutinario. | $ 734.002.200,68
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Prorroga Nº 1 | 2019-12-30 | Con la finalidad de ampliar la gestión social, predial ambiental, atención puntos críticos y mantenimiento rutinario, se adiciono tiempo desde el 01 de enero al 28 de febrero de 2020 |  | 59
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Adición Nº 2 | 2020-02-28 | Con la finalidad de ampliación metas físicas, atención puntos críticos y mantenimiento rutinario. | $ 7.000.000.000,00
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Prorroga Nº 2 | 2020-02-28 | Con la finalidad de ampliación metas físicas, atención puntos críticos y mantenimiento rutinario, se adiciono tiempo desde el 01 de marzo al 30 de junio de 2020 |  | 122
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Suspención de obra | 2020-03-25 | Debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia mundial del COVID 19, a traves del decreto 457 del 22 de marzo de 2020 y según circular externa 001 emitida por el INVIAS el 23 de marzo de 2020
2232 | 397 | 1172-2018 | CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR | 1172-2018 | Reinicio de obra | 2020-04-13 | De acuerdo al oficio DO-GPE14256 emitido por el INVIAS el 11 de abril de 2020, se da reinicio a las labores de obra.
249 | 321 | 1996-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1996-2019 | Acta de inicio | 2019-11-15 | Con oficio DT CHO 48752 del 15 de noviembre de 2019, se imparte la orden de inicio del contrato
249 | 321 | 1996-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1996-2019 | Aclaración No. 1 | 2019-11-20 | Se especifica el número de Autorización de Vigencia Futura asignado por el SIIF
250 | 320 | 1997-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1997-2019 | Acta de inicio | 2019-11-15 | Con oficio DT CHO 48751 del 15 de noviembre de 2019, se imoparte la orden de inicio del contrato
250 | 320 | 1997-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1997-2019 | Aclaración No. 1 | 2019-11-20 | Se especifica el número de Autorización de Vigencia Futura asignado por el SIIF
251 | 319 | 1999-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1999-2019 | Acta de inicio | 2019-11-15 | Con oficio DT CHO 48750 del 15 de noviembre de 2019, se imoparte la orden de inicio del contrato
251 | 319 | 1999-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1999-2019 | Aclaración No. 1 | 2019-11-20 | Se especifica el número de Autorización de Vigencia Futura asignado por el SIIF
258 | 316 | 2002-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2002-2019 | Acta de inicio | 2019-11-15 | Con oficio DT CHO 48749 del 15 de noviembre de 2019, se imparte la orden de inicio del contrato
258 | 316 | 2002-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2002-2019 | Aclaración No. 1 | 2019-11-20 | Se especifica el número de Autorización de Vigencia Futura asignado por el SIIF
260 | 314 | 2004-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2004-2019 | Acta de inicio | 2019-11-15 | Con oficio DT CHO 48747 del 15 de noviembre de 2019, se imparte la orden de inicio del contrato
260 | 314 | 2004-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2004-2019 | Aclaración No. 1 | 2019-11-20 | Se especifica el número de Autorización de Vigencia Futura asignado por el SIIF
262 | 312 | 2006-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2006-2019 | Acta de inicio | 2019-11-15 | Con oficio DT CHO 48746 del 15 de noviembre de 2019, se imparte la orden de inicio del contrato
262 | 312 | 2006-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2006-2019 | Aclaración No. 1 | 2019-11-20 | Se especifica el número de Autorización de Vigencia Futura asignado por el SIIF
268 | 308 | 2010-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2010-2019 | Acta de inicio | 2019-11-15 | Con oficio DT CHO 48748 del 15 de noviembre de 2019, se imparte la orden de inicio del contrato
268 | 308 | 2010-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2010-2019 | Aclaración No. 1 | 2019-11-20 | Se especifica el número de Autorización de Vigencia Futura asignado por el SIIF
580 | 559 | 2335-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2335-2019 | Aclaración No. 1 | 2019-12-23 | Se aclara el NIT del CONSORCIO SANTO 2019
580 | 559 | 2335-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2335-2019 | Acta de inicio | 2019-12-27 | Con oficio DT CHO 55487 del 27 de Diciembre de 2019, se imparte la orden de inicio del contrato
583 | 558 | 2341-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2341-2019 | Acta de inicio | 2019-12-27 | Con oficio DT CHO 55486 del 27 de Diciembre de 2019, se imparte la orden de inicio del contrato
235 | 390 | 1289-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1289-2019 | Acta de inicio | 2019-07-02 | Suscripción orden de inicio
235 | 390 | 1289-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1289-2019 | Prórroga 1 | 2019-02-13 | Continuidad en el mantenimiento rutinario. |  | 91
235 | 390 | 1289-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1289-2019 | Adición 1 | 2019-02-13 | Continuidad en el mantenimiento rutinario. | $97.103.446
235 | 390 | 1289-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1289-2019 | Terminación | 2020-04-02 | Acta de Entrega y recibo definitivo de obra
236 | 389 | 1291-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1291-2019 | Acta de inicio | 2019-07-02 | Suscripción orden de inicio
236 | 389 | 1291-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1291-2019 | Prórroga 1 | 2019-02-13 | Continuidad en el mantenimiento rutinario. |  | 91
236 | 389 | 1291-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1291-2019 | Adición 1 | 2019-02-13 | Continuidad en el mantenimiento rutinario. | $111.960.466
236 | 389 | 1291-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 1291-2019 | Terminación | 2020-04-02 | Acta de Entrega y recibo definitivo de obra
280 | 300 | 2037-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2037-2019 | Acta de inicio | 2019-11-18 | Suscripción orden de inicio
282 | 299 | 2038-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2038-2019 | Acta de inicio | 2019-11-18 | Suscripción orden de inicio
288 | 297 | 2052-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2052-2019 | Acta de inicio | 2019-11-18 | Suscripción orden de inicio
291 | 296 | 2053-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2053-2019 | Acta de inicio | 2019-11-18 | Suscripción orden de inicio
292 | 295 | 2055-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2055-2019 | Acta de inicio | 2019-11-18 | Suscripción orden de inicio
550 | 564 | 2320-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2320-2019 | Acta de inicio | 2019-12-26 | Suscripción orden de inicio a partir del 27 de diciembre de 2019
603 | 547 | 2357-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2357-2019 | Acta de inicio | 2019-12-26 | Suscripción orden de inicio a partir del 27 de diciembre de 2019
2089 | 634 | 2194-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 | Acta de inicio | 2019-12-05 | Suscripción orden de inicio
2089 | 634 | 2194-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 | Adición 1 | 2019-12-23 | Atención puntos críticos y/o emergencias | $99.008.812
2089 | 634 | 2194-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 | Prórroga 1 | 2019-12-30 | Atención puntos críticos y/o emergencias |  | 91
2089 | 634 | 2194-2019 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL PRIMARIA. NACIONAL | 2194-2019 | Prórroga 2 | 2020-03-27 | Atención puntos críticos y/o emergencias |  | 61
2184 | 337 | 1899-2019 | MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | 1899-2019 | Acta de inicio | 2019-12-05 | Suscripción orden de inicio
2184 | 337 | 1899-2019 | MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | 1899-2019 | Adición 1 | 2019-12-23 | Atención puntos críticos y/o emergencias | $40.000.000
2184 | 337 | 1899-2019 | MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | 1899-2019 | Adición 2 | 2019-12-23 | Atención puntos críticos y/o emergencias | $111.389.024
2184 | 337 | 1899-2019 | MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | 1899-2019 | Prórroga 1 | 2019-12-30 | Atención puntos críticos y/o emergencias |  | 60
2184 | 337 | 1899-2019 | MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL | 1899-2019 | Terminación | 2020-03-05 | Acta de Entrega y recibo definitivo de obra
2188 | 340 | 1859-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 | Acta de inicio | 2019-10-18 | Suscripción orden de inicio
2188 | 340 | 1859-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 | Adición 1 | 2019-11-26 | Ampliación meta física | $40.363.797
2188 | 340 | 1859-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 | Prórroga 1 | 2019-12-23 | Ampliación meta física |  | 60
2188 | 340 | 1859-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 | Prórroga 2 | 2019-12-30 | Ampliación meta física |  | 61
2188 | 340 | 1859-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 | Adición 2 | 2019-11-26 | Ampliación meta física | $239.699.693
2188 | 340 | 1859-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 | Suspensión 1 | 2020-03-24 | Suspensión por COVID 19 |  | 21
2188 | 340 | 1859-2019 | CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA YACOPI | 1859-2019 | Reanudación 1 | 2020-04-14 | Se reanudan las actividades para elaboración del protocolo bioseguridad y posterior implementación e inicio de obras
252 | 318 | 2000-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2000-2019 | Otrosí | 2019-11-20 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
252 | 318 | 2000-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2000-2019 | Acta de inicio | 2019-11-26 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
253 | 317 | 2001-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2001-2019 | Otrosí | 2019-11-20 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
253 | 317 | 2001-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2001-2019 | Acta de inicio | 2019-11-26 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
259 | 315 | 2003-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2003-2019 | Otrosí | 2019-11-20 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
259 | 315 | 2003-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2003-2019 | Acta de inicio | 2019-11-26 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
271 | 307 | 2011-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2011-2019 | Otrosí | 2019-11-20 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
271 | 307 | 2011-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2011-2019 | Acta de inicio | 2019-11-26 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
273 | 306 | 2012-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2012-2019 | Otrosí | 2019-11-20 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
273 | 306 | 2012-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2012-2019 | Acta de inicio | 2019-12-01 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
275 | 305 | 2013-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2013-2019 | Otrosí | 2019-11-20 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
275 | 305 | 2013-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2013-2019 | Acta de inicio | 2019-11-26 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
277 | 304 | 2014-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2014-2019 | Otrosí | 2019-11-20 | Otros: Modificación Cláusula Tercera: Apropiación Presupuestal
277 | 304 | 2014-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2014-2019 | Acta de inicio | 2019-11-26 | Suscripción Acta de Inicio
556 | 563 | 2321-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2321-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción Acta de Inicio
1846 | 491 | 2416-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2416-2019 | Acta de inicio | 2019-12-28 | Suscripción Acta de Inicio
385 | 250 | 2130-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2130-2019 | ORDEN DE INCIO | 2019-12-10 | · Suscripción Acta de Inicio
387 | 249 | 2131-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2131-2019 | ORDEN DE INCIO | 2019-12-03 | · Suscripción Acta de Inicio
388 | 248 | 2132-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2132-2019 | ORDEN DE INCIO | 2019-12-02 | · Suscripción Acta de Inicio
390 | 247 | 2133-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2133-2019 | ORDEN DE INCIO | 2019-12-10 | · Suscripción Acta de Inicio
1801 | 515 | 2390-2019 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL. NACIONAL | 2390-2019 | ORDEN DE INCIO | 2019-12-27 | · Suscripción Acta de Inicio